## 1. TH CAC CHI TIEU VON DAU TU
BẢNG 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU VỀ VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MAY MẶC ĐỊA ĐIỂM: CỤM CN PHÚ GIA - PHÚ NHAM - HUYỆN PHÙ NINH- T.PHÚ THỌ
STT | CÁC CHỈ TIÊU | TRỊ SỐ | ĐVT | GHI CHÚ/NHẬN XÉT
I | Các chỉ tiêu về vốn đầu tư
1 | Tổng mức đầu tư của dự án (chưa có lãi vay) | 137725205.9396 | 1000 đồng
2 | Tổng mức đầu tư dự án (có lãi vay) | 144600982.4436 | 1000 đồng
3 | Chi phí thuê đất của dự án | 3854125 | 1000 đồng | Thuê đất trong 50 năm; trả ngay trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng dự án.
II | Cơ cấu nguồn vốn
1 | Vốn tự có | 40135327.2819 | 1000 đồng | Chưa tính lãi vay
3 | Vốn vay thương mại | 93649096.991 | 1000 đồng | Chưa tính lãi vay
4 | Lãi suất vay thương mại trong thời gian xây dựng | 12% | %/năm
|  | 2.874% | %/quý
5 | Lãi vay trong thời gian xây dựng | 6875776.504 | 1000 đồng
6 | Tỷ lệ: Vốn tự có/TMĐT | 30% |  | Chưa có lãi vay
7 | Tỷ lệ: Vốn vay thương mại/TMĐT | 70% |  | Chưa có lãi vay

## 2. TMDT
BẢNG 2: TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MAY MẶC ĐỊA ĐIỂM: CỤM CN PHÚ GIA - PHÚ NHAM - HUYỆN PHÙ NINH- T.PHÚ THỌ
ĐVT: 1000Đ
STT | Nội dung | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế
1 | Chi phí xây dựng | 95313354.5455 | 9531335.4545 | 104844690 | 71.89%
2 | Chi phí thuê đất | 3854125 | 0 | 3854125 | 2.907%
3 | Chi phí quản lý dự án | 1576595.5751 | 0 | 1576595.5751 | 1.189% | 11.64%
4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 5743008.2663 | 574300.8266 | 6317309.0929 | 4.332%
5 | Chi phí khác | 1231452.4779 | 123145.2478 | 1354597.7256 | 0.9289%
6 | Chi phí lãi vay | 6875776.504 |  | 6875776.504 | 5.186%
7 | Chi phí dự phòng | 17979898.6781 | 1797989.8678 | 19777888.5459 | 14.3%
Tổng |  | 132574211.0468 | 12026771.3968 | 144600982.4436 | 100%

## 2.1. CP XAY DUNG
BẢNG 2.1. CHI PHÍ XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
ĐVT: 1000Đ
STT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4) x(5) | (7)=10% x(6) | (8)=(6)+(7)
I | Phần hạ tầng |  |  |  | 27272727.2727 | 2727272.7273 | 30000000
1 | San nền |  |  |  | 4090909.0909 | 409090.9091 | 4500000
2 | Thi công đường nội bộ (mặt đường rộng 5,5m) | m2 | 5358 | 1628.8303 | 8727272.7273 | 872727.2727 | 9600000
3 | Cấp nước |  |  |  | 4090909.0909 | 409090.9091 | 4500000
4 | Thoát nước thải |  |  |  | 2727272.7273 | 272727.2727 | 3000000
5 | Thoát nước mưa |  |  |  | 2181818.1818 | 218181.8182 | 2400000
6 | Điện hạ thế |  |  |  | 4363636.3636 | 436363.6364 | 4800000
7 | Điện chiếu sáng |  |  |  | 1090909.0909 | 109090.9091 | 1200000
II | Khu điều hành |  |  |  | 21495172.7273 | 2149517.2727 | 23644690
1 | Nhà làm việc | m2 | 500 | 4644.0909 | 2322045.4545 | 232204.5455 | 2554250
2 | Nhà ăn ca nhân viên | m2 | 1600 | 4644.0909 | 7430545.4545 | 743054.5455 | 8173600
3 | Nhà ở chuyên gia | m2 | 1800 | 6054.5455 | 10898181.8182 | 1089818.1818 | 11988000
4 | Nhà bảo vệ | m2 | 20 | 3156.3636 | 63127.2727 | 6312.7273 | 69440
5 | Nhà vệ sinh | m2 | 200 | 3156.3636 | 631272.7273 | 63127.2727 | 694400
6 | Nhà để xe | m2 | 100 | 1500 | 150000 | 15000 | 165000
III | Khu sản xuất |  |  |  | 46545454.5455 | 4654545.4545 | 51200000
1 | Nhà sản xuất (2 tầng) | m2 | 10000 | 3181.8182 | 31818181.8182 | 3181818.1818 | 35000000
2 | Kho thép tiền chế | m2 | 5000 | 2727.2727 | 13636363.6364 | 1363636.3636 | 15000000
3 | Nhà nồi hơi - khí nén | m2 | 400 | 2727.2727 | 1090909.0909 | 109090.9091 | 1200000
Tổng cộng |  |  |  |  | 95313354.5455 | 9531335.4545 | 104844690
Note on E14: Đơn giá lấy theo công trình tương tự.

## 2.2. CP THUE DAT
BẢNG 2.2: CHI PHÍ THUÊ ĐẤT CỦA DỰ ÁN
ĐVT: 1000Đ
TT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Chi phí sau thuế | Ghi chú
1 | Chi phí thuê đất trong thời gian xây dựng | m2 | 30833 | 2.5 | 3854125 |  | 3854125 | QĐ số 1753/2009/UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tổng |  |  |  |  | 3854125 |  | 3854125
Ghi chú: Thuê đất trong 50 năm với giả thiết trả hết trong giai đoạn thực hiện đầu tư dự án.

## 2.3. CPQLDA, TV, K
BẢNG 2.3. CHI PHÍ TƯ VẤN, CHI PHÍ KHÁC
ĐVT: 1000Đ
TT | Loại chi phí | Hệ số k (%) | Công thức xác định | Chi phí trước thuế | Giá trị thuế VAT | Chi phí sau thuế
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (7) | (8)
I | Chi phí QLDA | 1.654% | k1x(GXD+GTB) | 1576595.5751 |  | 1576595.5751
I | Chi phí tư vấn |  |  | 5743008.2663 | 574300.8266 | 6317309.0929
1 | Chi phí khảo sát địa hình phục vụ TKCS | Tạm tính |  | 85000 | 8500 | 93500
2 | Chi phí lập Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 | Tạm tính |  | 40000 | 4000 | 44000
3 | Chi phí lập dự án đầu tư (bao gồm thiết kế cơ sở & thuyết minh dự án). | 0.4823% | k2x(GXD+GTB) | 459675.7825 | 45967.5782 | 505643.3607
4 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả của dự án | 0.07234% | k3x(GXD+GTB) | 68952.8477 | 6895.2848 | 75848.1324
5 | Chi phí khảo sát địa chất phục vụ thiết kế thi công. | Tạm tính |  | 85000 | 8500 | 93500
6 | Chi phí thiết kế BVTC (TK 2 bước; công trình công nghiệp) | 2.313% | k4x GXD | 2205010.8141 | 220501.0814 | 2425511.8955
7 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | 0.1245% | k5x GXD | 118634.7383 | 11863.4738 | 130498.2121
8 | Chi phí thẩm tra dự toán | 0.1211% | k6x GXD | 115417.9777 | 11541.7978 | 126959.7755
9 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 0.1201% | k7x GXD | 114434.7166 | 11443.4717 | 125878.1883
10 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 1.733% | k8x GXD | 1651328.0003 | 165132.8 | 1816460.8004
11 | Chi phí kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình | 35% | k9x GGSTCXD | 577964.8001 | 57796.48 | 635761.2801
12 | Chi phí tư vấn khác | Tạm tính |  | 221588.589 | 22158.8589 | 243747.4479
II | Chi phí khác |  |  | 1231452.4779 | 123145.2478 | 1354597.7256
1 | Chi phí bảo hiểm công trình | 0.5% | k10 x (GXD+GTB) | 476566.7727 | 47656.6773 | 524223.45
2 | Chi phí kiểm toán | 0.2217% | k11 xTMĐT | 332500 | 33250 | 365750
3 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 0.145% | k12x(GXD+GTB) | 138204.3641 | 13820.4364 | 152024.8005
4 | Chi phí khác có liên quan (thoả thuận chuyên ngành,…) | Tạm tính |  | 284181.341 | 28418.1341 | 312599.4751
Tổng cộng |  |  |  | 8551056.3192 | 697446.0744 | 9248502.3937
Note on E5: Admin: Chủ đầu tư tự lập ban quản lý dự án

## 2.4.CPDP
BẢNG 2.4.1. CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ SAU THUẾ
ĐVT: 1000đ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TT | Nội dung | Tiến độ thực hiện
|  | Năm 2015 |  |  |  | Năm 2016
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II
1 | Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá | 826385.9868 | 4501906.7743 | 3550404.9462 | 62752055.4649 | 38236662.3883 | 15539773.7391
2 | Mức độ trượt giá | 0.014674 | 0.029563 | 0.044671 | 0.06 | 0.075554 | 0.091337
3 | Trượt giá từng quý | 12126.2608 | 133089.9334 | 158598.9442 | 3765123.3279 | 2888943.3793 | 1419353.1275
4 | Trượt giá tích luỹ (GDP2) | 12126.2608 | 145216.1943 | 303815.1385 | 4068938.4664 | 6957881.8457 | 8377234.9732
Ngoài cách tính toán GDP2 theo IXDCTbq theo hướng dẫn của Thông tư 04/2010, ta có thể dự tính GDP2 bởi yếu tố này hoàn toàn mang tính thị trường. Do vậy, qua việc xem xét chỉ số giá xây dựng, thậm chí là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được cập nhật liên tục trên các phương tiện thông tin có thể dự báo được DP2. Ví dụ, 2 năm vừa rồi, mức trượt giá tiêu dùng ở mức khoảng 6,5%/năm; do vậy dự báo trượt giá cho ngành xây dựng trong những năm tới có thể ở mức 6 - 6,5%/năm là khá an toàn bởi chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước ta trong thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát. Ở đây, ta lựa chọn mức độ trượt giá bình quân là 6%/năm.
| Vậy mức độ trượt giá bình quân theo quý: |  |  |  |  | 1.467%
(Ghi chú: Theo dõi, chỉ số giá tiêu dùng 10 năm qua có thể thấy: năm 2004 tăng 9,5%; năm 2005: 8,4%; năm 2006: 6,6%; năm 2007: 12,63%; năm 2008: 19,89%; năm 2009: 6,52%; năm 2010: 11,75%; năm 2011: 18,13%; năm 2012: 6,81%; năm 2013: 6,04%. Trung bình 10 năm qua: 10,67%).
BẢNG 2.4. CHI PHÍ DỰ PHÒNG
ĐVT: 1000đ
TT | Nội dung | Tiến độ thực hiện
|  | Năm 2015 |  |  |  | Năm 2016
|  | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | Quý I | Quý II
1 | Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng (GDP1) | 75125.9988 | 409264.2522 | 322764.086 | 5704732.315 | 3476060.2171 | 1412706.7036
2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (GDP2) | 12126.2608 | 133089.9334 | 158598.9442 | 3765123.3279 | 2888943.3793 | 1419353.1275
Tổng chi phí dự phòng |  | 87252.2596 | 542354.1856 | 481363.0303 | 9469855.6429 | 6365003.5964 | 2832059.8311

## NOI SUY 957
BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC
I. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN:
Loại công trình | Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có VAT) (tỷ đồng)
| <=10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 2.524% | 2.141% | 1.912% | 1.537% | 1.436% | 1.254% | 1.026% | 0.793%
Công trình công nghiệp | 2.657% | 2.254% | 2.013% | 1.617% | 1.512% | 1.32% | 1.08% | 0.931%
Công trình giao thông | 2.259% | 1.916% | 1.711% | 1.375% | 1.285% | 1.122% | 0.918% | 0.791%
Công trình thuỷ lợi | 2.391% | 2.029% | 1.811% | 1.455% | 1.361% | 1.188% | 0.972% | 0.838%
Công trình hạ tầng | 2.125% | 1.803% | 1.61% | 1.294% | 1.21% | 1.056% | 0.864% | 0.744%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị phê duyệt
Chi phí xây dựng + TB | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 1.912% | 1.537% | 1.572% |  |  | 0.01912 | 0.01537
Công trình công nghiệp | 2.013% | 1.617% | 1.654% |  | 1.654% | 0.02013 | 0.01617
Công trình giao thông | 1.711% | 1.375% | 1.406% |  |  | 0.01711 | 0.01375
Công trình thuỷ lợi | 1.811% | 1.455% | 1.488% |  |  | 0.01811 | 0.01455
Công trình hạ tầng | 1.61% | 1.294% | 1.324% |  |  | 0.0161 | 0.01294
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị phê duyệt
Chi phí XD + TB | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 2.141% | 1.912% | 2.107% |  | 2.107% | FALSE | FALSE
Công trình công nghiệp | 2.254% | 2.013% | 2.218% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình giao thông | 1.916% | 1.711% | 1.885% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình thuỷ lợi | 2.029% | 1.811% | 1.996% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình hạ tầng | 1.803% | 1.61% | 1.774% |  |  | FALSE | FALSE
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị phê duyệt
Chi phí XD + TB | 0 | 0 | 8.1694 |  | 10 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | FALSE | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.02141 | 0.02141
Công trình công nghiệp | 2.254% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.02254 | 0.02254
Công trình giao thông | 1.916% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.01916 | 0.01916
Công trình thuỷ lợi | 2.029% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.02029 | 0.02029
Công trình hạ tầng | 1.803% | 0% | #DIV/0! |  | 2.125% | 0.01803 | 0.01803
II. Định mức chi phí lập dự án:
Loại công trình | Chi phí XD và TB trong TMĐT được duyệt (chưa có thuế VAT) (tỷ đồng)
| <= 15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.655% | 0.538% | 0.442% | 0.314% | 0.237% | 0.191% | 0.164% | 0.139%
Công trình công nghiệp | 0.934% | 0.794% | 0.63% | 0.467% | 0.368% | 0.345% | 0.299% | 0.242%
Công trình giao thông | 0.492% | 0.449% | 0.358% | 0.281% | 0.194% | 0.15% | 0.131% | 0.112%
Công trình thuỷ lợi | 0.589% | 0.536% | 0.428% | 0.3% | 0.226% | 0.182% | 0.156% | 0.134%
Công trình hạ tầng | 0.514% | 0.467% | 0.374% | 0.291% | 0.2% | 0.156% | 0.137% | 0.117%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận trên | Cận dưới | Giá trị trước thuế |  | 15 | Giá trị phê duyệt
Chi phí XD + TB | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.442% | 0.314% | 0.326% |  | 0.326% | 0.00442 | 0.00314
Công trình công nghiệp | 0.63% | 0.467% | 0.4823% |  | 0.4823% | 0.0063 | 0.00467
Công trình giao thông | 0.358% | 0.281% | 0.2882% |  |  | 0.00358 | 0.00281
Công trình thuỷ lợi | 0.428% | 0.3% | 0.312% |  |  | 0.00428 | 0.003
Công trình hạ tầng | 0.374% | 0.291% | 0.2988% |  |  | 0.00374 | 0.00291
III. Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Loại công trính | Chi phí XD và TB
| <= 3 | 7 | < 15
Công trình dân dụng | 3.6% | 3.2% | 2.8%
Công trình công nghiệp | 3.7% | 3.3% | 2.9%
Công trình giao thông | 2.8% | 2.1% | 1.9%
Công trình thuỷ lợi | 3.4% | 3% | 2.8%
Công trình hạ tầng | 3.2% | 2.6% | 2.3%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận trên | Cận dưới | Giá trị trước thuế |  |  | Giá trị phê duyệt
Chi phí XD + TB | 3 | 3 | 0 | [5 empty] | 3
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  |  | Nhập giá trị cần tính vào ô trên |  |  | 3
Công trình dân dụng | 3.6% | 3.6% | #DIV/0! |  |  | 0.036 | 0.036
Công trình công nghiệp | 3.7% | 3.7% | #DIV/0! |  |  | 0.037 | 0.037
Công trình giao thông | 2.8% | 2.8% | #DIV/0! |  |  | 0.028 | 0.028
Công trình thuỷ lợi | 3.4% | 3.4% | #DIV/0! |  |  | 0.034 | 0.034
Công trình hạ tầng | 3.2% | 3.2% | #DIV/0! |  |  | 0.032 | 0.032
IV. Định mức thiết kế công trình dân dụng
1. Thiết kế 3 bước:
Cấp công trình | Chi phí XD (chưa có VAT) trong TMDDT được duyệt (tỷ đồng)
| <= 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
Cấp đặc biệt | 0% | 2.74% | 2.38% | 2% | 1.82% | 1.66% | 1.4% | 1.13%
Cấp I | 0% | 2.48% | 2.17% | 1.82% | 1.64% | 1.51% | 1.27% | 1.03%
Cấp II | 2.36% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 1.51% | 1.37% | 1.16% | 0.95%
Cấp III | 2.12% | 2.03% | 1.76% | 1.48% | 1.34% | 1.23% | 1.04% | 0.85%
Cấp IV | 1.88% | 1.8% | 1.57% | 1.23% | 1.04% | 0.88% | 0.75% | 0.61%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 7 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí xây dựng | 7 | 7 | 0 |  | 7
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 7 | Nhập giá trị cần tìm vào ô trên
Cấp đặc biệt | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Cấp I | 0% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
Cấp II | 2.36% | 2.36% | #DIV/0! |  |  | 0.0236 | 0.0236
Cấp III | 2.12% | 2.12% | #DIV/0! |  |  | 0.0212 | 0.0212
Cấp IV | 1.88% | 1.88% | #DIV/0! |  |  | 0.0188 | 0.0188
2. Thiết kế 2 bước (TK BVTC)
Cấp công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <= 7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Cấp đặc biệt | 0% | 4.24% | 3.68% | 3.1% | 2.82% | 2.57% | 2.17% | 1.75% | 1.5%
Cấp I | 0% | 3.84% | 3.36% | 2.82% | 2.54% | 2.34% | 1.96% | 1.59% | 1.38%
Cấp II | 3.63% | 3.48% | 3.01% | 2.54% | 2.29% | 2.1% | 1.79% | 1.45% | 1.24%
Cấp III | 3.27% | 3.15% | 2.73% | 2.29% | 2.08% | 1.9% | 1.62% | 1.31% | 1.11%
Cấp IV | 2.9% | 2.78% | 2.43% | 1.91% | 1.62% | 1.37% | 1.16% | 0.95% | -
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 7 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí xây dựng | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Cấp đặc biệt | 3.1% | 2.82% | 2.846% |  |  | 0.031 | 0.0282
Cấp I | 2.82% | 2.54% | 2.566% |  |  | 0.0282 | 0.0254
Cấp II | 2.54% | 2.29% | 2.313% |  | 2.313% | 0.0254 | 0.0229
Cấp III | 2.29% | 2.08% | 2.1% |  |  | 0.0229 | 0.0208
Cấp IV | 1.91% | 1.62% | 1.647% |  |  | 0.0191 | 0.0162
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận trên | Cận dưới | Giá trị trước thuế |  | 7 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí xây dựng | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Cấp đặc biệt | 3.68% | 3.1% | 3.593% |  |  | FALSE | FALSE
Cấp I | 3.36% | 2.82% | 3.279% |  |  | FALSE | FALSE
Cấp II | 3.01% | 2.54% | 2.939% |  | 2.939% | FALSE | FALSE
Cấp III | 2.73% | 2.29% | 2.664% |  |  | FALSE | FALSE
Cấp IV | 2.43% | 1.91% | 2.352% |  |  | FALSE | FALSE
Định mức thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật:
Cấp công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <=7 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Cấp đặc biệt | 0% | 3.02% | 2.61% | 2.2% | 1.99% | 1.82% | 1.53% | 1.3% | 1.11%
Cấp I | 0% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 1.81% | 1.65% | 1.31% | 1.11% | 0.94%
Cấp II | 2.58% | 2.48% | 2.15% | 1.81% | 1.64% | 1.51% | 1.21% | 1.02% | 0.87%
Cấp III | 2.32% | 2.23% | 1.94% | 1.62% | 1.48% | 1.29% | 1.17% | 0.99% | 0.84%
Cấp IV | 2.07% | 1.98% | 1.72% | 1.35% | 1.23% | 0.92% | 0.89% | 0.76% | 0.64
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận trên | Cận dưới | Giá trị trước thuế |  | 7 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí xây dựng | 7 | 10 | 8.1694 |  | 7 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Cấp đặc biệt | 0% | 3.02% | 1.177% |  |  | 0 | 0.0302
Cấp I | 0% | 2.74% | 1.068% |  |  | 0 | 0.0274
Cấp II | 2.58% | 2.48% | 2.541% |  | 2.541% | 0.0258 | 0.0248
Cấp III | 2.32% | 2.23% | 2.285% |  |  | 0.0232 | 0.0223
Cấp IV | 2.07% | 1.98% | 2.035% |  |  | 0.0207 | 0.0198
V. Định mức thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án:
Loại công trình | Chi phí XD và TB (chưa có VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <=15 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.098% | 0.081% | 0.066% | 0.047% | 0.035% | 0.023% | 0.02% | 0.017%
Công trình công nghiệp | 0.14% | 0.119% | 0.095% | 0.07% | 0.055% | 0.041% | 0.036% | 0.029%
Công trình giao thông | 0.074% | 0.067% | 0.054% | 0.042% | 0.029% | 0.018% | 0.016% | 0.013%
Công trình thuỷ lợi | 0.088% | 0.08% | 0.064% | 0.045% | 0.034% | 0.022% | 0.019% | 0.016%
Công trình hạ tầng | 0.077% | 0.07% | 0.056% | 0.044% | 0.03% | 0.019% | 0.017% | 0.014%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận trên | Cận dưới | Giá trị trước thuế |  | 15 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí XD | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.066% | 0.047% | 0.04878% |  |  | 0.00066 | 0.00047
Công trình công nghiệp | 0.095% | 0.07% | 0.07234% |  | 0.07234% | 0.00095 | 0.0007
Công trình giao thông | 0.054% | 0.042% | 0.04312% |  |  | 0.00054 | 0.00042
Công trình thuỷ lợi | 0.064% | 0.045% | 0.04678% |  |  | 0.00064 | 0.00045
Công trình hạ tầng | 0.056% | 0.044% | 0.04512% |  |  | 0.00056 | 0.00044
VI. Định mức chi phí thẩm tra TK kỹ thuật với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước, thẩm tra TK BVTC đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước.
Loại công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT (tỷ đồng)
| <= 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.206% | 0.179% | 0.138% | 0.106% | 0.081% | 0.063% | 0.051% | 0.036%
Công trình công nghiệp | 0.238% | 0.206% | 0.158% | 0.121% | 0.094% | 0.073% | 0.055% | 0.044%
Công trình giao thông | 0.136% | 0.118% | 0.09% | 0.069% | 0.054% | 0.041% | 0.031% | 0.026%
Công trình thuỷ lợi | 0.151% | 0.13% | 0.1% | 0.076% | 0.06% | 0.046% | 0.035% | 0.029%
Công trình hạ tầng | 0.158% | 0.138% | 0.106% | 0.081% | 0.063% | 0.049% | 0.038% | 0.033%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.138% | 0.106% | 0.109% |  |  | 0.00138 | 0.00106
Công trình công nghiệp | 0.158% | 0.121% | 0.1245% |  | 0.1245% | 0.00158 | 0.00121
Công trình giao thông | 0.09% | 0.069% | 0.07097% |  |  | 0.0009 | 0.00069
Công trình thuỷ lợi | 0.1% | 0.076% | 0.07825% |  |  | 0.001 | 0.00076
Công trình hạ tầng | 0.106% | 0.081% | 0.08334% |  |  | 0.00106 | 0.00081
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.179% | 0.138% | 0.1728% |  | 0.1728% | FALSE | FALSE
Công trình công nghiệp | 0.206% | 0.158% | 0.1988% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình giao thông | 0.118% | 0.09% | 0.1138% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình thuỷ lợi | 0.13% | 0.1% | 0.1255% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình hạ tầng | 0.138% | 0.106% | 0.1332% |  |  | FALSE | FALSE
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 0 | 0 | 8.1694 |  | 10 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.179% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00179 | 0.00179
Công trình công nghiệp | 0.206% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00206 | 0.00206
Công trình giao thông | 0.118% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00118 | 0.00118
Công trình thuỷ lợi | 0.13% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.0013 | 0.0013
Công trình hạ tầng | 0.138% | 0% | #DIV/0! |  | 0.158% | 0.00138 | 0.00138
VII. Định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình:
Loại công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <=10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.2% | 0.175% | 0.133% | 0.104% | 0.078% | 0.058% | 0.048% | 0.035%
Công trình công nghiệp | 0.231% | 0.2% | 0.151% | 0.118% | 0.09% | 0.069% | 0.051% | 0.041%
Công trình giao thông | 0.133% | 0.114% | 0.085% | 0.068% | 0.051% | 0.039% | 0.03% | 0.025%
Công trình thuỷ lợi | 0.146% | 0.126% | 0.095% | 0.075% | 0.058% | 0.044% | 0.033% | 0.028%
Công trình hạ tầng | 0.153% | 0.133% | 0.103% | 0.078% | 0.059% | 0.046% | 0.036% | 0.03%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.133% | 0.104% | 0.1067% |  | 0.1067% | 0.00133 | 0.00104
Công trình công nghiệp | 0.151% | 0.118% | 0.1211% |  | 0.1211% | 0.00151 | 0.00118
Công trình giao thông | 0.085% | 0.068% | 0.06959% |  |  | 0.00085 | 0.00068
Công trình thuỷ lợi | 0.095% | 0.075% | 0.07687% |  |  | 0.00095 | 0.00075
Công trình hạ tầng | 0.103% | 0.078% | 0.08034% |  |  | 0.00103 | 0.00078
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.175% | 0.133% | 0.1687% |  | 0.1687% | FALSE | FALSE
Công trình công nghiệp | 0.2% | 0.151% | 0.1926% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình giao thông | 0.114% | 0.085% | 0.1096% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình thuỷ lợi | 0.126% | 0.095% | 0.1213% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình hạ tầng | 0.133% | 0.103% | 0.1285% |  |  | FALSE | FALSE
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 0 | 0 | 8.1694 |  | 10 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.175% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00175 | 0.00175
Công trình công nghiệp | 0.2% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.002 | 0.002
Công trình giao thông | 0.114% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00114 | 0.00114
Công trình thuỷ lợi | 0.126% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00126 | 0.00126
Công trình hạ tầng | 0.133% | 0% | #DIV/0! |  | 0.153% | 0.00133 | 0.00133
VIII. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng:
Loại công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <= 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.337% | 0.27% | 0.152% | 0.099% | 0.059% | 0.043% | 0.03% | 0.026%
Công trình công nghiệp | 0.439% | 0.303% | 0.169% | 0.115% | 0.074% | 0.053% | 0.04% | 0.034%
Công trình giao thông | 0.27% | 0.185% | 0.118% | 0.07% | 0.045% | 0.035% | 0.022% | 0.019%
Công trình thuỷ lợi | 0.282% | 0.236% | 0.13% | 0.074% | 0.047% | 0.037% | 0.024% | 0.021%
Công trình hạ tầng | 0.303% | 0.254% | 0.135% | 0.083% | 0.049% | 0.04% | 0.026% | 0.022%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.152% | 0.099% | 0.104% |  | 0.104% | 0.00152 | 0.00099
Công trình công nghiệp | 0.169% | 0.115% | 0.1201% |  | 0.1201% | 0.00169 | 0.00115
Công trình giao thông | 0.118% | 0.07% | 0.0745% |  |  | 0.00118 | 0.0007
Công trình thuỷ lợi | 0.13% | 0.074% | 0.07925% |  |  | 0.0013 | 0.00074
Công trình hạ tầng | 0.135% | 0.083% | 0.08787% |  |  | 0.00135 | 0.00083
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.27% | 0.152% | 0.2522% |  | 0.2522% | FALSE | FALSE
Công trình công nghiệp | 0.303% | 0.169% | 0.2828% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình giao thông | 0.185% | 0.118% | 0.1749% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình thuỷ lợi | 0.236% | 0.13% | 0.22% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình hạ tầng | 0.254% | 0.135% | 0.2361% |  |  | FALSE | FALSE
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 0 | 0 | 8.1694 |  | 10 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.152% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00152 | 0.00152
Công trình công nghiệp | 0.169% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00169 | 0.00169
Công trình giao thông | 0.118% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.00118 | 0.00118
Công trình thuỷ lợi | 0.13% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.0013 | 0.0013
Công trình hạ tầng | 0.135% | 0% | #DIV/0! |  | 0.303% | 0.00135 | 0.00135
IX. Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị
Loại công trình | Chi phí TB (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <= 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.287% | 0.27% | 0.142% | 0.089% | 0.079% | 0.066% | 0.045% | 0.035%
Công trình công nghiệp | 0.439% | 0.395% | 0.224% | 0.141% | 0.122% | 0.1% | 0.068% | 0.054%
Công trình giao thông | 0.204% | 0.179% | 0.103% | 0.066% | 0.058% | 0.046% | 0.032% | 0.026%
Công trình thuỷ lợi | 0.219% | 0.191% | 0.11% | 0.07% | 0.061% | 0.049% | 0.04% | 0.03%
Công trình hạ tầng | 0.236% | 0.203% | 0.122% | 0.079% | 0.068% | 0.056% | 0.044% | 0.034%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí thiết bị | 10 | 20 | 13.1356 |  | 10 | 13135563636.3636
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 20 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.287% | 0.27% | 0.2817% |  | 0.2817% | 0.00287 | 0.0027
Công trình công nghiệp | 0.439% | 0.395% | 0.4252% |  |  | 0.00439 | 0.00395
Công trình giao thông | 0.204% | 0.179% | 0.1962% |  |  | 0.00204 | 0.00179
Công trình thuỷ lợi | 0.219% | 0.191% | 0.2102% |  |  | 0.00219 | 0.00191
Công trình hạ tầng | 0.236% | 0.203% | 0.2257% |  |  | 0.00236 | 0.00203
X. Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng
Loại công trình | Chi phí XD (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| <= 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 2.628% | 2.282% | 1.948% | 1.512% | 1.267% | 0.974% | 0.653% | 0.589%
Công trình công nghiệp | 2.806% | 2.51% | 2.047% | 1.7% | 1.314% | 1.066% | 0.674% | 0.607%
Công trình giao thông | 2.562% | 2.16% | 1.885% | 1.405% | 1.043% | 0.822% | 0.599% | 0.539%
Công trình thuỷ lợi | 2.079% | 1.834% | 1.66% | 1.266% | 0.974% | 0.779% | 0.518% | 0.466%
Công trình hạ tầng | 2.053% | 1.805% | 1.588% | 1.198% | 0.936% | 0.748% | 0.478% | 0.431%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 50 | 100 | 95.3134 |  | 50 | 95313354545.4545
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 100 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 1.948% | 1.512% | 1.553% |  | 1.553% | 0.01948 | 0.01512
Công trình công nghiệp | 2.047% | 1.7% | 1.733% |  | 1.733% | 0.02047 | 0.017
Công trình giao thông | 1.885% | 1.405% | 1.45% |  |  | 0.01885 | 0.01405
Công trình thuỷ lợi | 1.66% | 1.266% | 1.303% |  |  | 0.0166 | 0.01266
Công trình hạ tầng | 1.588% | 1.198% | 1.235% |  |  | 0.01588 | 0.01198
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 20 | 50 | 24.5167 |  | 0 | 24516750000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | Tỷ lệ sau nội suy | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 2.282% | 1.948% | 2.232% |  | 2.232% | FALSE | FALSE
Công trình công nghiệp | 2.51% | 2.047% | 2.44% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình giao thông | 2.16% | 1.885% | 2.119% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình thuỷ lợi | 1.834% | 1.66% | 1.808% |  |  | FALSE | FALSE
Công trình hạ tầng | 1.805% | 1.588% | 1.772% |  |  | FALSE | FALSE
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí Xd | 0 | 0 | 8.1694 |  | 10 | 8169420000
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 10 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 2.282% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.02282 | 0.02282
Công trình công nghiệp | 2.51% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.0251 | 0.0251
Công trình giao thông | 2.16% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.0216 | 0.0216
Công trình thuỷ lợi | 1.834% | 0% | #DIV/0! |  |  | 0.01834 | 0.01834
Công trình hạ tầng | 1.805% | 0% | #DIV/0! |  | 2.053% | 0.01805 | 0.01805
XI. Định mức giám sát chi phí lắp đặt thiết bị:
Loại công trình | Chi phí TB (chưa có thuế VAT) trong TMĐT được duyệt (tỷ đồng)
| £ 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000
Công trình dân dụng | 0.675% | 0.572% | 0.477% | 0.315% | 0.25% | 0.214% | 0.144% | 0.13%
Công trình công nghiệp | 0.918% | 0.804% | 0.767% | 0.649% | 0.402% | 0.346% | 0.292% | 0.262%
Công trình giao thông | 0.542% | 0.464% | 0.389% | 0.256% | 0.214% | 0.178% | 0.12% | 0.108%
Công trình thuỷ lợi | 0.574% | 0.468% | 0.416% | 0.275% | 0.226% | 0.19% | 0.13% | 0.117%
Công trình hạ tầng | 0.643% | 0.552% | 0.46% | 0.307% | 0.246% | 0.214% | 0.142% | 0.127%
Nội suy định mức
Loại công trình | Cận dưới | Cận trên | Giá trị trước thuế |  | 10 | Giá trị được phê duyệt
Chi phí thiết bị | 10 | 20 | 13.1356 |  | 10 | 13135563636.3636
|  |  | Tỷ lệ sau nội suy |  | 20 | Nhập giá trị cần tính vào ô trên
Công trình dân dụng | 0.675% | 0.572% | 0.6427% |  | 0.6427% | 0.00675 | 0.00572
Công trình công nghiệp | 0.918% | 0.804% | 0.8823% |  |  | 0.00918 | 0.00804
Công trình giao thông | 0.542% | 0.464% | 0.5175% |  |  | 0.00542 | 0.00464
Công trình thuỷ lợi | 0.574% | 0.468% | 0.5408% |  |  | 0.00574 | 0.00468
Công trình hạ tầng | 0.643% | 0.552% | 0.6145% |  |  | 0.00643 | 0.00552
XI. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, kiểm toán độc lập
TT | Nội dung | Văn bản quy định | ĐVT | Định mức | [6 empty] | Xác định |  | Giá trị thực tế
|  |  |  | TM ĐT (tỷ đồng) - Không có thuế VAT | [6 empty] | Cận dưới | Cận trên
|  |  |  | ≤ 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | ≥1000 | 100 | 500 | 150
1 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán | TT 19/2011-BTC | % | 0.38 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.032% | 0.15 | 0.09 | 0.145
2 | Kiểm toán |  | % | 0.64 | 0.43 | 0.3 | 0.23 | 0.13 | 0.086 | 0.046% | 0.23 | 0.13 | 0.22167

## 3. TIEN DO THUC HIEN DU AN
BẢNG 3: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN
STT | Nội dung | Năm 2015 | [11 empty] | Năm 2016
|  | Quý I |  |  | Quý II |  |  | Quý III |  |  | Quý IV |  |  | Quý I |  |  | Quý II
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1 | Khảo sát và lập quy hoạch tổng mặt bằng
2 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở
3 | Thẩm định, thẩm tra hiệu quả Dự án
4 | Thực hiện các thủ tục pháp lý đối với cơ quan Nhà nước: Duyệt quy hoạch TMB; xin ý kiến TKCS của DA; Đăng ký đầu tư; đăng ký cam kết môi trường; Xin giấy phép xây dựng,…
II | Giai đoạn thực hiện đầu tư
1 | Tổ chức tiếp nhận mặt bằng được bàn giao
3 | Thiết kế và lập dự toán
4 | Thẩm tra TK và dự toán
5 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp
6 | Thi công xây dựng các hạng mục:
6.1 | Thi công hạ tầng
6.2 | Thi công khối nhà điều hành
6.3 | Thi công khu vực sản xuất
6 | Giám sát thi công xây dựng
10 | Kiểm toán độc lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán
11 | Quản lý dự án

## 4. KH HUY DONG VON (VAT)
BẢNG 4: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ TÍNH TOÁN LÃI VAY TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG
ĐVT: 1000Đ
STT | Nội dung | Giá trị (có VAT) | Năm 2015 |  |  |  | Năm 2016
|  |  | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 | Quý 1 | Quý 2
I | KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ | 133784424.2729 | 838512.2477 | 4634996.7077 | 3709003.8905 | 66517178.7928 | 41125605.7676 | 16959126.8666
I.1 | Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
1 | Khảo sát và lập quy hoạch tổng mặt bằng | 231000 | 231000
2 | Lập dự án đầu tư và thiết kế cơ sở | 505643.3607 | 505643.3607
3 | Thẩm định, thẩm tra hiệu quả Dự án | 75848.1324 |  | 75848.1324
I.2 | Giai đoạn thực hiện đầu tư
1 | Thiết kế và lập dự toán | 2425511.8955 |  | 2425511.8955
2 | Thẩm tra TK và dự toán | 257457.9876 |  |  | 257457.9876
3 | Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp | 125878.1883 |  |  | 125878.1883
4 | Thi công xây dựng các hạng mục:
4.1 | Thi công hạ tầng | 30000000 |  |  |  | 30000000
4.2 | Xây dựng khu điều hành | 19703908.3333 |  |  |  | 7881563.3333 | 7881563.3333 | 3940781.6667
4.3 | Xây dựng khối sản xuất | 51200000 |  |  |  | 17066666.6667 | 25600000 | 8533333.3333
5 | Giám sát thi công xây dựng | 1816460.8004 |  |  |  | 989171.8516 | 602731.3345 | 224557.6142
6 | Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. | 635761.2801 | [5 empty] | 635761.2801
7 | Kiểm toán độc lập, thẩm tra phê duyệt quyết toán | 517774.8005 | [5 empty] | 517774.8005
8 | Quản lý dự án | 1576595.5751 | 10804.0934 | 36686.5824 | 5622.2591 | 820414.5255 | 499902.5609 | 203165.5538
9 | Thực hiện các thủ tục pháp lý đối với cơ quan Nhà nước: Duyệt quy hoạch TMB; xin ý kiến TKCS của DA; Đăng ký đầu tư; đăng ký cam kết môi trường; Xin giấy phép xây dựng; và các chi phí tư vấn cùng các chi phí liên quan khác. | 556346.9231 | 3812.5339 | 12945.9118 | 1983.9752 | 289506.7728 | 176404.9424 | 71692.787
10 | Bảo hiểm công trình | 524223.45 |  |  | 524223.45
11 | Nộp tiền sử dụng đất | 3854125 |  | 1541650 | 2312475
| Chi phí dự phòng | 19777888.5459 | 87252.2596 | 542354.1856 | 481363.0303 | 9469855.6429 | 6365003.5964 | 2832059.8311
| Dự phòng cho khối lượng công tác phát sinh | 11400653.5727 | 75125.9988 | 409264.2522 | 322764.086 | 5704732.315 | 3476060.2171 | 1412706.7036
| Dự phòng cho yếu tố trượt giá | 8377234.9732 | 12126.2608 | 133089.9334 | 158598.9442 | 3765123.3279 | 2888943.3793 | 1419353.1275
II | KẾ HOẠCH BỐ TRÍ VỐN | 133784424.2729 | 838512.2477 | 4634996.7077 | 3709003.8905 | 66517178.7928 | 41125605.7676 | 16959126.8666
| 30% | 40135327.2819 | 251553.6743 | 1390499.0123 | 1112701.1671 | 19955153.6378 | 12337681.7303 | 5087738.06
| 70% | 93649096.991 | 586958.5734 | 3244497.6954 | 2596302.7233 | 46562025.155 | 28787924.0373 | 11871388.8066
III | LÃI VAY TRONG XD
| Vốn vay tích luỹ cuối kỳ |  | 586958.5734 | 3831456.2688 | 6427758.9921 | 52989784.1471 | 81777708.1844 | 93649096.991
| Lãi vay cuối quý |  | 16867.6309 | 110105.8796 | 184716.7259 | 1522785.6938 | 2350074.1907 | 2691226.3831
| Lãi vay tích luỹ |  | 16867.6309 | 126973.5104 | 311690.2364 | 1834475.9302 | 4184550.1209 | 6875776.504
| Lãi suất năm | 12%
| Lãi suất quý | 2.874%