## Sheet1
Stt | Nội dung
1 | Đào móng nhà
2 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng
3 | Lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng
4 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng
5 | Giám sát quá trình đổ bê tông lót móng
6 | Lấy mẫu bê tông lót móng
7 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông lót móng
8 | Bê tông lót móng
9 | Vật liệu trước khi xây móng nhà
10 | Lấy mẫu vữa xi măng M75#, xây móng
11 | Xây móng bằng đá hộc, vữa xi măng M75#
12 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng
13 | Lắp đặt cốt thép giằng móng
14 | Lắp dựng ván khuôn bê tông giằng móng
15 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng
16 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng
17 | Lấy mẫu bê tông giằng móng
18 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông giằng móng
19 | Bê tông giằng móng
20 | Nghiệm thu hoàn thành phần móng
21 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi)
22 | Lấy mẫu vữa xi măng M50#, xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi)
23 | Xây tường, xây cột bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng M50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi)
24 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
25 | Lắp đặt cốt thép lanh tô cửa sổ và cửa đi
26 | Lắp dựng ván khuôn lanh tô cửa sổ và cửa đi
27 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
28 | Giám sát quá trình đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
29 | Lấy mẫu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
30 | Bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
31 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi đến cốt +2,80)
32 | Lấy mẫu vữa xi măng M50#, xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi đến cốt +2,80)
33 | Xây tường, xây cột bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng M50# (từ cốt lanh tô cửa sổ và cửa đi đến cốt +2,80)
34 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng tường
35 | Lắp đặt cốt thép giằng tường
36 | Lắp dựng ván khuôn giằng tường
37 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng tường
38 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng tường
39 | Lấy mẫu bê tông giằng tường
40 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông giằng tường
41 | Bê tông giằng tường
42 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt +2,80 đến cốt +3,60)
43 | Lấy mẫu vữa xi măng M50#, xây tường, xây cột (từ cốt +2,80 đến cốt +3,60)
44 | Xây tường, xây cột bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22 vữa xi măng M50# (từ cốt +2,90 đến cốt +3,60)
45 | Vật liệu trước khi đổ bê tông sàn, bê tông dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
46 | Lắp đặt cốt thép sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
47 | Lắp dựng ván khuôn sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
48 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
49 | Giám sát quá trình đổ bê tông sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
50 | Lấy mẫu bê tông sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
51 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B
52 | Bê tông sàn, dầm D1, D2, D2A, D2B, D3
53 | Đào móng nhà bếp, móng bể phốt, hố ga
54 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
55 | Lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
56 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
57 | Giám sát quá trình đổ bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
58 | Lấy mẫu bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
59 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
60 | Bê tông lót móng nhà bếp, lót móng bể phốt, hố ga
61 | Vật liệu trước khi xây móng nhà bếp, móng bể phốt
62 | Lấy mẫu vữa xi măng xây móng nhà bếp, móng bể phốt bằng đá hộc
63 | Xây móng nhà bếp, móng bể phốt bằng đá hộc, vữa xi măng M75#
64 | Vật liệu trước khi đổ bê tông tấm đáy bể phốt
65 | Lắp dựng cốt thép tấm đáy bể phốt
66 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông tấm đáy bể phốt
67 | Giám sát quá trình đổ bê tông tấm đáy bể phốt
68 | Lấy mẫu bê tông tấm đáy bể phốt
69 | Bê tông tấm đáy bể phốt
70 | Vật liệu trước khi xây tường ngăn, bể chứa, bể lắng, bể lọc Bể phốt, xây hố ga
71 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường ngăn, bể chứa bể lắng, bể lọc Bể phốt, xây hố ga
72 | Xây tường ngăn, bể chứa, bể lắng, bể lọc Bể phốt, xây hố ga
73 | Vật liệu trước khi đổ bê tông nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
74 | Lắp dựng cốt thép nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
75 | Lắp dựng ván khuôn nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
76 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
77 | Giám sát quá trình đổ bê tông nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
78 | Lấy mẫu bê tông nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
79 | Kiểm tra, nghiệm thu công tác tháo ván khuôn nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
80 | Bê tông nắp tấm đan bể phốt, nắp hố ga
81 | Lắp đặt tấm đan nắp bể phốt, nắp hố ga
82 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
83 | Lắp dựng cốt thép giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
84 | Lắp dựng ván khuôn giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
85 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
86 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
87 | Lấy mẫu bê tông giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
88 | Kiểm tra, nghiệm thu công tác tháo ván khuôn giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
89 | Bê tông giằng móng nhà bếp, nhà vệ sinh
90 | Vật liệu trước khi xây tường nhà bếp (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô)
91 | Lấy mẫu vữa xi măng mác 50# xây tường nhà bếp (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô)
92 | Xây tường nhà bếp bằng gạch chỉ, vữa xi măng mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô)
93 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
94 | Lắp đặt cốt thép lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
95 | Lắp dựng ván khuôn lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
96 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
97 | Giám sát quá trình đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
98 | Lấy mẫu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
99 | Bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi nhà bếp
100 | Vật liệu trước khi xây tường nhà bếp (từ cốt lanh tô đến cốt đáy dầm)
101 | Lấy mẫu vữa xi măng mác 50# xây tường nhà bếp (từ cốt lanh tô đến cốt đáy dầm)
102 | Xây tường nhà bếp bằng gạch chỉ, vữa xi măng mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt đáy dầm)
103 | Vật liệu trước khi đổ bê tông dầm D4, D5 nhà bếp
104 | Lắp đặt cốt thép sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
105 | Lắp dựng ván khuôn sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
106 | Công tác chuẩn bị đổ bê tông sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
107 | Giám sát quá trình đổ bê tông sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
108 | Lấy mẫu bê tông dầm D4, D5 nhà bếp
109 | Kiểm tra, tháo ván khuôn bê tông sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
110 | Bê tông sàn, dầm D4, D5 nhà bếp
....v.v