## THONG TIN DU AN (hidden)
THEO DÕI THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN
TT | GÓI THẦU | NHÀ THẦU | SỐ HĐ, PLHĐ | GIÁ HĐ, PLHĐ | THỜI GIAN DUYỆT | HÌNH THỨC HĐ | THỜI GIAN HẾT HIỆU LỰC |  |  | THỜI GIAN THI CÔNG |  |  | TẠM ỨNG |  | TẠM GIỮ CHỜ QT |  | BẢO HÀNH |  | GHI CHÚ | Thời gian bảo hành
[7 empty] | Bảo lãnh tạm ứng HĐ | Bảo lãnh thực hiện HĐ | Ghi chú | BẮT ĐẦU | SỐ NGÀY | KẾT THÚC | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Thi công xây dựng, hoàn thiện phần thân tháp B(Khách sạn) | Công ty CP Xây dựng số 1(Cofico) | Số 95/2012/HĐXL-VTQĐ-BĐS | 182600000000 | 2012-01-05 | Hợp đồng đơn giá cố định | 2014-07-31 | 2016-03-28 | Đang gia hạn | 2012-01-02 | 794 | 2014-03-06 | 15% | 27390000000 | 5% | 9130000000 | 3% | 5478000000
|  |  | HĐ gốc | 182600000000 | 2012-01-05 |  | 2014-07-31 | 2016-03-28 | Đã hoàn trả hết tạm ứng ở Đ7(25/3/2014) | 2012-01-02 | 630 | 2013-09-23 | 15% | 27390000000 | 5% | 9130000000 | 3% | 5478000000
|  |  | PL05 | Gia hạn thời gian thực hiện HĐ | 2014-09-20 |  | x | 2015-03-06 |  | 8: 2013-09-24; 9: 164; 10: 2014-03-06
2 | Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thiết bị vệ sinh khối văn phòng(Tháp A) | Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh(Searefico) | Số 18/BĐS. Viettel-Searefico/2014-HĐXL | 245300000000 | 2014-05-05 | Hợp đồng đơn giá cố định | 2015-07-20 | 2015-07-20 | Đang gia hạn | 2014-07-15 | 582 | 2016-02-16 | 17% | 41701000000 | 3% | 7359000000 | 3% | 7359000000
|  |  | HĐ gốc | 245300000000 | 2014-05-05 |  | 2015-07-20 | 2015-07-20 |  | 2014-07-15 | 410 | 2015-08-28 | 17% | 41701000000 | 3% | 7359000000 | 3% | 7359000000
[10 empty] | 2015-08-29 | 172 | 2016-02-16
3 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Liên danh VNCC-Coninco | Số 220/TVGS/HĐ/2009 | 15669902000 | 2009-01-18 | Hợp đồng theo thời gian | x | x | Đảm bảo thực hiện HĐ không có | 2009-01-15 | 1096 | 2012-01-16 | - | 2126322000 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | HĐ gốc | 12500000000 | 2009-01-18 |  |  |  |  | 8: 2009-01-15; 9: 1096; 10: 2012-01-16; 14: 0; 16: 0
|  |  | PL 01 | 3169902000 | 2012-01-20 |  |  |  |  | 10: 2015-03-31; 12: 2126322000
|  |  | PL 02 | Bổ sung giám sát phần bồn dầu
4 | Tư vấn chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATCL và Tư vấn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình XD | Trung tâm công nghệ và quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam | Số 232/2010/HĐTV/VTQĐ-BĐS | 3611300000 | 2010-09-03 | Hợp đồng trọn gói | x | x | Đảm bảo thực hiện HĐ không có | 2010-09-03 | 1100 | 2013-09-07 | 25% | 902825000 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | HĐ gốc | 3611300000 | 2010-09-03 |  |  |  |  | 2010-09-03 | 1100 | 2013-09-07 | 25% | 902825000 | 0% | 0 | 0% | 0
Dự án đưa vào sử dụng
| Cung cấp và lắp đặt hệ thống BMS và điều khiển chiếu sáng khối văn phòng (Tháp A) và tầng hầm |  | HĐ gốc | 28700000000 | 2014-05-12 |  |  |  |  | 2014-05-22 | 420 | 2015-07-16 | 30% | 8610000000 | 5% | 1435000000 | 5% | 1435000000
* | TỔNG CỘNG |  |  | 447181202000 | [5 empty] | 2009-01-15 | 2589 | 2016-02-16 |  | 80730147000 |  | 17924000000 |  | 14272000000
Formulas:
THỜI GIAN DUYỆT = MIN([THỜI GIAN DUYỆT, row below]:F7)
THỜI GIAN DUYỆT = MIN([THỜI GIAN DUYỆT, row below]:[THỜI GIAN DUYỆT, row below])
THỜI GIAN HẾT HIỆU LỰC = IF(MAX([THỜI GIAN HẾT HIỆU LỰC, row below]:H7)=0,"",MAX([THỜI GIAN HẾT HIỆU LỰC, row below]:H7))
Bảo lãnh thực hiện HĐ = IF(MAX([Bảo lãnh thực hiện HĐ, row below]:I7)=0,"",MAX([Bảo lãnh thực hiện HĐ, row below]:I7))

## TH theo doi CV
TT | Thời gian |  | Ký hiệu VB | Người gửi/Nhận | Nội dung công việc | Đối tượng | Ghi chú
1 | 2015-08-30 |  | Báo cáo | Khoa | Khoa báo cáo công việc đã làm trong tuần | Ban285
2 | 2015-08-31 |  | Báo cáo | Khoa | Xin chủ trương tạm ứng thiết bị của SRF | SRF | Đã gửi PKT
3 | 2015-09-04 |  | HSĐX | Khoa | Trả lời nhà thầu SRF về chống sét | SRF
4 | 2015-09-04 |  | Khác | Khoa | Gửi lại hồ sơ cho Thành A về nghiệm thu giai đoạn phần thân của nhà thầu Cofico | Cofico | Đã gửi Thành A
5 | 2015-09-09 |  | Báo cáo | Khoa | Báo cáo về tồn tại của hồ sơ chưa phê duyệt
6 | 2015-09-10 |  | Báo cáo | Khoa | Khoa gửi trả lời nhà thầu SRF qua mail về HSĐX mặt bích | SRF
7 | 2015-09-10 |  | BBH | Khoa | Giải quyết hồ sơ đề xuất còn tồn tại với SRF | SRF
8 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | HSTT Đ12 | Khoa | Hồ sơ nghiệm thu ống chờ ME từ Hoan | Cofico | Nhận từ ban285
9 | 2015-09-11 |  | HSĐX 4 | Khoa | Hồ sơ đề xuất UPVC và bồn dầu của SRF | SRF | Đã gửi PKT
10 | 2015-09-11 |  | HSĐX 5 | Khoa | Hồ sơ bảo ôn và chống sét của SRF | SRF | Đã gửi PKT
11 | 2015-09-14 |  |  | Khoa | 0 | SRF | Nhận từ nhà thầu
12 | 2015-09-18 |  | Báo cáo | Khoa | Báo cáo bình áp lực - MEP | SRF | Gửi PKT
13
14
15
16

## Chi tiet theo doi CV
THEO DÕI CÔNG VIỆC | [11 empty] | Nhà thầu-Ban |  | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26
| 1. Số lượng hồ sơ giải quyết giữa "Nhà thầu-Ban" là: |  |  | 3 |  | 3. Số lượng hồ sơ "Chờ phê duyệt" là: |  |  | 0 |  |  | Ban-Công ty
| 2. Số lượng hồ sơ giải quyết giữa "Ban-Công ty" là: |  |  | 0 |  | 4. Số lượng hồ sơ "Đã phê duyệt" là: |  |  | 0 |  |  | Chờ phê duyệt
| Tổng số hồ sơ là: |  | 3 | [8 empty] | Đã phê duyệt
TT | Phân loại hồ sơ | Gói thầu | Nội dung công việc | Kế hoạch |  | Thực hiện |  | Thời gian thực hiện | Dự kiến gửi lại | Trình trạng hồ sơ | Ghi chú | KHÔNG XÓA | Đang thực hiện | 2015-08-17: Đã trả lời
|  |  |  | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Đề xuất | Tháp A-MEP | Kiểm tra HSĐX mặt bích của nhà thầu | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-05 |  | 0 | 0 | Nhà thầu-Ban |  | Nhà thầu-Ban
|  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-05 |  |  |  | Nhà thầu-Ban
Ban-Công ty
Chờ phê duyệt
Đã phê duyệt
2 | Công văn | Tháp A-MEP | Trả lời công văn về ống thép | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-10-09 |  | 0 | 0 | Nhà thầu-Ban |  | Nhà thầu-Ban
|  |  |  | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-10-09 |  |  |  | Nhà thầu-Ban
Ban-Công ty
Chờ phê duyệt
Đã phê duyệt
3 | Đề xuất | Tháp A-MEP | Kiểm tra HSĐX bệ quán tính của nhà thầu | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-10-09 |  | 0 | 0 | Nhà thầu-Ban |  | Nhà thầu-Ban
|  |  |  | 2015-10-09 | 2015-10-16 | 2015-10-09 |  |  |  | Nhà thầu-Ban
Ban-Công ty
Chờ phê duyệt
Đã phê duyệt
Formulas:
Kế hoạch = IF(MAX([Kế hoạch, row below]:E11)=0,"",MAX([Kế hoạch, row below]:E11))
Kết thúc = IF(MAX([Kết thúc, row below]:F11)=0,"",MAX([Kết thúc, row below]:F11))
Kết thúc = [Kế hoạch]+7
Thực hiện = IF(MAX([Thực hiện, row below]:G11)=0,"",MAX([Thực hiện, row below]:G11))
Thực hiện = [Kế hoạch]

## KH trong thang
TT | Thời gian | Nội dung công việc | Ghi chú
1 | 2015-10-01 | Kiểm tra HSĐX mặt bích của nhà thầu Searefico
2 | 2015-10-01 | Kiểm tra HSĐX tủ chữa cháy của nhà thầu Searefico | Đã gửi PKT
3 | 2015-10-01 | Kiểm tra HSĐX tủ chữa cháy của nhà thầu Searefico
4 | 2015-10-01 | Kiểm tra phụ lục HĐ 06 của nhà thầu Cofico(gia hạn tiến độ) | Đã gửi Thành A
5 | 2015-10-01 | Kiểm tra phụ lục HĐ 07 của nhà thầu Cofico (Thanh toán giai đoạn phần thân)
6 | 2015-10-01 | Theo dõi các hồ sơ trình ký gửi các phòng ban
7 | 2015-10-01 | Soạn công văn trả lời về ống sắt tráng kẽm(Medium)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Formulas:
Thời gian = [Thời gian, row above]