## Dia chi tram
|  |  |  | Chọn Trạm để In |  | Mã trạm | Biến trạm | Trạm để xuất in
1 | TTH105 | Thôn Kê_Xã Hồng Vân_Huyện A Lưới | 2014-05-15 | Bắt đầu từ trạm: | 1 | TTH105 | 1 | TTH105
2 | TTH106 | Thôn Quảng Mai_Xã A Ngo_Huyện A Lưới | 2014-05-15 | Đến trạm: | 1 | TTH105
3 | TTH158 | Lê Thanh Khết - Thôn 3_Xã Bắc Sơn_Huyện A Lưới | 2014-05-16
4 | TTH159 | Hồ Xuân Bột - Thôn 4_Xã Hồng Thủy_Huyện A Lưới | 2014-05-16
5 | TTH160 | Mai Văn Quỳnh - Thôn Hương Phú_Xã Hương Phong_Huyện A Lưới | 2014-05-17
6 | TTH186 | Thôn A Sóc_Xã Hồng Bắc_Huyện A Lưới | 2014-05-17
7 | TTH205 | Đỉnh núi cạnh đèo Tà Lương_Xã Hương Nguyên_Huyện A Lưới | 2014-05-18
8 | TTH277 | Thôn 5_Xã Hồng Kim_Huyện A Lưới | 2014-05-18
9 | TTH304 | Đình đồi cây lau_Xã Nhâm_Huyện A Lưới | 2014-05-19
10 | TTH308 | Đồn Biên phòng 637,gần cầu A Mong_Xã Hương Nguyên_Huyện A Lưới | 2014-05-19
11 | TTH051 | Mai Văn Đức - Thôn Thuận Hòa_Xã Hương Giang_Huyện Nam Đông | 2014-05-20
12 | TTH107 | Đỉnh núi cạnh đèo La Hi_Xã Hương Phú_Huyện Nam Đông | 2014-05-20
13 | TTH155 | UBND xã Thượng Long - Đỉnh núi sau trường Bán trú Long Quảng_Xã Thượng Long_Huyện Nam Đông | 2014-05-21
14 | TTH302 | Nguyễn Chương-Thôn 4_Xã Thượng Quảng_Huyện Nam Đông | 2014-05-21
15 | TTH072 | Nguyễn Thị Loan, 148 Ngô Đức Kế_Phường Thuận Lộc_TP Huế | 2014-05-22
16 | TTH073 | Nguyễn Khắc Đáo, 128 Mai Thúc Loan_Phường Thuận Lộc_TP Huế | 2014-05-22
17 | TTH076 | 205 Trần Hưng Đạo_Phường Phú Hòa_TP Huế | 2014-05-23
18 | TTH078 | KS Diêm Thành - 26 Phạm Ngũ Lão _Phường Phú Hội_TP Huế | 2014-05-23
19 | TTH081 | 2/2 Dương Văn An_Phường Xuân Phú_TP Huế | 2014-05-24
20 | TTH103 | Lê Duy Sang - 218 Lý Thái Tổ_Phường An Hòa_TP Huế | 2014-05-24
21 | TTH116 | 102 Lê Ngô Cát_Phường Thủy Xuân_TP Huế | 2014-05-25
22 | TTH147 | 246 - Nguyễn Sinh Cung_Xã Phú Thượng_Huyện Phú Vang | 2014-05-25
23 | TTH149 | 7 Đặng Trần Côn_Phường Thuận Hòa_TP Huế | 2014-05-26
24 | TTH164 | 177 Nguyễn Chí Thanh_Phường Phú Hậu_TP Huế | 2014-05-26
25 | TTH167 | Lê Hoàng Nguyên, 220/1 Điện Biên Phủ_Phường Trường An_TP Huế | 2014-05-27
26 | TTH176 | Lê Văn Hoàng, Tổ 7 khu vực 3_Phường An Hòa_TP Huế | 2014-05-27
27 | TTH177 | Triệu Minh Kiên, Tổ 16, KV6_Phường Kim Long_TP Huế | 2014-05-28
28 | TTH207 | 49 Võ Thị Sáu_Phường Phú Hội_TP Huế | 2014-05-28
29 | TTH216 | Đại học Ngoại ngữ_Phường An Cựu_TP Huế | 2014-05-29
30 | TTH217 | Đại học Nông Lâm_Phường Thuận Thành_TP Huế | 2014-05-29
31 | TTH232 | 22/21 Phú Mộng_Phường Kim Long_TP Huế | 2014-05-30
32 | TTH233 | 44 Đinh Công Tráng_Phường Thuận Thành_TP Huế | 2014-05-30
33 | TTH236 | 271B Nguyễn Trãi_Phường Tây Lộc_TP Huế | 2014-05-31
34 | TTH241 | Khu dân cư mở rộng, xóm Hành 2_Phường An Tây_TP Huế | 2014-05-31
35 | TTH261 | 25/40 Nguyễn Sinh Cung_Phường Vỹ Dạ_TP Huế | 2014-06-01
36 | TTH262 | Kiệt 40/1 Lịch Đợi_Phường Phường Đúc_TP Huế | 2014-06-01
37 | TTH265 | 73 - Yết Kiêu_Phường Thuận Hòa_TP Huế | 2014-06-02
38 | TTH267 | 175 Tôn Quang Phiệt_Phường An Đông_TP Huế | 2014-06-02
39 | TTH271 | 3/2/17 Lý Nam Đế_Phường Hương Sơ_TP Huế | 2014-06-03
40 | TTH287 | 483 Bùi Thị Xuân_Phường Thủy Biều_TP Huế | 2014-06-03
41 | TTH295 | Khu đất trống ở đường Thanh Hải_Phường Thủy Xuân_TP Huế | 2014-06-04
42 | TTH157
43 | TTH075
44 | TTH086
45 | TTH150
46 | TTH165
47 | TTH178
48 | TTH234
49 | TTH237
50 | TTH240
51 | TTH246
52 | TTH259
53 | TTH260
54 | TTH266
55 | TTH272
56 | TTH274
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Bấm để In (Ctrl+l)

## Ttin
II | THÀNH PHẦN THAM GIA:
|  | Chủ đầu tư: |  |  | Chi nhánh Viettel Thừa Thiên Huế
|  |  | Địa chỉ | : | Tầng 3 - tòa nhà Thái Bình - Lô B1C - Ngõ 19 - Đường Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
|  |  | Tel | : | (04) 62692248 | Fax: | (04) 62660069
|  |  | T.giám đốc | : | Tào Đức Thắng |  |  |  | Chức vụ:Tổng giám đốc
|  |  | Phó T.giám đốc | : |  |  |  |  | Chức vụ: Phó T.Giám đốc
|  |  | Giấy ủy quyền | :
|  | Đơn vị tư vấn giám sát: |  |  | Giao thông công chính
|  |  | GĐ CNVT Tỉnh/TP | : | Hứa Văn Nguyện | Mobi: |  |  | Cán bộ giám sát
|  |  | PGĐ CNVT Tỉnh/TP | : | Đặng Minh Tuấn | Mobi: | 0982307507 |  | Cán bộ giám sát
|  |  | Trưởng phòng XDHT | : | Phan Gia Hoàng | Mobi: | 0983335330 |  | Cán bộ giám sát
|  |  | Địa chỉ | :
|  |  | Tel | : |  | Fax:
|  |  | Giám sát CNVT Tỉnh/TP | : | Hoàng Văn Thắng |  |  | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng công trình
|  |  | Giám sát CNVT Tỉnh/TP | : | Hoàng Ngọc Thắng |  |  | Chức vụ: Phụ trách thi công | Phụ trách thi công
|  |  | Giám sát CNVT Tỉnh/TP | : | …………………………… |  |  | Chức vụ: | ………………………………………
|  |  | Phiếu giao nhiệm vụ GSTC | :
|  | Nhà thầu thi công |  |  | Công ty CPXD và Lắp đặt Viễn thông
|  |  | Quản lý tỉnh | : | Hoàng Minh Ngọc |  |  |  | Đội trưởng
|  |  | Phụ trách thi công trực tiếp | : | Huỳnh Đức Hưng |  |  |  | Cán bộ kỹ thuật

## Nghiem thu GT-Nh12
BẢN KÊ DANH MỤC HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Công trình: HTKT khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (phục vụ tái định cư cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế)
Gói thầu: Xây lắp công trình HTKT khu số 7
Hạng mục: Giao thông khu quy hoạch
STT | Ngày - tháng | Loại hồ sơ | Số biên bản | Nội dung công việc nghiệm thu | Ngày NTNB | Tháng NTNB | Bắt đầu NTNB | Kết thúc NTNB | Ngày NTCV | Tháng NTCV | Năm | Bắt đầu NTCV | Kết thúc NTCV | Tiêu chuẩn nghiệm thu | Quyết định phê duyệt
1 | 2015-04-18 | GT-BBNT | 01-GT/QH-NTCV | + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12. | 17 | 4 | 16h15' | 16h45' | 18 | 4 | 2015 | 08h15' | 09h00' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
2 | 2015-04-29 | GT-BBNT | 02-GT/QH-NTCV | Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí tiếp giáp với đường sắt đến cọc 5 (Km0 + 100,00) - Nhánh 12. | 29 | 4 | 11h00' | 11h30' | 29 | 4 | 2015 | 16h30' | 17h15' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
3 | 2015-05-07 | GT-BBNT | 03-GT/QH-NTCV | Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 9 đến vị trí cọc 10 - Nhánh 12. | 06 | 5 | 16h30' | 17h00' | 07 | 5 | 2015 | 14h30' | 14h40' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
4 | 2015-05-07 | GT-BBNT | 04-GT/QH-NTCV | Công tác đào bóc lớp bùn hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 5 (Km0+100,00) đến cọc 9 (Km0 + 220,00) - Nhánh 12. | 06 | 5 | 17h00' | 17h10' | 07 | 5 | 2015 | 14h40' | 15h15' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
5 | 2015-05-08 | GT-BBNT | 05-GT/QH-NTCV | Công tác rải vải địa kỹ thuật cường độ chịu kéo R=14KN/m xử lý nền đất yếu và lắp đặt bàn đo lún, quan trắc lún đoạn từ vị trí cọc 5 (Km0+100,00) đến cọc 9 (Km0 + 220,00) - Nhánh 12. | 08 | 5 | 10h45' | 11h00' | 08 | 5 | 2015 | 15h00' | 15h15' | TCVN 9844-2013: Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
6 | 2015-05-15 | GT-BBNT | 06-GT/QH-NTCV | Nền đường K95 phạm vi mặt đường đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12. | 14 | 5 | 16h00' | 16h20' | 15 | 5 | 2015 | 08h00' | 08h30' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
7 | 2015-05-24 | GT-BBNT | 07-GT/QH-NTCV | Đắp cát hạt trung xử lý nền đất yếu đoạn từ vị trí cọc 5 (Km0+100,00) đến cọc 9 (Km0 + 220,00) - Nhánh 12. | 23 | 5 | 16h45' | 17h15' | 24 | 5 | 2015 | 08h00' | 08h45' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
8 | 2015-06-11 | GT-BBNT | 08-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 10 | 6 | 16h45' | 17h00' | 11 | 6 | 2015 | 08h00' | 08h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
9 | 2015-06-13 | GT-BBNT | 09-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 12 | 6 | 17h00' | 17h10' | 13 | 6 | 2015 | 08h15' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
10 | 2015-06-17 | GT-BBNT | 10-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 16 | 6 | 16h45' | 17h00' | 17 | 6 | 2015 | 08h20' | 08h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
11 | 2015-06-18 | GT-BBNT | 11-GT/QH-NTCV | Nền đường K95 phạm vi mặt đường đoạn từ vị trí tiếp giáp với đường sắt đến cọc 10 (Km0+240,00) - Nhánh 12. | 18 | 6 | 10h50' | 11h10' | 18 | 6 | 2015 | 16h15' | 16h45' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
12 | 2015-06-18 | GT-BBNT | 12-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 18 | 6 | 09h20' | 09h30' | 18 | 6 | 2015 | 11h00' | 11h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
13 | 2015-06-20 | GT-BBNT | 13-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 19 | 6 | 17h00' | 17h10' | 20 | 6 | 2015 | 08h10' | 08h20' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
14 | 2015-06-21 | GT-BBNT | 14-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 21 | 6 | 09h45' | 09h55' | 21 | 6 | 2015 | 11h10' | 11h20' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
15 | 2015-06-24 | GT-BBNT | 15-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 23 | 6 | 16h50' | 17h00' | 24 | 6 | 2015 | 08h15' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
16 | 2015-06-26 | GT-BBNT | 16-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 25 | 6 | 16h30' | 16h45' | 26 | 6 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
17 | 2015-06-27 | GT-BBNT | 17-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 27 | 6 | 10h30' | 10h40' | 27 | 6 | 2015 | 14h00' | 14h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
18 | 2015-06-29 | GT-BBNT | 18-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 28 | 6 | 17h05' | 17h15' | 29 | 6 | 2015 | 08h30' | 08h40' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
19 | 2015-07-02 | GT-BBNT | 19-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 01 | 7 | 16h30' | 16h40' | 02 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
20 | 2015-07-03 | GT-BBNT | 20-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 03 | 7 | 10h30' | 10h40' | 03 | 7 | 2015 | 15h00' | 15h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
21 | 2015-07-05 | GT-BBNT | 21-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 05 | 7 | 10h00' | 10h15' | 05 | 7 | 2015 | 14h15' | 14h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
22 | 2015-07-06 | GT-BBNT | 22-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 06 | 7 | 11h15' | 11h25' | 06 | 7 | 2015 | 15h10' | 15h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
23 | 2015-07-08 | GT-BBNT | 23-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 07 | 7 | 17h00' | 17h10' | 08 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
24 | 2015-07-08 | GT-BBNT | 24-GT/QH-NTCV | Nền đường K98 đoạn từ vị trí tiếp giáp với đường sắt đến cọc 7 (Km0+180,00) - Nhánh 12. | 07 | 7 | 14h00' | 14h30' | 8 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h30' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
25 | 2015-07-09 | GT-BBNT | 25-GT/QH-NTCV | Nền đường K98 đoạn từ vị trí cọc 7 (Km0 + 180,00) đến vị trí cọc T31 (Km0 + 333,17) - Nhánh 12. | 08 | 7 | 16h30' | 17h00' | 9 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h45' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
26 | 2015-07-09 | GT-BBNT | 26-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 09 | 7 | 11h00' | 11h15' | 09 | 7 | 2015 | 14h30' | 14h40' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
27 | 2015-07-11 | GT-BBNT | 27-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 10 | 7 | 16h30' | 16h40' | 11 | 7 | 2015 | 08h15' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
28 | 2015-07-12 | GT-BBNT | 28-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 12 | 7 | 11h10' | 11h20' | 12 | 7 | 2015 | 14h40' | 14h50' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
29 | 2015-07-14 | GT-BBNT | 29-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 14 | 7 | 08h00' | 08h10' | 14 | 7 | 2015 | 10h00' | 10h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
30 | 2015-07-15 | GT-BBNT | 30-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 15 | 7 | 11h15' | 11h25' | 15 | 7 | 2015 | 15h00' | 15h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
31 | 2015-07-17 | GT-BBNT | 31-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 16 | 7 | 16h20' | 16h30' | 17 | 7 | 2015 | 08h10' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
32 | 2015-07-18 | GT-BBNT | 32-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 18 | 7 | 10h30' | 10h45' | 18 | 7 | 2015 | 14h15' | 14h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
33 | 2015-07-20 | GT-BBNT | 33-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 19 | 7 | 16h45' | 17h00' | 20 | 7 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
34 | 2015-07-21 | GT-BBNT | 34-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 21 | 7 | 11h00' | 11h10' | 21 | 7 | 2015 | 14h15' | 14h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
35 | 2015-07-23 | GT-BBNT | 35-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 22 | 7 | 17h05' | 17h15' | 23 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
36 | 2015-07-25 | GT-BBNT | 36-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 24 | 7 | 16h15' | 16h25' | 25 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
37 | 2015-07-26 | GT-BBNT | 37-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 26 | 7 | 10h30' | 10h45' | 26 | 7 | 2015 | 14h15' | 14h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
38 | 2015-07-29 | GT-BBNT | 38-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 28 | 7 | 16h00' | 16h10' | 29 | 7 | 2015 | 08h00' | 08h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
39 | 2015-07-30 | GT-BBNT | 39-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 29 | 7 | 17h00' | 17h10' | 30 | 7 | 2015 | 08h15' | 08h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
40 | 2015-08-02 | GT-BBNT | 40-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 01 | 8 | 16h30' | 16h40' | 02 | 8 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
41 | 2015-08-04 | GT-BBNT | 41-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 03 | 8 | 16h00' | 16h15' | 04 | 8 | 2015 | 08h25' | 08h35' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
42 | 2015-08-05 | GT-BBNT | 42-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 05 | 8 | 11h15' | 11h25' | 05 | 8 | 2015 | 14h15' | 14h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
43 | 2015-08-07 | GT-BBNT | 43-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 06 | 8 | 16h45' | 17h00' | 07 | 8 | 2015 | 08h10' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
44 | 2015-08-09 | GT-BBNT | 44-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 08 | 8 | 16h30' | 16h40' | 09 | 8 | 2015 | 08h15' | 08h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
45 | 2015-08-10 | GT-BBNT | 45-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí tiếp giáp với đường sắt đến cọc TD33 (Km0+110,71) phần bên trái tuyến - Nhánh 12. | 09 | 8 | 16h15' | 16h30' | 10 | 8 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.787 | 12.9788
46 | 2015-08-10 | GT-BBNT | 46-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 10 | 8 | 10h45' | 11h00' | 10 | 8 | 2015 | 14h10' | 14h20' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
47 | 2015-08-12 | GT-BBNT | 47-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 11 | 8 | 17h00' | 17h15' | 12 | 8 | 2015 | 08h10' | 08h20' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
48 | 2015-08-13 | GT-BBNT | 48-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc TD33 (Km0+110,71) đến cọc 9 (Km0+220,00) phần bên trái tuyến - Nhánh 12. | 12 | 8 | 16h20' | 16h40' | 13 | 8 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.623 | 12.8123
49 | 2015-08-14 | GT-BBNT | 49-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 13 | 8 | 16h00' | 16h10' | 14 | 8 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
50 | 2015-08-15 | GT-BBNT | 50-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông bó vỉa vỉa hè phần cấu kiện lắp ghép dài 0,5 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 15 | 8 | 11h10' | 11h20' | 15 | 8 | 2015 | 15h00' | 15h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
51 | 2015-08-16 | GT-BBNT | 51-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc 9 (Km0+220,00) đến cọc T31 (Km0 + 333,17) phần bên trái tuyến - Nhánh 12. | 15 | 8 | 16h45' | 17h00' | 16 | 8 | 2015 | 08h00' | 08h20' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.623 | 12.8123
52 | 2015-08-17 | GT-BBNT | 52-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí tiếp giáp với đường sắt đến cọc TD33 (Km0+110,71) phần bên phải tuyến - Nhánh 12. | 17 | 8 | 11h00' | 11h10' | 17 | 8 | 2015 | 14h00' | 14h15' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.787 | 12.9788
53 | 2015-08-19 | GT-BBNT | 53-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc TD33 (Km0+110,71) đến cọc 9 (Km0+220,00) phần bên phải tuyến - Nhánh 12. | 19 | 8 | 11h15' | 11h30' | 19 | 8 | 2015 | 14h15' | 14h30' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.623 | 12.8123
54 | 2015-08-22 | GT-BBNT | 54-GT/QH-NTCV | Lớp đệm đá dăm 4x6, ván khuôn bó vỉa phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc 9 (Km0+220,00) đến cọc T31 (Km0 + 333,17) phần bên phải tuyến - Nhánh 12. | 21 | 8 | 16h50' | 17h05' | 22 | 8 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng | 12.623 | 12.8123
55 | 2015-09-10 | GT-BBNT | 55-GT/QH-NTCV | Nền đường K95 phần vỉa hè - Nhánh 12. | 09 | 9 | 15h00' | 15h20' | 10 | 9 | 2015 | 09h00' | 09h15' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
56 | 2015-09-13 | GT-BBNT | 56-GT/QH-NTCV | Lớp đệm CPĐD Dmax37,5, ván khuôn dải phân cách phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc TD34 đến vị trí cọc TD33 - Nhánh 12. | 12 | 9 | 16h45' | 17h05' | 13 | 9 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
57 | 2015-09-18 | GT-BBNT | 57-GT/QH-NTCV | Lớp đệm CPĐD Dmax37,5, ván khuôn dải phân cách phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc TD33 đến vị trí cọc T31- phần bên phải tuyến - Nhánh 12. | 17 | 9 | 16h30' | 16h45' | 18 | 9 | 2015 | 08h15' | 08h25' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
58 | 2015-09-22 | GT-BBNT | 58-GT/QH-NTCV | Lớp đệm CPĐD Dmax37,5, ván khuôn dải phân cách phần đổ tại chỗ đoạn từ vị trí cọc TD33 đến vị trí cọc T31- phần bên trái tuyến - Nhánh 12. | 21 | 9 | 16h50' | 17h10' | 22 | 9 | 2015 | 08h10' | 08h30' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu, TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
59 | 2015-10-02 | GT-BBNT | 59-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 02 | 10 | 11h00' | 11h15' | 02 | 10 | 2015 | 14h00' | 14h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
60 | 2015-10-05 | GT-BBNT | 60-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 04 | 10 | 16h30' | 16h45' | 05 | 10 | 2015 | 08h20' | 08h35' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
61 | 2015-10-07 | GT-BBNT | 61-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép 0,5 (m), số lượng 130 cấu kiện. | 07 | 10 | 10h30' | 10h45' | 07 | 10 | 2015 | 13h45' | 14h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
62 | 2015-10-10 | GT-BBNT | 62-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 09 | 10 | 16h15' | 16h30' | 10 | 10 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
63 | 2015-10-17 | GT-BBNT | 63-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 16 | 10 | 16h30' | 16h50' | 17 | 10 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
64 | 2015-10-20 | GT-BBNT | 64-GT/QH-NTCV | Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25 – Nhánh 12. | 19 | 10 | 16h00' | 16h30' | 20 | 10 | 2015 | 08h15' | 08h45' | TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
65 | 2015-10-20 | GT-BBNT | 65-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 100 cấu kiện. | 19 | 10 | 17h00' | 17h15' | 20 | 10 | 2015 | 08h05' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
66 | 2015-10-22 | GT-BBNT | 66-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông dải phân cách phần cấu kiện lắp ghép dài 1,0 (m), số lượng 60 cấu kiện. | 22 | 10 | 10h40' | 11h00' | 22 | 10 | 2015 | 14h00' | 14h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
67 | 2015-10-26 | GT-BBNT | 67-GT/QH-NTCV | Công tác thổi bụi, vệ sinh mặt đường nhánh 6, nhánh 11, nhánh 12 và đoạn từ vị trí cọc TD34 đến vị trí cọc TD38 - Nhánh 10. | 26 | 10 | 16h00' | 16h20' | 26 | 10 | 2015 | 17h00' | 17h20' | TCVN 8819-2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
68 | 2015-10-30 | GT-BBNT | 68-GT/QH-NTCV | Công tác tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2 - Nhánh 12. | 29 | 10 | 16h30' | 16h45' | 30 | 10 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 8819-2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
69 | 2015-11-07 | GT-BBNT | 69-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,2x1,2 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 03 | 11 | 16h15' | 16h30' | 07 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
70 | 2015-11-10 | GT-BBNT | 70-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,2x1,2 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 09 | 11 | 16h00' | 16h15' | 10 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
71 | 2015-11-12 | GT-BBNT | 71-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 11 | 11 | 16h30' | 16h45' | 12 | 11 | 2015 | 08h10' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
72 | 2015-11-14 | GT-BBNT | 72-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 13 | 11 | 17h00' | 17h15' | 14 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
73 | 2015-11-16 | GT-BBNT | 73-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 15 | 11 | 16h30' | 16h45' | 16 | 11 | 2015 | 08h15' | 08h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
74 | 2015-11-18 | GT-BBNT | 74-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 17 | 11 | 16h40' | 17h00' | 18 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h10' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
75 | 2015-11-20 | GT-BBNT | 75-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,2x1,2 m, số lượng 88 thanh cấu kiện. | 19 | 11 | 16h00' | 16h10' | 20 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
76 | 2015-11-22 | GT-BBNT | 76-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 21 | 11 | 16h45' | 17h00' | 22 | 11 | 2015 | 08h10' | 08h25' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
77 | 2015-11-24 | GT-BBNT | 77-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 23 | 11 | 17h00' | 17h00' | 24 | 11 | 2015 | 08h00' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
78 | 2015-11-26 | GT-BBNT | 78-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông hố trồng cây lắp ghép kích thước 1,0x1,0 m, số lượng 100 thanh cấu kiện. | 25 | 11 | 16h30' | 16h40' | 26 | 11 | 2015 | 08h20' | 08h30' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
79 | 30/11/2015 | GT-BBNT | 79-GT/QH-NTCV | Công tác lắp đặt cấu kiện bó vỉa lắp ghép - Nhánh 12. | 29 | 11 | 16h30' | 16h45' | 30 | 11 | 2015 | 07h45' | 08h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
80 | 30/11/2015 | GT-BBNT | 80-GT/QH-NTCV | Công tác lắp đặt cấu kiện lắp ghép dải phân cách đoạn từ vị trí cọc TD34 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12. | 29 | 11 | 16h50' | 17h05' | 30 | 11 | 2015 | 08h05' | 08h15' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
81 | 03/12/2015 | GT-BBNT | 81-GT/QH-NTCV | Lớp đệm cát dày 10 cm vỉa hè nhánh 12. | 03 | 12 | 08h30' | 08h45' | 03 | 12 | 2015 | 10h00' | 10h15' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
82 | 08/12/2015 | GT-BBNT | 82-GT/QH-NTCV | Công tác lắp đặt hố trồng cây lắp ghép trên nhánh 12. | 05 | 12 | 16h35' | 17h00' | 08 | 12 | 2015 | 09h45' | 10h00' | TCVN 9115-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
83 | 2015-12-27 | GT-BBNT | 83-GT/QH-NTCV | Công tác tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2 - Nhánh 12. | 26 | 12 | 16h10' | 16h25' | 27 | 12 | 2015 | 08h15' | 08h30' | TCVN 8819-2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
84 | 02/1/2016 | GT-BBNT | 84-GT/QH-NTCV | Công tác lát gạch Block vỉa hè - Nhánh 12. | 30 | 12 | 17h10' | 17h20' | 02 | 01 | 2016 | 10h15' | 10h40' | TCVN 6476-1999: Gạch bê tông tự chèn | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
85 | 07/01/2016 | GT-BBNT | 85-GT/QH-NTCV | Nền đường K95 phần giải phân cách giữa tuyến - Nhánh 12. | 07 | 01 | 10h00' | 10h15' | 07 | 01 | 2016 | 14h15' | 14h30' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
86 | 02/4/2016 | GT-BBNT | 86-GT/QH-NTCV | Bê tông nhựa BTNC 19 dày 7 cm và BTNC 12,5 dày 5 cm - Nhánh 12. | 01 | 4 | 16h30' | 16h45' | 02 | 4 | 2016 | 08h30' | 08h45' | TCVN 8819-2011: Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
87 | 05/7/2016 | GT-BBNT | 87-GT/QH-NTCV | Hố móng, lớp đệm CPĐD Dmax37,5 móng trụ biển báo giao thông trên nhánh 12. | 05 | 7 | 13h30' | 13h40' | 05 | 7 | 2016 | 14h45' | 15h00' | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu, TCVN 8859 -2011: Lớp móng CPĐD trong kết cấu đường ô tô - Vật liệu thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
88 | 06/7/2016 | GT-BBNT | 88-GT/QH-NTCV | Ván khuôn đổ bê tông móng trụ biển báo giao thông trên nhánh 12. | 06 | 7 | 11h20' | 11h30' | 06 | 7 | 2016 | 14h00' | 14h15' | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng
89 | 2016-07-21 | GT-BBNT | 89-GT/QH-NTCV | Tổ chức giao thông (bao gồm công tác kẻ vạch sơn đường và lắp đặt biển báo giao thông) trên nhánh 12. | 20 | 7 | 16h30' | 17h00' | 21 | 7 | 2016 | 09h00' | 09h20' | QCVN 41:2012/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, TCVN 8791-2011: Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu. | Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng

## 1 (hidden)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG
Công trình: |  |  | #REF! |  |  | DANH MỤC
Hạng mục : |  |  | #REF!
Mã trạm: |  |  | #REF!
Địa chỉ: |  | #REF!
#REF!
- Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …., tại ………, chúng tôi gồm:
I. Bên giao - Đại diện chủ đầu tư : |  |  |  | Giao thông công chính
| Ông (bà): Hoàng Văn Thắng |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
| #REF! |  |  |  | #REF!
II. Bên nhận – Đại diện nhà thầu thi công: Công ty CPXD và Lắp Đặt Viễn Thông
| Ông (bà): Hoàng Minh Ngọc |  |  |  | Đội trưởng
| Ông (bà): Huỳnh Đức Hưng |  |  |  | Cán bộ kỹ thuật
III. Nội dung bàn giao:
Hiện trạng mặt bằng:..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Đại diện nhà thầu thi công đã nhận bàn giao mặt bằng trên và quản lý mặt bằng hiện trạng trong thời gian thi công. Hoàn trả mặt bằng sau khi thi công. Các bên đã đọc thông qua và nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | NHÀ THẦU
GIÁM ĐỐC GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ( Ký, ghi rỏ họ tên) |  |  |  |  | GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ( Ký, ghi rỏ họ tên)

## 5 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[25 empty] | …………, ngày …... tháng …... năm ……... | 10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, THIẾT BỊ A CẤP | [25 empty] | Quay về DanhMuc
Công trình : |  |  |  | #REF!
Hạng mục : |  |  |  | #REF!
Mã trạm: |  |  |  | #REF! | [21 empty] | #REF!
Địa chỉ: |  |  |  | #REF!
#REF!
1. Thành phần tham gia:
a. Đại diện bên giao vật tư : | [7 empty] | Giao thông công chính
| Ông (bà): Hoàng Văn Thắng | [11 empty] | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
| Ông (bà): ……………………………… | [11 empty] | Chức vụ: ……………………………………..
b. Đại diện bên nhận vật tư: | [7 empty] | Công ty CPXD và Lắp đặt Viễn thông
| Ông (bà): Hoàng Minh Ngọc | [11 empty] | Đội trưởng
| Ông (bà): ……………………………… | [11 empty] | Chức vụ: ……………………………………..
2. Thời gian tiến hành bàn giao:
| Bắt đầu: …… giờ …… phút, ngày …... tháng …... năm 2014 | [24 empty] | 8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Kết thúc: ….. giờ ..… phút, ngày …... tháng …... năm 2014 | [24 empty] | 9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Tại: ……………………………………………………….
3. Số lượng vật tư, thiết bị bàn giao:
Stt | Tên vật tư/ thiết bị A cấp | [5 empty] | Đơn vị |  | Số lượng |  |  | Serial/number | [5 empty] | Hiện trạng thiết bị |  |  |  |  | Ghi chú
4. Trách nhiệm của nhà thầu đối với vật tư, thiết bị được bàn giao: Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vật tư A cấp và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thất thoát, hư hỏng, kém chất lượng do công tác bảo quản (các thiết bị phải có chứng nhận chất lượng hàng hóa nhà sản xuất, CO,CQ)
………………………………………………………………………………………………………..
5. Kết luận: .........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO VẬT TƯ | [12 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN VẬT TƯ
Hoàng Văn Thắng | [12 empty] | Hoàng Minh Ngọc
Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

## 9 (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | #REF!
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[25 empty] | #NAME? | 10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | [25 empty] | 1 | #NAME? | #NAME?
BIÊN BẢN XÁC NHẬN CỰ LY VẬN CHUYỂN VÀ BỐC DỠ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG | [25 empty] | Quay về DanhMuc
Công trình : |  |  |  | #REF!
Hạng mục : |  |  |  | #REF!
Mã trạm: |  |  |  | #REF! | [21 empty] | #REF!
Địa chỉ: |  |  |  | #REF!
#REF!
Hôm nay , ngày …... tháng …... năm ……... Tại: ……………….chúng tôi gồm: | [25 empty] | 10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
I. Chủ đầu tư: |  |  |  | Giao thông công chính | [21 empty] | Giám đốc CNVT Tỉnh/TP và Trưởng Phòng XDHT của CNVT (Phụ trách bộ phận giám sát thi công). Trường hợp thuê nhà thầu tư vấn giám sát, thành phần tham gia nghiêm thu là Giám đốc nhà thầu TVGS và Phụ trách bộ phận giám sát.
| Ông (bà): Hoàng Văn Thắng | [11 empty] | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
| Ông (bà): ……………………………… | [11 empty] | Chức vụ: ……………………………………..
II. Nhà thầu: Công ty cổ phần xây dựng và lắp đặt Viễn thông | [25 empty] | Giám đốc nhà thầu thi công và phụ trách thi công trực tiếp.
| Ông (bà): Hoàng Minh Ngọc | [11 empty] | Đội trưởng
| Ông (bà): Huỳnh Đức Hưng | [11 empty] | Cán bộ kỹ thuật
III. Nội dung:
Sau khi kiểm tra phương pháp tổ chức thi công của nhà thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt, kiểm tra thực tế tổ chức thi công tại hiện trường, chúng tôi cùng nhau thống nhất xác định phương pháp tổ chức thi công và xác định cự ly, hình thức vận chuyển vật liệu đến hiện trường thi công với nội dung sau:
1. Vận chuyển bằng ô tô(cơ giới) cho từng loại vật liệu như sau: Biên bản xác nhận cự ly Vận chuyển phải có Bản vẽ cung đường vận chuyển đính kèm theo.
Stt | Loại vật tư, vật liệu vận chuyển | [5 empty] | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  | Cự ly vận chuyển (km) | [5 empty] | Loại đường |  |  |  |  | Trọng tải xe (tấn)
2 . Vận chuyển bằng xe cút kít, xe cải tiến, xe súc vật, thủ công (khuân, vác): Vận chuyển thủ công chỉ được xác định khi không có đường cho xe thi công vào được chân công trình. Vật tư, vật liệu cách xa chân công trình nhỏ hơn hoặc bằng 30 mét thì không được tính vận chuyển thủ công. Cự ly vận chuyển thủ công được tính từ mét thứ 31 trở đi.
Vật tư tập kết tại….……………vận chuyển đến ………….
Stt | Chuẩn loại vật tư, vật liệu vận chuyển | [5 empty] | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  | Cự ly vận chuyển (m) | [5 empty] | Loại đường |  |  |  |  | Độ dốc (độ)
3 . Bốc dỡ thủ công:
Stt | Chuẩn loại vật tư, vật liệu vận chuyển | [14 empty] | Đơn vị |  | Khối lượng |  |  | Ghi chú
Vậy chúng tôi cùng nhau lập biên bản này làm cơ sở cho việc thanh quyết toán.
Biên bản lập cùng ngày thông qua các thành viên có tên trên nhất trí ký tên./.
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | [12 empty] | NHÀ THẦU
P GIÁM ĐỐC | [5 empty] | PT GIÁM SÁT | [6 empty] | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC | [6 empty] | PT THI CÔNG
Hoàng Văn Thắng | [12 empty] | Hoàng Minh Ngọc
Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:
- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo;
- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

## 2
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  | 1 | + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
CÔNG TRÌNH THỦY HÀ NỘI |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  | 17 | 4 | 16h15' | 16h45' | 18 | 4 | 2015
TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2015
BIÊN BẢN SỐ: ……… -GT/QH-NTCV-NB
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: HTKT khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc
(Phục vụ tái định cư cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế) |  |  | #REF!
Gói thầu: Xây lắp công trình HTKT khu số 7 |  |  | #REF!
Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng |  |  | #REF!
1. Đối tượng nghiệm thu:
+ Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
- Đại diện đơn vị thi Công: Công ty CP XDCT Thủy Hà Nội
| Ông (bà): Hoàng Văn Thắng |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
| Ông (bà): Hoàng Ngọc Thắng |  |  |  | Chức vụ: Phụ trách thi công
- Đại diện đội thi công trực tiếp:
| Ông (bà): Hoàng Minh Ngọc |  |  |  | Chức vụ: Đội trưởng
| Ông (bà): Huỳnh Đức Hưng |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
3. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: 16h15' ngày 17 tháng 4 năm 2015
- Kết thúc: 16h15' ngày 17 tháng 4 năm 2015
Tại : Công trình.
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
- Yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng;
- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.
c) Các ý kiến khác: Không.
5. Kết luận:
+ Chấp thuận nghiệm thu;
+ Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
Hoàng Văn Thắng |  |  |  |  | Hoàng Minh Ngọc

## 3
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  | 1 | + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
CÔNG TRÌNH THỦY HÀ NỘI |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  | 17 | 4 | 16h15' | 16h45' | 18 | 4 | 2015 | 08h15' | 09h00'
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2015
PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA, NGHIỆM THU
Số: ……… -GT/QH-YCNT
Công trình: HTKT khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc
(Phục vụ tái định cư cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế) | #REF!
Gói thầu: Xây lắp công trình HTKT khu số 7 | #REF!
Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng | #REF!
Kính gửi: - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng
- Căn cứ nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; - Căn cứ Hợp đồng số 33/2015/HĐXD-BGTCC ngày 06/4/2015 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình GTCC và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình thủy Hà Nội; - Căn cứ vào tình hình thực tế thi công tại công trường.
Nhà thầu kính đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông Đà Nẵng kiểm tra, nghiệm thu các công việc sau:
+ Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
Thời gian kiểm tra, nghiệm thu: bắt đầu lúc 08h15' ngày 18 tháng 4 năm 2015
Địa điểm nghiệm thu: Gói thầu Xây lắp công trình HTKT khu số 7.
NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CHỈ HUY TRƯỞNG
Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu.
Hoàng Văn Thắng

## 4
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  | 1 | + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
BQL DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH GTCC |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  | 17 | 4 | 16h15' | 16h45' | 18 | 4 | 2015 | 08h15' | 09h00'
[6 empty] | Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2015 |  | TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
BIÊN BẢN SỐ: ……… -GT/QH-NTCV
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: HTKT khu số 2 và số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc
(Phục vụ tái định cư cho dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế) |  |  | #REF!
Gói thầu: Xây lắp công trình HTKT khu số 7 |  |  | #REF!
Địa điểm xây dựng: Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng |  |  | #REF!
1. Đối tượng nghiệm thu:
+ Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc T41 đến vị trí cọc TC'37+13,89 (m) - Nhánh 11; + Công tác đào bóc hữu cơ đoạn từ vị trí cọc 10 đến vị trí cọc T31 - Nhánh 12.
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
- Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình GTCC :
| Ông (bà): Hứa Văn Nguyện |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ giám sát
| Ông (bà): Đặng Minh Tuấn |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ giám sát
| Ông (bà): Phan Gia Hoàng |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ giám sát
- Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng công trình thủy Hà Nội:
| Ông (bà): Hoàng Văn Thắng |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trình
| Ông (bà): Hoàng Ngọc Thắng |  |  |  | Chức vụ: Phụ trách thi công
3. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: 08h15' ngày 18 tháng 4 năm 2015
- Kết thúc: 09h00' ngày 18 tháng 4 năm 2015
Tại : Công trình.
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được chủ đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 1064/QĐ-SGTVT ngày 15/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng;
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 4447-2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
- Yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng;
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng;
- Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) Về chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.
c) Các ý kiến khác: Không.
5. Kết luận:
+ Chấp thuận nghiệm thu;
+ Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo.
ĐẠI DIỆN BQLDA ĐTXD GTCC |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
Đặng Minh Tuấn |  |  |  |  | Hoàng Văn Thắng