## Quy trinh xay dung
TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STT | CÁC BƯỚC THỰC HIỆN |  | NỘI DUNG | ĐIỀU LUẬT | FILE
1 | Trình tự đầu tư xây dựng gồm có 03 bước: | 1 | Chuẩn bị dự án | * khoản 1 Điều 50 Luật xây dựng 2014 * Điều 6 Luật xây dựng 2014
|  | 2 | Thực hiện dự án
|  | 3 | Kết thúc dự án đưa công trình vào khai thác sử dụng
2 | GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN
|  | 1 | Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trình người quyết định đầu tư thẩm định quyết định đầu tư | * Điều 9 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 * Điều 52 Luật xây dựng 2014
|  | a | Nội dung của báo cáo khả thi đầu tư xây dựng | * Điều 54 Luật xây dựng 2014
|  | b | Thẩm định dự án đầu tư xây dựng * Dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư | * Điều 56 Luật xây dựng 2014
|  | c | Trình tự thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở | * Điều 11 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
|  | d | Xin cung cấp thông tin quy hoạch đô thị | Sở Quy hoạch Kiến trúc
|  |  | Xin chủ trương đầu tư; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án | Sở kế hoạch đầu tư Luật đầu tư 2014
|  | e | Xin chấp thuận chiều cao tĩnh không (nếu công trình cao trên 45m so với mặt đất tự nhiên hoặc mức cao sân bay) | Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng | Điều 8 Nghị định 20/2009/NĐ-CP ngày 23/2/2009 về quản lý độ cao chướng ngại vật
|  | f | Xin thỏa thuận Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế | Sở Quy hoạch Kiến trúc UBNDTP
|  | g | Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 | Sở Quy hoạch Kiến trúc UBNDTP
|  | h | Thi tuyển kiến trúc (nếu có) | * Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Nghị định quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
|  | i | Chọn đơn vị tư vấn lập dự án (nếu CĐT không đủ năng lực tự thực hiện)
|  | k | Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án | Luật đấu thầu 2013
|  | l | Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp | Luật đấu thầu 2013
|  | m | Ký kết hợp đồng xây dựng | * Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 về hợp đồng xây dựng * Điều 138 Luật xây dựng 2014 * Điều 140 Luật xây dựng 2014
|  | n | Thành lập hoặc thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát……
3 | GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN
|  | I | Chuẩn bị trước khi xây dựng công trình
|  | a | Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có)
|  | b | Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có)
|  | c | Khảo sát xây dựng | Chương 4 Luật xây dựng 2014 về khảo sát xây dựng
|  | d | Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng | Mục 2 chương 4 Luật xây dựng 2014
|  | đ | Xin cấp Giấy phép xây dựng | UBNDTP/Sở xây dựng
|  | e | Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng | Điều 95 Luật xây dựng 2014
f
|  | g | Mua bảo hiểm công trình xây dựng…(nếu có) | Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
|  | II | Tiến hành khởi công, thi công xây dựng công trình
|  | 1 | Khởi công công trình xây dựng
|  | a | Điều kiện khởi công xây dựng công trình | Điều 107 Luật xây dựng 2014
|  | b | Yêu cầu đối với công trường xây dựng * CĐT có trách nhiệm lắp biển báo công trình tại công trường | Điều 108 Luật xây dựng 2014
|  | 2 | Thi công xây dựng công trình
|  | a | Yêu cầu đối với thi công xây dựng công trình | Điều 111 Luật xây dựng 2014
|  | b | An toàn, bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng | Điều 115, 116 Luật xây dựng
|  | c | Giám sát thi công xây dựng công trình | Điều 120 Luật xây dựng 2014
|  | d | Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành
|  | e | Nghiệm thu công trình xây dựng | Điều 123 Luật xây dựng 2014
|  | f | Bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng | Điều 124 Luật xây dựng 2014
|  | g | Vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác
4 | GIAI ĐOẠN KẾT THÚC XÂY DỰNG
|  | 1 | Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng | * Điều 147 Luật xây dựng 2014
|  | 2 | Bảo hành công trình xây dựng | * Điều 125 Luật xây dựng 2014
|  | 3 | Bảo trì công trình xây dựng | * Điều 126 Luật xây dựng 2014

## Quy trinh rut gon
TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
* KHOẢN 1 ĐIỀU 50 LUẬT XÂY DỰNG 2014
* ĐIỀU 6 NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
I | Trình tự đầu tư xây dựng gồm có 3 bước
Bước 1 | Chuẩn bị dự án
Bước 2 | Thực hiện dự án
Bước 3 | Kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng
II | Các công việc cụ thể của từng giai đoạn
1 | Bước 1 - Giai đoạn chuẩn bị dự án
a | Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
b | Thực hiện các công việc khác có liên quan
2 | Bước 2 - Giai đoạn thực hiện dự án
a | Thực hiện việc giao đất hoặc thuê đất (nếu có)
b | Chuẩn bị mặt bằng xây dựng, rà phá bom mìn (nếu có)
c | Khảo sát xây dựng
d | Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng
đ | Cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng)
e | Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng
f | Thi công xây dựng công trình
g | Giám sát thi công xây dựng
h | Tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành
i | Nghiệm thu công trình xây dựng hoàn thành
k | Bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
l | Vận hành, chạy thử và thực hiện các công việc cần thiết khác
3 | Bước 3 - Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng
a | Quyết toán hợp đồng xây dựng
b | Bảo hành công trình xây dựng

## VBPL
VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG
STT | TÊN VĂN BẢN | NGÀY BAN HÀNH | NGÀY BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH | VĂN BẢN BỊ THAY THẾ/HỦY BỎ/HẾT HIỆU LỰC | FILE
I | LUẬT XÂY DỰNG
1 | Số: 50/2014/QH13 | 2014-06-18 | 2015-01-01 | u. Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12
II | NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XÂY DỰNG
1 | Số: 59/2015/NĐ-CP Quy định về Quản lý dự án Đầu tư xây dựng | 2015-06-18 | 2015-08-05 | u. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; v. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; w. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; x. các quy định về thẩm tra thiết kế quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; y. Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù; z. quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; {. Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; ¦. Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg; }. Quyết định số 39/2005/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng. ~. Các quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này.
2 | Số: 46/2015/NĐ-CP Quy định về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng | 2015-05-12 | 2015-07-01 | u. Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng; v. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.
3 | Số: 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng | 2015-04-22 | 2015-06-15 | u. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; v. Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
4 | Số: 32/2015/NĐ-CP Quy định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 2015-03-25 | 2015-05-10 | u. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
5 | Số: 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng | 2015-11-13 | 2016-02-10
III | THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG
1 | Số: 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 2016-03-10 | 2016-05-01 | u. Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2 | Số: 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng | 2016-03-10 | 2016-05-01 | u. Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; v. Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn phương pháp định xác định giá ca máy và thiết bị thi công; w. Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng.