## Trang_tính1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
——————
Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 nǎm 2015
BIÊN BẢN SỐ: CHTB-1A
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG
| Công trình: |  | ----------------------------------------------------
| Hạng mục: |  | ----------------------------------------------------
| Địa điểm: |  | ----------------------------------------------------
1. | Đối tượng nghiệm thu:
- Phá dỡ nhà trạm, nhà quản lý, dựng lán trại; - Đóng cọc gỗ, rải bạt dứa chống thấm, đắp quai xanh, bơm nước hố móng, đắp cát đen bãi vật liệu.
Vị trí thi công: |  |  | Công trình
2. | Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Việt Phương
a) Đại diện công trường:
| Ông (bà): |  | --------------------------- |  | Chức vụ: | Cán bộ kỹ thuật
b) Đại diện công ty:
| Ông (bà): |  | --------------------------- |  | Chức vụ: | Giám đốc
3. | Thời gian nghiệm thu:
| Bắt đầu: | 15h30, ngày 19 tháng 10 nǎm 2015
| Kết thúc: | 16h30, ngày 19 tháng 10 nǎm 2015
| Tại: | Vị trí xây dựng Công trình.
4. | Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a) | Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hợp đồng thi công xây dựng số: …………………….. ngày …./…../201… giữa Công ty ------------------------- với Công ty cổ phần -------------------------.
- Hồ sơ Thiết kế do: Công ty ---------------------- thiết lập đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số ----/QĐ-SNN ngày 29/9/2015.
- Những thay đổi (nếu có)đã được Chủ đầu tư chấp thuận.
- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Xây dựng hiện hành.
- Các tài liệu TN, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm chất lượng của đối tượng nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng
- Nhật ký thi công của đơn vị thi công.
- Biên bản hiện trường (nếu có) số:……………………………….
- Các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
b) | Về khối lượng công việc xây dựng: Bảng phụ lục khối lượng.
c) | Về chất lượng công việc xây dựng: Đảm bảo chất lượng.
- Đối chiếu thiết kế, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật: Đạt yêu cầu thiết kế.
- Kỹ mỹ thuật: Đạt yêu cầu.
- Thi công theo đúng yêu cầu của hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
- Đạt yêu cầu kỹ thuật.
d) | Các ý kiến khác (nếu có): |  |  | Không.
5. | Kết luận:
- Đồng ý nghiệm thu và cho viết phiếu đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát nghiệm thu công việc trên.
ĐẠI DIỆN CÔNG TY | [5 empty] | KỸ THUẬT THI CÔNG
----------------------- | [5 empty] | ----------------------
BẢNG PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
(Kèm theo biên bản số CHTB-1A ngày 19 tháng 10 nǎm 2015 của nhà thầu thi công xây dựng.)
| Công trình: |  | ----------------------------------------------------
| Hạng mục: |  | ----------------------------------------------------
| Địa điểm: |  | ----------------------------------------------------
TT | TÊN CÔNG VIỆC |  |  |  |  | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG
[7 empty] | HỢP ĐỒNG |  | THỰC HIỆN
| Đào xúc đất bằng máy đào <=0,8 m3 và máy ủi <=110 CV, đất cấp I |  |  |  |  | 100m³ | 106.45 |  | 106.45
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG | [7 empty] | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Cao Văn Ngọc | [7 empty] | Bùi Thị Loan
KỸ THUẬT THI CÔNG | [7 empty] | CÁN BỘ GIÁM SÁT
----------------------- | [7 empty] | -------------------------------
AutoFitMerge