## ListREQUEST
TT | REQUEST N0 | WORK | ITEM | LOCATION | TIME |  | CONTENT | Ngày Request | Người ký CĐT | GHi chú
[5 empty] | DATE | TIME
1 | OB001 | Nghiệm thu Vật liệu đầu vào cho cọc thử/Inspection for imcoming material of testing pile | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công ty CPSXXD Hưng Long Phước/HLP construction production JSC | 14/07/2016 | 8h00 | Nghiệm thu Vật liệu đầu vào cho cọc thử/Inspection for imcoming material of testing pile | 13/07/2016 | Phạm Đăng Hoàng | v
2 | OB002 | Nghiệm thu nén mẫu bê tông R7/ Inspection for concrete sample compression R7 | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công ty CPSXXD Hưng Long Phước/HLP construction production JSC | 21/7/2016 | 10h00 | Nghiệm thu nén mẫu bê tông R7 cho cọc thử Bến Dầu/Inspection for sample concrete compression R7 of Oil jetty's testing pile. | 20/07/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
3 | OB003 | Nghiệm thu nén mẫu bê tông R7/ Inspection for concrete sample compression R7 | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công ty CPSXXD Hưng Long Phước/HLP construction production JSC | 22/7/2016 | 10h00 | Nghiệm thu nén mẫu bê tông R7 cho cọc thử Bến Dầu/Inspection for sample concrete compression R7 of Oil jetty's testing pile. | 20/07/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
4 | OB004 | Nghiệm thu máy trắc đạc trước khi đưa vào sử dụng/Inspection Geodetic machine before being put into use | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 09/08/2016 | 14h00 | Nghiệm thu máy trắc đạc trước khi đưa vào sử dụng/Inspection Geodetic machine before being put into use | 08/08/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
5 | OB005 | Nghiệm thu cao độ mố cầu/Inspection for level of abutment | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 09/08/2016 | 14h30 | Nghiệm thu cao độ mố cầu/Inspection for level of abutment | 08/08/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
6 | OB006 | Nghiệm thu máy móc thiết bị vào công trường/Inspection for equipment at site | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 30/08/2016 | 10h00 | Nghiệm thu máy móc thiết bị vào công trường/Inspection for equipment at site |  |  | x
7 | OB007 |  | Bến Dầu/ Oil Jetty | [6 empty] | x
8 | OB008 | Nghiệm thu vật liệu thi công, lắp dựng sàn đạo đóng cọc/Inspection contruction materials of Frame work for driving of pile | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 04/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu vật liệu thi công, lắp dựng sàn đạo đóng cọc/Inspection contruction materials of Frame work for driving of pile |  |  | x
9 | OB009 | Nghiệm thu cọc thử/Inspection test pile | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 05/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu cọc thử/Inspection test pile |  |  | x
10 | OB010 | Nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo đóng cọc thử/Inspection erection fram work for driving test piling | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 05/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo đóng cọc thử/Inspection erection fram work for driving test piling |  |  | x
11 | OB011 | Nghiệm thu, kiểm tra máy móc, thiết bị PDA/Inspection power, equipment PDA | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 05/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu, kiểm tra máy móc, thiết bị PDA/Inspection power, equipment PDA |  |  | x
12 | OB012 | Nghiệm thu vật liệu thi công, lắp dựng sàn đạo đóng cọc/Inspection contruction materials of Fram work for driving of pile. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 07/09/2016 | 14h00 | Nghiệm thu vật liệu thi công, lắp dựng sàn đạo đóng cọc/Inspection contruction materials of Fram work for driving of pile. | 06/09/2016 | Phạm Đăng Hoàng | v
13 | OB013 | Nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo đóng cọc thử/Inspection erection fram work for driving test piling | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 07/09/2016 | 14h30 | Nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo đóng cọc thử/Inspection erection fram work for driving test piling |  |  | x
14 | OB014 | Nghiệm thu máy móc thiết bị vào công trường/Inspection for equipment at site | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 09/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu máy móc thiết bị vào công trường: máy thuỷ bình, máy toàn đạc/Inspection for equipment at site: Total station, leveling | 08/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
15 | OB015 | Nghiệm thu cọc thử vào công trường/Inspection for test pile at the site | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 13/09/2016 | 14h00 | Nghiệm thu cọc thử vào công trường: Cọc D800-560mm, L=16m, Số lượng 4 cọc; Cọc D800-560mm, L=17m, Số lượng 4 cọc; Cọc D700-480mm, L=16m, Số lượng 3 cọc;Cọc D700-480mm, L=17m, Số lượng 3 cọc/Inspection for test pile at the site: Pile D800-560mm, L=16m; Quantity 4 nos; Pile D800-560mm, L=17m; Quantity 4 nos; Pile D700-480mm, L=16m, Quantity 3 nos; Pile D700-480mm, L=17m, Quantity 3 nos | 13/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
16 | OB016 | Nghiệm thu thiết bị thí nghiệm PDA/Inspection for equipment PDA test | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 13/09/2016 | 14h30 | Nghiệm thu thiết bị thí nghiệm PDA/Inspection for equipment PDA test | 13/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
17 | OB017 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử mố cầu; nghiệm thu công tác đóng cọc thử MC2-2 mố cầu /Inspection for frame work driving test pile of abutment; Inspection for working driving test pile MC2-2 of abutment . | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 14/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử mố cầu; nghiệm thu công tác đóng cọc thử MC2-2 mố cầu /Inspection for frame work driving test pile of abutment; Inspection for working driving test pile MC2-2 of abutment . | 13/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
18 | OB018 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử mố cầu; nghiệm thu công tác đóng cọc thử I-7 approach bridge/Inspection for frame work driving test pile of approach bridge; Inspection for working driving test pile I-7 of approach bridge. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 17/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử mố cầu; nghiệm thu công tác đóng cọc thử I-7 approach bridge/Inspection for frame work driving test pile of approach bridge; Inspection for working driving test pile I-7 of approach bridge. | 16/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
19 | OB019 | Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử mố cầu MC2-2 và cọc thử cầu dẫn I-7/Inspection for 2nd PDA test of test pile abutment MC2-2 and test pile approach bridge I-7. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 24/09/2016 | 8h00 | Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử mố cầu MC2-2 và cọc thử cầu dẫn I-7/Inspection for 2nd PDA test of test pile abutment MC2-2 and test pile approach bridge I-7. | 23/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
20 | OB020 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử sàn công nghệ; nghiệm thu công tác đóng cọc thử B-3 sàn công nghệ /Inspection for frame work driving test pile of Technology platform; Inspection for working driving test pile B-3 of Technology platform. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 28/09/2016 | 8h00 | 1. Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử sàn công nghệ; /Inspection for frame work driving test pile of Technology platform; 2. Nghiệm thu công tác đóng cọc thử B-3 sàn công nghệ Inspection for working driving test pile B-3 of Technology platform. |  |  | x
21 | OB021 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử sàn công nghệ; nghiệm thu công tác đóng cọc thử B-3 sàn công nghệ /Inspection for frame work driving test pile of Technology platform; Inspection for working driving test pile B-3 of Technology platform. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 30/09/2016 | 7h30 | 1. Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử B-3 sàn công nghệ/Inspection for frame work driving test pile of Technology platform; 2. Nghiệm thu công tác đóng cọc thử B-3 sàn công nghệ/Inspection for working driving test pile B-3 of Technology platform. | 29/09/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
22 | OB022 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử V3-3 trụ va; Nghiệm thu công tác đóng cọc thử V3-3 trụ va; Nghiệm thu hiện trạng đường công vụ/Inspection for frame work driving test pile V3-3 of berthing dolphin; Inspection for working driving test pile V3-3 of berthing dolphin; Inspection for construction roads current situation. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 05/10/2016 | 7h30 | 1. Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử V3-3 trụ va/ Inspection for frame work driving test pile V3-3 of berthing dolphin. 2. Nghiệm thu công tác đóng cọc thử V3-3 trụ va/Inspection for working driving test pile V3-3 of berthing dolphin. 3. Nghiệm thu hiện trạng đường công vụ/Inspection for construction roads current situation. | 04/10/2016 | Phạm Đăng Hoàng | v
23 | OB023 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử N3-4 trụ neo; Nghiệm thu công tác đóng cọc thử N3-4 trụ neo/Inspection for frame work driving test pile N3-4 of mooring dolphin; Inspection for working driving test pile N3-4 of mooring dolphin. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 08/10/2016 | 7h30 | 1. Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử N3-4 trụ neo/ Inspection for frame work driving test pile N3-4 of mooring dolphin. 2. Nghiệm thu công tác đóng cọc thử N3-4 trụ neo/Inspection for working driving test pile N3-4 of mooring dolphin. | 07/10/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
24 | OB024 | Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử V8-3 trụ va; Nghiệm thu công tác đóng cọc thử V8-3 trụ va/Inspection for frame work driving test pile V8-3 of berthing dolphin; Inspection for working driving test pile V8-3 of berthing dolphin. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 10/10/2016 | 8h30 | 1. Nghiệm thu sàn đạo đóng cọc thử V8-3 trụ va/ Inspection for frame work driving test pile V8-3 of berthing dolphin. 2. Nghiệm thu công tác đóng cọc thử V8-3 trụ va/Inspection for working driving test pile V8-3 of berthing dolphin. | 10/10/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
25 | OB025 | Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Trụ va V3-3 và cọc thử Trụ neo N3-4/ Inspection for 2nd PDA test of test pile Berthing dolphin V3-3 and test pile Mooring dolphin N3-4. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 15/10/2016 | 8h00 | 1. Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Trụ va V3-3/Inspection for 2nd PDA test of test pile Berthing dolphin V3-3. 2. Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Trụ neo N3-4/Inspection for 2nd PDA test of test pile Mooring dolphin N3-4. | 14/10/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
26 | OB026 | Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Trụ va V8-3 và cọc thử Sàn công nghệ B-3/ Inspection for 2nd PDA test of test pile Berthing dolphin V8-3 and test pile Technology platform B-3. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công trường xây dựng/Construction work | 17/10/2016 | 8h00 | 1. Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Trụ va V8-3/Inspection for 2nd PDA test of test pile Berthing dolphin V8-3. 2. Nghiệm thu thí nghiệm PDA lần 2 cọc thử Sàn công nghệ B-3/Inspection for 2nd PDA test of test pile Technology platform B-3. | 14/10/2016 | Vũ Hoàng Phúc | v
27 | OB027 | Nghiệm thu quá trình sản xuất cọc đại trà cho Mố cầu và Cầu dẫn Bến dầu/ Inspection for process official pile production of Abutment and Approach bridge of Oil Jetty. | Bến Dầu/ Oil Jetty | Công ty CPSXXD Hưng Long Phước/HLP construction production JSC | 21/10/2016 | 14h00 | Nghiệm thu quá trình sản xuất cọc đại trà cho mố cầu và cầu dẫn Bến dầu/ Inspection for process official pile production of Abutment and Approach bridge of Oil Jetty.
28 | OB028
29 | OB029
30 | OB030
31 | OB031
32 | OB032
33 | OB033
34 | OB034
35 | OB035
36 | OB036
37 | OB037

## Request
DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1
SONG HAU 1 THERMALPOWER PLANTPROJECT |  |  |  |  | 27
Địa chỉ:Ấp Phú Xuân,thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Add:Phu Xuan Hamlet, Mai Dam Commune, Chau Thanh District, HauGiang Province
THE OWNER EPC CONTRACTOR
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
REQUEST FOR INSPECTION
Phiếu yêu cầu nghiệm thu số/RFINo: SH1-PVC-C15-OB027
Tham khảo ITP số/Referto ITP No:SH1-PVC-POUZR-C-C15-ITP-0002
Nhà thầu phụ/Sub-Contractor: Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam
Công việc/Work: Nghiệm thu quá trình sản xuất cọc đại trà cho Mố cầu và Cầu dẫn Bến dầu/ Inspection for process official pile production of Abutment and Approach bridge of Oil Jetty.
Hạng mục/Item: Bến Dầu/ Oil Jetty
Vị trí/Location: Công ty CPSXXD Hưng Long Phước/HLP construction production JSC
Thời gian nghiệm thu /Inspection Date: 21/10/2016 Giờ/Time: 14h00
Cấp độ nghiệm thu/Inspection Level | REVIEW | WITNESS | SURVEILLANCE | HOLD
Thầu phụ/Subcontractor
Tổng thầu EPC/ EPC Contractor
Chủ Đầu tư/Owner/PMC
NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGHIỆM THU/DESCRIPTION OFI NSPECTION/TEST ACTIVITY
Nghiệm thu quá trình sản xuất cọc đại trà cho mố cầu và cầu dẫn Bến dầu/ Inspection for process official pile production of Abutment and Approach bridge of Oil Jetty.
GHI CHÚ HAY Ý KIẾN/REMARK OR COMMENT
XÁC NHẬN RFI/ACKNOWLEDGMENTRFIRECEIPT
Chủ Đầu tư/SH1PP/PMC | Tổng thầu/LLMContractor |  | Thầu phụ/Subcontractor
Chữ ký/Sign: | Chữ ký/Sign: |  | Chữ ký/Sign:
Tên/Name: | Tên/Name: |  | Tên/Name:
Ngày/Date: | Ngày/Date: |  | Ngày/Date:
RFI
QCF-C-01