## 2. NK TN (hidden)
KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [5 empty] | Số hiệu cọc |  | B1
[7 empty] | - - - o0o - - - | [5 empty] | Đường kính |  | 800
NHẬT KÝ CỌC KHOAN NHỒI | [12 empty] | Cao độ cắt cọc |  | -8
DỰ ÁN: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Chữ ký |  |  | Cốt thép | ĐK
[10 empty] | BAN QLDA | TVGS | NTTC
CÔNG TRÌNH: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU: |  |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [10 empty] | SL | 16
ĐỊA ĐIỂM: |  |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [10 empty] | ĐK | 20
Số hiệu cọc: |  |  | B1 |  | đường kính: |  | 800 | (mm)
1. | Khoan tạo lỗ : |  |  | Bắt đầu : | 9:00 | Kết thúc: | 9:30 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Loại bê tông |  | B25
[13 empty] | Vị trí cọc |  | Tại công trình
2. | Nghiệm thu định vị ống Casing: |  |  | Bắt đầu : | 9:40 | Kết thúc: | 9:45 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tọa độ | x | 2317790.691
| * Xtk = | 2317790.691 | (m) | Xtt = | 2317790.692 |  | DX = | 0.001 | (m) |  |  |  |  | y | 430397.964
| * Ytk = | 430397.964 | (m) | Ytt = | 430397.984 |  | DY = | 0.02 | (m) |  |  |  | SL ống 60 |  | 2
| Cao độ đỉnh casing so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  |  | -0.353 | Cao độ nền TN so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  | -0.717 |  |  |  | SL ống 113,5 |  | 1
[13 empty] | Mối nối |  | 900
3 | Kiểm tra Polymer lần1: |  |  | Bắt đầu : | 9:50 | Kết thúc: | 10:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tổng chiều dài lồng thép |  | 22.603 | dài
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.08 | * Độ PH: |  |  | 9 | [5 empty] | Lồng 1 |  | 16F20 | 7.647 | 0.1
| * Độ nhớt:(s) |  | 19 | * Hàm lượng cát: |  |  | 0% | [5 empty] | Lồng 2 |  | 16F20 | 11.7 |  | 11.7
| lần Kiểm tra : | [14 empty] | 0
4 | Khoan gặp đá: |  | Gặp đá: |  |  | Bắt đầu | 13:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Lồng 3 |  | 16F20 | 11.7
| * Chiều sâu từ đỉnh casing:(m) | [5 empty] | 22.3 | [5 empty] | Lồng 4 |  | 16F20 | 1.003 | 0.1
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -22.653 | [5 empty] | Lồng 5
5 | Kết thúc khoan hồi : | [5 empty] | 16:05 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing:(m) | [5 empty] | 29.35 | [5 empty] | Bê tông | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703 | [5 empty] | Thời tiết | Bình thường
6. | Vét lắng |  |  | Bắt đầu | 17:05 | Kết thúc | 17:35 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing sau khi Vét lắng (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
7. | Nghiệm thu lồng thép: |  |  | Bắt đầu : | 17:45 | Kết thúc: | 18:00 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  |  | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| Lồng | Thép chủ |  | Thép đai |  | Thép giá |  | Chiều dài lồng (m)
| 1 | 16F20 |  |  |  | f18 a2000 |  | 1 | 0.1 |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
|  | 16F20 |  | f10 a100 |  | f18 a2000 |  | 2
|  | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 4.647
| 2 | 16F20 |  | f10 a100 |  | f18 a2000 |  | 1.6
|  | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 10.1
| 3 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 11.7
| 4 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 1.003 | 0.1
5
* | Ống siêu âm D59.9mm, số lượng (ống): |  |  | 2 |  | Chiều dài (m): |  | 28.386
* | Ống siêu âm D113,5mm, số lượng (ống): |  |  | 1 |  | Chiều dài (m): |  | 27.486
* | Đường kính lồng thép (mm): |  |  | 660 |  | Con kê BT |  | 44
8. | Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi : |  |  | Bắt đầu | 18:10 | Kết thúc | 19:10 | Ngày | 2016-04-06
9. | Kiểm tra Polymer lần 2: |  |  | Bắt đầu | 19:40 | Kết thúc | 19:50 | Ngày | 2016-04-06
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.09 | * Độ PH: |  |  | 9
| * Độ nhớt:(s) |  | 28 | * Hàm lượng cát:(%) |  |  | 0%
10. | Kiểm tra chiều sâu hố khoan trước khi đổ bê tông
|  |  |  | Bắt đầu | 19:50 | Kết thúc | 20:00 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt Casing sau: (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
11. | TVGS đồng ý cho đổ bê tông |  |  | Bắt đầu | 20:00 | 2016-04-06 | Kết thúc | 21:00 | 2016-04-06
| Chiều sâu dừng đổ bê tông tính từ đỉnh Casing (m): |  |  |  | 0 | Cao độ dừng đổ bê tông so với Cos ± 0.00: |  |  | -0.353
| Khối lượng bê tông đã đổ (m3): |  |  |  | 18 | Khối lượng BT theo lý thuyết (m3): |  |  | 11.406
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
11.5394
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
Note on D16: User: NHAP VAO
Note on J16: User: NHap

## 2. NK KP (hidden)
KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [5 empty] | Số hiệu cọc |  | B1
[7 empty] | - - - o0o - - - | [5 empty] | Đường kính |  | 800
NHẬT KÝ CỌC KHOAN NHỒI | [12 empty] | Cao độ cắt cọc |  | -8
DỰ ÁN: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Chữ ký |  |  | Cốt thép | ĐK
[10 empty] | BAN QLDA | TVGS | NTTC
CÔNG TRÌNH: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU: |  |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [10 empty] | SL | 16
ĐỊA ĐIỂM: |  |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [10 empty] | ĐK | 20
Số hiệu cọc: |  |  | B1 |  | đường kính: |  | 800 | (mm)
1. | Khoan tạo lỗ : |  |  | Bắt đầu : | 9:00 | Kết thúc: | 9:30 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Loại bê tông |  | B25
[13 empty] | Vị trí cọc |  | Tại công trình
2. | Nghiệm thu định vị ống Casing: |  |  | Bắt đầu : | 9:40 | Kết thúc: | 9:45 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tọa độ | x | 2317790.691
| * Xtk = | 2317790.691 | (m) | Xtt = | 2317790.692 |  | DX = | 0.001 | (m) |  |  |  |  | y | 430397.964
| * Ytk = | 430397.964 | (m) | Ytt = | 430397.984 |  | DY = | 0.02 | (m) |  |  |  | SL ống 60 |  | 2
| Cao độ đỉnh casing so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  |  | -0.353 | Cao độ nền TN so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  | -0.717 |  |  |  | SL ống 113,5 |  | 1
[13 empty] | Mối nối |  | 900
3 | Kiểm tra Polymer lần1: |  |  | Bắt đầu : | 9:50 | Kết thúc: | 10:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tổng chiều dài lồng thép |  | 22.603 | dài
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.08 | * Độ PH: |  |  | 9 | [5 empty] | Lồng 1 |  | 6F14 | 7.647 | 0.1
| * Độ nhớt:(s) |  | 19 | * Hàm lượng cát: |  |  | 0% | [5 empty] | Lồng 2 |  | 32F20 | 2.6 |  | 11.7
| lần Kiểm tra : | [14 empty] | 9.1
4 | Khoan gặp đá: |  | Gặp đá: |  |  | Bắt đầu | 13:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Lồng 3 |  | 16F20 | 11.7
| * Chiều sâu từ đỉnh casing:(m) | [5 empty] | 22.3 | [5 empty] | Lồng 4 |  | 16F20 | 1.003 | 0.1
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -22.653 | [5 empty] | Lồng 5
5 | Kết thúc khoan hồi : | [5 empty] | 16:05 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing:(m) | [5 empty] | 29.35 | [5 empty] | Bê tông | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703 | [5 empty] | Thời tiết | Bình thường
6. | Vét lắng |  |  | Bắt đầu | 17:05 | Kết thúc | 17:35 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing sau khi Vét lắng (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
7. | Nghiệm thu lồng thép: |  |  | Bắt đầu : | 17:45 | Kết thúc: | 18:00 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  |  | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| Lồng | Thép chủ |  | Thép đai |  | Thép giá |  | Chiều dài lồng (m)
| 1 | 6F14 |  |  |  | f18 a2000 |  | 7.647 | 0.1 |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
| 2 | 32F20 |  | f10 a100 |  | f18 a2000 |  | 2.6
|  | 16F20 |  | f10 a200 |  |  |  | 9.1
| 3 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 11.7
| 4 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 1.003 | 0.1
5
* | Ống siêu âm D59.9mm, số lượng (ống): |  |  | 2 |  | Chiều dài (m): |  | 28.386
* | Ống siêu âm D113,5mm, số lượng (ống): |  |  | 1 |  | Chiều dài (m): |  | 27.486
* | Đường kính lồng thép (mm): |  |  | 660 |  | Con kê BT |  | 44
8. | Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi : |  |  | Bắt đầu | 18:10 | Kết thúc | 19:10 | Ngày | 2016-04-06
9. | Kiểm tra Polymer lần 2: |  |  | Bắt đầu | 19:40 | Kết thúc | 19:50 | Ngày | 2016-04-06
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.09 | * Độ PH: |  |  | 9
| * Độ nhớt:(s) |  | 28 | * Hàm lượng cát:(%) |  |  | 0%
10. | Kiểm tra chiều sâu hố khoan trước khi đổ bê tông
|  |  |  | Bắt đầu | 19:50 | Kết thúc | 20:00 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt Casing sau: (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
11. | Tvgs đồng ý cho đổ bê tông |  |  | Bắt đầu | 20:00 | 2016-04-06 | Kết thúc | 21:00 | 2016-04-06
| Chiều sâu dừng đổ bê tông tính từ đỉnh Casing (m): |  |  |  | 0 | Cao độ dừng đổ bê tông so với Cos ± 0.00: |  |  | -0.353
| Khối lượng bê tông đã đổ (m3): |  |  |  | 18 | Khối lượng BT theo lý thuyết (m3): |  |  | 11.406
12. | Hạ Kingpost |  |  | Bắt đầu | #N/A | #N/A | Kết thúc | #N/A | #N/A
| Cao độ đỉnh Kingpost so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  |  | #N/A | Cao độ đỉnh Kingpost so với đỉnh casing: |  |  | #N/A
Tọa độ 4 điểm để định vị tim đỉnh Kingpost
| Điểm | X | Y |  |  | Chiều dài Kingpost (m): |  |  | #N/A
| A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| C | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| D | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
11.5394
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
Note on D16: User: NHAP VAO
Note on J16: User: NHap

## DTKP (hidden)
Hạ Kingpost
Cao độ đỉnh Kingpost so với cos ± 0.00 công trình (m): | [6 empty] | Cao độ đỉnh Kingpost so với đỉnh casing:
Tọa độ 4 điểm để định vị tim đỉnh Kingpost
Điểm | X | Y |  |  |  |  | Chiều dài Kingpost (m):
A
B
C
D
STT | Tên cọc | Thời gian |  |  |  | Cao độ |  | Chiều dai | A |  | B |  | C |  | D
|  | Bắt đầu |  | Kết thúc |  | 0.00 | casing |  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y
1 | A17 | 20:55 | 2016-12-23 | 21:20 | 2016-12-23 | -1.1 | -1.058 | 9.4 | 2317790.804 | 430363.223 | 1317789.605 | 430363.278 | 2317790.177 | 430362.651 | 2317790.232 | 430363.85
2 | B25 |  | 2016-12-10 |  | 2016-12-10 | -1.1 | -1.365 | 7.6 | 2317745.923 | 430348.146 | 2317745.124 | 430348.183 | 2317745.505 | 430347.765 | 2317745.541 | 430348.564
3 | A13 | 20:05 | 2016-12-10 | 20:30 | 2016-12-10 | -1.1 | -1.193 | 9.4 | 2317790.268 | 430351.436 | 2317789.069 | 430351.49 | 2317789.641 | 430350.864 | 2317789.696 | 430352.062
4 | B43 | 14:00 | 2016-12-11 | 14:25 | 2016-12-11 | -1.1 | -1.303 | 7.6 | 2317794.881 | 430352.727 | 2317794.082 | 430352.764 | 2317794.464 | 430352.346 | 2317794.5 | 430353.145
5 | B24 | 3:35 | 2016-12-13 | 4:00 | 2016-12-13 | -1.1 | -1.194 | 7.6 | 2317746.238 | 430355.089 | 2317745.439 | 430355.125 | 2317745.821 | 430354.708 | 2317745.857 | 430355.567
6 | A154 | 23:55 | 2016-12-13 | 0:20 | 2016-12-14 | -1.1 | -0.925 | 9.4 | 2317752.446 | 430346.298 | 2317751.247 | 430346.353 | 2317751.985 | 430345.742 | 2317752.037 | 430346.894
7 | BP4 | 2:50 | 2016-12-14 | 3:15 | 2016-12-14 | -1.1 | -1.322 | 7.6 | 2317795.081 | 430357.129 | 2317794.281 | 430357.165 | 2317794.663 | 430356.747 | 2317794.699 | 430357.547
8 | B44 | 1:35 | 2016-12-15 | 2:00 | 2016-12-15 | -1.1 | -1.053 | 7.6 | 2317795.288 | 430361.668 | 2317794.489 | 430361.287 | 2317794.87 | 430363.287 | 2317794.906 | 430363.086
9 | A14 | 2:20 | 2016-12-16 | 3:10 | 2016-12-16 | -1.1 | -1.11 | 9.4 | 2317790.404 | 430354.433 | 2317789.205 | 430354.487 | 2317789.778 | 430353.86 | 2317789.832 | 430355.059
10 | BP3 | 6:10 | 2016-12-16 | 6:45 | 2016-12-16 | -1.1 | -1.375 | 7.6 | 2317746.082 | 430351.667 | 2317745.282 | 430351.703 | 237745.664 | 430351.285 | 2317745.7 | 430352.085
11 | A157 | 14:10 | 2016-12-19 | 14:30 | 2016-12-19 | -1.1 | 0.718 | 9.4 | 2317753.1 | 430353.426 | 2317751.901 | 430353.48 | 2317752.309 | 430352.884 | 2317752.362 | 430354.037
12 | A16 | 6:30 | 2016-12-21 | 7:00 | 2016-12-21 | -1.1 | -1.088 | 9.4 | 2317790.668 | 430360.227 | 2317789.469 | 430360.281 | 2317790.041 | 430359.654 | 2317790.095 | 430360.853
13 | A159 | 3:00 | 2016-12-21 | 3:30 | 2016-12-21 | -1.1 | -0.868 | 9.4 | 2317753.236 | 430356.423 | 2317752.037 | 430356.477 | 2317752.446 | 430355.881 | 2317752.498 | 430357.034

## Dia chat (hidden)
|  |  | Lỗ khoan | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  | Lớp 4 |  | Lớp 5 |  | Lớp 6 |  | Lớp 7 |  | Lớp 8 |  | Lớp 9 |  | Lớp 10 |  | Lớp 11 |  | Lớp 12 |  | Lớp 13
Số hiệu | Tên đất | Ký hiệu |  | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh | Số hiệu | Cao độ đỉnh
1 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. | 1 | HK1 | 1 |  | 2 | -1.86 | 4b | -16.66 | 4c | -32.26
2 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | 2 | HK2 | 1 |  | 2 | -2.33 | 4a | -19.23 | H | -21.13 | 4b | -21.43 | 4c | -33.63
3 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3 | HK3 | 1 |  | 2 | -2.04 | 4a | -18.74 | H | -26.74 | 4a | -27.54 | H | -33.84 | 4a | -34.54 | 4c | -35.24
4a | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4a | HK4 | 1 |  | 2
H | Hạng Karst chứa sét pha | H | HK5 | 1 |  | 2 | -2.37 | 4b | -19.27 | 4c | -21.47
4b | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4b | HK6 | 1 |  | 2 | -1.94 | 4b | -20.54 | 4c | -20.94
4c | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa trung bình đến nhẹ, khe nứt lấp nhét pha, đá cứng chắc. | 4c | HK7 | 1 |  | 2 | -2.33 | 4a | -20.63 | H | -23.13 | 4c | -26.63
|  |  | HK8 | 1 |  | 2 | -2.05 | 4a | -19.05 | H | -20.55 | 4a | -22.55 | H | -23.95 | 4a | -24.55 | H | -25.05 | 4a | -26.25 | H | -28.75 | 4c | -29.25
|  |  | HK9 | 1 |  | 2 | -2.38 | 4a | -17.68 | H | -19.08 | 4a | -19.58 | H | -19.78 | 4c | -20.68 | 4c | -21.88
|  |  | HK10 | 1 |  | 2 | -2.32 | 4a | -18.62 | H | -20.32 | 4a | -20.92 | H | -23.42 | 4c | -25.52
|  |  | HK11 | 1 |  | 2 | -2.16 | 4b | -17.46 | 4c | -17.96
|  |  | HK12 | 1 |  | 2 | -1.5 | 4c | -15.8
|  |  | HK13 | 1 |  | 2 | -2.56 | 4a | -17.16 | H | -20.06 | 4a | -20.36 | H | -21.06 | 4c | -21.46
|  |  | HK14 | 1 |  | 2 | -3.02 | 4a | -17.32 | H | -19.32 | 4a | -19.62 | H | -24.52 | 4c | -32.22
|  |  | HK15 | 1 |  | 2 | -2 | 4a | -20.3 | H | -21.1 | 4a | -21.5 | H | -21.7 | 4b | -22 | 4c | -28.5
|  |  | HK16 | 1 |  | 2 | -3.02 | 4b | -17.12 | 4c | -18.72
|  |  | HK17 | 1 |  | 2 | -2.14 | 4c | -15.94
|  |  | HK18 | 1 |  | 2 | -2.46 | 4a | -20.94 | H | -23.86 | 4a | -24.66 | H | -31.66 | 4a | -32.36 | H | -33.96 | 4b | -34.26 | 4c | -42.86
|  |  | HK19 | 1 |  | 2 | -1.74 | 4a | -17.74 | H | -19.94 | 4a | -22.74 | H | -28.14 | 4a | -28.44 | H | -32.04 | 4c | -33.44
|  |  | HK20 | 1 |  | 2 | -3.13 | 4a | -19.73 | H | -23.23 | 4a | -25.88 | H | -31.03 | 4a | -33.03 | H | -36.73 | 4c | -37.03
|  |  | HK21 | 1 |  | 2 | -2.99 | 4a | -20.39 | H | -21.09 | 4a | -21.69 | H | -23.7 | 4a | -25.49 | H | -27.09 | 4a | -28.59 | H | -31.59 | 4a | -32.79 | H | -41.89 | 4c | -52.99
|  |  | HK22 | 1 |  | 2 | -2.57 | 4c | -16.87
|  |  | HK23 | 1 |  | 2 | -2.53 | 4a | -19.07 | H | -22.12 | 4a | -22.52 | H | -24.12 | 4c | -25.92
|  |  | HK24 | 1 |  | 2 | -1.68 | 4c | -21.88
|  |  | HK25 | 1 |  | 2 | -2.24 | 4b | -21.94 | H | -22.94 | 4b | -25.04 | 4c | -27.64
|  |  | HK26 | 1 |  | 2
|  |  | HK27 | 1 |  | 2 | -2.54 | 4a | -18.84 | H | -24.84 | 4a | -25.14 | H | -25.84 | 4a | -26.94 | H | -29.24 | 4a | -30.54 | H | -33.94 | 4a | -34.44 | H | -36.34 | 4c | -37.74
|  |  | HK28 | 1 |  | 2
|  |  | HK29 | 1 |  | 2
|  |  | HK30 | 1 |  | 2
|  |  | HK31 | 1 |  | 2
|  |  | HK32 | 1 |  | 2
|  |  | HK33 | 1 |  | 2
|  |  | HK34 | 1 |  | 2 | -0.43 | 3 | -20.88 | 4a | -23.71 | H | -24.11 | 4a | -24.51 | H | -27.18 | 4b | -27.88
|  |  | HK35 | 1 |  | 2
|  |  | HK36 | 1 |  | 2 | -1.75 | 3 | -14.25 | 4a | -17.85 | H | -20.05 | 4a | -20.55 | 4b | -23.56
|  |  | HK37 | 1 |  | 2 | -1.79 | 4a | -19.59 | H | -19.89 | 4a | -20.29 | H | -21.19 | 4b | -22.69 | 4c | -22.89
|  |  | HK38 | 1 |  | 2
|  |  | HK39 | 1 |  | 2
|  |  | HK40 | 1 |  | 2 | -2.55 | 4b | -24.55 | 4c | -25.75
|  |  | HK41 | 1 |  | 2 | -2.74 | 4a | -19.44 | H | -20.14 | 4a | -20.54 | H | -21.44 | 4a | -21.64 | H | -24.24 | 4a | -24.54 | H | -31.84 | 4a | -32.54 | H | -35.64 | 4a | -36.04
|  |  | HK42 | 1 |  | 2
|  |  | HK43 | 1 |  | 2
|  |  | HK44 | 1 |  | 2
|  |  | HK45 | 1 |  | 2
|  |  | HK46 | 1 |  | 2
|  |  | HK47 | 1 |  | 2
|  |  | HK48 | 1 |  | 2
|  |  | HK49 | 1 |  | 2
|  |  | HK50 | 1 |  | 2
|  |  | HK51 | 1 |  | 2
|  |  | HK2* | 1 |  | 2
|  |  | HK4* | 1 |  | 2
|  |  | HK6* | 1 |  | 2
|  |  | HK8* | 1 |  | 2

## Thong tin (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Tên cọc | Xi | Yi | Chiều dài(m) | Tên đài | Cao độ cắt cọc | Cao độ dừng đổ BT | Cọc đặt 4 ống siêu âm | Cọc đặt ống khoan lõi | Cọc đặt loại ống gì | Ống D60 | Ống D113,5 | Đường kính cọc | Thép chủ | Số lượng | Địa chất | Chiều sâu chạm đá thiết kế | Cọc loại
A1 | 2317786.595 | 430304.554 | 21.6 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK1 | -16.66 | D1200 loại 1
A2 | 2317786.731 | 430307.551 | 21.6 | DC6 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK1 | -16.66 | D1200 loại 1
A3 | 2317788.042 | 430313.498 | 25.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK2 | -19.23 | D1200 loại 1
A4 | 2317788.179 | 430316.494 | 25.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK2 | -19.23 | D1200 loại 1
A5 | 2317785.413 | 430315.119 | 25.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK2 | -19.23 | D1200 loại 1
A6 | 2317788.451 | 430322.488 | 23.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK3 | -18.74 | D1200 loại 1
A7 | 2317788.587 | 430325.485 | 23.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK3 | -18.74 | D1200 loại 1
A8 | 2317785.822 | 430324.109 | 23.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK3 | -18.74 | D1200 loại 1
A9 | 2317787.821 | 430331.526 | 23.5 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK4* | -22 | D1200 loại 1
A10 | 2317787.957 | 430334.523 | 23.5 | DC6 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK4* | -22 | D1200 loại 1
A11 | 2317788.289 | 430342.917 | 22.7 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK3 | -18.74 | D1200 loại 1
A12 | 2317788.425 | 430345.914 | 22.7 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK3 | -18.74 | D1200 loại 1
A13 | 2317789.668 | 430351.463 | 23.2 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK5 | -19.27 | D1200 loại 1
A14 | 2317789.805 | 430354.46 | 23.2 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK5 | -19.27 | D1200 loại 1
A15 | 2317787.039 | 430353.084 | 23.2 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK5 | -19.27 | D1200 loại 1
A16 | 2317790.068 | 430360.254 | 39.6 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK26 | -22 | D1200 loại 1
A17 | 2317790.204 | 430363.251 | 39.6 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK26 | -22 | D1200 loại 1
A18 | 2317787.439 | 430361.875 | 39.6 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK26 | -22 | D1200 loại 1
A19 | 2317790.486 | 430369.444 | 39.6 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 36 | HK26 | -22 | D1200 loại 2
A20 | 2317787.857 | 430371.065 | 39.6 | DC5A | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK34 | -20.88 | D1200 loại 2
A21 | 2317790.622 | 430372.441 | 31.8 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK34 | -20.88 | D1200 loại 2
A22 | 2317790.895 | 430378.435 | 26.9 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK34 | -20.88 | D1200 loại 2
A23 | 2317788.266 | 430380.056 | 26.9 | DC5A | -7.7 | -6.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK35 | -22 | D1200 loại 2
A24 | 2317791.031 | 430381.432 | 26.9 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK35 | -22 | D1200 loại 2
A25 | 2317790.297 | 430387.081 | 26.9 | DC6A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK35 | -22 | D1200 loại 2
A26 | 2317790.433 | 430390.078 | 26.9 | DC6A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK35 | -22 | D1200 loại 2
A27 | 2317779.461 | 430305.289 | 26 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK6 | -20.54 | D1200 loại 1
A28 | 2317776.464 | 430305.425 | 26 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6 | -20.54 | D1200 loại 1
A29 | 2317778.085 | 430308.054 | 26 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6 | -20.54 | D1200 loại 1
A30 | 2317770.81 | 430305.682 | 31.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK7 | -20.63 | D1200 loại 1
A31 | 2317767.813 | 430305.818 | 31.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK7 | -20.63 | D1200 loại 1
A32 | 2317769.434 | 430308.447 | 31.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK7 | -20.63 | D1200 loại 1
A33 | 2317778.652 | 430313.924 | 34.3 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK8 | -19.05 | D1200 loại 1
A34 | 2317774.656 | 430314.106 | 34.3 | DC2 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK41 | -19.44 | D1200 loại 1
A35 | 2317771.659 | 430314.242 | 23 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK41 | -19.44 | D1200 loại 1
A36 | 2317768.662 | 430314.379 | 23 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK11 | -17.46 | D1200 loại 1
A37 | 2317768.799 | 430317.376 | 23 | DC2 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK11 | -17.46 | D1200 loại 1 |  | Bảng tọa độ mốc gửi trong công trình
A38 | 2317771.796 | 430317.239 | 23 | DC2 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK41 | -19.44 | D1200 loại 1 |  | Tên mốc | X | Y | Z
A39 | 2317774.792 | 430317.103 | 34.3 | DC2 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK41 | -19.44 | D1200 loại 1 |  | P1 | 2317739.839 | 430333.923 | 3.381
A40 | 2317778.788 | 430316.921 | 34.3 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK8 | -19.05 | D1200 loại 1 |  | P2 | 2317765.63 | 430295.65 | 4.152
A41 | 2317778.952 | 430320.518 | 30.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK45 | -22 | D1200 loại 1 |  | P3 | 2317799.944 | 430340.958 | 3.93
A42 | 2317774.956 | 430320.699 | 30.7 | DC2 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK45 | -22 | D1200 loại 1
A43 | 2317771.959 | 430320.836 | 30.7 | DC2 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK43 | -22 | D1200 loại 1
A44 | 2317768.962 | 430320.972 | 23.4 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK43 | -22 | D1200 loại 1
A45 | 2317769.126 | 430324.568 | 23.4 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK10 | -18.62 | D1200 loại 1
A46 | 2317772.123 | 430324.432 | 30.7 | DC2 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK10 | -18.62 | D1200 loại 1
A47 | 2317775.119 | 430324.296 | 30.7 | DC2 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK45 | -22 | D1200 loại 1
A48 | 2317779.115 | 430324.114 | 30.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A49 | 2317779.279 | 430327.71 | 30.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A50 | 2317775.283 | 430327.892 | 29.5 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A51 | 2317772.286 | 430328.028 | 30.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK44 | -22 | D1200 loại 1
A52 | 2317769.289 | 430328.164 | 23.4 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK44 | -22 | D1200 loại 1
A53 | 2317769.453 | 430331.761 | 23.4 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK44 | -22 | D1200 loại 1
A54 | 2317772.45 | 430331.624 | 19.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A55 | 2317775.446 | 430331.488 | 25.8 | DC2 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A56 | 2317779.442 | 430331.306 | 25.8 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK42 | -22 | D1200 loại 1
A57 | 2317779.606 | 430334.903 | 25.8 | DC2 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK9 | -17.68 | D1200 loại 1
A58 | 2317775.61 | 430335.084 | 25.8 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK9 | -17.68 | D1200 loại 1
A59 | 2317772.613 | 430335.221 | 19.7 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK12 | -15.8 | D1200 loại 1
A60 | 2317769.616 | 430335.357 | 23.4 | DC2 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK12 | -15.8 | D1200 loại 1
A61 | 2317768.211 | 430337.923 | 23.4 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK12 | -15.8 | D1200 loại 1
A62 | 2317768.348 | 430340.92 | 23.4 | DC6 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK51 | -22 | D1200 loại 1
A63 | 2317770.238 | 430344.638 | 37.4 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK51 | -22 | D1200 loại 1
A64 | 2317773.331 | 430346.6 | 36.2 | DC1 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK46 | -22 | D1200 loại 1
A65 | 2317776.232 | 430344.366 | 36.2 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK46 | -22 | D1200 loại 1
A66 | 2317779.324 | 430346.327 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK13 | -17.16 | D1200 loại 1
A67 | 2317782.226 | 430344.093 | 26.5 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK13 | -17.16 | D1200 loại 1
A68 | 2317782.389 | 430347.69 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK13 | -17.16 | D1200 loại 1
A69 | 2317779.461 | 430349.324 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK47 | -22 | D1200 loại 1
A70 | 2317776.396 | 430347.962 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK47 | -22 | D1200 loại 1
A71 | 2317773.467 | 430349.597 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK46 | -22 | D1200 loại 1
A72 | 2317770.402 | 430348.235 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK14 | -17.32 | D1200 loại 1
A73 | 2317770.538 | 430351.231 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK14 | -17.32 | D1200 loại 1
A74 | 2317773.603 | 430352.594 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK15 | -20.3 | D1200 loại 1
A75 | 2317776.532 | 430350.959 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK15 | -20.3 | D1200 loại 1
A76 | 2317779.597 | 430352.321 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK14 | -22 | D1200 loại 1
A77 | 2317782.526 | 430350.686 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK13 | -17.16 | D1200 loại 1
A78 | 2317782.662 | 430353.683 | 25.4 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK49 | -22 | D1200 loại 1
A79 | 2317779.733 | 430355.318 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK49 | -22 | D1200 loại 1
A80 | 2317776.668 | 430353.956 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK15 | -20.3 | D1200 loại 1
A81 | 2317773.739 | 430355.591 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK15 | -20.3 | D1200 loại 1
A82 | 2317770.674 | 430354.228 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK14 | -17.32 | D1200 loại 1
A83 | 2317770.811 | 430357.225 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK14 | -17.32 | D1200 loại 1
A84 | 2317773.876 | 430358.587 | 26.8 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A85 | 2317776.804 | 430356.953 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A86 | 2317779.869 | 430358.315 | 41.7 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A87 | 2317782.798 | 430356.68 | 41.7 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK49 | -22 | D1200 loại 1
A88 | 2317782.934 | 430359.677 | 41.7 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK27 | -18.84 | D1200 loại 1
A89 | 2317780.006 | 430361.312 | 41.7 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK27 | -18.84 | D1200 loại 1
A90 | 2317776.941 | 430359.95 | 26.8 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A91 | 2317774.012 | 430361.584 | 24.9 | DC1 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A92 | 2317770.947 | 430360.222 | 24.9 | DC1 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK50 | -22 | D1200 loại 1
A93 | 2317771.083 | 430363.219 | 24.9 | DC1 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK50 | -22 | D1200 loại 1
A94 | 2317777.077 | 430362.947 | 24.9 | DC1 | -9.7 | -8.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK48 | -22 | D1200 loại 1
A95 | 2317783.071 | 430362.674 | 41.7 | DC1 | -9.7 | -8.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK27 | -18.84 | D1200 loại 1
A96 | 2317783.021 | 430369.283 | 22.3 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK38 | -22 | D1200 loại 2
A97 | 2317779.025 | 430369.465 | 22.3 | DC3 | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK38 | -22 | D1200 loại 2
A98 | 2317781.114 | 430371.372 | 22.3 | DC3 | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK38 | -22 | D1200 loại 2
A99 | 2317779.207 | 430373.461 | 22.3 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK38 | -22 | D1200 loại 2
A100 | 2317783.203 | 430373.279 | 22.3 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK38 | -22 | D1200 loại 2
A101 | 2317783.43 | 430378.274 | 32.9 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK39 | -22 | D1200 loại 2
A102 | 2317779.434 | 430378.456 | 32.9 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK39 | -22 | D1200 loại 2
A103 | 2317781.523 | 430380.363 | 32.9 | DC3 | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK39 | -22 | D1200 loại 2
A104 | 2317783.611 | 430382.27 | 32.9 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK39 | -22 | D1200 loại 2
A105 | 2317779.615 | 430382.451 | 32.9 | DC3 | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK39 | -22 | D1200 loại 2
A106 | 2317781.836 | 430387.256 | 33.2 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK8* | -19.05 | D1200 loại 2
A107 | 2317783.457 | 430389.885 | 33.2 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK8* | -19.05 | D1200 loại 2
A108 | 2317780.46 | 430390.021 | 33.2 | DC5A | -7.7 | -6.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK8* | -19.05 | D1200 loại 2
A109 | 2317770.896 | 430370.335 | 31.4 | DC3A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6* | -20.54 | D1200 loại 2
A110 | 2317773.893 | 430370.199 | 31.4 | DC3A | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6* | -20.54 | D1200 loại 2
A111 | 2317774.029 | 430373.196 | 31.4 | DC3A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6* | -20.54 | D1200 loại 2
A112 | 2317771.032 | 430373.332 | 31.4 | DC3A | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK6* | -20.54 | D1200 loại 2
A113 | 2317771.305 | 430379.326 | 43.5 | DC3A | -7.7 | -6.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK28 | -22 | D1200 loại 2
A114 | 2317774.302 | 430379.189 | 43.5 | DC3A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK28 | -22 | D1200 loại 2
A115 | 2317774.438 | 430382.186 | 43.5 | DC3A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK28 | -22 | D1200 loại 2
A116 | 2317771.441 | 430382.323 | 43.5 | DC3A | -7.7 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK28 | -22 | D1200 loại 2
A117 | 2317773.185 | 430387.649 | 40.4 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK29 | -22 | D1200 loại 2
A118 | 2317771.809 | 430390.414 | 40.4 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK29 | -22 | D1200 loại 2
A119 | 2317774.806 | 430390.278 | 40.4 | DC5A | -7.7 | -6.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK29 | -22 | D1200 loại 1
A120 | 2317761.479 | 430306.106 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A121 | 2317758.482 | 430306.243 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A122 | 2317760.103 | 430308.872 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A123 | 2317762.187 | 430316.175 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A124 | 2317759.422 | 430314.799 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A125 | 2317759.558 | 430317.796 | 23 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK16 | -17.12 | D1200 loại 1
A126 | 2317762.578 | 430324.776 | 23.4 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 36 | HK17 | -15.94 | D1200 loại 1
A127 | 2317759.813 | 430323.4 | 23.4 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK17 | -15.94 | D1200 loại 1
A128 | 2317759.949 | 430326.397 | 23.4 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK17 | -15.94 | D1200 loại 1
A129 | 2317761.235 | 430333.776 | 29.5 | DC7 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A130 | 2317761.399 | 430337.372 | 29.5 | DC7 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A131 | 2317761.562 | 430340.968 | 29.5 | DC7 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A132 | 2317760.838 | 430345.967 | 28.6 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A133 | 2317763.604 | 430347.342 | 28.6 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A134 | 2317760.975 | 430348.963 | 29.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK18 | -20.94 | D1200 loại 1
A135 | 2317763.595 | 430352.648 | 27.2 | DC4 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 1
A136 | 2317760.598 | 430352.785 | 27.2 | DC4 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 1
A137 | 2317763.732 | 430355.645 | 27.2 | DC4 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 1
A138 | 2317760.734 | 430355.781 | 27.2 | DC4 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 1
A139 | 2317762.498 | 430361.557 | 27.2 | DC6 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 1
A140 | 2317762.634 | 430364.554 | 27.2 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK19 | -17.74 | D1200 loại 2
A141 | 2317762.982 | 430372.196 | 37.3 | DC8 | -8 | -7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK30 | -22 | D1200 loại 2
A142 | 2317763.39 | 430381.187 | 37.3 | DC8 | -8 | -7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK30 | -22 | D1200 loại 2
A143 | 2317763.788 | 430389.945 | 40.4 | DC8 | -8 | -7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK30 | -22 | D1200 loại 1
A144 | 2317750.971 | 430306.174 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK4 | -22 | D1200 loại 1
A145 | 2317751.107 | 430309.171 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK4 | -22 | D1200 loại 1
A146 | 2317750.431 | 430315.208 | 30.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK20 | -19.73 | D1200 loại 1
A147 | 2317753.196 | 430316.583 | 30.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK20 | -19.73 | D1200 loại 1
A148 | 2317750.567 | 430318.204 | 30.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK20 | -19.73 | D1200 loại 1
A149 | 2317751.773 | 430323.815 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK2* | -19.23 | D1200 loại 1
A150 | 2317751.909 | 430326.812 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK2* | -19.23 | D1200 loại 1
A151 | 2317752.265 | 430334.644 | 30.8 | DC8A | -8.1 | -7.1 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK23 | -19.07 | D1200 loại 1
A152 | 2317752.447 | 430338.64 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK23 | -19.07 | D1200 loại 1
A153 | 2317752.583 | 430341.637 | 30.8 | DC6 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK23 | -19.07 | D1200 loại 1
A154 | 2317751.846 | 430346.325 | 25.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK24 | -21.88 | D1200 loại 1
A155 | 2317754.611 | 430347.701 | 25.8 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK24 | -21.88 | D1200 loại 1
A156 | 2317751.982 | 430349.322 | 26.5 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK24 | -21.88 | D1200 loại 1
A157 | 2317752.5 | 430353.453 | 29 | DC5 | -8.7 | -7.7 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK25 | -21.94 | D1200 loại 1
A158 | 2317755.265 | 430354.829 | 23.2 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK25 | -21.94 | D1200 loại 1
A159 | 2317752.637 | 430356.45 | 29 | DC5 | -8.7 | -7.7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK25 | -21.94 | D1200 loại 1
A160 | 2317753.582 | 430363.614 | 29 | DC8A | -8.1 | -7.1 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK25 | -21.94 | D1200 loại 1
A161 | 2317753.991 | 430372.605 | 31.3 | DC8 | -8 | -7 |  | X | L | 3 | 1 | 1200 | 20 | 18 | HK30 | -22 | D1200 loại 2
A162 | 2317754.4 | 430381.596 | 31.3 | DC8 | -8 | -7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK32 | -22 | D1200 loại 2
A163 | 2317754.798 | 430390.354 | 31.3 | DC8 | -8 | -7 | X |  | SA | 4 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK32 | -22 | D1200 loại 2
B1 | 2317790.691 | 430397.964 | 24.5 | DC9 | -8 | -7 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 20 | 16 | HK36 | -14.25 | D800 loại 1
B2 | 2317782.34 | 430398.344 | 28.5 | DC9 | -8 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK40 | -24.55 | D800 loại 1
B3 | 2317773.688 | 430398.737 | 27.5 | DC9 | -8 | -7 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK29 | -22 | D800 loại 1
B4 | 2317764.209 | 430399.168 | 27.5 | DC9 | -8 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -22 | D800 loại 1
B5 | 2317755.218 | 430399.577 | 29.9 | DC9 | -8 | -7 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK33 | -22 | D800 loại 2
B6 | 2317755.627 | 430408.568 | 29.9 | DC9 | -8 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK33 | -22 | D800 loại 2
B7 | 2317764.617 | 430408.159 | 25.6 | DC9 | -8 | -7 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -22 | D800 loại 1
B8 | 2317774.097 | 430407.728 | 28.5 | DC9 | -8 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -22 | D800 loại 1
B9 | 2317782.749 | 430407.335 | 28.5 | DC9 | -8 | -7 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK40 | -24.55 | D800 loại 1
B10 | 2317791.1 | 430406.955 | 25.6 | DC9 | -8 | -7 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK37 | -19.59 | D800 loại 1
B11 | 2317797.2 | 430412.546 | 25.6 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK37 | -19.59 | D800 loại 1
B12 | 2317791.466 | 430412.807 | 25.6 | DC10A | -5.9 | -4.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK37 | -19.59 | D800 loại 1
B13 | 2317783.014 | 430413.191 | 28.5 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK40 | -24.55 | D800 loại 1
B14 | 2317774.374 | 430413.584 | 28.5 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 18 | 12 | HK40 | -24.55 | D800 loại 1
B15 | 2317764.884 | 430414.015 | 27.5 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -24.55 | D800 loại 1
B16 | 2317755.893 | 430414.424 | 27.5 | DC10A | -5.9 | -4.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -24.55 | D800 loại 1
B17 | 2317748.551 | 430414.758 | 28.8 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -24.55 | D800 loại 1
B18 | 2317748.284 | 430408.902 | 28.8 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 18 | 12 | HK31 | -24.55 | D800 loại 2
B19 | 2317747.876 | 430399.911 | 29.9 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 2
B20 | 2317747.456 | 430390.688 | 29.9 | DC10A | -5.9 | -4.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 2
B21 | 2317747.058 | 430381.93 | 31.3 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 2
B22 | 2317746.649 | 430372.939 | 31.3 | DC10B | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 2
B23 | 2317746.241 | 430363.948 | 29 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 2
B24 | 2317745.839 | 430355.107 | 29 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B25 | 2317745.523 | 430348.164 | 29 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B26 | 2317745.175 | 430340.512 | 29.9 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B27 | 2317744.923 | 430334.978 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B28 | 2317744.515 | 430325.987 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B29 | 2317744.106 | 430316.997 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B30 | 2317743.697 | 430308.006 | 33.1 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B31 | 2317745.215 | 430303.889 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B32 | 2317750.778 | 430301.928 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B33 | 2317759.769 | 430301.519 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B34 | 2317768.85 | 430301.106 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B35 | 2317777.751 | 430300.702 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B36 | 2317786.402 | 430300.308 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B37 | 2317790.459 | 430301.832 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B38 | 2317792.347 | 430305.794 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B39 | 2317792.756 | 430314.785 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B40 | 2317793.164 | 430323.776 | 29.4 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B41 | 2317793.573 | 430332.766 | 26 | DC10 | -6.9 | -5.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B42 | 2317794.057 | 430343.405 | 22.7 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B43 | 2317794.482 | 430352.746 | 23.2 | DC10 | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B44 | 2317794.888 | 430361.686 | 26 | DC10B | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B45 | 2317795.299 | 430370.727 | 31.8 | DC10A | -5.9 | -4.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B46 | 2317795.708 | 430379.718 | 26.9 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B47 | 2317796.112 | 430388.619 | 26.9 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  | X | L | 2 | 1 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B48 | 2317796.525 | 430397.699 | 24.5 | DC10A | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
B49 | 2317796.934 | 430406.69 | 25.6 | DC10A | -5.9 | -4.9 | X |  | SA | 3 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1 | -16.66 | D800 loại 1
BP1 | 2317782.846 | 430300.921 | 29.9 |  | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 1200 | 20 | 18 | HK1 |  | D1200
BP2 | 2317794.953 | 430375.247 | 29.35 |  | -5.9 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 |  |  | HK1
BP3 | 2317745.682 | 430251.685 | 29 |  | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1
BP4 | 2317794.681 | 430357.147 | 25.7 |  | -6.9 | -5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 800 | 18 | 12 | HK1

## Du lieu (hidden)
NỘI DUNG YÊU CẦU DỮ LIỆU CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHUNG
Stt | Nội dung | Trực thuộc | Ghi chú
1 | Tên công trình: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM |  | Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
2 | Gói thầu | CỌC KHOAN NHỒI
3 | Địa điểm xây dựng: | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH |  | P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
4 | Đơn vị chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
| Ông: | Nguyễn Thanh Tân | GĐ BQLDA
| Ông: | Phạm Tiến Dũng | Cán bộ BQLDA | Chức vụ
| Ông: | ……………….. | Cán bộ BQLDA
5 | Tư vấn giám sát | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| Ông: | ..................................... | .....................................
| Ông: | ..................................... | ..................................... | Chức vụ
| Ông: | ..................................... | .....................................
6 | Đơn vị thi công | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | Công ty TNHH MTV HANTECH
| Ông: | ..................................... | .....................................
| Ông: | Ngô Văn Khánh | Chỉ huy trưởng công trường | Chức vụ
| Ông: | Nguyễn Mạnh Hùng | Chỉ huy phó công trường
6 | Ký nội bộ
| Ông: | ......................... | .....................................
| Ông: | ......................... | ..................................... | Chức vụ
|  | Nguyễn Văn Long | Cán bộ trắc địa
| Ông: | Nguyễn Văn Tĩnh | Tổ trưởng công nhân
7 | Tư vấn thiết kế | …………………………….
| Ông: | ................................ | ................................
| Ông: | ................................ | Chủ nhiệm dự án | Chức vụ
| Ông: | ................................ | Cán bộ TVTK
8 | Thầu phụ
Thép
| Ông: |  |  | Chức vụ
| Bê tông | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát |  | Công ty TNHH SX & TM KDVL XD An Phúc
| Ông: | ................................ | ................................ | Chức vụ
Bentonite
| Ông: | .......................... | ............................. | Chức vụ

## DT.NK
CÔNG TY MỘT THÀNH VIÊN HANTECH
BẢNG TRÌNH NGÀY THÁNG THI CÔNG LÝ LỊCH CÁC CỌC
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG | [6 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [5 empty] | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
STT | Tên cọc | 1.Khoan tạo lỗ : |  |  | 2.Nghiệm thu định vị ống Casing: | [6 empty] | 3.Kiểm tra Polymer lần1: | [6 empty] | 4.Khoan gặp đá: |  |  | 5.Kết thúc khoan hồi : |  |  | 6.Vét lắng |  |  |  | 7.Nghiệm thu lồng thép: |  |  | 8.Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi : |  |  | 9.Kiểm tra Polymer lần 2: | [6 empty] | 10.Kiểm tra chiều sâu hố khoan trước khi đổ bê tông |  |  |  | 11.Tvgs đồng ý cho đổ bê tông
|  | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | DX | DY | CĐ sing | CĐ TN | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | Tỷ trọng | PH | Độ nhớt | HL cát | Bắt đầu | Ngày: | chiều sâu | Bắt đầu | Ngày | chiều sâu | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | chiều sâu | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | Tỷ trọng | PH | Độ nhớt | HL cát | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày: | chiều sâu | Bắt đầu | Ngày | Kết thúc | Ngày | Chiều sâu dừng đổ | BT thực tế | [9 empty] | Đặt ống SA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1 | B1 | 9:00 | 9:30 | 2016-04-06 | 9:40 | 9:45 | 2016-04-06 | 0.001 | 0.02 | -0.353 | -0.717 | 9:50 | 10:05 | 2016-04-06 | 1.08 | 9 | 19 | 0 | 13:05 | 2016-04-06 | 22.3 | 16:05 | 2016-04-06 | 29.35 | 17:05 | 17:35 | 2016-04-06 | 29.35 | 17:45 | 18:00 | 2016-04-06 | 18:10 | 19:10 | 2016-04-06 | 19:40 | 19:50 | 2016-04-06 | 1.09 | 9 | 28 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-04-06 | 29.35 | 20:00 | 2016-04-06 | 21:00 | 2016-04-06 | 0 | 18 | 3 | 0:20 | 0.013889 | [5 empty] | 0 | 2
2 | A19 | 7:00 | 7:30 | 2016-04-08 | 7:40 | 7:45 | 2016-04-08 | 0.025 | 0.006 | -0.156 | -0.784 | 7:50 | 8:05 | 2016-04-08 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 11:05 | 2016-04-08 | 29 | 14:05 | 2016-04-08 | 39.6 | 15:05 | 15:35 | 2016-04-08 | 39.8 | 15:45 | 16:00 | 2016-04-08 | 16:10 | 17:10 | 2016-04-08 | 17:40 | 17:50 | 2016-04-08 | 1.06 | 8 | 27 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2016-04-08 | 39.8 | 18:00 | 2016-04-08 | 20:40 | 2016-04-08 | 0 | 54 | 8 | [7 empty] | 0 | 4
3 | A126 | 7:30 | 8:00 | 2016-04-12 | 8:10 | 8:15 | 2016-04-12 | 0.018 | 0.006 | -0.267 | -0.72 | 8:20 | 8:35 | 2016-04-12 | 1.06 | 8 | 22 | 0 | 11:35 | 2016-04-12 | 22.3 | 14:35 | 2016-04-12 | 23.4 | 15:35 | 16:05 | 2016-04-12 | 23.6 | 16:15 | 16:30 | 2016-04-12 | 16:40 | 17:40 | 2016-04-12 | 18:10 | 18:20 | 2016-04-12 | 1.07 | 9 | 23 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-04-12 | 23.6 | 18:30 | 2016-04-12 | 20:10 | 2016-04-12 | 0 | 30 | 5 | [7 empty] | 0 | 4
4 | B2 | 8:00 | 8:30 | 2016-05-05 | 8:40 | 8:45 | 2016-05-05 | -0.017 | -0.019 | -0.252 | -0.562 | 8:50 | 9:05 | 2016-05-05 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:05 | 2016-05-05 | 19.52 | 15:05 | 2016-05-05 | 29.75 | 16:05 | 16:35 | 2016-05-05 | 29.78 | 16:45 | 17:00 | 2016-05-05 | 17:10 | 17:55 | 2016-05-05 | 18:25 | 18:35 | 2016-05-05 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-05-05 | 29.78 | 18:45 | 2016-05-05 | 19:25 | 2016-05-05 | 6.6 | 15 | 2
5 | B9 | 10:00 | 10:30 | 2016-05-05 | 10:40 | 10:45 | 2016-05-05 | -0.018 | -0.01 | -0.022 | -0.4 | 10:50 | 11:05 | 2016-05-05 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 14:05 | 2016-05-05 | 20.41 | 17:05 | 2016-05-05 | 30.02 | 18:05 | 18:35 | 2016-05-05 | 30.05 | 18:45 | 19:00 | 2016-05-05 | 19:10 | 19:55 | 2016-05-05 | 20:25 | 20:35 | 2016-05-05 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-05-05 | 30.05 | 20:45 | 2016-05-05 | 21:25 | 2016-05-05 | 6.9 | 16 | 2
6 | B13 | 7:00 | 7:30 | 2016-05-06 | 7:40 | 7:45 | 2016-05-06 | -0.02 | -0.014 | -0.01 | -0.4 | 7:50 | 8:05 | 2016-05-06 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-05-06 | 20.62 | 14:05 | 2016-05-06 | 30.23 | 15:05 | 15:35 | 2016-05-06 | 30.27 | 15:45 | 16:00 | 2016-05-06 | 16:10 | 16:55 | 2016-05-06 | 17:25 | 17:35 | 2016-05-06 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-05-06 | 30.27 | 17:45 | 2016-05-06 | 18:25 | 2016-05-06 | 4.8 | 17 | 2
7 | B12 | 9:00 | 9:30 | 2016-05-06 | 9:40 | 9:45 | 2016-05-06 | 0.016 | -0.023 | 0.118 | -0.3 | 9:50 | 10:05 | 2016-05-06 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:05 | 2016-05-06 | 21.22 | 16:05 | 2016-05-06 | 27.25 | 17:05 | 17:35 | 2016-05-06 | 27.25 | 17:45 | 18:00 | 2016-05-06 | 18:10 | 18:55 | 2016-05-06 | 19:25 | 19:35 | 2016-05-06 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-05-06 | 27.25 | 19:45 | 2016-05-06 | 20:25 | 2016-05-06 | 4.6 | 16 | 2
8 | B11 | 7:30 | 8:00 | 2016-05-07 | 8:10 | 8:15 | 2016-05-07 | -0.02 | -0.008 | 0.168 | -0.198 | 8:20 | 8:35 | 2016-05-07 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:35 | 2016-05-07 | 21.05 | 14:35 | 2016-05-07 | 27.25 | 15:35 | 16:05 | 2016-05-07 | 27.3 | 16:15 | 16:30 | 2016-05-07 | 16:40 | 17:25 | 2016-05-07 | 17:55 | 18:05 | 2016-05-07 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-05-07 | 27.3 | 18:15 | 2016-05-07 | 18:55 | 2016-05-07 | 4.9 | 15 | 2
9 | B48 | 8:30 | 9:00 | 2016-05-07 | 9:10 | 9:15 | 2016-05-07 | -0.027 | 0.003 | 0.168 | -0.4 | 9:20 | 9:35 | 2016-05-07 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 12:35 | 2016-05-07 | 22.52 | 15:35 | 2016-05-07 | 26.15 | 16:35 | 17:05 | 2016-05-07 | 26.17 | 17:15 | 17:30 | 2016-05-07 | 17:40 | 18:25 | 2016-05-07 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-07 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-05-07 | 26.17 | 19:15 | 2016-05-07 | 19:35 | 2016-05-07 | 5 | 13 | 1
10 | B10 | 9:00 | 9:30 | 2016-05-08 | 9:40 | 9:45 | 2016-05-08 | -0.02 | 0.009 | 0.079 | -0.2 | 9:50 | 10:05 | 2016-05-08 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:05 | 2016-05-08 | 20.85 | 16:05 | 2016-05-08 | 27.18 | 17:05 | 17:35 | 2016-05-08 | 27.18 | 17:45 | 18:00 | 2016-05-08 | 18:10 | 18:55 | 2016-05-08 | 19:25 | 19:35 | 2016-05-08 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-05-08 | 27.18 | 19:45 | 2016-05-08 | 20:05 | 2016-05-08 | 6.8 | 13 | 1
11 | B49 | 9:10 | 9:40 | 2016-05-08 | 9:50 | 9:55 | 2016-05-08 | -0.011 | -0.004 | 0.158 | -0.2 | 10:00 | 10:15 | 2016-05-08 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:15 | 2016-05-08 | 20.51 | 16:15 | 2016-05-08 | 27.25 | 17:15 | 17:45 | 2016-05-08 | 27.31 | 17:55 | 18:10 | 2016-05-08 | 18:20 | 19:05 | 2016-05-08 | 19:35 | 19:45 | 2016-05-08 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-05-08 | 27.31 | 19:55 | 2016-05-08 | 20:35 | 2016-05-08 | 4.5 | 15 | 2
12 | A26 | 8:05 | 8:35 | 2016-05-09 | 8:45 | 8:50 | 2016-05-09 | 0.014 | -0.006 | -0.077 | -0.425 | 8:55 | 9:10 | 2016-05-09 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:10 | 2016-05-09 | 17.22 | 15:10 | 2016-05-09 | 28.3 | 16:10 | 16:40 | 2016-05-09 | 28.3 | 16:50 | 17:05 | 2016-05-09 | 17:15 | 18:15 | 2016-05-09 | 18:45 | 18:55 | 2016-05-09 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-09 | 28.3 | 19:05 | 2016-05-09 | 20:25 | 2016-05-09 | 6.1 | 34 | 4 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 283 | 2017-11-26 | 2017-02-15 | 2017-11-25 |  | 4 |  | 2017-02-16
13 | A108 | 9:10 | 9:40 | 2016-05-09 | 9:50 | 9:55 | 2016-05-09 | 0.004 | 0.028 | -0.302 | -0.605 | 10:00 | 10:15 | 2016-05-09 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:15 | 2016-05-09 | 21.05 | 16:15 | 2016-05-09 | 34.41 | 17:15 | 17:45 | 2016-05-09 | 34.43 | 17:55 | 18:10 | 2016-05-09 | 18:20 | 19:05 | 2016-05-09 | 19:35 | 19:45 | 2016-05-09 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-05-09 | 34.43 | 19:55 | 2016-05-09 | 20:55 | 2016-05-09 | 6.4 | 39 | 3
14 | A24 | 9:15 | 9:45 | 2016-05-10 | 9:55 | 10:00 | 2016-05-10 | -0.02 | -0.008 | 0.124 | -0.435 | 10:05 | 10:20 | 2016-05-10 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:20 | 2016-05-10 | 20.32 | 16:20 | 2016-05-10 | 28.61 | 17:20 | 17:50 | 2016-05-10 | 28.84 | 18:00 | 18:15 | 2016-05-10 | 18:25 | 19:25 | 2016-05-10 | 19:55 | 20:05 | 2016-05-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-05-10 | 28.84 | 20:15 | 2016-05-10 | 21:15 | 2016-05-10 | 6.5 | 31 | 3 |  | 2017-02-16 | 2017-02-16 | 282 | 2017-11-25 | 2017-02-15 | 2017-11-24 |  | 4 |  | 2017-02-16
15 | A105 | 9:30 | 10:00 | 2016-05-10 | 10:10 | 10:15 | 2016-05-10 | -0.026 | 0.006 | -0.472 | -0.732 | 10:20 | 10:35 | 2016-05-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:35 | 2016-05-10 | 20.15 | 16:35 | 2016-05-10 | 34.05 | 17:35 | 18:05 | 2016-05-10 | 34.05 | 18:15 | 18:30 | 2016-05-10 | 18:40 | 19:25 | 2016-05-10 | 19:55 | 20:05 | 2016-05-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-05-10 | 34.05 | 20:15 | 2016-05-10 | 21:35 | 2016-05-10 | 6.1 | 38 | 4
16 | A25 | 7:00 | 7:30 | 2016-05-11 | 7:40 | 7:45 | 2016-05-11 | -0.018 | -0.002 | -0.052 | -0.3 | 7:50 | 8:05 | 2016-05-11 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:05 | 2016-05-11 | 19.32 | 14:05 | 2016-05-11 | 28.36 | 15:05 | 15:35 | 2016-05-11 | 28.36 | 15:45 | 16:00 | 2016-05-11 | 16:10 | 17:10 | 2016-05-11 | 17:40 | 17:50 | 2016-05-11 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2016-05-11 | 28.36 | 18:00 | 2016-05-11 | 19:00 | 2016-05-11 | 6.3 | 32 | 3 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 285 | 2017-12-02 | 2017-02-19 | 2017-12-01 |  | 4 |  | 2017-02-20
17 | A107 | 7:30 | 8:00 | 2016-05-11 | 8:10 | 8:15 | 2016-05-11 | 0.016 | 0.013 | -0.042 | -0.4 | 8:20 | 8:35 | 2016-05-11 | 1.07 | 9 | 26 | 0 | 11:35 | 2016-05-11 | 20.51 | 14:35 | 2016-05-11 | 34.67 | 15:35 | 16:05 | 2016-05-11 | 34.67 | 16:15 | 16:30 | 2016-05-11 | 16:40 | 17:40 | 2016-05-11 | 18:10 | 18:20 | 2016-05-11 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-05-11 | 34.67 | 18:30 | 2016-05-11 | 19:30 | 2016-05-11 | 6.5 | 34 | 3 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 282 | 2017-11-26 | 2017-02-16 | 2017-11-25 |  | 4 |  | 2017-02-17
18 | A104 | 7:35 | 8:05 | 2016-05-12 | 8:15 | 8:20 | 2016-05-12 | -0.023 | 0.017 | -0.382 | -0.632 | 8:25 | 8:40 | 2016-05-12 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 11:40 | 2016-05-12 | 21.52 | 14:40 | 2016-05-12 | 34.05 | 15:40 | 16:10 | 2016-05-12 | 34.05 | 16:20 | 16:35 | 2016-05-12 | 16:45 | 17:30 | 2016-05-12 | 18:00 | 18:10 | 2016-05-12 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:10 | 18:20 | 2016-05-12 | 34.05 | 18:20 | 2016-05-12 | 19:40 | 2016-05-12 | 6.3 | 38.5 | 4
19 | A23 | 7:40 | 8:10 | 2016-05-12 | 8:20 | 8:25 | 2016-05-12 | 0.003 | -0.014 | -0.197 | -0.54 | 8:30 | 8:45 | 2016-05-12 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 11:45 | 2016-05-12 | 20.52 | 14:45 | 2016-05-12 | 28.25 | 15:45 | 16:15 | 2016-05-12 | 28.31 | 16:25 | 16:40 | 2016-05-12 | 16:50 | 17:50 | 2016-05-12 | 18:20 | 18:30 | 2016-05-12 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 18:30 | 18:40 | 2016-05-12 | 28.31 | 18:40 | 2016-05-12 | 19:40 | 2016-05-12 | 6.4 | 27 | 3 |  | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 282 | 2017-11-27 | 2017-02-17 | 2017-11-26 |  | 3 |  | 2017-02-18
20 | B47 | 9:20 | 9:50 | 2016-05-13 | 10:00 | 10:05 | 2016-05-13 | 0.024 | 0.01 | 0.152 | -0.35 | 10:10 | 10:25 | 2016-05-13 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:25 | 2016-05-13 | 20.06 | 16:25 | 2016-05-13 | 28.58 | 17:25 | 17:55 | 2016-05-13 | 28.63 | 18:05 | 18:20 | 2016-05-13 | 18:30 | 19:15 | 2016-05-13 | 19:45 | 19:55 | 2016-05-13 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-05-13 | 28.63 | 20:05 | 2016-05-13 | 21:05 | 2016-05-13 | 5 | 29 | 3
21 | A106 | 9:30 | 10:00 | 2016-05-13 | 10:10 | 10:15 | 2016-05-13 | 0.021 | 0.003 | -0.333 | -0.663 | 10:20 | 10:35 | 2016-05-13 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 13:35 | 2016-05-13 | 21.22 | 16:35 | 2016-05-13 | 34.42 | 17:35 | 18:05 | 2016-05-13 | 34.42 | 18:15 | 18:30 | 2016-05-13 | 18:40 | 19:25 | 2016-05-13 | 19:55 | 20:05 | 2016-05-13 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-05-13 | 34.42 | 20:15 | 2016-05-13 | 21:15 | 2016-05-13 | 6.2 | 35 | 3
22 | A103 | 8:20 | 8:50 | 2016-05-14 | 9:00 | 9:05 | 2016-05-14 | 0.003 | -0.01 | -0.532 | -0.877 | 9:10 | 9:25 | 2016-05-14 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:25 | 2016-05-14 | 22.12 | 15:25 | 2016-05-14 | 33.87 | 16:25 | 16:55 | 2016-05-14 | 33.87 | 17:05 | 17:20 | 2016-05-14 | 17:30 | 18:15 | 2016-05-14 | 18:45 | 18:55 | 2016-05-14 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-14 | 33.87 | 19:05 | 2016-05-14 | 20:25 | 2016-05-14 | 6 | 37 | 4
23 | A98 | 8:30 | 9:00 | 2016-05-14 | 9:10 | 9:15 | 2016-05-14 | -0.022 | 0.007 | -0.202 | -0.402 | 9:20 | 9:35 | 2016-05-14 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2016-05-14 | 20.41 | 15:35 | 2016-05-14 | 23.65 | 16:35 | 17:05 | 2016-05-14 | 23.65 | 17:15 | 17:30 | 2016-05-14 | 17:40 | 18:25 | 2016-05-14 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-14 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-05-14 | 23.65 | 19:15 | 2016-05-14 | 19:55 | 2016-05-14 | 6.4 | 24 | 2 |  | 2017-01-21 | 2017-01-21 | 252 | 2017-09-30 | 2017-01-20 | 2017-09-29 | 0 | 0 |  | 2017-01-21 |  |  |  | 2016-11-18 | 2017-01-28
24 | A22 | 9:20 | 9:50 | 2016-05-15 | 10:00 | 10:05 | 2016-05-15 | -0.017 | 0.023 | 0.01 | -0.259 | 10:10 | 10:25 | 2016-05-15 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:25 | 2016-05-15 | 20.62 | 16:25 | 2016-05-15 | 28.45 | 17:25 | 17:55 | 2016-05-15 | 28.45 | 18:05 | 18:20 | 2016-05-15 | 18:30 | 19:30 | 2016-05-15 | 20:00 | 20:10 | 2016-05-15 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2016-05-15 | 28.45 | 20:20 | 2016-05-15 | 21:20 | 2016-05-15 | 6.4 | 30 | 3 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 242 | 2017-09-11 | 2017-01-11 | 2017-09-10 | 0 | 4 |  | 2017-01-12 |  |  |  | 2017-11-17 | 2017-01-25
25 | B46 | 7:45 | 8:15 | 2016-05-15 | 8:25 | 8:30 | 2016-05-15 | 0.718 | 0.743 | -0.14 | -0.59 | 8:35 | 8:50 | 2016-05-15 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:50 | 2016-05-15 | 20.15 | 14:50 | 2016-05-15 | 28.25 | 15:50 | 16:20 | 2016-05-15 | 28.27 | 16:30 | 16:45 | 2016-05-15 | 16:55 | 17:40 | 2016-05-15 | 18:10 | 18:20 | 2016-05-15 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-05-15 | 28.27 | 18:30 | 2016-05-15 | 19:10 | 2016-05-15 | 4.76 | 15 | 2
26 | A102 | 8:10 | 8:40 | 2016-05-16 | 8:50 | 8:55 | 2016-05-16 | -0.012 | -0.022 | -0.352 | -0.526 | 9:00 | 9:15 | 2016-05-16 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:15 | 2016-05-16 | 21.15 | 15:15 | 2016-05-16 | 34.05 | 16:15 | 16:45 | 2016-05-16 | 34.05 | 16:55 | 17:10 | 2016-05-16 | 17:20 | 18:05 | 2016-05-16 | 18:35 | 18:45 | 2016-05-16 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:45 | 18:55 | 2016-05-16 | 34.05 | 18:55 | 2016-05-16 | 19:55 | 2016-05-16 | 6.1 | 36 | 3
27 | A100 | 8:00 | 8:30 | 2016-05-16 | 8:40 | 8:45 | 2016-05-16 | 0.012 | 0.009 | -0.222 | -0.468 | 8:50 | 9:05 | 2016-05-16 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 12:05 | 2016-05-16 | 19.72 | 15:05 | 2016-05-16 | 23.61 | 16:05 | 16:35 | 2016-05-16 | 23.62 | 16:45 | 17:00 | 2016-05-16 | 17:10 | 18:10 | 2016-05-16 | 18:40 | 18:50 | 2016-05-16 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:50 | 19:00 | 2016-05-16 | 23.62 | 19:00 | 2016-05-16 | 20:00 | 2016-05-16 | 6.2 | 25 | 3 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | 238 | 2017-09-04 | 2017-01-08 | 2017-09-03 | 0 | 4 |  | 2017-01-09 |  |  |  | 2016-11-14 | 2017-01-19
28 | A21 | 10:00 | 10:30 | 2016-05-17 | 10:40 | 10:45 | 2016-05-17 | -0.004 | 0.027 | 0.164 | -0.232 | 10:50 | 11:05 | 2016-05-17 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 14:05 | 2016-05-17 | 23.81 | 17:05 | 2016-05-17 | 33.53 | 18:05 | 18:35 | 2016-05-17 | 33.61 | 18:45 | 19:00 | 2016-05-17 | 19:10 | 20:10 | 2016-05-17 | 20:40 | 20:50 | 2016-05-17 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2016-05-17 | 33.61 | 21:00 | 2016-05-17 | 22:40 | 2016-05-17 | 6.7 | 42.5 | 5 |  | 2017-01-06 | 2017-01-06 | 234 | 2017-08-28 | 2017-01-05 | 2017-08-27 | 0 | 4 |  | 2017-01-06 |  |  |  | 2016-11-12 | 2017-01-16
29 | A101 | 7:00 | 7:30 | 2016-05-17 | 7:40 | 7:45 | 2016-05-17 | -0.005 | -0.012 | -0.242 | -0.548 | 7:50 | 8:05 | 2016-05-17 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2016-05-17 | 20.91 | 14:05 | 2016-05-17 | 34.22 | 15:05 | 15:35 | 2016-05-17 | 34.22 | 15:45 | 16:00 | 2016-05-17 | 16:10 | 16:55 | 2016-05-17 | 17:25 | 17:35 | 2016-05-17 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-05-17 | 34.22 | 17:45 | 2016-05-17 | 18:45 | 2016-05-17 | 6.4 | 35 | 3
30 | A99 | 9:00 | 9:30 | 2016-05-18 | 9:40 | 9:45 | 2016-05-18 | -0.01 | -0.006 | -0.258 | -0.744 | 9:50 | 10:05 | 2016-05-18 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 13:05 | 2016-05-18 | 20.62 | 16:05 | 2016-05-18 | 23.83 | 17:05 | 17:35 | 2016-05-18 | 23.85 | 17:45 | 18:00 | 2016-05-18 | 18:10 | 19:10 | 2016-05-18 | 19:40 | 19:50 | 2016-05-18 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-05-18 | 23.85 | 20:00 | 2016-05-18 | 20:40 | 2016-05-18 | 6 | 24 | 2 |  | 2017-02-12 | 2017-02-12 | 270 | 2017-11-09 | 2017-02-11 | 2017-11-08 | 0 | 4 | Sửa = 21 | 2017-02-12 |  |  |  | 2016-11-20 | 2017-01-31
31 | B45 | 7:30 | 8:00 | 2016-05-18 | 8:10 | 8:15 | 2016-05-18 | 0.01 | -0.005 | -0.141 | -0.437 | 8:20 | 8:35 | 2016-05-18 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 11:35 | 2016-05-18 | 19 | 14:35 | 2016-05-18 | 33.21 | 15:35 | 16:05 | 2016-05-18 | 33.25 | 16:15 | 16:30 | 2016-05-18 | 16:40 | 17:40 | 2016-05-18 | 18:10 | 18:20 | 2016-05-18 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-05-18 | 33.25 | 18:30 | 2016-05-18 | 19:30 | 2016-05-18 | 5.7 | 24 | 3 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 231 | 2017-08-23 | 2017-01-03 | 2017-08-22 | 0 | 3 |  | 2017-01-04 |  |  |  | 2016-11-11 | 2017-01-13
32 | A111 | 8:30 | 9:00 | 2016-05-19 | 9:10 | 9:15 | 2016-05-19 | 0.008 | -0.002 | -0.156 | -0.422 | 9:20 | 9:35 | 2016-05-19 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2016-05-19 | 21.81 | 15:35 | 2016-05-19 | 32.75 | 16:35 | 17:05 | 2016-05-19 | 32.75 | 17:15 | 17:30 | 2016-05-19 | 17:40 | 18:40 | 2016-05-19 | 19:10 | 19:20 | 2016-05-19 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:20 | 19:30 | 2016-05-19 | 32.75 | 19:30 | 2016-05-19 | 20:30 | 2016-05-19 | 6.5 | 30 | 3 |  | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 275 | 2017-11-20 | 2017-02-17 | 2017-11-19 |  | 4 |  | 2017-02-18
33 | A115 | 9:20 | 9:50 | 2016-05-20 | 10:00 | 10:05 | 2016-05-20 | -0.028 | -0.003 | -0.422 | -0.684 | 10:10 | 10:25 | 2016-05-20 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:25 | 2016-05-20 | 22.12 | 16:25 | 2016-05-20 | 44.61 | 17:25 | 17:55 | 2016-05-20 | 44.61 | 18:05 | 18:20 | 2016-05-20 | 18:30 | 19:15 | 2016-05-20 | 19:45 | 19:55 | 2016-05-20 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-05-20 | 44.61 | 20:05 | 2016-05-20 | 22:05 | 2016-05-20 | 6.3 | 52 | 6
34 | B3 | 8:30 | 9:00 | 2016-05-21 | 9:10 | 9:15 | 2016-05-21 | -0.002 | 0.019 | -0.452 | -0.692 | 9:20 | 9:35 | 2016-05-21 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 12:35 | 2016-05-21 | 21.07 | 15:35 | 2016-05-21 | 28.57 | 16:35 | 17:05 | 2016-05-21 | 28.61 | 17:15 | 17:30 | 2016-05-21 | 17:40 | 18:25 | 2016-05-21 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-21 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-05-21 | 28.61 | 19:15 | 2016-05-21 | 19:35 | 2016-05-21 | 6.5 | 14 | 1
35 | A20 | 8:30 | 9:00 | 2016-05-21 | 9:10 | 9:15 | 2016-05-21 | 0.002 | 0.015 | -0.4 | -0.815 | 9:20 | 9:35 | 2016-05-21 | 1.07 | 9 | 21 | 1 | 12:35 | 2016-05-21 | 25.9 | 15:35 | 2016-05-21 | 39.45 | 16:35 | 17:05 | 2016-05-21 | 39.55 | 17:15 | 17:30 | 2016-05-21 | 17:40 | 18:25 | 2016-05-21 | 18:55 | 19:05 | 2016-05-21 | 1.08 | 9 | 28 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-05-21 | 39.6 | 19:15 | 2016-05-21 | 21:35 | 2016-05-21 | 5.5 | 49 | 7 | [7 empty] | 0 | 0
36 | A96 | 9:00 | 9:30 | 2016-05-22 | 9:40 | 9:45 | 2016-05-22 | -0.02 | 0.012 | -0.325 | -0.577 | 9:50 | 10:05 | 2016-05-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-05-22 | 19.22 | 16:05 | 2016-05-22 | 23.48 | 17:05 | 17:35 | 2016-05-22 | 23.53 | 17:45 | 18:00 | 2016-05-22 | 18:10 | 19:10 | 2016-05-22 | 19:40 | 19:50 | 2016-05-22 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-05-22 | 23.53 | 20:00 | 2016-05-22 | 20:40 | 2016-05-22 | 6.2 | 26 | 2 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 235 | 2017-09-04 | 2017-01-11 | 2017-09-03 | 0 | 4 |  | 2017-01-12 |  |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-24
37 | A97 | 9:10 | 9:40 | 2016-05-22 | 9:50 | 9:55 | 2016-05-22 | -0.018 | 0.02 | -0.122 | -0.507 | 10:00 | 10:15 | 2016-05-22 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:15 | 2016-05-22 | 21.1 | 16:15 | 2016-05-22 | 23.75 | 17:15 | 17:45 | 2016-05-22 | 23.75 | 17:55 | 18:10 | 2016-05-22 | 18:20 | 19:05 | 2016-05-22 | 19:35 | 19:45 | 2016-05-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-05-22 | 23.75 | 19:55 | 2016-05-22 | 20:35 | 2016-05-22 | 6.3 | 25 | 2 |  | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 245 | 2017-09-24 | 2017-01-21 | 2017-09-23 | 0 | 0 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 2016-11-19 | 2017-01-29
38 | A110 | 8:10 | 8:40 | 2016-05-23 | 8:50 | 8:55 | 2016-05-23 | 0.002 | 0.02 | -0.343 | -0.63 | 9:00 | 9:15 | 2016-05-23 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 12:15 | 2016-05-23 | 22.05 | 15:15 | 2016-05-23 | 32.67 | 16:15 | 16:45 | 2016-05-23 | 32.8 | 16:55 | 17:10 | 2016-05-23 | 17:20 | 18:05 | 2016-05-23 | 18:35 | 18:45 | 2016-05-23 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:45 | 18:55 | 2016-05-23 | 32.8 | 18:55 | 2016-05-23 | 20:15 | 2016-05-23 | 6.1 | 40 | 4 |  | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 244 | 2017-09-23 | 2017-01-21 | 2017-09-22 | 0 | 0 |  | 2017-01-22 |  |  |  | 2016-11-19 | 2017-01-30
39 | A114 | 9:10 | 9:40 | 2016-05-24 | 9:50 | 9:55 | 2016-05-24 | -0.025 | 0.008 | -0.07 | -0.528 | 10:00 | 10:15 | 2016-05-24 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:15 | 2016-05-24 | 20.43 | 16:15 | 2016-05-24 | 44.95 | 17:15 | 17:45 | 2016-05-24 | 44.95 | 17:55 | 18:10 | 2016-05-24 | 18:20 | 19:20 | 2016-05-24 | 19:50 | 20:00 | 2016-05-24 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 20:00 | 20:10 | 2016-05-24 | 44.95 | 20:10 | 2016-05-24 | 21:50 | 2016-05-24 | 6.5 | 53.5 | 5 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 272 | 2017-11-19 | 2017-02-19 | 2017-11-18 |  | 4 |  | 2017-02-20
40 | A119 | 7:30 | 8:00 | 2016-05-25 | 8:10 | 8:15 | 2016-05-25 | -0.02 | -0.022 | -0.264 | -0.592 | 8:20 | 8:35 | 2016-05-25 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 11:35 | 2016-05-25 | 22.52 | 14:35 | 2016-05-25 | 41.65 | 15:35 | 16:05 | 2016-05-25 | 41.68 | 16:15 | 16:30 | 2016-05-25 | 16:40 | 17:25 | 2016-05-25 | 17:55 | 18:05 | 2016-05-25 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-05-25 | 41.68 | 18:15 | 2016-05-25 | 19:35 | 2016-05-25 | 6.3 | 43 | 4
41 | A151 | 8:05 | 8:35 | 2016-11-03 | 8:45 | 8:50 | 2016-11-03 | 0.02 | 0.006 | -0.578 | -0.935 | 8:55 | 9:10 | 2016-11-03 | 1.01 | 9 | 23 | 0 | 12:10 | 2016-11-03 | 24.8 | 15:10 | 2016-11-03 | 32 | 16:10 | 16:40 | 2016-11-03 | 32.2 | 16:50 | 17:05 | 2016-11-03 | 17:15 | 18:15 | 2016-11-03 | 18:45 | 18:55 | 2016-11-03 | 1.06 | 8 | 21.5 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-03 | 32.2 | 19:05 | 2016-11-03 | 20:45 | 2016-11-03 | 6.5 | 33 | 5 | [7 empty] | 0 | 4
42 | B28 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-03 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-03 | -0.001 | 0.026 | -1.016 | -1.288 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-03 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 13:15 | 2016-11-03 | 20.8 | 16:15 | 2016-11-03 | 21.95 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-03 | 22.08 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-03 | 18:20 | 19:20 | 2016-11-03 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-03 | 1.07 | 9 | 28 | 0 | 20:00 | 20:10 | 2016-11-03 | 22.08 | 20:10 | 2016-11-03 | 20:30 | 2016-11-03 | 3.8 | 9.5 | 1 | [7 empty] | 0 | 2
43 | A1 | 9:15 | 9:45 | 2016-11-04 | 9:55 | 10:00 | 2016-11-04 | 0.015 | 0.001 | -0.555 | -0.955 | 10:05 | 10:20 | 2016-11-04 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:20 | 2016-11-04 | 20.9 | 16:20 | 2016-11-04 | 22.6 | 17:20 | 17:50 | 2016-11-04 | 22.82 | 18:00 | 18:15 | 2016-11-04 | 18:25 | 19:10 | 2016-11-04 | 19:40 | 19:50 | 2016-11-04 | 1.01 | 9 | 22 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-04 | 22.82 | 20:00 | 2016-11-04 | 21:00 | 2016-11-04 | 5.5 | 19.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
44 | A27 | 9:30 | 10:00 | 2016-11-04 | 10:10 | 10:15 | 2016-11-04 | 0.019 | 0.022 | -0.859 | -1.295 | 10:20 | 10:35 | 2016-11-04 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:35 | 2016-11-04 | 24.8 | 16:35 | 2016-11-04 | 26.7 | 17:35 | 18:05 | 2016-11-04 | 653:31 | 18:15 | 18:30 | 2016-11-04 | 18:40 | 19:40 | 2016-11-04 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-04 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2016-11-04 | 27.23 | 20:30 | 2016-11-04 | 21:50 | 2016-11-04 | 6.4 | 23 | 4 | [7 empty] | 0 | 3
45 | A3 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-04 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-04 | 0.019 | 0.01 | -0.605 | -1.05 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-04 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-04 | 22.8 | 14:05 | 2016-11-04 | 27.6 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-04 | 27.6 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-04 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-04 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-04 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-04 | 27.6 | 17:45 | 2016-11-04 | 19:05 | 2016-11-04 | 6.8 | 28 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
46 | A121 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-05 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-05 | 0.005 | 0.016 | -0.875 | -1.315 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-05 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 11:35 | 2016-11-05 | 22.3 | 14:35 | 2016-11-05 | 23.8 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-05 | 23.8 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-05 | 16:40 | 17:25 | 2016-11-05 | 17:55 | 18:05 | 2016-11-05 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-05 | 23.8 | 18:15 | 2016-11-05 | 19:35 | 2016-11-05 | 7 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
47 | B30 | 7:35 | 8:05 | 2016-11-05 | 8:15 | 8:20 | 2016-11-05 | 0.017 | 0.001 | -1.333 | -1.56 | 8:25 | 8:40 | 2016-11-05 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 11:40 | 2016-11-05 | 23.7 | 14:40 | 2016-11-05 | 33.82 | 15:40 | 16:10 | 2016-11-05 | 33.87 | 16:20 | 16:35 | 2016-11-05 | 16:45 | 17:45 | 2016-11-05 | 18:15 | 18:25 | 2016-11-05 | 1.06 | 9 | 21 | 0 | 18:25 | 18:35 | 2016-11-05 | 33.87 | 18:35 | 2016-11-05 | 19:35 | 2016-11-05 | 4.5 | 16 | 3 | [7 empty] | 0 | 3
48 | A33 | 7:40 | 8:10 | 2016-11-06 | 8:20 | 8:25 | 2016-11-06 | 0.026 | 0.013 | -0.61 | -1.038 | 8:30 | 8:45 | 2016-11-06 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:45 | 2016-11-06 | 22.8 | 14:45 | 2016-11-06 | 35.2 | 15:45 | 16:15 | 2016-11-06 | 35.4 | 16:25 | 16:40 | 2016-11-06 | 16:50 | 17:35 | 2016-11-06 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-06 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:15 | 18:25 | 2016-11-06 | 35.4 | 18:25 | 2016-11-06 | 20:05 | 2016-11-06 | 6 | 38.5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
49 | A2 | 9:20 | 9:50 | 2016-11-06 | 10:00 | 10:05 | 2016-11-06 | 0.015 | 0.001 | -0.745 | -1.156 | 10:10 | 10:25 | 2016-11-06 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 13:25 | 2016-11-06 | 19.82 | 16:25 | 2016-11-06 | 22.45 | 17:25 | 17:55 | 2016-11-06 | 22.5 | 18:05 | 18:20 | 2016-11-06 | 18:30 | 19:30 | 2016-11-06 | 20:00 | 20:10 | 2016-11-06 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-06 | 22.5 | 20:20 | 2016-11-06 | 21:20 | 2016-11-06 | 5.5 | 18.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 4
50 | A4 | 9:30 | 10:00 | 2016-11-06 | 10:10 | 10:15 | 2016-11-06 | 0.026 | 0.005 | -0.565 | -1.11 | 10:20 | 10:35 | 2016-11-06 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:35 | 2016-11-06 | 22.5 | 16:35 | 2016-11-06 | 26.73 | 17:35 | 18:05 | 2016-11-06 | 26.8 | 18:15 | 18:30 | 2016-11-06 | 18:40 | 19:25 | 2016-11-06 | 19:55 | 20:05 | 2016-11-06 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-11-06 | 26.8 | 20:15 | 2016-11-06 | 21:15 | 2016-11-06 | 7.2 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
51 | A29 | 8:20 | 8:50 | 2016-11-07 | 9:00 | 9:05 | 2016-11-07 | 0.001 | 0.021 | -0.645 | -1.1 | 9:10 | 9:25 | 2016-11-07 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 12:25 | 2016-11-07 | 25 | 15:25 | 2016-11-07 | 26.88 | 16:25 | 16:55 | 2016-11-07 | 26.9 | 17:05 | 17:20 | 2016-11-07 | 17:30 | 18:15 | 2016-11-07 | 18:45 | 18:55 | 2016-11-07 | 1.05 | 8 | 22 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-07 | 26.9 | 19:05 | 2016-11-07 | 20:05 | 2016-11-07 | 5.7 | 24 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
52 | A120 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-07 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-07 | 0.026 | 0.014 | -0.5 | -0.985 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-07 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:35 | 2016-11-07 | 21.3 | 15:35 | 2016-11-07 | 25.2 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-07 | 25.25 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-07 | 17:40 | 18:40 | 2016-11-07 | 19:10 | 19:20 | 2016-11-07 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 19:20 | 19:30 | 2016-11-07 | 25.25 | 19:30 | 2016-11-07 | 20:50 | 2016-11-07 | 6.8 | 28 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
53 | A144 | 9:20 | 9:50 | 2016-11-08 | 10:00 | 10:05 | 2016-11-08 | 0.015 | 0.015 | -0.8 | -1.205 | 10:10 | 10:25 | 2016-11-08 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-11-08 | 23.1 | 16:25 | 2016-11-08 | 33 | 17:25 | 17:55 | 2016-11-08 | 33 | 18:05 | 18:20 | 2016-11-08 | 18:30 | 19:15 | 2016-11-08 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-08 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-11-08 | 33 | 20:05 | 2016-11-08 | 21:25 | 2016-11-08 | 6.7 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
54 | A30 | 7:45 | 8:15 | 2016-11-08 | 8:25 | 8:30 | 2016-11-08 | 0.007 | 0.004 | -0.745 | -0.945 | 8:35 | 8:50 | 2016-11-08 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:50 | 2016-11-08 | 23.9 | 14:50 | 2016-11-08 | 32.3 | 15:50 | 16:20 | 2016-11-08 | 32.4 | 16:30 | 16:45 | 2016-11-08 | 16:55 | 17:40 | 2016-11-08 | 18:10 | 18:20 | 2016-11-08 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-11-08 | 32.4 | 18:30 | 2016-11-08 | 20:50 | 2016-11-08 | 7 | 44.5 | 7 | [7 empty] | 0 | 0
55 | A5 | 8:10 | 8:40 | 2016-11-08 | 8:50 | 8:55 | 2016-11-08 | 0.021 | 0.019 | -0.785 | -1.1 | 9:00 | 9:15 | 2016-11-08 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 12:15 | 2016-11-08 | 20.7 | 15:15 | 2016-11-08 | 26.5 | 16:15 | 16:45 | 2016-11-08 | 26.55 | 16:55 | 17:10 | 2016-11-08 | 17:20 | 18:20 | 2016-11-08 | 18:50 | 19:00 | 2016-11-08 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 19:00 | 19:10 | 2016-11-08 | 26.55 | 19:10 | 2016-11-08 | 20:30 | 2016-11-08 | 7 | 25 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
56 | B29 | 8:00 | 8:30 | 2016-11-09 | 8:40 | 8:45 | 2016-11-09 | 0:13 | 0:03 | -0.795 | -1.135 | 8:50 | 9:05 | 2016-11-09 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 12:05 | 2016-11-09 | 22.9 | 15:05 | 2016-11-09 | 26.75 | 16:05 | 16:35 | 2016-11-09 | 26.75 | 16:45 | 17:00 | 2016-11-09 | 17:10 | 17:55 | 2016-11-09 | 18:25 | 18:35 | 2016-11-09 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-11-09 | 26.75 | 18:45 | 2016-11-09 | 19:25 | 2016-11-09 | 5.3 | 11.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
57 | A156 | 10:00 | 10:30 | 2016-11-09 | 10:40 | 10:45 | 2016-11-09 | 0.028 | 0.004 | -0.9 | -0.952 | 10:50 | 11:05 | 2016-11-09 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 14:05 | 2016-11-09 | 26.45 | 17:05 | 2016-11-09 | 27.45 | 18:05 | 18:35 | 2016-11-09 | 27.5 | 18:45 | 19:00 | 2016-11-09 | 19:10 | 19:55 | 2016-11-09 | 20:25 | 20:35 | 2016-11-09 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-11-09 | 27.5 | 20:45 | 2016-11-09 | 22:05 | 2016-11-09 | 6.8 | 26 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
58 | A28 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-10 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-10 | 0.003 | 0.006 | -0.7 | -1.09 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-10 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-10 | 24.3 | 14:05 | 2016-11-10 | 26.8 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-10 | 26.8 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-10 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-10 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-10 | 26.8 | 17:45 | 2016-11-10 | 18:45 | 2016-11-10 | 5.4 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
59 | A145 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-10 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-10 | 0.014 | 0.005 | -1.11 | -1.245 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-10 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-11-10 | 22.2 | 16:05 | 2016-11-10 | 31.2 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-10 | 31.52 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-10 | 18:10 | 18:55 | 2016-11-10 | 19:25 | 19:35 | 2016-11-10 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-10 | 31.52 | 19:45 | 2016-11-10 | 21:05 | 2016-11-10 | 6.5 | 29 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
60 | A31 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-10 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-10 | 0.022 | 0.003 | -0.588 | -0.868 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-10 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:35 | 2016-11-10 | 23.13 | 14:35 | 2016-11-10 | 32.4 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-10 | 32.4 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-10 | 16:40 | 17:25 | 2016-11-10 | 17:55 | 18:05 | 2016-11-10 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-10 | 32.4 | 18:15 | 2016-11-10 | 19:55 | 2016-11-10 | 7 | 44.5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
61 | A6 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-11 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-11 | 0.018 | 0.001 | -0.668 | -1.15 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-11 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 12:35 | 2016-11-11 | 22.3 | 15:35 | 2016-11-11 | 24.45 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-11 | 24.45 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-11 | 17:40 | 18:25 | 2016-11-11 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-11 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-11-11 | 24.45 | 19:15 | 2016-11-11 | 20:15 | 2016-11-11 | 5.9 | 24 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
62 | B27 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-11 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-11 | 0.016 | 0.009 | -1.205 | -1.48 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-11 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:05 | 2016-11-11 | 20.55 | 16:05 | 2016-11-11 | 26.5 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-11 | 26.54 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-11 | 18:10 | 18:55 | 2016-11-11 | 19:25 | 19:35 | 2016-11-11 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-11 | 26.5 | 19:45 | 2016-11-11 | 20:25 | 2016-11-11 | 4.9 | 12.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
63 | A122 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-12 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-12 | 0.025 | 0.011 | -0.71 | -1.11 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-12 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:15 | 2016-11-12 | 21.25 | 16:15 | 2016-11-12 | 23.8 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-12 | 23.8 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-12 | 18:20 | 19:05 | 2016-11-12 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-12 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-12 | 23.8 | 19:55 | 2016-11-12 | 20:35 | 2016-11-12 | 6.7 | 21 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
64 | A8 | 8:05 | 8:35 | 2016-11-12 | 8:45 | 8:50 | 2016-11-12 | 0.02 | 0.019 | -0.72 | -1.09 | 8:55 | 9:10 | 2016-11-12 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:10 | 2016-11-12 | 21.85 | 15:10 | 2016-11-12 | 24.25 | 16:10 | 16:40 | 2016-11-12 | 24.35 | 16:50 | 17:05 | 2016-11-12 | 17:15 | 18:00 | 2016-11-12 | 18:30 | 18:40 | 2016-11-12 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 18:40 | 18:50 | 2016-11-12 | 24.35 | 18:50 | 2016-11-12 | 19:50 | 2016-11-12 | 7 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
65 | A146 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-12 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-12 | 0.008 | 0.008 | -0.948 | -1.31 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-12 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:15 | 2016-11-12 | 22.2 | 16:15 | 2016-11-12 | 31.35 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-12 | 31.35 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-12 | 18:20 | 19:05 | 2016-11-12 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-12 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-12 | 31.35 | 19:55 | 2016-11-12 | 21:15 | 2016-11-12 | 6.4 | 31 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
66 | A124 | 9:15 | 9:45 | 2016-11-13 | 9:55 | 10:00 | 2016-11-13 | 0.002 | 0.021 | -0.74 | -1.135 | 10:05 | 10:20 | 2016-11-13 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:20 | 2016-11-13 | 21.2 | 16:20 | 2016-11-13 | 23.85 | 17:20 | 17:50 | 2016-11-13 | 24.2 | 18:00 | 18:15 | 2016-11-13 | 18:25 | 19:25 | 2016-11-13 | 19:55 | 20:05 | 2016-11-13 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-11-13 | 24.2 | 20:15 | 2016-11-13 | 21:15 | 2016-11-13 | 7 | 21 | 3 | [7 empty] | 0 | 4
67 | A7 | 9:20 | 9:50 | 2016-11-13 | 10:00 | 10:05 | 2016-11-13 | 0.007 | 0.014 | -0.658 | -1.06 | 10:10 | 10:25 | 2016-11-13 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-11-13 | 21.8 | 16:25 | 2016-11-13 | 24.4 | 17:25 | 17:55 | 2016-11-13 | 24.4 | 18:05 | 18:20 | 2016-11-13 | 18:30 | 19:30 | 2016-11-13 | 20:00 | 20:10 | 2016-11-13 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-13 | 24.4 | 20:20 | 2016-11-13 | 21:20 | 2016-11-13 | 6.2 | 21 | 3 | [7 empty] | 0 | 4
68 | A128 | 7:45 | 8:15 | 2016-11-14 | 8:25 | 8:30 | 2016-11-14 | 0.02 | 0.022 | -0.495 | -0.972 | 8:35 | 8:50 | 2016-11-14 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:50 | 2016-11-14 | 20.4 | 14:50 | 2016-11-14 | 24.5 | 15:50 | 16:20 | 2016-11-14 | 24.5 | 16:30 | 16:45 | 2016-11-14 | 16:55 | 17:40 | 2016-11-14 | 18:10 | 18:20 | 2016-11-14 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-11-14 | 24.5 | 18:30 | 2016-11-14 | 19:10 | 2016-11-14 | 7 | 20 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
69 | A34 | 8:10 | 8:40 | 2016-11-14 | 8:50 | 8:55 | 2016-11-14 | 0.008 | 0.017 | -0.699 | -1.1 | 9:00 | 9:15 | 2016-11-14 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:15 | 2016-11-14 | 21.5 | 15:15 | 2016-11-14 | 35.1 | 16:15 | 16:45 | 2016-11-14 | 35.25 | 16:55 | 17:10 | 2016-11-14 | 17:20 | 18:20 | 2016-11-14 | 18:50 | 19:00 | 2016-11-14 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:00 | 19:10 | 2016-11-14 | 35.25 | 19:10 | 2016-11-14 | 21:30 | 2016-11-14 | 6.8 | 56 | 7 | [7 empty] | 0 | 4
70 | A125 | 8:00 | 8:30 | 2016-11-14 | 8:40 | 8:45 | 2016-11-14 | 0.023 | 0.018 | -0.87 | -1.195 | 8:50 | 9:05 | 2016-11-14 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:05 | 2016-11-14 | 19.55 | 15:05 | 2016-11-14 | 23.6 | 16:05 | 16:35 | 2016-11-14 | 23.62 | 16:45 | 17:00 | 2016-11-14 | 17:10 | 18:10 | 2016-11-14 | 18:40 | 18:50 | 2016-11-14 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:50 | 19:00 | 2016-11-14 | 23.62 | 19:00 | 2016-11-14 | 19:40 | 2016-11-14 | 6.2 | 20 | 2 | [7 empty] | 0 | 3
71 | A148 | 10:00 | 10:30 | 2016-11-15 | 10:40 | 10:45 | 2016-11-15 | 0.026 | 0.012 | -0.665 | -1.152 | 10:50 | 11:05 | 2016-11-15 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 14:05 | 2016-11-15 | 22.3 | 17:05 | 2016-11-15 | 31.7 | 18:05 | 18:35 | 2016-11-15 | 31.8 | 18:45 | 19:00 | 2016-11-15 | 19:10 | 20:10 | 2016-11-15 | 20:40 | 20:50 | 2016-11-15 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2016-11-15 | 31.8 | 21:00 | 2016-11-15 | 22:20 | 2016-11-15 | 5.5 | 31 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
72 | A127 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-15 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-15 | 0.022 | 0.02 | -0.685 | -0.998 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-15 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-15 | 21.9 | 14:05 | 2016-11-15 | 25.3 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-15 | 25.3 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-15 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-15 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-15 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-15 | 25.3 | 17:45 | 2016-11-15 | 18:45 | 2016-11-15 | 6.5 | 28 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
73 | A32 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-16 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-16 | 0.013 | 0.008 | -0.725 | -1.004 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-16 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-11-16 | 22.5 | 16:05 | 2016-11-16 | 32.3 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-16 | 32.3 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-16 | 18:10 | 19:10 | 2016-11-16 | 19:40 | 19:50 | 2016-11-16 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-16 | 32.3 | 20:00 | 2016-11-16 | 21:20 | 2016-11-16 | 6.7 | 38 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
74 | A123 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-16 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-16 | -0.008 | 0.015 | -0.709 | -1.081 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-16 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:35 | 2016-11-16 | 20.7 | 14:35 | 2016-11-16 | 23.9 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-16 | 23.9 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-16 | 16:40 | 17:25 | 2016-11-16 | 17:55 | 18:05 | 2016-11-16 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-16 | 23.9 | 18:15 | 2016-11-16 | 19:15 | 2016-11-16 | 6.6 | 24 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
75 | A35 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-16 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-16 | 0.002 | 0.018 | -0.655 | -0.83 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-16 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 12:35 | 2016-11-16 | 21.2 | 15:35 | 2016-11-16 | 23.85 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-16 | 23.9 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-16 | 17:40 | 18:25 | 2016-11-16 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-16 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-11-16 | 23.9 | 19:15 | 2016-11-16 | 19:55 | 2016-11-16 | 7 | 20 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
76 | A147 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-17 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-17 | -0.013 | 0.008 | -0.755 | -1.084 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-17 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-11-17 | 21.3 | 16:05 | 2016-11-17 | 31.55 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-17 | 31.55 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-17 | 18:10 | 18:55 | 2016-11-17 | 19:25 | 19:35 | 2016-11-17 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-17 | 31.55 | 19:45 | 2016-11-17 | 21:05 | 2016-11-17 | 6.8 | 36 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
77 | A36 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-17 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-17 | -0.011 | -0.003 | -0.5 | -0.8 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-17 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:15 | 2016-11-17 | 20.8 | 16:15 | 2016-11-17 | 24.1 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-17 | 24.1 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-17 | 18:20 | 19:05 | 2016-11-17 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-17 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-17 | 24.1 | 19:55 | 2016-11-17 | 20:55 | 2016-11-17 | 6.7 | 22 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
78 | A45 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-18 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-18 | -0.027 | -0.01 | -0.761 | -1.01 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-18 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-18 | 20.8 | 14:05 | 2016-11-18 | 24.32 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-18 | 24.32 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-18 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-18 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-18 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-18 | 24.32 | 17:45 | 2016-11-18 | 18:45 | 2016-11-18 | 6.8 | 22 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
79 | A37 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-18 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-18 | 0.009 | -0.019 | -0.692 | -1.071 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-18 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 13:05 | 2016-11-18 | 21.5 | 16:05 | 2016-11-18 | 23.81 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-18 | 23.95 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-18 | 18:10 | 19:10 | 2016-11-18 | 19:40 | 19:50 | 2016-11-18 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-18 | 23.95 | 20:00 | 2016-11-18 | 21:00 | 2016-11-18 | 6.7 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 4
80 | A10 | 9:30 | 10:00 | 2016-11-18 | 10:10 | 10:15 | 2016-11-18 | -0.013 | 0.002 | -0.53 | -0.95 | 10:20 | 10:35 | 2016-11-18 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:35 | 2016-11-18 | 21.6 | 16:35 | 2016-11-18 | 24.6 | 17:35 | 18:05 | 2016-11-18 | 24.85 | 18:15 | 18:30 | 2016-11-18 | 18:40 | 19:40 | 2016-11-18 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-18 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2016-11-18 | 24.85 | 20:30 | 2016-11-18 | 21:10 | 2016-11-18 | 7 | 21 | 2 | [7 empty] | 0 | 4
81 | A149 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-19 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-19 | 0.015 | -0.008 | -0.69 | -1.09 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-19 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-11-19 | 22 | 16:05 | 2016-11-19 | 31.67 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-19 | 32.35 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-19 | 18:10 | 19:10 | 2016-11-19 | 19:40 | 19:50 | 2016-11-19 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-19 | 32.35 | 20:00 | 2016-11-19 | 21:20 | 2016-11-19 | 6.7 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 3
82 | A44 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-19 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-19 | 0.006 | -0.005 | -0.6 | -1.037 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-19 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:35 | 2016-11-19 | 22.2 | 14:35 | 2016-11-19 | 24.3 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-19 | 24.35 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-19 | 16:40 | 17:25 | 2016-11-19 | 17:55 | 18:05 | 2016-11-19 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-19 | 24.35 | 18:15 | 2016-11-19 | 18:55 | 2016-11-19 | 7 | 21 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
83 | A40 | 10:15 | 10:45 | 2016-11-20 | 10:55 | 11:00 | 2016-11-20 | 0.009 | -0.003 | -0.64 | -0.977 | 11:05 | 11:20 | 2016-11-20 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 14:20 | 2016-11-20 | 21.7 | 17:20 | 2016-11-20 | 32.5 | 18:20 | 18:50 | 2016-11-20 | 35.2 | 19:00 | 19:15 | 2016-11-20 | 19:25 | 20:10 | 2016-11-20 | 20:40 | 20:50 | 2016-11-20 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2016-11-20 | 35.2 | 21:00 | 2016-11-20 | 22:40 | 2016-11-20 | 6.4 | 47 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
84 | A38 | 14:00 | 14:30 | 2016-11-20 | 14:40 | 14:45 | 2016-11-20 | -0.003 | 0.007 | -0.475 | -1.139 | 14:50 | 15:05 | 2016-11-20 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:05 | 2016-11-20 | 21.3 | 21:05 | 2016-11-20 | 24 | 22:05 | 22:35 | 2016-11-20 | 24 | 22:45 | 23:00 | 2016-11-20 | 23:10 | 23:55 | 2016-11-20 | 24:25 | 24:35 | 2016-11-21 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 24:35 | 24:45 | 2016-11-21 | 24 | 24:45 | 2016-11-21 | 25:25 | 2016-11-21 | 7.9 | 19 | 2 | [7 empty] | 1 | 0
85 | A153 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-20 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-20 | 0.014 | -0.004 | -0.694 | -0.922 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-20 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-20 | 18.8 | 14:05 | 2016-11-20 | 31.6 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-20 | 31.6 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-20 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-20 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-20 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-20 | 31.6 | 17:45 | 2016-11-20 | 19:25 | 2016-11-20 | 7 | 44 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
86 | A52 | 9:45 | 10:15 | 2016-11-21 | 10:25 | 10:30 | 2016-11-21 | 0.015 | 0.018 | -0.6 | -0.977 | 10:35 | 10:50 | 2016-11-21 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:50 | 2016-11-21 | 21.9 | 16:50 | 2016-11-21 | 24.3 | 17:50 | 18:20 | 2016-11-21 | 24.3 | 18:30 | 18:45 | 2016-11-21 | 18:55 | 19:55 | 2016-11-21 | 20:25 | 20:35 | 2016-11-21 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-11-21 | 24.3 | 20:45 | 2016-11-21 | 21:45 | 2016-11-21 | 6.7 | 21.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 3
87 | A150 | 14:00 | 14:30 | 2016-11-21 | 14:40 | 14:45 | 2016-11-21 | -0.019 | 0.023 | -0.65 | -1.101 | 14:50 | 15:05 | 2016-11-21 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:05 | 2016-11-21 | 22.8 | 21:05 | 2016-11-21 | 31.65 | 22:05 | 22:35 | 2016-11-21 | 31.65 | 22:45 | 23:00 | 2016-11-21 | 23:10 | 23:55 | 2016-11-21 | 24:25 | 24:35 | 2016-11-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 24:35 | 24:45 | 2016-11-22 | 31.65 | 24:45 | 2016-11-22 | 26:05 | 2016-11-22 | 7 | 33.5 | 4 | [7 empty] | 1 | 0
88 | A62 | 15:45 | 16:15 | 2016-11-22 | 16:25 | 16:30 | 2016-11-22 | -0.023 | 0.014 | -0.68 | -1.012 | 16:35 | 16:50 | 2016-11-22 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 19:50 | 2016-11-22 | 21.4 | 22:50 | 2016-11-22 | 24.22 | 23:50 | 24:20 | 2016-11-23 | 24.22 | 24:30 | 24:45 | 2016-11-23 | 24:55 | 25:55 | 2016-11-23 | 26:25 | 26:35 | 2016-11-23 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 26:35 | 26:45 | 2016-11-23 | 24.22 | 26:45 | 2016-11-23 | 27:25 | 2016-11-23 | 6.6 | 20 | 2 | [7 empty] | 1 | 4
89 | A41 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-22 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-22 | -0.021 | -0.013 | -0.525 | -1.072 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-22 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:35 | 2016-11-22 | 24 | 15:35 | 2016-11-22 | 31.8 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-22 | 31.8 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-22 | 17:40 | 18:40 | 2016-11-22 | 19:10 | 19:20 | 2016-11-22 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:20 | 19:30 | 2016-11-22 | 31.8 | 19:30 | 2016-11-22 | 20:50 | 2016-11-22 | 6.8 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 3
90 | A61 | 8:00 | 8:30 | 2016-11-22 | 8:40 | 8:45 | 2016-11-22 | -0.016 | 0.012 | -0.3 | -0.935 | 8:50 | 9:05 | 2016-11-22 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:05 | 2016-11-22 | 21.2 | 15:05 | 2016-11-22 | 24.8 | 16:05 | 16:35 | 2016-11-22 | 24.8 | 16:45 | 17:00 | 2016-11-22 | 17:10 | 17:55 | 2016-11-22 | 18:25 | 18:35 | 2016-11-22 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-11-22 | 24.8 | 18:45 | 2016-11-22 | 19:25 | 2016-11-22 | 7 | 21.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
91 | A152 | 10:00 | 10:30 | 2016-11-23 | 10:40 | 10:45 | 2016-11-23 | 0.02 | 0.014 | -0.645 | -1.096 | 10:50 | 11:05 | 2016-11-23 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 14:05 | 2016-11-23 | 20.1 | 17:05 | 2016-11-23 | 31.65 | 18:05 | 18:35 | 2016-11-23 | 31.68 | 18:45 | 19:00 | 2016-11-23 | 19:10 | 19:55 | 2016-11-23 | 20:25 | 20:35 | 2016-11-23 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-11-23 | 31.68 | 20:45 | 2016-11-23 | 22:05 | 2016-11-23 | 6.5 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
92 | A53 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-23 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-23 | 0.017 | 0.016 | -0.44 | -1.01 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-23 | 1.05 | 9 | 20 | 0 | 11:05 | 2016-11-23 | 21.5 | 14:05 | 2016-11-23 | 24.5 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-23 | 24.5 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-23 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-23 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-23 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-23 | 24.5 | 17:45 | 2016-11-23 | 18:45 | 2016-11-23 | 6.8 | 23.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
93 | A48 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-24 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-24 | -0.014 | 0.028 | -0.645 | -0.806 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2016-11-24 | 22.4 | 16:05 | 2016-11-24 | 31.7 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-24 | 31.75 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-24 | 18:10 | 18:55 | 2016-11-24 | 19:25 | 19:35 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-24 | 31.75 | 19:45 | 2016-11-24 | 21:05 | 2016-11-24 | 7 | 30 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
94 | A9 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-24 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-24 | -0.008 | -0.012 | -0.47 | -0.885 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:35 | 2016-11-24 | 22.7 | 14:35 | 2016-11-24 | 24.8 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-24 | 24.8 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-24 | 16:40 | 17:25 | 2016-11-24 | 17:55 | 18:05 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-24 | 24.8 | 18:15 | 2016-11-24 | 18:55 | 2016-11-24 | 7 | 21 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
95 | A131 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-24 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-24 | -0.027 | 0.002 | -0.46 | -0.986 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 12:35 | 2016-11-24 | 20 | 15:35 | 2016-11-24 | 30.72 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-24 | 30.75 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-24 | 17:40 | 18:25 | 2016-11-24 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-24 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-11-24 | 30.75 | 19:15 | 2016-11-24 | 20:35 | 2016-11-24 | 6.8 | 34 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
96 | A39 | 9:00 | 9:30 | 2016-11-25 | 9:40 | 9:45 | 2016-11-25 | -0.016 | -0.021 | -0.683 | -1.081 | 9:50 | 10:05 | 2016-11-25 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:05 | 2016-11-25 | 22.25 | 16:05 | 2016-11-25 | 35.6 | 17:05 | 17:35 | 2016-11-25 | 35.65 | 17:45 | 18:00 | 2016-11-25 | 18:10 | 18:55 | 2016-11-25 | 19:25 | 19:35 | 2016-11-25 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-25 | 35.65 | 19:45 | 2016-11-25 | 21:25 | 2016-11-25 | 7.9 | 43.5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
97 | A60 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-25 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-25 | -0.025 | -0.008 | -0.38 | -0.768 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-25 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:15 | 2016-11-25 | 20.4 | 16:15 | 2016-11-25 | 25.15 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-25 | 25.2 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-25 | 18:20 | 19:05 | 2016-11-25 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-25 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-25 | 25.2 | 19:55 | 2016-11-25 | 20:55 | 2016-11-25 | 7.32 | 23.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | Khoan quá 68 cm
98 | B39 | 8:05 | 8:35 | 2016-11-26 | 8:45 | 8:50 | 2016-11-26 | -0.019 | 0.001 | -0.643 | -0.834 | 8:55 | 9:10 | 2016-11-26 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 12:10 | 2016-11-26 | 25 | 15:10 | 2016-11-26 | 26.85 | 16:10 | 16:40 | 2016-11-26 | 27.14 | 16:50 | 17:05 | 2016-11-26 | 17:15 | 18:15 | 2016-11-26 | 18:45 | 18:55 | 2016-11-26 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-26 | 27.14 | 19:05 | 2016-11-26 | 19:25 | 2016-11-26 | 5.2 | 12 | 1 | [7 empty] | 0 | 3
99 | B33 | 9:10 | 9:40 | 2016-11-26 | 9:50 | 9:55 | 2016-11-26 | -0.004 | -0.019 | -0.795 | -1.185 | 10:00 | 10:15 | 2016-11-26 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 13:15 | 2016-11-26 | 22.3 | 16:15 | 2016-11-26 | 26.7 | 17:15 | 17:45 | 2016-11-26 | 26.85 | 17:55 | 18:10 | 2016-11-26 | 18:20 | 19:05 | 2016-11-26 | 19:35 | 19:45 | 2016-11-26 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-26 | 26.85 | 19:55 | 2016-11-26 | 20:35 | 2016-11-26 | 4.3 | 13.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
100 | A43 | 9:15 | 9:45 | 2016-11-26 | 9:55 | 10:00 | 2016-11-26 | 0.006 | -0.012 | -0.77 | -1.012 | 10:05 | 10:20 | 2016-11-26 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:20 | 2016-11-26 | 22.45 | 16:20 | 2016-11-26 | 31.45 | 17:20 | 17:50 | 2016-11-26 | 31.6 | 18:00 | 18:15 | 2016-11-26 | 18:25 | 19:10 | 2016-11-26 | 19:40 | 19:50 | 2016-11-26 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-11-26 | 31.6 | 20:00 | 2016-11-26 | 21:20 | 2016-11-26 | 7.1 | 34 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
101 | B31 | 9:30 | 10:00 | 2016-11-27 | 10:10 | 10:15 | 2016-11-27 | 0.026 | 0.015 | -0.843 | -1.037 | 10:20 | 10:35 | 2016-11-27 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:35 | 2016-11-27 | 23.8 | 16:35 | 2016-11-27 | 26.65 | 17:35 | 18:05 | 2016-11-27 | 26.7 | 18:15 | 18:30 | 2016-11-27 | 18:40 | 19:40 | 2016-11-27 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-27 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2016-11-27 | 26.7 | 20:30 | 2016-11-27 | 21:10 | 2016-11-27 | 4.96 | 13 | 2 | [7 empty] | 0 | 3
102 | A63 | 7:00 | 7:30 | 2016-11-27 | 7:40 | 7:45 | 2016-11-27 | -0.016 | 0.018 | -0.309 | -0.913 | 7:50 | 8:05 | 2016-11-27 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2016-11-27 | 22.85 | 14:05 | 2016-11-27 | 38.62 | 15:05 | 15:35 | 2016-11-27 | 38.62 | 15:45 | 16:00 | 2016-11-27 | 16:10 | 16:55 | 2016-11-27 | 17:25 | 17:35 | 2016-11-27 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-11-27 | 38.62 | 17:45 | 2016-11-27 | 19:45 | 2016-11-27 | 6.5 | 54 | 6 | [7 empty] | 0 | 0
103 | B32 | 7:30 | 8:00 | 2016-11-28 | 8:10 | 8:15 | 2016-11-28 | 0.027 | -0.026 | -0.645 | -0.84 | 8:20 | 8:35 | 2016-11-28 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:35 | 2016-11-28 | 22 | 14:35 | 2016-11-28 | 26.86 | 15:35 | 16:05 | 2016-11-28 | 27 | 16:15 | 16:30 | 2016-11-28 | 16:40 | 17:40 | 2016-11-28 | 18:10 | 18:20 | 2016-11-28 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-11-28 | 27 | 18:30 | 2016-11-28 | 19:10 | 2016-11-28 | 4.3 | 13 | 2 | [7 empty] | 0 | 3 | Trồi lông + ống siêu âm thiếu
104 | A46 | 7:35 | 8:05 | 2016-11-28 | 8:15 | 8:20 | 2016-11-28 | 0.03 | -0.018 | -0.805 | -1.158 | 8:25 | 8:40 | 2016-11-28 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 11:40 | 2016-11-28 | 21.3 | 14:40 | 2016-11-28 | 31.55 | 15:40 | 16:10 | 2016-11-28 | 31.7 | 16:20 | 16:35 | 2016-11-28 | 16:45 | 17:45 | 2016-11-28 | 18:15 | 18:25 | 2016-11-28 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 18:25 | 18:35 | 2016-11-28 | 31.7 | 18:35 | 2016-11-28 | 19:55 | 2016-11-28 | 7.1 | 33 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
105 | A67 | 7:40 | 8:10 | 2016-11-28 | 8:20 | 8:25 | 2016-11-28 | 0.01 | 0.013 | -0.205 | -0.814 | 8:30 | 8:45 | 2016-11-28 | 1.06 | 9 | 21 | 0 | 11:45 | 2016-11-28 | 21.3 | 14:45 | 2016-11-28 | 27.8 | 15:45 | 16:15 | 2016-11-28 | 28 | 16:25 | 16:40 | 2016-11-28 | 16:50 | 17:35 | 2016-11-28 | 18:05 | 18:15 | 2016-11-28 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:15 | 18:25 | 2016-11-28 | 28 | 18:25 | 2016-11-28 | 19:25 | 2016-11-28 | 8 | 29 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | BT khô
106 | B34 | 9:20 | 9:50 | 2016-11-29 | 10:00 | 10:05 | 2016-11-29 | 0.005 | 0.018 | -0.638 | -0.81 | 10:10 | 10:25 | 2016-11-29 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-11-29 | 22.5 | 16:25 | 2016-11-29 | 26.87 | 17:25 | 17:55 | 2016-11-29 | 27 | 18:05 | 18:20 | 2016-11-29 | 18:30 | 19:30 | 2016-11-29 | 20:00 | 20:10 | 2016-11-29 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2016-11-29 | 27 | 20:20 | 2016-11-29 | 21:00 | 2016-11-29 | 4.7 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 2
107 | B35 | 9:30 | 10:00 | 2016-11-29 | 10:10 | 10:15 | 2016-11-29 | -0.021 | -0.022 | -0.475 | -1.107 | 10:20 | 10:35 | 2016-11-29 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:35 | 2016-11-29 | 22.8 | 16:35 | 2016-11-29 | 27 | 17:35 | 18:05 | 2016-11-29 | 27 | 18:15 | 18:30 | 2016-11-29 | 18:40 | 19:25 | 2016-11-29 | 19:55 | 20:05 | 2016-11-29 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-11-29 | 27 | 20:15 | 2016-11-29 | 20:55 | 2016-11-29 | 4.8 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
108 | B37 | 8:20 | 8:50 | 2016-11-30 | 9:00 | 9:05 | 2016-11-30 | 0.015 | -0.005 | -0.63 | -0.854 | 9:10 | 9:25 | 2016-11-30 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 12:25 | 2016-11-30 | 21 | 15:25 | 2016-11-30 | 27 | 16:25 | 16:55 | 2016-11-30 | 27 | 17:05 | 17:20 | 2016-11-30 | 17:30 | 18:15 | 2016-11-30 | 18:45 | 18:55 | 2016-11-30 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-30 | 27 | 19:05 | 2016-11-30 | 19:45 | 2016-11-30 | 5 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
109 | A129 | 8:30 | 9:00 | 2016-11-30 | 9:10 | 9:15 | 2016-11-30 | 0.003 | -0.006 | -0.831 | -1.177 | 9:20 | 9:35 | 2016-11-30 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 12:35 | 2016-11-30 | 456:00 | 15:35 | 2016-11-30 | 30.2 | 16:35 | 17:05 | 2016-11-30 | 30.2 | 17:15 | 17:30 | 2016-11-30 | 17:40 | 18:25 | 2016-11-30 | 18:55 | 19:05 | 2016-11-30 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-11-30 | 30.2 | 19:15 | 2016-11-30 | 20:55 | 2016-11-30 | 6.3 | 44 | 5 | [7 empty] | 0 | 0
110 | B38 | 9:20 | 9:50 | 2016-11-30 | 10:00 | 10:05 | 2016-11-30 | -0.018 | 0.012 | -0.445 | -0.875 | 10:10 | 10:25 | 2016-11-30 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-11-30 | 21.3 | 16:25 | 2016-11-30 | 27.1 | 17:25 | 17:55 | 2016-11-30 | 27.2 | 18:05 | 18:20 | 2016-11-30 | 18:30 | 19:15 | 2016-11-30 | 19:45 | 19:55 | 2016-11-30 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-11-30 | 27.2 | 20:05 | 2016-11-30 | 20:45 | 2016-11-30 | 4.9 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 0
111 | A42 | 7:45 | 8:15 | 2016-12-01 | 8:25 | 8:30 | 2016-12-01 | -0.021 | -0.002 | -0.665 | -1.1 | 8:35 | 8:50 | 2016-12-01 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 11:50 | 2016-12-01 | 23 | 14:50 | 2016-12-01 | 31.7 | 15:50 | 16:20 | 2016-12-01 | 31.9 | 16:30 | 16:45 | 2016-12-01 | 16:55 | 17:40 | 2016-12-01 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-01 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-12-01 | 31.9 | 18:30 | 2016-12-01 | 20:50 | 2016-12-01 | 7.7 | 62 | 7 | [7 empty] | 0 | 0
112 | B36 | 8:10 | 8:40 | 2016-12-01 | 8:50 | 8:55 | 2016-12-01 | -0.018 | 0.016 | -0.575 | -0.816 | 9:00 | 9:15 | 2016-12-01 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 12:15 | 2016-12-01 | 19.8 | 15:15 | 2016-12-01 | 27.15 | 16:15 | 16:45 | 2016-12-01 | 27.15 | 16:55 | 17:10 | 2016-12-01 | 17:20 | 18:20 | 2016-12-01 | 18:50 | 19:00 | 2016-12-01 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:00 | 19:10 | 2016-12-01 | 27.15 | 19:10 | 2016-12-01 | 19:50 | 2016-12-01 | 4.8 | 12 | 2 | [7 empty] | 0 | 3
113 | B40 | 8:00 | 8:30 | 2016-12-02 | 8:40 | 8:45 | 2016-12-02 | -0.004 | -0.016 | -0.489 | -0.689 | 8:50 | 9:05 | 2016-12-02 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 12:05 | 2016-12-02 | 30.4 | 15:05 | 2016-12-02 | 31.6 | 16:05 | 16:35 | 2016-12-02 | 31.7 | 16:45 | 17:00 | 2016-12-02 | 17:10 | 17:55 | 2016-12-02 | 18:25 | 18:35 | 2016-12-02 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-12-02 | 31.7 | 18:45 | 2016-12-02 | 19:45 | 2016-12-02 | 5.2 | 15 | 3 | [7 empty] | 0 | 0
114 | A47 | 10:00 | 10:30 | 2016-12-02 | 10:40 | 10:45 | 2016-12-02 | 0.017 | 0.016 | -0.719 | -0.984 | 10:50 | 11:05 | 2016-12-02 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 14:05 | 2016-12-02 | 24.4 | 17:05 | 2016-12-02 | 31.5 | 18:05 | 18:35 | 2016-12-02 | 31.5 | 18:45 | 19:00 | 2016-12-02 | 19:10 | 20:10 | 2016-12-02 | 20:40 | 20:50 | 2016-12-02 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2016-12-02 | 31.5 | 21:00 | 2016-12-02 | 22:20 | 2016-12-02 | 7.8 | 30.5 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
115 | A51 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-02 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-02 | -0.006 | 0 | -0.453 | -1.071 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-02 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 13:05 | 2016-12-02 | 21.1 | 16:05 | 2016-12-02 | 31.22 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-02 | 31.5 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-02 | 18:10 | 18:55 | 2016-12-02 | 19:25 | 19:35 | 2016-12-02 | 1.05 | 9 | 20 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-02 | 31.5 | 19:45 | 2016-12-02 | 21:05 | 2016-12-02 | 6.8 | 36 | 4 | [7 empty] | 0 | 0
116 | B41 | 7:30 | 8:00 | 2016-12-03 | 8:10 | 8:15 | 2016-12-03 | -0.014 | 0.027 | -0.33 | -0.829 | 8:20 | 8:35 | 2016-12-03 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 11:35 | 2016-12-03 | 25.9 | 14:35 | 2016-12-03 | 27.62 | 15:35 | 16:05 | 2016-12-03 | 27.7 | 16:15 | 16:30 | 2016-12-03 | 16:40 | 17:40 | 2016-12-03 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-03 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-12-03 | 27.7 | 18:30 | 2016-12-03 | 19:10 | 2016-12-03 | 5.4 | 13.5 | 2 | [7 empty] | 0 | 3
117 | A49 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-03 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-03 | 0.009 | -0.016 | -0.062 | -0.52 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-03 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 13:05 | 2016-12-03 | 20.7 | 16:05 | 2016-12-03 | 32.15 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-03 | 32.17 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-03 | 18:10 | 19:10 | 2016-12-03 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-03 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-03 | 32.17 | 20:00 | 2016-12-03 | 21:20 | 2016-12-03 | 6.7 | 37 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
118 | B26 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-04 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-04 | -0.007 | 0.007 | -0.108 | -0.501 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 13:15 | 2016-12-04 | 21.1 | 16:15 | 2016-12-04 | 31.3 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-04 | 31.32 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-04 | 18:20 | 19:20 | 2016-12-04 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 20:00 | 20:10 | 2016-12-04 | 31.32 | 20:10 | 2016-12-04 | 21:30 | 2016-12-04 | 5.3 | 19 | 4 | [7 empty] | 0 | 3 |  |  | 1.7714 |  |  | 2016-11-11 | 2016-11-11
119 | B42 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-04 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-04 | 0.016 | -0.003 | -0.095 | -0.293 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:15 | 2016-12-04 | 21.7 | 16:15 | 2016-12-04 | 24.45 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-04 | 24.55 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-04 | 18:20 | 19:05 | 2016-12-04 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-04 | 24.55 | 19:55 | 2016-12-04 | 20:15 | 2016-12-04 | 5.6 | 10 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 2.0667 |  |  | 2016-11-11 | 2016-11-13
120 | BP1 | 9:15 | 9:45 | 2016-12-04 | 9:55 | 10:00 | 2016-12-04 | 0.002 | -0.021 | 0.173 | -0.279 | 10:05 | 10:20 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 21 | 0 | 13:20 | 2016-12-04 | 20.22 | 16:20 | 2016-12-04 | 27.7 | 17:20 | 17:50 | 2016-12-04 | 27.95 | 18:00 | 18:15 | 2016-12-04 | 18:25 | 19:10 | 2016-12-04 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-04 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-04 | 670:48 | 20:00 | 2016-12-04 | 21:20 | 2016-12-04 | 5.4 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-14
121 | A130 | 9:30 | 10:00 | 2016-12-05 | 10:10 | 10:15 | 2016-12-05 | -0.015 | -0.009 | -0.63 | -1.043 | 10:20 | 10:35 | 2016-12-05 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 13:35 | 2016-12-05 | 17.5 | 16:35 | 2016-12-05 | 30.4 | 17:35 | 18:05 | 2016-12-05 | 30.45 | 18:15 | 18:30 | 2016-12-05 | 18:40 | 19:40 | 2016-12-05 | 20:10 | 20:20 | 2016-12-05 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2016-12-05 | 30.45 | 20:30 | 2016-12-05 | 22:10 | 2016-12-05 | 6.5 | 49 | 5 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-15
122 | A50 | 7:30 | 8:00 | 2016-12-05 | 8:10 | 8:15 | 2016-12-05 | -0.024 | 0.024 | -0.095 | -0.689 | 8:20 | 8:35 | 2016-12-05 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 11:35 | 2016-12-05 | 21.2 | 14:35 | 2016-12-05 | 30.9 | 15:35 | 16:05 | 2016-12-05 | 30.93 | 16:15 | 16:30 | 2016-12-05 | 16:40 | 17:25 | 2016-12-05 | 17:55 | 18:05 | 2016-12-05 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-12-05 | 30.93 | 18:15 | 2016-12-05 | 19:55 | 2016-12-05 | 7.4 | 48 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-17
123 | A54 | 7:35 | 8:05 | 2016-12-06 | 8:15 | 8:20 | 2016-12-06 | 0.026 | -0.012 | -0.316 | -0.629 | 8:25 | 8:40 | 2016-12-06 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:40 | 2016-12-06 | 19.6 | 14:40 | 2016-12-06 | 21 | 15:40 | 16:10 | 2016-12-06 | 21 | 16:20 | 16:35 | 2016-12-06 | 16:45 | 17:30 | 2016-12-06 | 18:00 | 18:10 | 2016-12-06 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-06 | 21 | 18:20 | 2016-12-06 | 19:00 | 2016-12-06 | 7 | 19 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-18
124 | A59 | 9:30 | 10:00 | 2016-12-06 | 10:10 | 10:15 | 2016-12-06 | -0.021 | 0.014 | -0.179 | -0.684 | 10:20 | 10:35 | 2016-12-06 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 13:35 | 2016-12-06 | 19.35 | 16:35 | 2016-12-06 | 21.05 | 17:35 | 18:05 | 2016-12-06 | 21.15 | 18:15 | 18:30 | 2016-12-06 | 18:40 | 19:25 | 2016-12-06 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-06 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-12-06 | 21.15 | 20:15 | 2016-12-06 | 21:15 | 2016-12-06 | 7.1 | 19 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-21
125 | A55 | 8:20 | 8:50 | 2016-12-06 | 9:00 | 9:05 | 2016-12-06 | -0.016 | 0.022 | -0.346 | -0.684 | 9:10 | 9:25 | 2016-12-06 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:25 | 2016-12-06 | 20.5 | 15:25 | 2016-12-06 | 27 | 16:25 | 16:55 | 2016-12-06 | 27.05 | 17:05 | 17:20 | 2016-12-06 | 17:30 | 18:30 | 2016-12-06 | 19:00 | 19:10 | 2016-12-06 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:10 | 19:20 | 2016-12-06 | 27.05 | 19:20 | 2016-12-06 | 20:20 | 2016-12-06 | 7.4 | 25 | 3 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-22
126 | A68 | 9:20 | 9:50 | 2016-12-07 | 10:00 | 10:05 | 2016-12-07 | -0.026 | -0.014 | 0.125 | -0.101 | 10:10 | 10:25 | 2016-12-07 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:25 | 2016-12-07 | 19.9 | 16:25 | 2016-12-07 | 27.01 | 17:25 | 17:55 | 2016-12-07 | 27.01 | 18:05 | 18:20 | 2016-12-07 | 18:30 | 19:30 | 2016-12-07 | 20:00 | 20:10 | 2016-12-07 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2016-12-07 | 27.01 | 20:20 | 2016-12-07 | 21:20 | 2016-12-07 | 7.9 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-10-17 | 2016-11-24
127 | A56 | 7:45 | 8:15 | 2016-12-07 | 8:25 | 8:30 | 2016-12-07 | 0.018 | 0.007 | -0.302 | -0.512 | 8:35 | 8:50 | 2016-12-07 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:50 | 2016-12-07 | 20.2 | 14:50 | 2016-12-07 | 27.03 | 15:50 | 16:20 | 2016-12-07 | 27.03 | 16:30 | 16:45 | 2016-12-07 | 16:55 | 17:40 | 2016-12-07 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-07 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-12-07 | 27.03 | 18:30 | 2016-12-07 | 19:50 | 2016-12-07 | 7.3 | 34 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-17 | 2016-11-25
128 | A58 | 8:10 | 8:40 | 2016-12-08 | 8:50 | 8:55 | 2016-12-08 | -0.017 | 0.015 | 0.013 | -0.578 | 9:00 | 9:15 | 2016-12-08 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:15 | 2016-12-08 | 19.76 | 15:15 | 2016-12-08 | 27.32 | 16:15 | 16:45 | 2016-12-08 | 27.34 | 16:55 | 17:10 | 2016-12-08 | 17:20 | 18:05 | 2016-12-08 | 18:35 | 18:45 | 2016-12-08 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:45 | 18:55 | 2016-12-08 | 27.34 | 18:55 | 2016-12-08 | 20:35 | 2016-12-08 | 7.3 | 30 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-18 | 2016-11-26
129 | A11 | 10:00 | 10:30 | 2016-12-08 | 10:40 | 10:45 | 2016-12-08 | -0.023 | -0.01 | -0.123 | -0.5 | 10:50 | 11:05 | 2016-12-08 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 14:05 | 2016-12-08 | 20.27 | 17:05 | 2016-12-08 | 24.1 | 18:05 | 18:35 | 2016-12-08 | 24.15 | 18:45 | 19:00 | 2016-12-08 | 19:10 | 19:55 | 2016-12-08 | 20:25 | 20:35 | 2016-12-08 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-12-08 | 24.15 | 20:45 | 2016-12-08 | 21:45 | 2016-12-08 | 7.2 | 23 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-19 | 2016-11-28
130 | A57 | 7:00 | 7:30 | 2016-12-08 | 7:40 | 7:45 | 2016-12-08 | -0.001 | -0.025 | 0.063 | -0.025 | 7:50 | 8:05 | 2016-12-08 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2016-12-08 | 21.1 | 14:05 | 2016-12-08 | 27.48 | 15:05 | 15:35 | 2016-12-08 | 27.5 | 15:45 | 16:00 | 2016-12-08 | 16:10 | 17:10 | 2016-12-08 | 17:40 | 17:50 | 2016-12-08 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2016-12-08 | 27.5 | 18:00 | 2016-12-08 | 19:00 | 2016-12-08 | 7.1 | 30.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-10-19 | 2016-11-29
131 | A12 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-09 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-09 | -0.018 | 0.015 | -0.099 | -0.434 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-09 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 13:05 | 2016-12-09 | 19 | 16:05 | 2016-12-09 | 24.1 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-09 | 24.15 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-09 | 18:10 | 19:10 | 2016-12-09 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-09 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-09 | 24.15 | 20:00 | 2016-12-09 | 21:20 | 2016-12-09 | 7.3 | 20.6 | 4 | [7 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-10-20 | 2016-11-30
132 | A77 | 8:30 | 9:00 | 2016-12-09 | 9:10 | 9:15 | 2016-12-09 | -0.02 | -0.019 | 0.102 | -0.389 | 9:20 | 9:35 | 2016-12-09 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 12:35 | 2016-12-09 | 22 | 15:35 | 2016-12-09 | 27.02 | 16:35 | 17:05 | 2016-12-09 | 27.3 | 17:15 | 17:30 | 2016-12-09 | 17:40 | 18:25 | 2016-12-09 | 18:55 | 19:05 | 2016-12-09 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-12-09 | 27.3 | 19:15 | 2016-12-09 | 20:15 | 2016-12-09 | 8.7 | 25 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-21 | 2016-12-02
133 | A136 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-10 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-10 | -0.024 | 0.002 | -0.209 | -0.683 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:05 | 2016-12-10 | 20.45 | 16:05 | 2016-12-10 | 684:29 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-10 | 28.52 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-10 | 18:10 | 19:10 | 2016-12-10 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-10 | 28.52 | 20:00 | 2016-12-10 | 21:20 | 2016-12-10 | 7.2 | 33.5 | 4 | [7 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-10-21 | 2016-12-03
134 | A66 | 8:05 | 8:35 | 2016-12-10 | 8:45 | 8:50 | 2016-12-10 | -0.025 | 0.015 | 0.104 | -0.384 | 8:55 | 9:10 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 12:10 | 2016-12-10 | 20 | 15:10 | 2016-12-10 | 27.05 | 16:10 | 16:40 | 2016-12-10 | 27.05 | 16:50 | 17:05 | 2016-12-10 | 17:15 | 18:00 | 2016-12-10 | 18:30 | 18:40 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:40 | 18:50 | 2016-12-10 | 27.05 | 18:50 | 2016-12-10 | 19:50 | 2016-12-10 | 8.5 | 24 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-01 |  | 2016-10-22 | 2016-12-05
135 | B25 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-10 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-10 | -0.012 | 0.023 | 0.265 | -0.732 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:15 | 2016-12-10 | 20.2 | 16:15 | 2016-12-10 | 30.8 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-10 | 30.81 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-10 | 18:20 | 19:05 | 2016-12-10 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-10 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-10 | 30.81 | 19:55 | 2016-12-10 | 20:35 | 2016-12-10 | 6.1 | 15 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-23 | 2016-12-06
136 | A13 | 9:15 | 9:45 | 2016-12-11 | 9:55 | 10:00 | 2016-12-11 | 0.001 | 0.015 | 0.093 | -0.438 | 10:05 | 10:20 | 2016-12-11 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:20 | 2016-12-11 | 18.4 | 16:20 | 2016-12-11 | 24.8 | 17:20 | 17:50 | 2016-12-11 | 24.85 | 18:00 | 18:15 | 2016-12-11 | 18:25 | 19:10 | 2016-12-11 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-11 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-11 | 24.85 | 20:00 | 2016-12-11 | 21:00 | 2016-12-11 | 7.7 | 24 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-20 |  | 2016-10-23 | 2016-12-07
137 | A155 | 9:20 | 9:50 | 2016-12-11 | 10:00 | 10:05 | 2016-12-11 | 0.003 | 0.023 | -0.385 | -0.789 | 10:10 | 10:25 | 2016-12-11 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-12-11 | 23.2 | 16:25 | 2016-12-11 | 26.95 | 17:25 | 17:55 | 2016-12-11 | 26.97 | 18:05 | 18:20 | 2016-12-11 | 18:30 | 19:15 | 2016-12-11 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-11 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-11 | 26.97 | 20:05 | 2016-12-11 | 21:45 | 2016-12-11 | 7.1 | 31.5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-24 | 2016-12-08
138 | A135 | 8:10 | 8:40 | 2016-12-12 | 8:50 | 8:55 | 2016-12-12 | -0.004 | 0.017 | -0.007 | -0.469 | 9:00 | 9:15 | 2016-12-12 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 12:15 | 2016-12-12 | 21.5 | 15:15 | 2016-12-12 | 28.7 | 16:15 | 16:45 | 2016-12-12 | 28.75 | 16:55 | 17:10 | 2016-12-12 | 17:20 | 18:05 | 2016-12-12 | 18:35 | 18:45 | 2016-12-12 | 1.05 | 9 | 22 | 0 | 18:45 | 18:55 | 2016-12-12 | 28.75 | 18:55 | 2016-12-12 | 20:15 | 2016-12-12 | 7.1 | 28.5 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-25 | 2016-12-10
139 | A154 | 10:00 | 10:30 | 2016-12-12 | 10:40 | 10:45 | 2016-12-12 | -0.007 | -0.017 | -0.175 | -0.673 | 10:50 | 11:05 | 2016-12-12 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 14:05 | 2016-12-12 | 20.3 | 17:05 | 2016-12-12 | 27.15 | 18:05 | 18:35 | 2016-12-12 | 27.2 | 18:45 | 19:00 | 2016-12-12 | 19:10 | 19:55 | 2016-12-12 | 20:25 | 20:35 | 2016-12-12 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-12-12 | 27.2 | 20:45 | 2016-12-12 | 23:05 | 2016-12-12 | 7.2 | 72 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-26 | 2016-12-12
140 | BP4 | 7:00 | 7:30 | 2016-12-12 | 7:40 | 7:45 | 2016-12-12 | 0.024 | -0.022 | 0.222 | -0.467 | 7:50 | 8:05 | 2016-12-12 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2016-12-12 | 23.9 | 14:05 | 2016-12-12 | 27.45 | 15:05 | 15:35 | 2016-12-12 | 27.45 | 15:45 | 16:00 | 2016-12-12 | 16:10 | 16:55 | 2016-12-12 | 17:25 | 17:35 | 2016-12-12 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-12-12 | 27.45 | 17:45 | 2016-12-12 | 18:25 | 2016-12-12 | 6.1 | 13 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-26 | 2016-12-13
141 | A65 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-13 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-13 | 0.02 | -0.02 | -0.358 | -0.789 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-13 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 13:05 | 2016-12-13 | 20.6 | 16:05 | 2016-12-13 | 37.4 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-13 | 37.55 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-13 | 18:10 | 19:10 | 2016-12-13 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-13 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-13 | 37.55 | 20:00 | 2016-12-13 | 22:00 | 2016-12-13 | 8 | 61 | 6 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-10-27 | 2016-12-14
142 | A69 | 7:30 | 8:00 | 2016-12-13 | 8:10 | 8:15 | 2016-12-13 | 0.005 | 0.006 | 0.061 | -0.511 | 8:20 | 8:35 | 2016-12-13 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:35 | 2016-12-13 | 19.1 | 14:35 | 2016-12-13 | 26.96 | 15:35 | 16:05 | 2016-12-13 | 26.96 | 16:15 | 16:30 | 2016-12-13 | 16:40 | 17:25 | 2016-12-13 | 17:55 | 18:05 | 2016-12-13 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-12-13 | 26.96 | 18:15 | 2016-12-13 | 19:15 | 2016-12-13 | 8.6 | 25.5 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-27 | 2016-12-15
143 | A73 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-14 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-14 | -0.022 | 0.018 | 0.18 | -0.699 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-14 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:15 | 2016-12-14 | 20.8 | 16:15 | 2016-12-14 | 28.5 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-14 | 28.6 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-14 | 18:20 | 19:05 | 2016-12-14 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-14 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-14 | 28.6 | 19:55 | 2016-12-14 | 21:15 | 2016-12-14 | 7.6 | 33 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-29 | 2016-12-18
144 | BP3 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-14 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-14 | 0.009 | -0.014 | 0.275 | -0.684 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-14 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:05 | 2016-12-14 | 22.2 | 16:05 | 2016-12-14 | 30.8 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-14 | 30.8 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-14 | 18:10 | 18:55 | 2016-12-14 | 19:25 | 19:35 | 2016-12-14 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-14 | 30.8 | 19:45 | 2016-12-14 | 20:25 | 2016-12-14 | 6.1 | 16 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-30 | 2016-12-20
145 | A74 | 9:30 | 10:00 | 2016-12-14 | 10:10 | 10:15 | 2016-12-14 | 0.014 | 0.026 | -0.01 | -0.315 | 10:20 | 10:35 | 2016-12-14 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 13:35 | 2016-12-14 | 22.2 | 16:35 | 2016-12-14 | 28.3 | 17:35 | 18:05 | 2016-12-14 | 28.3 | 18:15 | 18:30 | 2016-12-14 | 18:40 | 19:25 | 2016-12-14 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-14 | 1.06 | 9 | 20 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-12-14 | 28.3 | 20:15 | 2016-12-14 | 21:15 | 2016-12-14 | 7.6 | 27 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-30 | 2016-12-21
146 | A76 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-15 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-15 | -0.016 | 0.022 | -0.114 | -0.381 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-15 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 13:05 | 2016-12-15 | 20.4 | 16:05 | 2016-12-15 | 26.8 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-15 | 26.8 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-15 | 18:10 | 18:55 | 2016-12-15 | 19:25 | 19:35 | 2016-12-15 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-15 | 26.8 | 19:45 | 2016-12-15 | 20:45 | 2016-12-15 | 8.5 | 27 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-31 | 2016-12-22
147 | A157 | 7:30 | 8:00 | 2016-12-15 | 8:10 | 8:15 | 2016-12-15 | 0.012 | -0.013 | -0.382 | -0.782 | 8:20 | 8:35 | 2016-12-15 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 11:35 | 2016-12-15 | 23.3 | 14:35 | 2016-12-15 | 30.15 | 15:35 | 16:05 | 2016-12-15 | 30.17 | 16:15 | 16:30 | 2016-12-15 | 16:40 | 17:25 | 2016-12-15 | 17:55 | 18:05 | 2016-12-15 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2016-12-15 | 30.18 | 18:15 | 2016-12-15 | 19:35 | 2016-12-15 | 7.3 | 35 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-31 | 2016-12-23
148 | A75 | 10:15 | 10:45 | 2016-12-16 | 10:55 | 11:00 | 2016-12-16 | -0.017 | -0.019 | -0.025 | -0.565 | 11:05 | 11:20 | 2016-12-16 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 14:20 | 2016-12-16 | 22.7 | 17:20 | 2016-12-16 | 28.3 | 18:20 | 18:50 | 2016-12-16 | 28.3 | 19:00 | 19:15 | 2016-12-16 | 19:25 | 20:25 | 2016-12-16 | 20:55 | 21:05 | 2016-12-16 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 21:05 | 21:15 | 2016-12-16 | 28.3 | 21:15 | 2016-12-16 | 22:15 | 2016-12-16 | 8.7 | 26 | 3 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-24
149 | A71 | 9:30 | 10:00 | 2016-12-16 | 10:10 | 10:15 | 2016-12-16 | -0.017 | 0.013 | -0.216 | -0.637 | 10:20 | 10:35 | 2016-12-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:35 | 2016-12-16 | 21.41 | 16:35 | 2016-12-16 | 28.2 | 17:35 | 18:05 | 2016-12-16 | 28.3 | 18:15 | 18:30 | 2016-12-16 | 18:40 | 19:25 | 2016-12-16 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-16 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-12-16 | 28.3 | 20:15 | 2016-12-16 | 22:15 | 2016-12-16 | 7.4 | 49 | 6 |  | 2016-12-16 |  | 0 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 0 | 0 | Sửa = 3 |  |  |  |  | 2016-11-04 | 2016-12-31
150 | A133 | 10:00 | 10:30 | 2016-12-16 | 10:40 | 10:45 | 2016-12-16 | 0.02 | -0.012 | -0.323 | -0.671 | 10:50 | 11:05 | 2016-12-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 14:05 | 2016-12-16 | 20.9 | 17:05 | 2016-12-16 | 29.77 | 18:05 | 18:35 | 2016-12-16 | 29.8 | 18:45 | 19:00 | 2016-12-16 | 19:10 | 20:10 | 2016-12-16 | 20:40 | 20:50 | 2016-12-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2016-12-16 | 29.8 | 21:00 | 2016-12-16 | 22:40 | 2016-12-16 | 7.2 | 42 | 5 |  | 2016-12-17 |  | 1 |  | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-11-05 | 2017-01-02
151 | A70 | 7:00 | 7:30 | 2016-12-17 | 7:40 | 7:45 | 2016-12-17 | -0.01 | 0.02 | -0.206 | -0.732 | 7:50 | 8:05 | 2016-12-17 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 11:05 | 2016-12-17 | 22.1 | 14:05 | 2016-12-17 | 28.1 | 15:05 | 15:35 | 2016-12-17 | 28.15 | 15:45 | 16:00 | 2016-12-17 | 16:10 | 16:55 | 2016-12-17 | 17:25 | 17:35 | 2016-12-17 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2016-12-17 | 28.15 | 17:45 | 2016-12-17 | 19:05 | 2016-12-17 | 8.2 | 31.5 | 4 |  | 2016-12-17 |  | 0 |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-06 | 2017-01-03
152 | A72 | 7:30 | 8:00 | 2016-12-17 | 8:10 | 8:15 | 2016-12-17 | -0.02 | -0.008 | -0.292 | -0.56 | 8:20 | 8:35 | 2016-12-17 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:35 | 2016-12-17 | 20 | 14:35 | 2016-12-17 | 28 | 15:35 | 16:05 | 2016-12-17 | 28.1 | 16:15 | 16:30 | 2016-12-17 | 16:40 | 17:40 | 2016-12-17 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-17 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-12-17 | 28.1 | 18:30 | 2016-12-17 | 20:10 | 2016-12-17 | 7.3 | 34 | 5 |  | 2016-12-19 |  | 2 |  | 2016-12-18 | 2016-12-20 | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-11-07 | 2017-01-05
153 | A132 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-18 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-18 | 0.006 | -0.018 | -1.019 | -0.979 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-18 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:05 | 2016-12-18 | 23.5 | 16:05 | 2016-12-18 | 30.01 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-18 | 30.05 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-18 | 18:10 | 19:10 | 2016-12-18 | 19:40 | 19:50 | 2016-12-18 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2016-12-18 | 30.05 | 20:00 | 2016-12-18 | 21:40 | 2016-12-18 | 6.5 | 50 | 5 |  | 2016-12-19 |  | 1 |  | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-08 | 2017-01-07
154 | A64 | 8:05 | 8:35 | 2016-12-18 | 8:45 | 8:50 | 2016-12-18 | 0.014 | 0.014 | -0.02 | -0.549 | 8:55 | 9:10 | 2016-12-18 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 12:10 | 2016-12-18 | 21.5 | 15:10 | 2016-12-18 | 37.74 | 16:10 | 16:40 | 2016-12-18 | 37.75 | 16:50 | 17:05 | 2016-12-18 | 17:15 | 18:15 | 2016-12-18 | 18:45 | 18:55 | 2016-12-18 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2016-12-18 | 37.75 | 19:05 | 2016-12-18 | 21:25 | 2016-12-18 | 7.3 | 70 | 7 |  | 2016-12-20 |  | 2 |  | 2016-12-19 | 2016-12-21 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-09 | 2017-01-09
155 | A134 | 9:15 | 9:45 | 2016-12-19 | 9:55 | 10:00 | 2016-12-19 | 0.003 | -0.006 | -0.36 | -0.75 | 10:05 | 10:20 | 2016-12-19 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:20 | 2016-12-19 | 22.8 | 16:20 | 2016-12-19 | 30.3 | 17:20 | 17:50 | 2016-12-19 | 30.34 | 18:00 | 18:15 | 2016-12-19 | 18:25 | 19:25 | 2016-12-19 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-19 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2016-12-19 | 30.34 | 20:15 | 2016-12-19 | 21:35 | 2016-12-19 | 7.2 | 43 | 4 |  | 2016-12-19 |  | 0 |  | 2016-12-18 | 2016-12-18 | 0 | 4 | sửa = 4 |  |  |  |  | 2016-11-10 | 2017-01-11
156 | BP2 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-19 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-19 | -0.01 | 0.025 | -0.022 | -0.343 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-19 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 13:05 | 2016-12-19 | 18.53 | 16:05 | 2016-12-19 | 30.86 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-19 | 30.86 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-19 | 18:10 | 18:55 | 2016-12-19 | 19:25 | 19:35 | 2016-12-19 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-19 | 30.86 | 19:45 | 2016-12-19 | 20:25 | 2016-12-19 | 5 | 16 | 2 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 60 | 2017-04-18 | 2017-02-16 | 2017-04-17 |  | 0 |  | 2017-02-17
157 | A14 | 7:00 | 7:30 | 2016-12-20 | 7:40 | 7:45 | 2016-12-20 | -0.021 | -0.009 | 0.01 | -0.21 | 7:50 | 8:05 | 2016-12-20 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2016-12-20 | 20.2 | 14:05 | 2016-12-20 | 24.8 | 15:05 | 15:35 | 2016-12-20 | 24.85 | 15:45 | 16:00 | 2016-12-20 | 16:10 | 17:10 | 2016-12-20 | 17:40 | 17:50 | 2016-12-20 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2016-12-20 | 24.85 | 18:00 | 2016-12-20 | 19:20 | 2016-12-20 | 7.6 | 24 | 4 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-10-29 | 2016-12-19
158 | A78 | 8:30 | 9:00 | 2016-12-20 | 9:10 | 9:15 | 2016-12-20 | -0.018 | -0.016 | -0.162 | -0.597 | 9:20 | 9:35 | 2016-12-20 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2016-12-20 | 20.7 | 15:35 | 2016-12-20 | 26.81 | 16:35 | 17:05 | 2016-12-20 | 26.85 | 17:15 | 17:30 | 2016-12-20 | 17:40 | 18:40 | 2016-12-20 | 19:10 | 19:20 | 2016-12-20 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:20 | 19:30 | 2016-12-20 | 26.85 | 19:30 | 2016-12-20 | 20:30 | 2016-12-20 | 8.4 | 24 | 3 |  | 2016-12-16 |  | -4 |  | 2016-12-15 | 2016-12-11 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-04 | 2016-12-30
159 | B43 | 7:45 | 8:15 | 2016-12-20 | 8:25 | 8:30 | 2016-12-20 | 0.007 | 0.029 | 0.203 | -0.279 | 8:35 | 8:50 | 2016-12-20 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:50 | 2016-12-20 | 23.2 | 14:50 | 2016-12-20 | 24.95 | 15:50 | 16:20 | 2016-12-20 | 24.97 | 16:30 | 16:45 | 2016-12-20 | 16:55 | 17:40 | 2016-12-20 | 18:10 | 18:20 | 2016-12-20 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2016-12-20 | 24.97 | 18:30 | 2016-12-20 | 18:50 | 2016-12-20 | 6 | 11 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 80 |  | 2016-10-24 | 2016-12-09
160 | A15 | 14:00 | 14:30 | 2016-12-21 | 14:40 | 14:45 | 2016-12-21 | -0.019 | -0.015 | -0.01 | -0.554 | 14:50 | 15:05 | 2016-12-21 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 18:05 | 2016-12-21 | 21.06 | 21:05 | 2016-12-21 | 24.7 | 22:05 | 22:35 | 2016-12-21 | 24.75 | 22:45 | 23:00 | 2016-12-21 | 23:10 | 23:55 | 2016-12-21 | 24:25 | 24:35 | 2016-12-22 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 24:35 | 24:45 | 2016-12-22 | 24.75 | 24:45 | 2016-12-22 | 25:45 | 2016-12-22 | 7.5 | 24 | 3 | [7 empty] | 1 | 0 | [5 empty] | 2016-11-01 | 2016-12-25
161 | A79 | 9:00 | 9:30 | 2016-12-21 | 9:40 | 9:45 | 2016-12-21 | -0.025 | 0.01 | -0.16 | -0.683 | 9:50 | 10:05 | 2016-12-21 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:05 | 2016-12-21 | 20.6 | 16:05 | 2016-12-21 | 28.2 | 17:05 | 17:35 | 2016-12-21 | 28.2 | 17:45 | 18:00 | 2016-12-21 | 18:10 | 18:55 | 2016-12-21 | 19:25 | 19:35 | 2016-12-21 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-21 | 28.2 | 19:45 | 2016-12-21 | 20:45 | 2016-12-21 | 8.4 | 27 | 3 |  | 2016-12-17 |  | -4 |  | 2016-12-16 | 2016-12-12 | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-06 | 2017-01-04
162 | A82 | 9:20 | 9:50 | 2016-12-22 | 10:00 | 10:05 | 2016-12-22 | 0.115 | -0.02 | 0.013 | -0.296 | 10:10 | 10:25 | 2016-12-22 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 13:25 | 2016-12-22 | 21.1 | 16:25 | 2016-12-22 | 28.35 | 17:25 | 17:55 | 2016-12-22 | 28.4 | 18:05 | 18:20 | 2016-12-22 | 18:30 | 19:15 | 2016-12-22 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-22 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2016-12-22 | 28.4 | 20:05 | 2016-12-22 | 21:05 | 2016-12-22 | 7.5 | 27 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-20
163 | A87 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-22 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-22 | 0.007 | 0.014 | -0.362 | -0.59 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:15 | 2016-12-22 | 20.5 | 16:15 | 2016-12-22 | 42.8 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-22 | 42.85 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-22 | 18:20 | 19:05 | 2016-12-22 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-22 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-22 | 42.85 | 19:55 | 2016-12-22 | 21:35 | 2016-12-22 | 8.3 | 50 | 5 |  | 2016-12-20 |  | -2 |  | 2016-12-19 | 2016-12-17 | 0 | 0 | Sửa = 3 |  |  |  |  | 2016-11-08 | 2017-01-08
164 | A80 | 8:30 | 9:00 | 2016-12-22 | 9:10 | 9:15 | 2016-12-22 | -0.002 | 0.016 | -0.237 | -0.56 | 9:20 | 9:35 | 2016-12-22 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 12:35 | 2016-12-22 | 22.8 | 15:35 | 2016-12-22 | 28.11 | 16:35 | 17:05 | 2016-12-22 | 28.15 | 17:15 | 17:30 | 2016-12-22 | 17:40 | 18:25 | 2016-12-22 | 18:55 | 19:05 | 2016-12-22 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-12-22 | 28.15 | 19:15 | 2016-12-22 | 20:15 | 2016-12-22 | 8.2 | 26 | 3 |  | 2016-12-18 |  | -4 |  | 2016-12-17 | 2016-12-13 | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-07 | 2017-01-06
165 | A137 | 8:30 | 9:00 | 2016-12-23 | 9:10 | 9:15 | 2016-12-23 | -0.024 | 0.006 | -0.187 | -0.493 | 9:20 | 9:35 | 2016-12-23 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2016-12-23 | 21.9 | 15:35 | 2016-12-23 | 28.6 | 16:35 | 17:05 | 2016-12-23 | 28.65 | 17:15 | 17:30 | 2016-12-23 | 17:40 | 18:25 | 2016-12-23 | 18:55 | 19:05 | 2016-12-23 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2016-12-23 | 28.65 | 19:15 | 2016-12-23 | 20:35 | 2016-12-23 | 6.7 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-23
166 | A85 | 7:00 | 7:30 | 2016-12-23 | 7:40 | 7:45 | 2016-12-23 | 0.014 | 0.03 | 0.099 | -0.213 | 7:50 | 8:05 | 2016-12-23 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2016-12-23 | 22.8 | 14:05 | 2016-12-23 | 28.3 | 15:05 | 15:35 | 2016-12-23 | 28.33 | 15:45 | 16:00 | 2016-12-23 | 16:10 | 17:10 | 2016-12-23 | 17:40 | 17:50 | 2016-12-23 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2016-12-23 | 28.33 | 18:00 | 2016-12-23 | 19:20 | 2016-12-23 | 8.6 | 29 | 4 | [7 empty] | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-11-12 | 2016-11-16
167 | A138 | 8:00 | 8:30 | 2016-12-24 | 8:40 | 8:45 | 2016-12-24 | -0.025 | 0.017 | -0.066 | -0.54 | 8:50 | 9:05 | 2016-12-24 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:05 | 2016-12-24 | 19.31 | 15:05 | 2016-12-24 | 28.72 | 16:05 | 16:35 | 2016-12-24 | 29.2 | 16:45 | 17:00 | 2016-12-24 | 17:10 | 17:55 | 2016-12-24 | 18:25 | 18:35 | 2016-12-24 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-12-24 | 29.2 | 18:45 | 2016-12-24 | 20:05 | 2016-12-24 | 7 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-18 | 2016-11-27
168 | A81 | 9:10 | 9:40 | 2016-12-24 | 9:50 | 9:55 | 2016-12-24 | -0.019 | 0.019 | 0.01 | -0.399 | 10:00 | 10:15 | 2016-12-24 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 13:15 | 2016-12-24 | 20.6 | 16:15 | 2016-12-24 | 28.32 | 17:15 | 17:45 | 2016-12-24 | 28.32 | 17:55 | 18:10 | 2016-12-24 | 18:20 | 19:05 | 2016-12-24 | 19:35 | 19:45 | 2016-12-24 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2016-12-24 | 28.32 | 19:55 | 2016-12-24 | 21:15 | 2016-12-24 | 7.3 | 33 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-22 | 2016-12-04
169 | A158 | 8:30 | 9:00 | 2016-12-25 | 9:10 | 9:15 | 2016-12-25 | 0.005 | -0.023 | -0.222 | -0.668 | 9:20 | 9:35 | 2016-12-25 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2016-12-25 | 20.9 | 15:35 | 2016-12-25 | 24.5 | 16:35 | 17:05 | 2016-12-25 | 24.55 | 17:15 | 17:30 | 2016-12-25 | 17:40 | 18:40 | 2016-12-25 | 19:10 | 19:20 | 2016-12-25 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:20 | 19:30 | 2016-12-25 | 24.55 | 19:30 | 2016-12-25 | 20:10 | 2016-12-25 | 7.4 | 21 | 2 | [7 empty] | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-10-28 | 2016-12-16
170 | A83 | 8:05 | 8:35 | 2016-12-25 | 8:45 | 8:50 | 2016-12-25 | 0 | -0.007 | 0.058 | -0.542 | 8:55 | 9:10 | 2016-12-25 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 12:10 | 2016-12-25 | 21.15 | 15:10 | 2016-12-25 | 28.27 | 16:10 | 16:40 | 2016-12-25 | 28.5 | 16:50 | 17:05 | 2016-12-25 | 17:15 | 18:00 | 2016-12-25 | 18:30 | 18:40 | 2016-12-25 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 18:40 | 18:50 | 2016-12-25 | 28.5 | 18:50 | 2016-12-25 | 20:10 | 2016-12-25 | 7.4 | 32 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-12
171 | A159 | 9:45 | 10:15 | 2016-12-26 | 10:25 | 10:30 | 2016-12-26 | -0.017 | -0.019 | -0.232 | -0.556 | 10:35 | 10:50 | 2016-12-26 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 13:50 | 2016-12-26 | 22.8 | 16:50 | 2016-12-26 | 30.3 | 17:50 | 18:20 | 2016-12-26 | 30.33 | 18:30 | 18:45 | 2016-12-26 | 18:55 | 19:55 | 2016-12-26 | 20:25 | 20:35 | 2016-12-26 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2016-12-26 | 30.33 | 20:45 | 2016-12-26 | 21:45 | 2016-12-26 | 7.4 | 32 | 3 |  | 2016-12-14 |  | -12 |  | 2016-12-13 | 2016-12-01 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-02 | 2016-12-27
172 | B24 | 8:00 | 8:30 | 2016-12-26 | 8:40 | 8:45 | 2016-12-26 | 0.023 | -0.015 | 0.094 | -0.933 | 8:50 | 9:05 | 2016-12-26 | 1.09 | 9 | 26 | 0 | 12:05 | 2016-12-26 | 21.61 | 15:05 | 2016-12-26 | 30.65 | 16:05 | 16:35 | 2016-12-26 | 30.7 | 16:45 | 17:00 | 2016-12-26 | 17:10 | 17:55 | 2016-12-26 | 18:25 | 18:35 | 2016-12-26 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2016-12-26 | 30.7 | 18:45 | 2016-12-26 | 19:45 | 2016-12-26 | 6 | 17 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-25 | 2016-12-11
173 | A92 | 7:00 | 7:30 | 2017-01-02 | 7:40 | 7:45 | 2017-01-02 | -0.008 | 0.025 | -0.359 | -0.929 | 7:50 | 8:05 | 2017-01-02 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2017-01-02 | 20.7 | 14:05 | 2017-01-02 | 26.46 | 15:05 | 15:35 | 2017-01-02 | 26.5 | 15:45 | 16:00 | 2017-01-02 | 16:10 | 17:10 | 2017-01-02 | 17:40 | 17:50 | 2017-01-02 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2017-01-02 | 26.5 | 18:00 | 2017-01-02 | 19:20 | 2017-01-02 | 6.6 | 29 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
174 | A139 | 8:30 | 9:00 | 2017-01-03 | 9:10 | 9:15 | 2017-01-03 | 0.018 | -0.012 | -0.472 | -0.963 | 9:20 | 9:35 | 2017-01-03 | 1.05 | 9 | 26 | 0 | 12:35 | 2017-01-03 | 20.5 | 15:35 | 2017-01-03 | 28.7 | 16:35 | 17:05 | 2017-01-03 | 28.7 | 17:15 | 17:30 | 2017-01-03 | 17:40 | 18:40 | 2017-01-03 | 19:10 | 19:20 | 2017-01-03 | 1.05 | 9 | 26 | 0.6 | 19:20 | 19:30 | 2017-01-03 | 28.72 | 19:30 | 2017-01-03 | 20:50 | 2017-01-03 | 7.1 | 30.5 | 4 | [7 empty] | 0 | 4
175 | A140 | 7:40 | 8:10 | 2017-01-04 | 8:20 | 8:25 | 2017-01-04 | -0.003 | 0.026 | 0.018 | -0.332 | 8:30 | 8:45 | 2017-01-04 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:45 | 2017-01-04 | 21.1 | 14:45 | 2017-01-04 | 28.71 | 15:45 | 16:15 | 2017-01-04 | 28.75 | 16:25 | 16:40 | 2017-01-04 | 16:50 | 17:35 | 2017-01-04 | 18:05 | 18:15 | 2017-01-04 | 1.05 | 9 | 25 | 0 | 18:15 | 18:25 | 2017-01-04 | 28.75 | 18:25 | 2017-01-04 | 19:45 | 2017-01-04 | 7.6 | 30 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-11-11 | 2016-11-19
176 | A93 | 7:30 | 8:00 | 2017-01-05 | 8:10 | 8:15 | 2017-01-05 | 0.021 | 0.001 | -0.018 | -0.523 | 8:20 | 8:35 | 2017-01-05 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 11:35 | 2017-01-05 | 20.4 | 14:35 | 2017-01-05 | 26.4 | 15:35 | 16:05 | 2017-01-05 | 26.4 | 16:15 | 16:30 | 2017-01-05 | 16:40 | 17:25 | 2017-01-05 | 17:55 | 18:05 | 2017-01-05 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2017-01-05 | 26.4 | 18:15 | 2017-01-05 | 19:15 | 2017-01-05 | 7.5 | 27 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-20 | 2016-12-01
177 | B44 | 9:00 | 9:30 | 2017-01-06 | 9:40 | 9:45 | 2017-01-06 | -0.01 | -0.015 | -0.047 | -0.4 | 9:50 | 10:05 | 2017-01-06 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 13:05 | 2017-01-06 | 18.7 | 16:05 | 2017-01-06 | 27.45 | 17:05 | 17:35 | 2017-01-06 | 27.45 | 17:45 | 18:00 | 2017-01-06 | 18:10 | 18:55 | 2017-01-06 | 19:25 | 19:35 | 2017-01-06 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2017-01-06 | 27.45 | 19:45 | 2017-01-06 | 20:05 | 2017-01-06 | 5.9 | 12 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2016-10-28 | 2016-12-17
178 | A16 | 7:00 | 7:30 | 2017-01-07 | 7:40 | 7:45 | 2017-01-07 | -0.009 | 0.014 | -0.012 | -0.605 | 7:50 | 8:05 | 2017-01-07 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 11:05 | 2017-01-07 | 19.5 | 14:05 | 2017-01-07 | 25.3 | 15:05 | 15:35 | 2017-01-07 | 25.38 | 15:45 | 16:00 | 2017-01-07 | 16:10 | 17:10 | 2017-01-07 | 17:40 | 17:50 | 2017-01-07 | 1.05 | 9 | 23 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2017-01-07 | 25.38 | 18:00 | 2017-01-07 | 19:00 | 2017-01-07 | 7.6 | 25 | 3 |  | 2016-12-14 |  | -24 |  | 2016-12-13 | 2016-11-19 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-02 | 2016-12-26
179 | A18 | 14:00 | 14:30 | 2017-01-08 | 14:40 | 14:45 | 2017-01-08 | -0.02 | -0.013 | -0.01 | -0.432 | 14:50 | 15:05 | 2017-01-08 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:05 | 2017-01-08 | 21 | 21:05 | 2017-01-08 | 25.3 | 22:05 | 22:35 | 2017-01-08 | 25.3 | 22:45 | 23:00 | 2017-01-08 | 23:10 | 24:10 | 2017-01-09 | 24:40 | 24:50 | 2017-01-09 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 24:50 | 25:00 | 2017-01-09 | 25.3 | 25:00 | 2017-01-09 | 25:40 | 2017-01-09 | 7.3 | 24 | 2 |  | 2016-12-15 |  | -25 |  | 2016-12-14 | 2016-11-19 | 1 | 4 | [5 empty] | 2016-11-03 | 2016-12-28
180 | A17 | 15:45 | 16:15 | 2017-01-09 | 16:25 | 16:30 | 2017-01-09 | -0.007 | 0.002 | -0.042 | -0.468 | 16:35 | 16:50 | 2017-01-09 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:50 | 2017-01-09 | 20.5 | 22:50 | 2017-01-09 | 25.3 | 23:50 | 24:20 | 2017-01-10 | 25.4 | 24:30 | 24:45 | 2017-01-10 | 24:55 | 25:40 | 2017-01-10 | 26:10 | 26:20 | 2017-01-10 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 26:20 | 26:30 | 2017-01-10 | 25.4 | 26:30 | 2017-01-10 | 27:30 | 2017-01-10 | 7.6 | 25 | 3 |  | 2016-12-15 |  | -26 |  | 2016-12-14 | 2016-11-18 | 1 | 0 | [5 empty] | 2016-11-03 | 2016-12-29
181 | B23 | 8:00 | 8:30 | 2017-01-10 | 8:40 | 8:45 | 2017-01-10 | -0.019 | -0.008 | -0.639 | -0.867 | 8:50 | 9:05 | 2017-01-10 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:05 | 2017-01-10 | 20.1 | 15:05 | 2017-01-10 | 29.87 | 16:05 | 16:35 | 2017-01-10 | 29.9 | 16:45 | 17:00 | 2017-01-10 | 17:10 | 18:10 | 2017-01-10 | 18:40 | 18:50 | 2017-01-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:50 | 19:00 | 2017-01-10 | 29.9 | 19:00 | 2017-01-10 | 19:40 | 2017-01-10 | 5.3 | 14 | 2 |  | 2016-12-16 |  | -25 |  | 2016-12-15 | 2016-11-20 | 0 | 3 | [5 empty] | 2016-11-05 | 2017-01-01
182 | A160 | 9:10 | 9:40 | 2017-01-11 | 9:50 | 9:55 | 2017-01-11 | -0.003 | 0.006 | -0.248 | -0.759 | 10:00 | 10:15 | 2017-01-11 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 13:15 | 2017-01-11 | 20.12 | 16:15 | 2017-01-11 | 30.31 | 17:15 | 17:45 | 2017-01-11 | 30.32 | 17:55 | 18:10 | 2017-01-11 | 18:20 | 19:20 | 2017-01-11 | 19:50 | 20:00 | 2017-01-11 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 20:00 | 20:10 | 2017-01-11 | 30.32 | 20:10 | 2017-01-11 | 21:30 | 2017-01-11 | 6.8 | 35.5 | 4 |  | 2016-12-20 |  | -22 |  | 2016-12-19 | 2016-11-27 | 0 | 4 | [5 empty] | 2016-11-09 | 2017-01-10
183 | A84 | 9:30 | 10:00 | 2017-01-12 | 10:10 | 10:15 | 2017-01-12 | -0.002 | -0.01 | -0.22 | -0.631 | 10:20 | 10:35 | 2017-01-12 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 13:35 | 2017-01-12 | 20.12 | 16:35 | 2017-01-12 | 28.1 | 17:35 | 18:05 | 2017-01-12 | 28.12 | 18:15 | 18:30 | 2017-01-12 | 18:40 | 19:25 | 2017-01-12 | 19:55 | 20:05 | 2017-01-12 | 1.05 | 9 | 28 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2017-01-12 | 28.12 | 20:15 | 2017-01-12 | 21:35 | 2017-01-12 | 7.2 | 30 | 4 |  | 2017-01-03 | 2017-01-03 | -9 | 2016-12-25 | 2017-01-02 | 2016-12-24 | 0 | 0 |  | 2017-01-03 |  |  |  | 2016-11-10 | 2017-01-12
184 | A90 | 7:00 | 7:30 | 2017-01-13 | 7:40 | 7:45 | 2017-01-13 | -0.019 | -0.008 | -0.241 | -0.592 | 7:50 | 8:05 | 2017-01-13 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 11:05 | 2017-01-13 | 21.82 | 14:05 | 2017-01-13 | 28.17 | 15:05 | 15:35 | 2017-01-13 | 28.24 | 15:45 | 16:00 | 2017-01-13 | 16:10 | 16:55 | 2017-01-13 | 17:25 | 17:35 | 2017-01-13 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2017-01-13 | 28.24 | 17:45 | 2017-01-13 | 19:05 | 2017-01-13 | 8.4 | 28 | 4 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | -9 | 2016-12-26 | 2017-01-03 | 2016-12-25 | 0 | 0 |  | 2017-01-04 |  |  |  | 2016-11-11 | 2017-01-14
185 | A88 | 7:30 | 8:00 | 2017-01-14 | 8:10 | 8:15 | 2017-01-14 | -0.017 | 0.02 | -0.082 | -0.49 | 8:20 | 8:35 | 2017-01-14 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 11:35 | 2017-01-14 | 21.22 | 14:35 | 2017-01-14 | 43.16 | 15:35 | 16:05 | 2017-01-14 | 43.16 | 16:15 | 16:30 | 2017-01-14 | 16:40 | 17:40 | 2017-01-14 | 18:10 | 18:20 | 2017-01-14 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2017-01-14 | 43.16 | 18:30 | 2017-01-14 | 20:10 | 2017-01-14 | 8.2 | 48 | 5 |  | 2017-01-05 | 2017-01-05 | -9 | 2016-12-27 | 2017-01-04 | 2016-12-26 | 0 | 4 | Sửa = 3 | 2017-01-05 |  |  |  | 2016-11-12 | 2017-01-15
186 | A91 | 7:35 | 8:05 | 2017-01-15 | 8:15 | 8:20 | 2017-01-15 | 0.004 | 0.004 | -0.272 | -0.6 | 8:25 | 8:40 | 2017-01-15 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 11:40 | 2017-01-15 | 22.12 | 14:40 | 2017-01-15 | 26.16 | 15:40 | 16:10 | 2017-01-15 | 26.21 | 16:20 | 16:35 | 2017-01-15 | 16:45 | 17:45 | 2017-01-15 | 18:15 | 18:25 | 2017-01-15 | 1.06 | 9 | 27 | 0 | 18:25 | 18:35 | 2017-01-15 | 26.21 | 18:35 | 2017-01-15 | 19:35 | 2017-01-15 | 6.8 | 26 | 3 |  | 2017-01-07 | 2017-01-07 | -8 | 2016-12-30 | 2017-01-06 | 2016-12-29 | 0 | 4 |  | 2017-01-07 |  |  |  | 2016-11-13 | 2017-01-17
187 | A86 | 7:40 | 8:10 | 2017-01-16 | 8:20 | 8:25 | 2017-01-16 | -0.012 | 0.025 | -0.205 | -0.667 | 8:30 | 8:45 | 2017-01-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:45 | 2017-01-16 | 21.63 | 14:45 | 2017-01-16 | 43.12 | 15:45 | 16:15 | 2017-01-16 | 43.15 | 16:25 | 16:40 | 2017-01-16 | 16:50 | 17:50 | 2017-01-16 | 18:20 | 18:30 | 2017-01-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:30 | 18:40 | 2017-01-16 | 43.15 | 18:40 | 2017-01-16 | 20:40 | 2017-01-16 | 8.5 | 60 | 6 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09 | -7 | 2017-01-02 | 2017-01-08 | 2017-01-01 | 0 | 4 | sửa = 4 | 2017-01-09 |  |  |  | 2016-11-13 | 2017-01-18
188 | A141 | 9:20 | 9:50 | 2017-01-17 | 10:00 | 10:05 | 2017-01-17 | 0.017 | -0.015 | -0.112 | -0.724 | 10:10 | 10:25 | 2017-01-17 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 13:25 | 2017-01-17 | 550:19 | 16:25 | 2017-01-17 | 38.72 | 17:25 | 17:55 | 2017-01-17 | 38.74 | 18:05 | 18:20 | 2017-01-17 | 18:30 | 19:30 | 2017-01-17 | 20:00 | 20:10 | 2017-01-17 | 1.06 | 9 | 28 | 0 | 20:10 | 20:20 | 2017-01-17 | 38.74 | 20:20 | 2017-01-17 | 22:00 | 2017-01-17 | 6.8 | 44.5 | 5 |  | 2017-01-10 | 2017-01-10 | -7 | 2017-01-03 | 2017-01-09 | 2017-01-02 | 0 | 4 | sửa = 4 | 2017-01-10 |  |  |  | 2016-11-14 | 2017-01-20
189 | A161 | 9:30 | 10:00 | 2017-01-18 | 10:10 | 10:15 | 2017-01-18 | 0.025 | -0.008 | -0.272 | -0.528 | 10:20 | 10:35 | 2017-01-18 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 13:35 | 2017-01-18 | 21.55 | 16:35 | 2017-01-18 | 32.72 | 17:35 | 18:05 | 2017-01-18 | 32.78 | 18:15 | 18:30 | 2017-01-18 | 18:40 | 19:40 | 2017-01-18 | 20:10 | 20:20 | 2017-01-18 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2017-01-18 | 32.78 | 20:30 | 2017-01-18 | 21:50 | 2017-01-18 | 6.5 | 40 | 4 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 | -7 | 2017-01-04 | 2017-01-10 | 2017-01-03 | 0 | 3 |  | 2017-01-11 |  |  |  | 2016-11-15 | 2017-01-21
190 | A94 | 8:20 | 8:50 | 2017-01-19 | 9:00 | 9:05 | 2017-01-19 | -0.015 | -0.017 | -0.362 | -0.562 | 9:10 | 9:25 | 2017-01-19 | 1.05 | 9 | 27 | 0 | 12:25 | 2017-01-19 | 22.03 | 15:25 | 2017-01-19 | 26.05 | 16:25 | 16:55 | 2017-01-19 | 26.11 | 17:05 | 17:20 | 2017-01-19 | 17:30 | 18:30 | 2017-01-19 | 19:00 | 19:10 | 2017-01-19 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:10 | 19:20 | 2017-01-19 | 26.11 | 19:20 | 2017-01-19 | 20:20 | 2017-01-19 | 8.1 | 25 | 3 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11 | -8 | 2017-01-03 | 2017-01-10 | 2017-01-02 | 0 | 4 |  | 2017-01-11 |  |  |  | 2016-11-15 | 2017-01-22
191 | A95 | 8:30 | 9:00 | 2017-01-20 | 9:10 | 9:15 | 2017-01-20 | -0.007 | -0.004 | -0.136 | -0.605 | 9:20 | 9:35 | 2017-01-20 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 12:35 | 2017-01-20 | 21.85 | 15:35 | 2017-01-20 | 43.11 | 16:35 | 17:05 | 2017-01-20 | 43.13 | 17:15 | 17:30 | 2017-01-20 | 17:40 | 18:25 | 2017-01-20 | 18:55 | 19:05 | 2017-01-20 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2017-01-20 | 43.13 | 19:15 | 2017-01-20 | 20:55 | 2017-01-20 | 8.5 | 50 | 5 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12 | -8 | 2017-01-04 | 2017-01-11 | 2017-01-03 | 0 | 0 | Sửa = 3 | 2017-01-12 |  |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-23
192 | A89 | 9:20 | 9:50 | 2017-01-21 | 10:00 | 10:05 | 2017-01-21 | 0.011 | -0.007 | -0.285 | -0.6 | 10:10 | 10:25 | 2017-01-21 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:25 | 2017-01-21 | 22.12 | 16:25 | 2017-01-21 | 42.95 | 17:25 | 17:55 | 2017-01-21 | 42.97 | 18:05 | 18:20 | 2017-01-21 | 18:30 | 19:15 | 2017-01-21 | 19:45 | 19:55 | 2017-01-21 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2017-01-21 | 42.97 | 20:05 | 2017-01-21 | 22:05 | 2017-01-21 | 8.2 | 55 | 6 |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | -1 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-18 | 0 | 0 | Sửa = 8 | 2017-01-20 |  |  |  | 2016-11-17 | 2017-01-26
193 | B22 | 7:45 | 8:15 | 2017-02-09 | 8:25 | 8:30 | 2017-02-09 | -0.001 | -0.024 | -0.432 | -0.706 | 8:35 | 8:50 | 2017-02-09 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:50 | 2017-02-09 | 22.91 | 14:50 | 2017-02-09 | 32.43 | 15:50 | 16:20 | 2017-02-09 | 32.52 | 16:30 | 16:45 | 2017-02-09 | 16:55 | 17:40 | 2017-02-09 | 18:10 | 18:20 | 2017-02-09 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2017-02-09 | 32.52 | 18:30 | 2017-02-09 | 19:10 | 2017-02-09 | 4.9 | 16 | 2 |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | -20 | 2016-12-31 | 2017-01-19 | 2016-12-30 | 0 | 0 |  | 2017-01-20 |  |  |  | 2016-11-18 | 2017-01-27
194 | B17 | 8:00 | 8:30 | 2017-02-10 | 8:40 | 8:45 | 2017-02-10 | -0.013 | 0.01 | -0.7 | -1.2 | 8:50 | 9:05 | 2017-02-10 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:05 | 2017-02-10 | 17.75 | 15:05 | 2017-02-10 | 29.71 | 16:05 | 16:35 | 2017-02-10 | 29.71 | 16:45 | 17:00 | 2017-02-10 | 17:10 | 17:55 | 2017-02-10 | 18:25 | 18:35 | 2017-02-10 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2017-02-10 | 29.71 | 18:45 | 2017-02-10 | 19:25 | 2017-02-10 | 4.2 | 16 | 2 |  | 2017-02-12 | 2017-02-12 | 2 | 2017-02-14 | 2017-02-11 | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 2017-02-12 |  |  |  | 2016-11-20 | 2017-02-01
195 | B16 | 10:00 | 10:30 | 2017-02-11 | 10:40 | 10:45 | 2017-02-11 | -0.003 | 0.016 | -0.694 | -1.215 | 10:50 | 11:05 | 2017-02-11 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 14:05 | 2017-02-11 | 18.54 | 17:05 | 2017-02-11 | 28.41 | 18:05 | 18:35 | 2017-02-11 | 28.43 | 18:45 | 19:00 | 2017-02-11 | 19:10 | 20:10 | 2017-02-11 | 20:40 | 20:50 | 2017-02-11 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 20:50 | 21:00 | 2017-02-11 | 28.43 | 21:00 | 2017-02-11 | 21:40 | 2017-02-11 | 4 | 15 | 2 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 4 | 2017-02-19 | 2017-02-14 | 2017-02-18 |  | 3 |  | 2017-02-15
196 | A109 | 7:00 | 7:30 | 2017-02-12 | 7:40 | 7:45 | 2017-02-12 | 0.013 | 0.016 | 0.064 | -0.356 | 7:50 | 8:05 | 2017-02-12 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2017-02-12 | 20.13 | 14:05 | 2017-02-12 | 33.01 | 15:05 | 15:35 | 2017-02-12 | 33.01 | 15:45 | 16:00 | 2017-02-12 | 16:10 | 17:10 | 2017-02-12 | 17:40 | 17:50 | 2017-02-12 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:50 | 18:00 | 2017-02-12 | 33.01 | 18:00 | 2017-02-12 | 19:20 | 2017-02-12 | 6 | 34 | 4 |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 5 | 2017-02-22 | 2017-02-16 | 2017-02-21 |  | 4 |  | 2017-02-17
197 | B18 | 7:30 | 8:00 | 2017-02-13 | 8:10 | 8:15 | 2017-02-13 | 0.017 | -0.019 | -0.469 | -0.802 | 8:20 | 8:35 | 2017-02-13 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:35 | 2017-02-13 | 19.05 | 14:35 | 2017-02-13 | 29.86 | 15:35 | 16:05 | 2017-02-13 | 29.86 | 16:15 | 16:30 | 2017-02-13 | 16:40 | 17:40 | 2017-02-13 | 18:10 | 18:20 | 2017-02-13 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2017-02-13 | 29.86 | 18:30 | 2017-02-13 | 19:10 | 2017-02-13 | 4.3 | 16 | 2 |  | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 5 | 2017-02-23 | 2017-02-17 | 2017-02-22 |  | 2 |  | 2017-02-18
198 | A112 | 9:00 | 9:30 | 2017-02-14 | 9:40 | 9:45 | 2017-02-14 | -0.012 | -0.025 | -0.259 | -0.591 | 9:50 | 10:05 | 2017-02-14 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 13:05 | 2017-02-14 | 21.05 | 16:05 | 2017-02-14 | 32.7 | 17:05 | 17:35 | 2017-02-14 | 32.7 | 17:45 | 18:00 | 2017-02-14 | 18:10 | 18:55 | 2017-02-14 | 19:25 | 19:35 | 2017-02-14 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2017-02-14 | 32.7 | 19:45 | 2017-02-14 | 20:45 | 2017-02-14 | 6.5 | 34 | 3 |  | 2017-02-18 | 2017-02-18 | 4 | 2017-02-22 | 2017-02-17 | 2017-02-21 |  | 0 |  | 2017-02-18
199 | B6 | 9:10 | 9:40 | 2017-02-15 | 9:50 | 9:55 | 2017-02-15 | -0.022 | -0.01 | -0.432 | -0.72 | 10:00 | 10:15 | 2017-02-15 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:15 | 2017-02-15 | 19.84 | 16:15 | 2017-02-15 | 743:31 | 17:15 | 17:45 | 2017-02-15 | 743:31 | 17:55 | 18:10 | 2017-02-15 | 18:20 | 19:05 | 2017-02-15 | 19:35 | 19:45 | 2017-02-15 | 1.05 | 9 | 24 | 0 | 19:45 | 19:55 | 2017-02-15 | 30.98 | 19:55 | 2017-02-15 | 20:55 | 2017-02-15 | 6.5 | 16 | 3 |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 4 | 2017-02-23 | 2017-02-18 | 2017-02-22 |  | 0 |  | 2017-02-19
200 | A142 | 8:05 | 8:35 | 2017-02-16 | 8:45 | 8:50 | 2017-02-16 | -0.005 | 0.023 | -0.02 | -0.402 | 8:55 | 9:10 | 2017-02-16 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 12:10 | 2017-02-16 | 20.83 | 15:10 | 2017-02-16 | 38.79 | 16:10 | 16:40 | 2017-02-16 | 38.79 | 16:50 | 17:05 | 2017-02-16 | 17:15 | 18:15 | 2017-02-16 | 18:45 | 18:55 | 2017-02-16 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2017-02-16 | 38.79 | 19:05 | 2017-02-16 | 20:25 | 2017-02-16 | 6.8 | 39.5 | 4 |  | 2017-02-19 | 2017-02-19 | 3 | 2017-02-22 | 2017-02-18 | 2017-02-21 |  | 4 |  | 2017-02-19 |  |  | 156
201 | B15 | 9:15 | 9:45 | 2017-02-17 | 9:55 | 10:00 | 2017-02-17 | 0.018 | -0.014 | -0.796 | -0.956 | 10:05 | 10:20 | 2017-02-17 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 13:20 | 2017-02-17 | 21.54 | 16:20 | 2017-02-17 | 28.24 | 17:20 | 17:50 | 2017-02-17 | 28.31 | 18:00 | 18:15 | 2017-02-17 | 18:25 | 19:10 | 2017-02-17 | 19:40 | 19:50 | 2017-02-17 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 19:50 | 20:00 | 2017-02-17 | 28.31 | 20:00 | 2017-02-17 | 20:40 | 2017-02-17 | 4 | 15 | 2 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 3 | 2017-02-23 | 2017-02-19 | 2017-02-22 |  | 0 |  | 2017-02-20
202 | B7 | 9:30 | 10:00 | 2017-02-18 | 10:10 | 10:15 | 2017-02-18 | 0.008 | -0.014 | -0.678 | -0.989 | 10:20 | 10:35 | 2017-02-18 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:35 | 2017-02-18 | 19.24 | 16:35 | 2017-02-18 | 26.45 | 17:35 | 18:05 | 2017-02-18 | 26.45 | 18:15 | 18:30 | 2017-02-18 | 18:40 | 19:40 | 2017-02-18 | 20:10 | 20:20 | 2017-02-18 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 20:20 | 20:30 | 2017-02-18 | 26.45 | 20:30 | 2017-02-18 | 20:50 | 2017-02-18 | 6.3 | 13 | 1 |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | 2 | 2017-02-22 | 2017-02-19 | 2017-02-21 |  | 3 |  | 2017-02-20
203 | B14 | 7:00 | 7:30 | 2017-02-19 | 7:40 | 7:45 | 2017-02-19 | -0.002 | 0.018 | -0.532 | -0.773 | 7:50 | 8:05 | 2017-02-19 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:05 | 2017-02-19 | 20.53 | 14:05 | 2017-02-19 | 29.55 | 15:05 | 15:35 | 2017-02-19 | 29.55 | 15:45 | 16:00 | 2017-02-19 | 16:10 | 16:55 | 2017-02-19 | 17:25 | 17:35 | 2017-02-19 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2017-02-19 | 29.55 | 17:45 | 2017-02-19 | 18:05 | 2017-02-19 | 4.5 | 13 | 1
204 | A113 | 7:30 | 8:00 | 2017-02-20 | 8:10 | 8:15 | 2017-02-20 | -0.019 | -0.016 | -0.226 | -0.556 | 8:20 | 8:35 | 2017-02-20 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:35 | 2017-02-20 | 21.52 | 14:35 | 2017-02-20 | 44.8 | 15:35 | 16:05 | 2017-02-20 | 44.8 | 16:15 | 16:30 | 2017-02-20 | 16:40 | 17:25 | 2017-02-20 | 17:55 | 18:05 | 2017-02-20 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:05 | 18:15 | 2017-02-20 | 44.8 | 18:15 | 2017-02-20 | 19:55 | 2017-02-20 | 6.5 | 50.5 | 5
205 | B8 | 7:35 | 8:05 | 2017-02-21 | 8:15 | 8:20 | 2017-02-21 | -0.002 | 0.026 | -0.202 | -0.625 | 8:25 | 8:40 | 2017-02-21 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 11:40 | 2017-02-21 | 22.22 | 14:40 | 2017-02-21 | 29.99 | 15:40 | 16:10 | 2017-02-21 | 29.99 | 16:20 | 16:35 | 2017-02-21 | 16:45 | 17:30 | 2017-02-21 | 18:00 | 18:10 | 2017-02-21 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:10 | 18:20 | 2017-02-21 | 29.99 | 18:20 | 2017-02-21 | 19:00 | 2017-02-21 | 6.7 | 16 | 2
206 | A116 | 7:40 | 8:10 | 2017-02-22 | 8:20 | 8:25 | 2017-02-22 | -0.017 | 0.011 | -0.305 | -0.555 | 8:30 | 8:45 | 2017-02-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:45 | 2017-02-22 | 20.55 | 14:45 | 2017-02-22 | 44.8 | 15:45 | 16:15 | 2017-02-22 | 44.8 | 16:25 | 16:40 | 2017-02-22 | 16:50 | 17:35 | 2017-02-22 | 18:05 | 18:15 | 2017-02-22 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:15 | 18:25 | 2017-02-22 | 44.8 | 18:25 | 2017-02-22 | 20:05 | 2017-02-22 | 6.1 | 49 | 5
207 | A162 | 9:30 | 10:00 | 2017-02-23 | 10:10 | 10:15 | 2017-02-23 | 0.008 | 0.024 | -0.229 | -0.502 | 10:20 | 10:35 | 2017-02-23 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 13:35 | 2017-02-23 | 21.12 | 16:35 | 2017-02-23 | 32.61 | 17:35 | 18:05 | 2017-02-23 | 32.62 | 18:15 | 18:30 | 2017-02-23 | 18:40 | 19:25 | 2017-02-23 | 19:55 | 20:05 | 2017-02-23 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:05 | 20:15 | 2017-02-23 | 32.62 | 20:15 | 2017-02-23 | 21:35 | 2017-02-23 | 6.4 | 40 | 4
208 | B21 | 8:20 | 8:50 | 2017-02-24 | 9:00 | 9:05 | 2017-02-24 | -0.01 | -0.024 | -0.442 | -0.652 | 9:10 | 9:25 | 2017-02-24 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:25 | 2017-02-24 | 22.11 | 15:25 | 2017-02-24 | 32.41 | 16:25 | 16:55 | 2017-02-24 | 32.41 | 17:05 | 17:20 | 2017-02-24 | 17:30 | 18:15 | 2017-02-24 | 18:45 | 18:55 | 2017-02-24 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:55 | 19:05 | 2017-02-24 | 32.41 | 19:05 | 2017-02-24 | 19:45 | 2017-02-24 | 4.5 | 17 | 2
209 | B20 | 8:30 | 9:00 | 2017-02-25 | 9:10 | 9:15 | 2017-02-25 | 0.019 | -0.018 | -0.521 | -0.751 | 9:20 | 9:35 | 2017-02-25 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:35 | 2017-02-25 | 21.43 | 15:35 | 2017-02-25 | 30.88 | 16:35 | 17:05 | 2017-02-25 | 30.88 | 17:15 | 17:30 | 2017-02-25 | 17:40 | 18:25 | 2017-02-25 | 18:55 | 19:05 | 2017-02-25 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 19:05 | 19:15 | 2017-02-25 | 30.88 | 19:15 | 2017-02-25 | 20:15 | 2017-02-25 | 4.3 | 17 | 3
210 | A117 | 9:20 | 9:50 | 2017-02-26 | 10:00 | 10:05 | 2017-02-26 | 0.006 | -0.025 | -0.178 | -0.712 | 10:10 | 10:25 | 2017-02-26 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 13:25 | 2017-02-26 | 23.7 | 16:25 | 2017-02-26 | 41.73 | 17:25 | 17:55 | 2017-02-26 | 41.73 | 18:05 | 18:20 | 2017-02-26 | 18:30 | 19:15 | 2017-02-26 | 19:45 | 19:55 | 2017-02-26 | 1.06 | 9 | 22 | 0 | 19:55 | 20:05 | 2017-02-26 | 41.73 | 20:05 | 2017-02-26 | 21:25 | 2017-02-26 | 6.5 | 43 | 4
211 | B19 | 7:45 | 8:15 | 2017-02-27 | 8:25 | 8:30 | 2017-02-27 | -0.019 | 0.009 | -0.5 | -0.72 | 8:35 | 8:50 | 2017-02-27 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 11:50 | 2017-02-27 | 22.15 | 14:50 | 2017-02-27 | 31.05 | 15:50 | 16:20 | 2017-02-27 | 31.05 | 16:30 | 16:45 | 2017-02-27 | 16:55 | 17:40 | 2017-02-27 | 18:10 | 18:20 | 2017-02-27 | 1.06 | 9 | 26 | 0 | 18:20 | 18:30 | 2017-02-27 | 31.05 | 18:30 | 2017-02-27 | 19:10 | 2017-02-27 | 4.4 | 17 | 2
212 | A163 | 8:10 | 8:40 | 2017-02-28 | 8:50 | 8:55 | 2017-02-28 | -0.028 | 0.01 | 0.07 | -0.56 | 9:00 | 9:15 | 2017-02-28 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 12:15 | 2017-02-28 | 21.21 | 15:15 | 2017-02-28 | 32.89 | 16:15 | 16:45 | 2017-02-28 | 32.89 | 16:55 | 17:10 | 2017-02-28 | 17:20 | 18:05 | 2017-02-28 | 18:35 | 18:45 | 2017-02-28 | 1.06 | 9 | 25 | 0 | 18:45 | 18:55 | 2017-02-28 | 32.89 | 18:55 | 2017-02-28 | 19:55 | 2017-02-28 | 6.8 | 32 | 3
213 | B5 | 8:00 | 8:30 | 2017-03-01 | 8:40 | 8:45 | 2017-03-01 | -0.016 | 0.023 | -0.07 | -0.67 | 8:50 | 9:05 | 2017-03-01 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 12:05 | 2017-03-01 | 20.85 | 15:05 | 2017-03-01 | 31.35 | 16:05 | 16:35 | 2017-03-01 | 31.35 | 16:45 | 17:00 | 2017-03-01 | 17:10 | 17:55 | 2017-03-01 | 18:25 | 18:35 | 2017-03-01 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 18:35 | 18:45 | 2017-03-01 | 31.35 | 18:45 | 2017-03-01 | 19:25 | 2017-03-01 | 6.8 | 16 | 2
214 | A143 | 10:00 | 10:30 | 2017-03-02 | 10:40 | 10:45 | 2017-03-02 | -0.027 | -0.004 | -0.245 | -0.56 | 10:50 | 11:05 | 2017-03-02 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 14:05 | 2017-03-02 | 22.11 | 17:05 | 2017-03-02 | 41.66 | 18:05 | 18:35 | 2017-03-02 | 41.66 | 18:45 | 19:00 | 2017-03-02 | 19:10 | 19:55 | 2017-03-02 | 20:25 | 20:35 | 2017-03-02 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 20:35 | 20:45 | 2017-03-02 | 41.66 | 20:45 | 2017-03-02 | 22:05 | 2017-03-02 | 6.7 | 43 | 4
215 | B4 | 7:00 | 7:30 | 2017-03-03 | 7:40 | 7:45 | 2017-03-03 | -0.013 | -0.023 | -0.325 | -0.585 | 7:50 | 8:05 | 2017-03-03 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 11:05 | 2017-03-03 | 21.15 | 14:05 | 2017-03-03 | 28.71 | 15:05 | 15:35 | 2017-03-03 | 28.71 | 15:45 | 16:00 | 2017-03-03 | 16:10 | 16:55 | 2017-03-03 | 17:25 | 17:35 | 2017-03-03 | 1.06 | 9 | 23 | 0 | 17:35 | 17:45 | 2017-03-03 | 28.71 | 17:45 | 2017-03-03 | 18:05 | 2017-03-03 | 6.6 | 14 | 1
216 | A118 | 9:00 | 9:30 | 2017-03-04 | 9:40 | 9:45 | 2017-03-04 | -0.02 | -0.023 | -0.062 | -0.512 | 9:50 | 10:05 | 2017-03-04 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 13:05 | 2017-03-04 | 22.75 | 16:05 | 2017-03-04 | 41.85 | 17:05 | 17:35 | 2017-03-04 | 41.87 | 17:45 | 18:00 | 2017-03-04 | 18:10 | 18:55 | 2017-03-04 | 19:25 | 19:35 | 2017-03-04 | 1.06 | 9 | 24 | 0 | 19:35 | 19:45 | 2017-03-04 | 41.87 | 19:45 | 2017-03-04 | 21:05 | 2017-03-04 | 6.5 | 43 | 4
|  | 0:05 | 0.0034722 |  |  |  | 0:05 | 0.0034722 |  | 0.5 | 0.045139
|  | 0:10 | 0.0069444 |  |  |  | 0:10 | 0.0069444
|  | 0:15 | 0.010417 |  |  |  | 0:15 | 0.010417 |  | 0.91667
|  | 0:20 | 0.013889 |  |  |  | 0:20 | 0.013889 |  | 0.99306
|  | 0:25 | 0.017361 |  |  |  | 0:25 | 0.017361
|  | 0:30 | 0.020833 |  |  |  | 0:30 | 0.020833
|  | 0:35 | 0.024306 |  |  |  | 0:35 | 0.024306
|  | 0:40 | 0.027778 |  |  |  | 0:40 | 0.027778
|  | 0:45 | 0.03125 |  |  |  | 0:45 | 0.03125
|  | 0:50 | 0.034722 |  |  |  | 0:50 | 0.034722
|  | 0:55 | 0.038194 |  |  |  | 0:55 | 0.038194
|  | 1:00 | 0.041667 |  |  |  | 1:00 | 0.041667
|  | 1:05 | 0.045139 |  |  |  | 1:05 | 0.045139
|  | 1:10 | 0.048611 |  |  |  | 1:10 | 0.048611
|  | 1:15 | 0.052083 |  |  |  | 1:15 | 0.052083
|  | 1:20 | 0.055556 |  |  |  | 1:20 | 0.055556
|  | 1:25 | 0.059028 |  |  |  | 1:25 | 0.059028
|  | 1:30 | 0.0625 |  |  |  | 1:30 | 0.0625
|  | 1:35 | 0.065972 |  |  |  | 1:35 | 0.065972
|  | 1:40 | 0.069444 |  |  |  | 1:40 | 0.069444
|  | 1:45 | 0.072917 |  |  |  | 1:45 | 0.072917
|  | 1:50 | 0.076389 |  |  |  | 1:50 | 0.076389
|  | 1:55 | 0.079861 |  |  |  | 1:55 | 0.079861
|  | 2:00 | 0.083333 |  |  |  | 2:00 | 0.083333
|  | 2:05 | 0.086806 |  |  |  | 2:05 | 0.086806
|  | 2:10 | 0.090278 |  |  |  | 2:10 | 0.090278
|  | 2:15 | 0.09375 |  |  |  | 2:15 | 0.09375
|  | 2:20 | 0.097222 |  |  |  | 2:20 | 0.097222
|  | 2:25 | 0.10069 |  |  |  | 2:25 | 0.10069
|  | 2:30 | 0.10417 |  |  |  | 2:30 | 0.10417
|  | 3:00 | 0.125 |  |  |  | 2:35 | 0.10764
|  | 4:00 | 0.16667 |  |  |  | 2:40 | 0.11111
|  | 5:00 | 0.20833 |  |  |  | 2:45 | 0.11458
|  | 24:00 | 1 |  |  |  | 2:50 | 0.11806
[7 empty] | 2:55 | 0.12153
[7 empty] | 3:00 | 0.125
[7 empty] | 3:05 | 0.12847
[7 empty] | 3:10 | 0.13194
[7 empty] | 3:15 | 0.13542
[7 empty] | 3:20 | 0.13889
[7 empty] | 3:25 | 0.14236
[7 empty] | 3:30 | 0.14583
[7 empty] | 3:35 | 0.14931
[7 empty] | 3:40 | 0.15278
[7 empty] | 3:45 | 0.15625
[7 empty] | 3:50 | 0.15972
[7 empty] | 3:55 | 0.16319
[7 empty] | 4:00 | 0.16667
[7 empty] | 4:05 | 0.17014
[7 empty] | 4:10 | 0.17361
[7 empty] | 4:15 | 0.17708
[7 empty] | 4:20 | 0.18056
[7 empty] | 4:25 | 0.18403
[7 empty] | 4:30 | 0.1875
[7 empty] | 4:35 | 0.19097
[7 empty] | 4:40 | 0.19444
[7 empty] | 4:45 | 0.19792
[7 empty] | 4:50 | 0.20139
[7 empty] | 4:55 | 0.20486
[7 empty] | 5:00 | 0.20833
[7 empty] | 5:05 | 0.21181
[7 empty] | 5:10 | 0.21528
[7 empty] | 5:15 | 0.21875
[7 empty] | 5:20 | 0.22222
[7 empty] | 5:25 | 0.22569
[7 empty] | 5:30 | 0.22917
[7 empty] | 5:35 | 0.23264
[7 empty] | 5:40 | 0.23611
[7 empty] | 5:45 | 0.23958
[7 empty] | 5:50 | 0.24306
[7 empty] | 5:55 | 0.24653
[7 empty] | 6:00 | 0.25
[7 empty] | 6:05 | 0.25347
[7 empty] | 6:10 | 0.25694
[7 empty] | 6:15 | 0.26042
[7 empty] | 6:20 | 0.26389
[7 empty] | 6:25 | 0.26736
[7 empty] | 6:30 | 0.27083
[7 empty] | 6:35 | 0.27431
[7 empty] | 6:40 | 0.27778
[7 empty] | 6:45 | 0.28125
[7 empty] | 6:50 | 0.28472
[7 empty] | 6:55 | 0.28819
[7 empty] | 7:00 | 0.29167
[7 empty] | 7:05 | 0.29514
[7 empty] | 7:10 | 0.29861
[7 empty] | 7:15 | 0.30208
[7 empty] | 7:20 | 0.30556
[7 empty] | 7:25 | 0.30903
[7 empty] | 7:30 | 0.3125
[7 empty] | 7:35 | 0.31597
[7 empty] | 7:40 | 0.31944
[7 empty] | 7:45 | 0.32292
[7 empty] | 7:50 | 0.32639
[7 empty] | 7:55 | 0.32986
[7 empty] | 8:00 | 0.33333
[7 empty] | 8:05 | 0.33681
[7 empty] | 8:10 | 0.34028
[7 empty] | 8:15 | 0.34375
[7 empty] | 8:20 | 0.34722
[7 empty] | 8:25 | 0.35069
[7 empty] | 8:30 | 0.35417
[7 empty] | 8:35 | 0.35764
[7 empty] | 8:40 | 0.36111
[7 empty] | 8:45 | 0.36458
[7 empty] | 8:50 | 0.36806
[7 empty] | 8:55 | 0.37153
[7 empty] | 9:00 | 0.375
[7 empty] | 9:05 | 0.37847
[7 empty] | 9:10 | 0.38194
[7 empty] | 9:15 | 0.38542
[7 empty] | 9:20 | 0.38889
[7 empty] | 9:25 | 0.39236
[7 empty] | 9:30 | 0.39583
[7 empty] | 9:35 | 0.39931
[7 empty] | 9:40 | 0.40278
[7 empty] | 9:45 | 0.40625
[7 empty] | 9:50 | 0.40972
[7 empty] | 9:55 | 0.41319
[7 empty] | 10:00 | 0.41667
[7 empty] | 10:05 | 0.42014
[7 empty] | 10:10 | 0.42361
[7 empty] | 10:15 | 0.42708
[7 empty] | 10:20 | 0.43056
[7 empty] | 10:25 | 0.43403
[7 empty] | 10:30 | 0.4375
[7 empty] | 10:35 | 0.44097
[7 empty] | 10:40 | 0.44444
[7 empty] | 10:45 | 0.44792
[7 empty] | 10:50 | 0.45139
[7 empty] | 10:55 | 0.45486
[7 empty] | 11:00 | 0.45833
[7 empty] | 11:05 | 0.46181
[7 empty] | 11:10 | 0.46528
[7 empty] | 11:15 | 0.46875
[7 empty] | 11:20 | 0.47222
[7 empty] | 11:25 | 0.47569
[7 empty] | 11:30 | 0.47917
[7 empty] | 11:35 | 0.48264
[7 empty] | 11:40 | 0.48611
[7 empty] | 11:45 | 0.48958
[7 empty] | 11:50 | 0.49306
[7 empty] | 11:55 | 0.49653
[7 empty] | 12:00 | 0.5
[7 empty] | 12:05 | 0.50347
[7 empty] | 12:10 | 0.50694
[7 empty] | 12:15 | 0.51042
[7 empty] | 12:20 | 0.51389
[7 empty] | 12:25 | 0.51736
[7 empty] | 12:30 | 0.52083
[7 empty] | 12:35 | 0.52431
[7 empty] | 12:40 | 0.52778
[7 empty] | 12:45 | 0.53125
[7 empty] | 12:50 | 0.53472
[7 empty] | 12:55 | 0.53819
[7 empty] | 13:00 | 0.54167
[7 empty] | 13:05 | 0.54514
[7 empty] | 13:10 | 0.54861
[7 empty] | 13:15 | 0.55208
[7 empty] | 13:20 | 0.55556
[7 empty] | 13:25 | 0.55903
[7 empty] | 13:30 | 0.5625
[7 empty] | 13:35 | 0.56597
[7 empty] | 13:40 | 0.56944
[7 empty] | 13:45 | 0.57292
[7 empty] | 13:50 | 0.57639
[7 empty] | 13:55 | 0.57986
[7 empty] | 14:00 | 0.58333
[7 empty] | 14:05 | 0.58681
[7 empty] | 14:10 | 0.59028
[7 empty] | 14:15 | 0.59375
[7 empty] | 14:20 | 0.59722
[7 empty] | 14:25 | 0.60069
[7 empty] | 14:30 | 0.60417
[7 empty] | 14:35 | 0.60764
[7 empty] | 14:40 | 0.61111
[7 empty] | 14:45 | 0.61458
[7 empty] | 14:50 | 0.61806
[7 empty] | 14:55 | 0.62153
[7 empty] | 15:00 | 0.625
[7 empty] | 15:05 | 0.62847
[7 empty] | 15:10 | 0.63194
[7 empty] | 15:15 | 0.63542
[7 empty] | 15:20 | 0.63889
[7 empty] | 15:25 | 0.64236
[7 empty] | 15:30 | 0.64583
[7 empty] | 15:35 | 0.64931
[7 empty] | 15:40 | 0.65278
[7 empty] | 15:45 | 0.65625
[7 empty] | 15:50 | 0.65972
[7 empty] | 15:55 | 0.66319
[7 empty] | 16:00 | 0.66667
[7 empty] | 16:05 | 0.67014
[7 empty] | 16:10 | 0.67361
[7 empty] | 16:15 | 0.67708
[7 empty] | 16:20 | 0.68056
[7 empty] | 16:25 | 0.68403
[7 empty] | 16:30 | 0.6875
[7 empty] | 16:35 | 0.69097
[7 empty] | 16:40 | 0.69444
[7 empty] | 16:45 | 0.69792
[7 empty] | 16:50 | 0.70139
[7 empty] | 16:55 | 0.70486
[7 empty] | 17:00 | 0.70833
[7 empty] | 17:05 | 0.71181
[7 empty] | 17:10 | 0.71528
[7 empty] | 17:15 | 0.71875
[7 empty] | 17:20 | 0.72222
[7 empty] | 17:25 | 0.72569
[7 empty] | 17:30 | 0.72917
[7 empty] | 17:35 | 0.73264
[7 empty] | 17:40 | 0.73611
[7 empty] | 17:45 | 0.73958
[7 empty] | 17:50 | 0.74306
[7 empty] | 17:55 | 0.74653
[7 empty] | 18:00 | 0.75
[7 empty] | 18:05 | 0.75347
[7 empty] | 18:10 | 0.75694
[7 empty] | 18:15 | 0.76042
[7 empty] | 18:20 | 0.76389
[7 empty] | 18:25 | 0.76736
[7 empty] | 18:30 | 0.77083
[7 empty] | 18:35 | 0.77431
[7 empty] | 18:40 | 0.77778
[7 empty] | 18:45 | 0.78125
[7 empty] | 18:50 | 0.78472
[7 empty] | 18:55 | 0.78819
[7 empty] | 19:00 | 0.79167
[7 empty] | 19:05 | 0.79514
[7 empty] | 19:10 | 0.79861
[7 empty] | 19:15 | 0.80208
[7 empty] | 19:20 | 0.80556
[7 empty] | 19:25 | 0.80903
[7 empty] | 19:30 | 0.8125
[7 empty] | 19:35 | 0.81597
[7 empty] | 19:40 | 0.81944
[7 empty] | 19:45 | 0.82292
[7 empty] | 19:50 | 0.82639
[7 empty] | 19:55 | 0.82986
[7 empty] | 20:00 | 0.83333
[7 empty] | 20:05 | 0.83681
[7 empty] | 20:10 | 0.84028
[7 empty] | 20:15 | 0.84375
[7 empty] | 20:20 | 0.84722
[7 empty] | 20:25 | 0.85069
[7 empty] | 20:30 | 0.85417
[7 empty] | 20:35 | 0.85764
[7 empty] | 20:40 | 0.86111
[7 empty] | 20:45 | 0.86458
[7 empty] | 20:50 | 0.86806
[7 empty] | 20:55 | 0.87153
[7 empty] | 21:00 | 0.875
[7 empty] | 21:05 | 0.87847
[7 empty] | 21:10 | 0.88194
[7 empty] | 21:15 | 0.88542
[7 empty] | 21:20 | 0.88889
[7 empty] | 21:25 | 0.89236
[7 empty] | 21:30 | 0.89583
[7 empty] | 21:35 | 0.89931
[7 empty] | 21:40 | 0.90278
[7 empty] | 21:45 | 0.90625
[7 empty] | 21:50 | 0.90972
[7 empty] | 21:55 | 0.91319
[7 empty] | 22:00 | 0.91667
[7 empty] | 22:05 | 0.92014
[7 empty] | 22:10 | 0.92361
[7 empty] | 22:15 | 0.92708
[7 empty] | 22:20 | 0.93056
[7 empty] | 22:25 | 0.93403
[7 empty] | 22:30 | 0.9375
[7 empty] | 22:35 | 0.94097
[7 empty] | 22:40 | 0.94444
[7 empty] | 22:45 | 0.94792
[7 empty] | 22:50 | 0.95139
[7 empty] | 22:55 | 0.95486
[7 empty] | 23:00 | 0.95833
[7 empty] | 23:05 | 0.96181
[7 empty] | 23:10 | 0.96528
[7 empty] | 23:15 | 0.96875
[7 empty] | 23:20 | 0.97222
[7 empty] | 23:25 | 0.97569
[7 empty] | 23:30 | 0.97917
[7 empty] | 23:35 | 0.98264
[7 empty] | 23:40 | 0.98611
[7 empty] | 23:45 | 0.98958
[7 empty] | 23:50 | 0.99306
[7 empty] | 23:55 | 0.99653
Formulas:
TƯ VẤN GIÁM SÁT = IF([Kết thúc]>2,[Ngày:]+2,IF([Kết thúc]>1,[Ngày:]+1,[Ngày:]))
Ngày: = IF([BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN]>2,[Ngày:]+2,IF([BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN]>1,[Ngày:]+1,[Ngày:]))
Ngày: = IF([Bắt đầu]>2,[Ngày:]+2,IF([Bắt đầu]>1,[Ngày:]+1,[Ngày:]))
Ngày = IF([Bắt đầu]>2,[Ngày:]+2,IF([Bắt đầu]>1,[Ngày:]+1,[Ngày:]))
Ngày = IF([Kết thúc]>2,[Ngày:]+2,IF([Kết thúc]>1,[Ngày:]+1,[Ngày:]))

## 1. Bia
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
|  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  | BP2
- - - - - - o0o- - - - - -
gfdsafdsagsd
HỒ SƠ CỌC KHOAN NHỒI
|  |  | Cọc số: | B1
| DỰ ÁN: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| CÔNG TRÌNH: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
| GÓI THẦU: | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
| ĐỊA ĐIỂM: | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| NHÀ THẦU : | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HANTECH
7. Biên bản nghiệm thu Lồng thép
Hồ sơ gồm có:
| 1. Nhật ký cọc |  |  | 5. Biểu đồ dâng BT
| 2. Sơ họa hố đào |  |  | 6. Biên bản nghiệm thu định vị cọc
| 3. Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  | 7. Biên bản nghiệm thu Lồng thép | 6. Biên bản nghiệm thu định vị cọc
| 4. Biên bản lấy mẫu bê tông cọc |  |  | 8. Biên bản nghiệm thu cấu kiện bê tông
Quảng Ninh : 2016

## 2. NK
KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [5 empty] | Số hiệu cọc |  | B1 |  |  | A17
[7 empty] | - - - o0o - - - | [5 empty] | Đường kính |  | 800 |  |  | B25
NHẬT KÝ CỌC KHOAN NHỒI | [12 empty] | Cao độ cắt cọc |  | -8 |  |  | A13
DỰ ÁN: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Chữ ký |  |  | Cốt thép | ĐK |  |  |  | B43
[10 empty] | BAN QLDA | TVGS | NTTC | [5 empty] | B24
CÔNG TRÌNH: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM | [14 empty] | A154
GÓI THẦU: |  |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [10 empty] | SL | 16 |  |  | BP4
ĐỊA ĐIỂM: |  |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [10 empty] | ĐK | 20 |  |  | B44
Số hiệu cọc: |  |  | B1 |  | đường kính: |  | 800 | (mm) | [9 empty] | A14
1. | Khoan tạo lỗ : |  |  | Bắt đầu : | 9:00 | Kết thúc: | 9:30 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Loại bê tông |  | B25 |  |  | BP3
[13 empty] | Vị trí cọc |  | Tại công trình |  |  | A157
2. | Nghiệm thu định vị ống Casing: |  |  | Bắt đầu : | 9:40 | Kết thúc: | 9:45 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tọa độ | x | 2317790.691 |  |  | A16
| * Xtk = | 2317790.691 | (m) | Xtt = | 2317790.692 |  | DX = | 0.001 | (m) |  |  |  |  | y | 430397.964 |  |  | A159
| * Ytk = | 430397.964 | (m) | Ytt = | 430397.984 |  | DY = | 0.02 | (m) |  |  |  | SL ống 60 |  | 2
| Cao độ đỉnh casing so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  |  | -0.353 | Cao độ nền TN so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  | -0.717 |  |  |  | SL ống 113,5 |  | 1
[13 empty] | Mối nối |  | 900
3 | Kiểm tra Polymer lần1: |  |  | Bắt đầu : | 9:50 | Kết thúc: | 10:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tổng chiều dài lồng thép |  | 22.603 | dài
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.08 | * Độ PH: |  |  | 9 | [5 empty] | Lồng 1 |  | 6F14 | 7.647 | 0.1
| * Độ nhớt:(s) |  | 19 | * Hàm lượng cát: |  |  | 0% | [5 empty] | Lồng 2 |  | 32F20 | 2.6 |  | 11.7
| lần Kiểm tra : | [14 empty] | 9.1
4 | Khoan gặp đá: |  | Gặp đá: |  |  | Bắt đầu | 13:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Lồng 3 |  | 16F20 | 11.7
| * Chiều sâu từ đỉnh casing:(m) | [5 empty] | 22.3 | [5 empty] | Lồng 4 |  | 16F20 | 1.003 | 0.1
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -22.653 | [5 empty] | Lồng 5
5 | Kết thúc khoan hồi : | [5 empty] | 16:05 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing:(m) | [5 empty] | 29.35 | [5 empty] | Bê tông | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703 | [5 empty] | Thời tiết | Bình thường
6. | Vét lắng |  |  | Bắt đầu | 17:05 | Kết thúc | 17:35 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing sau khi Vét lắng (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
7. | Nghiệm thu lồng thép: |  |  | Bắt đầu : | 17:45 | Kết thúc: | 18:00 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  |  | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| Lồng | Thép chủ |  | Thép đai |  | Thép giá |  | Chiều dài lồng (m)
| 1 | 6F14 |  |  |  | f18 a2000 |  | 7.647 | 0.1 |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
| 2 | 32F20 |  | f10 a100 |  | f18 a2000 |  | 2.6
|  | 16F20 |  | f10 a200 |  |  |  | 9.1
| 3 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 11.7
| 4 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 1.003 | 0.1
5
* | Ống siêu âm D59.9mm, số lượng (ống): |  |  | 2 |  | Chiều dài (m): |  | 28.386
* | Ống siêu âm D113,5mm, số lượng (ống): |  |  | 1 |  | Chiều dài (m): |  | 27.486
* | Đường kính lồng thép (mm): |  |  | 660 |  | Con kê BT |  | 44
8. | Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi : |  |  | Bắt đầu | 18:10 | Kết thúc | 19:10 | Ngày | 2016-04-06
9. | Kiểm tra Polymer lần 2: |  |  | Bắt đầu | 19:40 | Kết thúc | 19:50 | Ngày | 2016-04-06
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.09 | * Độ PH: |  |  | 9
| * Độ nhớt:(s) |  | 28 | * Hàm lượng cát:(%) |  |  | 0%
10. | Kiểm tra chiều sâu hố khoan trước khi đổ bê tông
|  |  |  | Bắt đầu | 19:50 | Kết thúc | 20:00 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt Casing sau: (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
11. | Đồng ý cho đổ bê tông |  |  | Bắt đầu | 20:00 | 2016-04-06 | Kết thúc | 21:00 | 2016-04-06
| Chiều sâu dừng đổ bê tông tính từ đỉnh Casing (m): |  |  |  | 0 | Cao độ dừng đổ bê tông so với Cos ± 0.00: |  |  | -0.353
| Khối lượng bê tông đã đổ (m3): |  |  |  | 18 | Khối lượng BT theo lý thuyết (m3): |  |  | 11.406
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
11.5394
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
Note on D16: User: NHAP VAO
Note on J16: User: NHap

## 3. Dia Chat
[17 empty] | Đáy cọc | -29.703 |  | Chạm đá | -22.653 | Lớp | 6
|  | SƠ HỌA HỐ KHOAN CỌC SỐ |  |  |  | B1 | [8 empty] | BP2 |  | Lỗ khoan địa chất |  | HK36
|  | Ngày khoan : - Bắt đầu |  |  | 9:00 | 2016-04-06 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng.
|  | - Kết thúc |  |  | 16:05 | 2016-04-06 | [11 empty] | 2 | 2 | -1.75 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng
|  | Đường kính hố khoan : |  |  | 1200 | -0.353 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | -14.25 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3
Tầng lớp địa chất | Cao độ, m | Số hiệu địa tầng | Bề dày lớp | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing | Mô tả địa tầng | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4a | -17.85 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4
[6 empty] | -0.717 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | H | -20.05 | Hạng Karst chứa sét pha | 5
[16 empty] | 6 | 6 | 6 | 4a | -20.55 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 6
1 | -0.717 |  | 4.347 | 4.711 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. |  | cao dộ mặt đất | -0.717 | [8 empty] | 7 | 7 | 4b | -23.56 | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 0
| -5.064 | [17 empty] | 0 | 0 | #N/A
2 | -5.064 | 2 | 17.589 | 22.3 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
| -22.653 | [17 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 5 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Lớp 1 | -5.064 | 1 | [6 empty] | Đáy cọc nằm ở lớp |  | 7 |  | -23.56
[7 empty] | Lớp 2 | -22.653 | 2 | [7 empty] | Lớp Đc | Lớp khoan | Ký hiệu lớp | KH lớp khoan | Cao độ | Mô tả | Lớp ký hiệu | Chiều dày lớp | Độ sâu
3 | -22.653 | 4 | 0.364 | 22.664 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst |  | Lớp 3 | -23.017 | 3 | 4 | 4 | 4a | Số hiệu | Tên đất | Ký hiệu | Lớp | 6 | 6 | 4a | 4 | -22.653 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4 | 0.907 | 22.843 | Đất san lấp
| -23.017 | 4 | [10 empty] | 1 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. | 1 | [5 empty] | -23.56 |  |  |  |  | Đất sét chạm đá | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing
4 | -23.017 | h | 2.047 | 24.711 | Hạng Karst chứa sét pha |  | Lớp 4 | -25.064 | 4 | h | h | h | 2 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | 2 |  | 7 | 7 | 4b | 4 | -23.56 | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4 | 6.143 | 28.986 | Đá
| -25.064 | h | [10 empty] | 3 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3 | [10 empty] | Hang Caster
5 | -25.064 | 4 | 4.639 | 29.35 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst |  | Lớp 5 | -29.703 | 5 | 4 | 4 | 4a | 4a | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4a |  | 8 |  | #N/A |  |  |  | 4 |  |  | Đá
|  | 4 | [10 empty] | H | Hạng Karst chứa sét pha | H
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 6 | 0 |  | 4 |  |  | 4b | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4b |  | 9 |  | #N/A |  |  |  | 4
|  | 4 |  |  |  | Quảng Ninh : 2017 | [6 empty] | 4c | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa trung bình đến nhẹ, khe nứt lấp nhét pha, đá cứng chắc. | 4c
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 7 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 10 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 8 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 11 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 9 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 12 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 10 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 13 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 11 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 14 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 12 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 15 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 13 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 16 |  | #N/A |  |  |  | 4
| -29.703 | 4 | [18 empty] | -29.703
[6 empty] | 29.35 |  | -29.703
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
#REF!
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan

## ĐT ĐC (hidden)
STT | Tên coc | Lớp1 | Lớp2 | Lớp3 | Lớp4 | Lớp5 | Lớp6 | Lớp7 | Lớp8 | Lớp9 | Lớp10 | Lớp11 | Lớp12 | Lớp13 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | Lớp 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | A20 | -4.915 | -26.3 | -27.15 | -29.15 | -30.15 | -31.05 | -39.85 | [6 empty] | 4a | h | 4c | h | 4c | [6 empty] | Số hiệu | Tên đất | Ký hiệu
2 | B1 | -5.064 | -22.653 | -23.017 | -25.064 | -29.703 | [8 empty] | 4a | h | 4a | [8 empty] | 1 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. | 1
3 | A19 | -5.528 | -29.156 | -34.33 | -35.03 | -39.756 | [8 empty] | 4a | h | 4c | [8 empty] | 2 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | 2
4 | A126 | -4.967 | -22.567 | -23.667 | [10 empty] | 4a | [10 empty] | 3 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3
5 | A151 | -5.178 | -25.378 | -32.578 | [10 empty] | 4a | [10 empty] | 4a | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4a
6 | B28 | -5.916 | -21.816 | -22.966 | [10 empty] | 4a | [10 empty] | H | Hạng Karst chứa sét pha | H
7 | A1 | -5.455 | -21.455 | -23.155 | [10 empty] | 4a | [10 empty] | 4b | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4b
8 | A27 | -6.159 | -25.659 | -27.559 | [10 empty] | 4a | [10 empty] | 4c | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa trung bình đến nhẹ, khe nứt lấp nhét pha, đá cứng chắc. | 4c
9 | A3 | -5.105 | -22.905 | -23.405 | -24.005 | -28.205 | [8 empty] | 4c | h | 4c
10 | A121 | -3.745 | -23.175 | -24.675 | [10 empty] | 4c
11 | B30 | -6.233 | -25.033 | -26.833 | -28.833 | -35.153 | [8 empty] | 4a | h | 4c
12 | A33 | -5.508 | -23.41 | -27.11 | -32.11 | -33.71 | -35.81 | [7 empty] | h | 4a | h | 4a
13 | A2 | -5.545 | -20.565 | -23.195 | [10 empty] | 4a
14 | A4 | -5.375 | -23.065 | -24.07 | -25.87 | -27.295 | [8 empty] | 4a | h | 4b
15 | A29 | -5.345 | -25.645 | -27.525 | [10 empty] | 4c
16 | A120 | -5.35 | -21.53 | -25.7 | [10 empty] | 4a
17 | A144 | -5.7 | -23.9 | -25.9 | -27.27 | -32.3 | -33.3 | -33.8 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
18 | A30 | -5.595 | -24.645 | -25.345 | -26.845 | -27.845 | -30.345 | -33.045 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
19 | A5 | -5.485 | -21.485 | -23.535 | -24.735 | -27.285 | [8 empty] | 4a | h | 4a
20 | B29 | -5.895 | -23.695 | -27.545 | [10 empty] | 4a
21 | A156 | -5.9 | -27.35 | -28.35 | [10 empty] | 4a
22 | A28 | -5.5 | -25 | -25.7 | -26.8 | -27.5 | [8 empty] | 4a | h | 4a
23 | A145 | -6.11 | -23.31 | -28.43 | -29.93 | -32.31 | [8 empty] | 4a | h | 4b
24 | A31 | -5.488 | -23.718 | -24.088 | -26.588 | -28.388 | -31.088 | -32.988 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4b
25 | A6 | -5.368 | -22.968 | -25.118 | [10 empty] | 4a
26 | B27 | -6.185 | -21.755 | -27.705 | [10 empty] | 4a
27 | A122 | -6.61 | -21.96 | -24.51 | [10 empty] | 4c
28 | A8 | -5.52 | -22.57 | -24.97 | [10 empty] | 4c
29 | A146 | -5.848 | -23.148 | -25.748 | -30.148 | -32.298 | [8 empty] | 4a | h | 4c
30 | A124 | -5.64 | -21.94 | -24.59 | [10 empty] | 4c
31 | A7 | -5.658 | -22.458 | -25.058 | [10 empty] | 4b
32 | A128 | -5.495 | -20.895 | -24.995 | [10 empty] | 4c
33 | A34 | -5.699 | -22.349 | -23.149 | -26.349 | -29.349 | -31.149 | -35.799 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
34 | A125 | -5.67 | -20.42 | -24.47 | [10 empty] | 4c
35 | A148 | -5.665 | -22.965 | -23.656 | -24.465 | -32.365 | [8 empty] | 4a | h | 4a
36 | A127 | -6.578 | -22.585 | -25.985 | [10 empty] | 4a
37 | A32 | -5.675 | -23.225 | -26.225 | -28.725 | -33.025 | [8 empty] | 4a | h | 4c
38 | A123 | -5.709 | -21.409 | -21.909 | -22.209 | -24.609 | [8 empty] | 4c | h | 4c
39 | A35 | -5.555 | -21.855 | -24.505 | [10 empty] | 4a
40 | A147 | -5.755 | -22.055 | -23.255 | -26.755 | -32.305 | [8 empty] | 4a | h | 4b
41 | A36 | -5.5 | -21.3 | -24.6 | [10 empty] | 4a
42 | A45 | -5.225 | -21.561 | -25.081 | [10 empty] | 4a
43 | A37 | -5.692 | -22.192 | -24.502 | [10 empty] | 4a
44 | A10 | -5.33 | -22.13 | -25.13 | [10 empty] | 4a
45 | A149 | -5.59 | -22.69 | -30.67 | -31.37 | -32.36 | [8 empty] | 4a | h | 4b
46 | A44 | -5.6 | -22.8 | -24.9 | [10 empty] | 4a
47 | A40 | -5.54 | -22.34 | -31.64 | -34.14 | -35.84 | [8 empty] | 4c | h | 4c
48 | A38 | -6.475 | -21.775 | -24.475 | [10 empty] | 4a
49 | A153 | -6.094 | -20.094 | -23.094 | -26.494 | -28.294 | -29.894 | -32.294 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4b
50 | A52 | -5.7 | -22.5 | -24.9 | [10 empty] | 4a
51 | A150 | -5.55 | -23.45 | -24.65 | -26.15 | -32.3 | [8 empty] | 4b | h | 4b
52 | A62 | -5.78 | -22.08 | -24.9 | [10 empty] | 4a
53 | A41 | -6.225 | -24.525 | -30.275 | -31.325 | -32.325 | [8 empty] | 4c | h | 4c
54 | A61 | -5.2 | -21.5 | -25.1 | [10 empty] | 4b
55 | A152 | -6.545 | -20.745 | -23.85 | -25.15 | -32.295 | [8 empty] | 4a | h | 4c
56 | A53 | -6.34 | -21.94 | -24.94 | [10 empty] | 4a
57 | A48 | -5.445 | -23.045 | -25.345 | -27.445 | -27.845 | -30.545 | -32.345 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
58 | A9 | -5.47 | -23.17 | -25.27 | [10 empty] | 4a
59 | A131 | -5.56 | -20.46 | -23.96 | -25.96 | -31.18 | [8 empty] | 4a | h | 4c
60 | A39 | -6.483 | -22.933 | -30.183 | -31.183 | -36.283 | [8 empty] | 4a | h | 4c
61 | A60 | -5.38 | -20.78 | -25.58 | [10 empty] | 4a
62 | B39 | -5.543 | -25.643 | -27.78 | [10 empty] | 4a
63 | B33 | -5.695 | -23.095 | -27.645 | [10 empty] | 4a
64 | A43 | -5.77 | -23.22 | -27.97 | -28.77 | -29.87 | -30.27 | -32.37 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4a
65 | B31 | -5.747 | -27.49 | -27.54 | [10 empty] | 4a
66 | A63 | -5.3 | -23.15 | -30.9 | -34.3 | -36.8 | -38.92 | [7 empty] | h | 4a | h | 4a
67 | B32 | -5.645 | -22.645 | -23.645 | -24.645 | -27.645 | [8 empty] | 4a | h | 4a
68 | A46 | -5.705 | -22.105 | -23.305 | -24.305 | -26.705 | -27.605 | -29.405 | -30.205 | -32.5 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4b | h | 4b
69 | A67 | -5.2 | -21.5 | -24.205 | -25.105 | -28.205 | [8 empty] | 4a | h | 4a
70 | B34 | -5.638 | -23.138 | -24.338 | -24.838 | -27.638 | [8 empty] | 4c | h | 4c
71 | B35 | -5.735 | -23.275 | -24.475 | -25.475 | -27.475 | [8 empty] | 4c | h | 4c
72 | B37 | -5.43 | -21.63 | -23.63 | -24.63 | -27.73 | [8 empty] | 4c | h | 4c
73 | A129 | -5.931 | -19.831 | -25.831 | -27.331 | -31.031 | [8 empty] | 4a | h | 4a
74 | B38 | -5.445 | -21.745 | -27.645 | [10 empty] | 4a
75 | A42 | -5.165 | -23.665 | -26.655 | -28.165 | -32.565 | [8 empty] | 4c | h | 4c
76 | B36 | -5.578 | -20.375 | -27.725 | [10 empty] | 4a
77 | B40 | -5.489 | -30.889 | -32.189 | [10 empty] | 4a
78 | A47 | -5.78 | -25.119 | -32.219 | [10 empty] | 4c
79 | A92 | -4.859 | -21.059 | -23.859 | -25.359 | -26.859 | [8 empty] | 4a | h | 4a
80 | A51 | -5.453 | -21.553 | -27.453 | -29.453 | -31.953 | [8 empty] | 4c | h | 4c
81 | B41 | -5.33 | -26.23 | -28.3 | [10 empty] | 4a
82 | A139 | -5.572 | -20.972 | -25.472 | -26.972 | -29.192 | [8 empty] | 4a | h | 4b
83 | A49 | -5.16 | -20.76 | -26.06 | -27.06 | -32.23 | [8 empty] | 4a | h | 4b
84 | B26 | -5.208 | -21.208 | -24.6 | -25.81 | -27.2 | -28.05 | -31.428 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
85 | A83 | -5.05 | -21.2 | -24.88 | -26.158 | -28.358 | [8 empty] | 4b | h | 4b
86 | B42 | -5.195 | -21.795 | -24.64 | [10 empty] | 4a
87 | BP1 | -4.927 | -20.047 | -27.78 | [10 empty] | 4a
88 | A130 | -5.63 | -18.13 | -23.13 | -24.63 | -31.08 | [8 empty] | 4a | h | 4c
89 | A85 | -5.001 | -22.7 | -25.4 | -26.4 | -28.231 | [8 empty] | 4a | h | 4a
90 | A50 | -5.189 | -21.29 | -27.09 | -28.59 | -31.02 | [8 empty] | 4b | h | 4b
91 | A54 | -5.316 | -19.916 | -21.316 | [10 empty] | 4a
92 | A140 | -5.08 | -21.08 | -25.02 | -25.918 | -28.768 | [8 empty] | 4a | h | 4a
93 | A82 | -5.087 | -21.087 | -22.98 | -24.48 | -28.38 | [8 empty] | 4b | h | 4b
94 | A59 | -5.07 | -19.52 | -21.33 | [10 empty] | 4a
95 | A55 | -5.346 | -20.846 | -23.346 | -23.846 | -27.39 | [8 empty] | 4a | h | 4a
96 | A137 | -5.28 | -22.08 | -24.69 | -25.69 | -28.84 | [8 empty] | 4a | h | 4a
97 | A68 | -4.971 | -19.77 | -22.37 | -23.37 | -26.88 | [8 empty] | 4a | h | 4a
98 | A56 | -5.4 | -20.502 | -22.5 | -24.3 | -27.33 | [8 empty] | 4a | h | 4a
99 | A58 | 5.08 | -19.74 | -23.43 | -24.28 | -27.33 | [8 empty] | 4a | h | 4a
100 | A138 | -5.166 | -19.37 | -23.56 | -24.56 | -29.266 | [8 empty] | 4a | h | 4a
101 | A11 | -5.02 | -20.39 | -20.82 | -21.423 | -24.273 | [8 empty] | 4a | h | 4a
102 | A57 | -5.13 | -21.03 | -23.13 | -23.93 | -27.43 | [8 empty] | 4a | h | 4c
103 | A12 | -5.199 | -19.099 | -23.099 | -23.699 | -24.19 | [8 empty] | 4a | h | 4a
104 | A93 | -5.118 | -20.41 | -24.01 | -25.53 | -26.418 | [8 empty] | 4c | h | 4c
105 | A77 | -4.898 | -21.89 | -22.99 | -24.09 | -27.2 | [8 empty] | 4c | h | 4c
106 | A136 | -5.409 | -20.65 | -22.55 | -24.1 | -28.72 | [8 empty] | 4c | h | 4c
107 | A81 | -4.989 | -20.59 | -23.13 | -24.299 | -28.31 | [8 empty] | 4c | h | 4c
108 | A66 | -4.996 | -19.89 | -23.89 | -25.19 | -26.94 | [8 empty] | 4c | h | 4c
109 | B25 | -5.465 | -20.465 | -21.565 | -23.065 | -25.265 | -26.765 | -29.075 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
110 | A13 | -4.91 | -18.31 | -20.01 | -21.61 | -24.76 | [8 empty] | 4b | h | 4c
111 | A155 | -5.285 | -23.58 | -23.88 | -24.68 | -27.35 | [8 empty] | 4c | h | 4c
112 | B43 | -4.78 | -22.98 | -23.29 | -23.64 | -24.76 | [8 empty] | 4c | h | 4c
113 | A135 | -5.201 | -21.5007 | -23.11 | -25.24 | -28.76 | [8 empty] | 4c | h | 4c
114 | B24 | -4.8 | -21.51 | -25.1 | -26.4 | -30.61 | [8 empty] | 4c | h | 4c
115 | A154 | -5.17 | -20.47 | -21.67 | -25.38 | -27.37 | [8 empty] | 4c | h | 4c
116 | BP4 | -4.88 | -23.68 | -24.01 | -24.88 | -27.23 | [8 empty] | 4a | h | 4a
117 | A65 | -5.26 | -20.958 | -22.67 | -25.41 | -26.51 | -27.66 | -30.86 | -33.61 | -37.91 |  |  |  |  | 4c | h | 4c | h | 4b | h | 4c
118 | A69 | -5.039 | -19.04 | -20.89 | -21.57 | -26.9 | [8 empty] | 4c | h | 4c
119 | A158 | -5.22 | -21.12 | -21.57 | -22.35 | -24.77 | [8 empty] | 4c | h | 4c
120 | B44 | -4.95 | -18.75 | -22.36 | -23.6 | -27.5 | [8 empty] | 4c | h | 4c
121 | A73 | -4.72 | -20.62 | -22.82 | -24.02 | -28.42 | [8 empty] | 4c | h | 4c
122 | A14 | -4.99 | -20.19 | -20.94 | -21.29 | -24.84 | [8 empty] | 4c | h | 4c
123 | BP3 | -4.73 | -21.93 | -22.86 | -24.11 | -26.4 | -27.51 | -30.51 | [6 empty] | 4b | h | 4b | h | 4c
124 | A74 | -5.21 | -22.21 | -23.16 | -25.01 | -28.31 | [8 empty] | 4c | h | 4c
125 | A76 | -5.114 | -20.514 | -21.414 | -23.564 | -28.714 | [8 empty] | 4c | h | 4c
126 | A157 | -5.38 | -23.68 | -24.48 | -25.88 | -27.73 | -28.5 | -30.55 | [6 empty] | 4b | h | 4c | h | 4c
127 | A75 | -4.7 | -22.73 | -23.48 | -24.83 | -25.99 | -26.33 | -28.33 | [6 empty] | 4b | h | 4b | h | 4c
128 | A15 | -5.554 | -21.07 | -22.01 | -23.01 | -24.76 | [8 empty] | 4b | h | 4c
129 | A16 | -5.01 | -19.51 | -21.66 | -23.11 | -25.39 | [8 empty] | 4c | h | 4c
130 | A159 | -5.332 | -23.032 | -24.73 | -26.05 | -27.58 | -29.13 | -30.56 | [6 empty] | 4b | h | 4b | h | 4c
131 | A18 | -4.91 | -21.01 | -22.36 | -23.81 | -25.31 | [8 empty] | 4c | h | 4c
132 | A17 | -5.14 | -20.54 | -22.19 | -23.44 | -25.44 | [8 empty] | 4c | h | 4c
133 | A78 | -5.062 | -20.86 | -23.662 | -24.862 | -27.01 | [8 empty] | 4c | h | 4c
134 | A71 | -5.207 | -21.52 | -22.1 | -23.86 | -25.21 | -26.16 | -28.52 | [6 empty] | 4b | h | 4b | h | 4c
135 | B23 | -5.73 | -20.74 | -23.14 | -23.84 | -25.94 | -27.14 | -30.53 | [6 empty] | 4b | h | 4b | h | 4c
136 | A133 | -5.321 | -21.22 | -23.62 | -25.12 | -27.22 | -27.92 | -30.12 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
137 | A70 | -5.102 | -22.3 | -24.4 | -25.5 | -28.35 | [8 empty] | 4b | h | 4c
138 | A79 | -5.16 | -20.76 | -21.51 | -23.36 | -24.96 | -26.31 | -28.36 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
139 | A72 | -5.39 | -20.292 | -21.59 | -22.84 | -24.39 | -26.19 | -28.39 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
140 | A80 | -5.337 | -23.03 | -23.73 | -24.73 | -28.38 | [8 empty] | 4b | h | 4c
141 | A132 | -6.119 | -24.51 | -26.31 | -27.51 | -28.61 | -29.31 | -31.069 | [6 empty] | 4a | h | 4b | h | 4c
142 | A87 | -5.56 | -20.86 | -23.86 | -24.71 | -26.36 | -27.86 | -29.51 | -31.66 | -36.16 | -38.86 | -43.21 |  |  | 4a | h | 4a | h | 4b | h | 4b | h | 4c
143 | A64 | -5.12 | -21.52 | -23.12 | -25.32 | -28.62 | -31.57 | -34.74 | -36.02 | -37.77 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4b | h | 4c
144 | A160 | -5.348 | -20.36 | -22.84 | -24.06 | -26.74 | -28.34 | -30.56 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
145 | A134 | -5.46 | -23.16 | -24.11 | -25.46 | -27.01 | -28.86 | -30.7 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
146 | A84 | -5.32 | -20.34 | -22.07 | -23.32 | -25.72 | -26.42 | -28.34 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
147 | B45 | -5.137 | -19.14 | -21.44 | -23.29 | -25.94 | -27.39 | -29.24 | -30.34 | -33.39 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
148 | A90 | -5.14 | -22.06 | -22.84 | -23.94 | -25.4 | -26.3 | -28.41 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
149 | A88 | -5.28 | -21.3 | -23.23 | -25.48 | -26.88 | -28.43 | -36.59 | -38.68 | -43.24 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4b | h | 4c
150 | A21 | -5.04 | -23.65 | -24.96 | -26.39 | -28.17 | -30.05 | -33.37 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
151 | A91 | -5.57 | -22.39 | -23.37 | -24.32 | -26.48 | [8 empty] | 4a | h | 4b
152 | A86 | -5.297 | -21.83 | -24.5 | -26.4 | -30.3 | -32.7 | -36.9 | -39.6 | -43.32 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
153 | A100 | -5.12 | -19.94 | -21.78 | -22.62 | -23.84 | [8 empty] | 4a | h | 4b
154 | A141 | -5.01 | -23.04 | -24.31 | -25.11 | -28.01 | -29.91 | -32.61 | -35.11 | -38.83 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
155 | A161 | -5.472 | -21.82 | -23.52 | -25.37 | -27.47 | -29.73 | -33.05 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
156 | A94 | -5.362 | -22.39 | -23.86 | -24.66 | -26.47 | [8 empty] | 4a | h | 4a
157 | A95 | -5.26 | -21.98 | -23.28 | -24.43 | -28.59 | -31.96 | -36.03 | -38.63 | -43.26 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
158 | A96 | -5.425 | -19.54 | -21.12 | -21.82 | -23.85 | [8 empty] | 4a | h | 4b
159 | A22 | -4.88 | -20.61 | -22.51 | -23.7 | -26.39 | -27.1 | -28.44 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
160 | A89 | -5.48 | -22.4 | -23.43 | -25.77 | -28.08 | -30.44 | -34.1 | -35.43 | -38.78 | -40.43 | -43.33 |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c | h | 4c
161 | B22 | -5.53 | -23.34 | -24.98 | -27.25 | -28.63 | -31.13 | -32.86 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
162 | A98 | -5.2 | -20.61 | -21.35 | -22.5 | -23.85 | [8 empty] | 4a | h | 4a
163 | A97 | -5.22 | -21.22 | -22.17 | -22.73 | -23.87 | [8 empty] | 4a | h | 4a
164 | A110 | -5.54 | -22.39 | -24.44 | -26.59 | -28.86 | -30.39 | -33.14 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
165 | A99 | -4.744 | -20.87 | -21.87 | -22.7 | -24.08 | [8 empty] | 4a | h | 4a
166 | B17 | -5.8 | -18.45 | -22.22 | -23.82 | -26.4 | -28.25 | -30.41 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
167 | B16 | -5.685 | -19.23 | -22.44 | -23.61 | -26.39 | -26.99 | -29.1 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
168 | A24 | -5.024 | -20.2 | -23.63 | -24.68 | -25.98 | -27.08 | -28.49 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
169 | A26 | -5.17 | -17.29 | -20.22 | -21.58 | -24.77 | -25.97 | -28.38 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
170 | A109 | -5.036 | -20.07 | -22.02 | -24.49 | -26.09 | -28.84 | -32.95 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
171 | A107 | -5.14 | -20.55 | -22.14 | -24.39 | -26.76 | -29.39 | -34.71 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
172 | BP2 | -5.08 | -18.51 | -20.58 | -22.13 | -25.38 | -27.49 | -30.88 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
173 | B18 | -5.469 | -19.51 | -22.51 | -24.16 | -25.76 | -26.56 | -30.32 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
174 | A111 | -5.15 | -21.96 | -23.25 | -25.45 | -27.6 | -29.95 | -32.9 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
175 | A112 | -5.45 | -21.3 | -22.56 | -24.81 | -27.08 | -28.72 | -32.96 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
176 | B6 | -5.43 | -20.27 | -21.98 | -23.53 | -27.28 | -28.73 | -31.41 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
177 | A23 | -5.097 | -20.71 | -22.89 | -23.39 | -25.54 | -26.7 | -28.44 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
178 | A142 | -5.12 | -20.85 | -23.32 | -25.12 | -29.47 | -32.35 | -34.57 | -36.25 | -38.81 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
179 | A25 | -4.95 | -19.37 | -22.75 | -23.61 | -25.4 | -26.15 | -28.41 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
180 | A114 | -5.17 | -20.5 | -23.87 | -24.97 | -26.77 | -28.27 | -32.72 | -34.67 | -45.02 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
181 | B15 | -5.59 | -22.23 | -24.55 | -25.31 | -27.49 | -27.91 | -29.03 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
182 | B7 | -5.67 | -19.91 | -23.03 | -24.78 | -27.13 | [8 empty] | 4a | h | 4a
183 | A101 | -5.44 | -21.15 | -22.39 | -24.64 | -27.34 | -29.96 | -34.46 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
184 | B13 | -5.01 | -20.63 | -22.08 | -22.96 | -25.11 | -25.33 | -30.24 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
185 | B14 | -5.63 | -21.06 | -24.03 | -24.68 | -26.83 | -28.16 | -30.08 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c | [6 empty] | ko
186 | A113 | -5.42 | -21.74 | -23.33 | -25.47 | -29.07 | -31.33 | -35.85 | -38.35 | -45.03 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
187 | A102 | -5.45 | -21.5 | -24.65 | -26.45 | -29.15 | -30.57 | -34.4 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
188 | B8 | -5.302 | -22.42 | -24.9 | -25.8 | -28.31 | -28.83 | -30.19 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
189 | A104 | -5.38 | -21.9 | -23.48 | -25.61 | -28.93 | -31.63 | -34.43 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
190 | A116 | -5.4 | -20.85 | -24.5 | -26.75 | -34.1 | -35.6 | -37.92 | -40.35 | -45.11 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
191 | A105 | -5.472 | -20.62 | -24.17 | -24.67 | -27.8 | -28.99 | -30.58 | -32.29 | -34.52 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
192 | A115 | -5.422 | -22.54 | -26.24 | -27.52 | -34.97 | -37.65 | -38.63 | -41.57 | -45 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
193 | B9 | -5.022 | -20.43 | -23.24 | -24.15 | -26.76 | -27.33 | -30.04 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
194 | A103 | -5.63 | -22.65 | -24.78 | -26.68 | -29.35 | -31.86 | -34.4 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
195 | B12 | -5.08 | -21.11 | -24.23 | -25.15 | -27.14 | [8 empty] | 4a | h | 4b
196 | B11 | -4.932 | -20.88 | -23 | -24.15 | -27.09 | [8 empty] | 4a | h | 4b
197 | A162 | -5.12 | -21.34 | -23.97 | -25.04 | -27.38 | -28.33 | -29.99 | -30.34 | -32.84 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
198 | B21 | -5.54 | -22.55 | -24.79 | -27.54 | -32.85 | [8 empty] | 4a | h | 4c
199 | A106 | -5.33 | -21.55 | -25.18 | -27.43 | -29.58 | -31.66 | -34.75 | [6 empty] | 4a | h | 4a | h | 4c
200 | B20 | -5.52 | -21.43 | -26.07 | -27.82 | -31.401 | [8 empty] | 4a | h | 4c
201 | B49 | -4.85 | -20.36 | -22.06 | -22.97 | -27.16 | [8 empty] | 4a | h | 4c
202 | A117 | -5.278 | -23.88 | -25.29 | -27.52 | -29.87 | -32.57 | -35.45 | -37.19 | -41.91 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
203 | B19 | -5.7 | -22.65 | -26.85 | -28.61 | -31.55 | [8 empty] | 4a | h | 4a
204 | A163 | -4.93 | -21.14 | -26.78 | -29.1 | -32.82 | [8 empty] | 4a | h | 4b
205 | B10 | -5.02 | -20.77 | -23.94 | -25.22 | -27.11 | [8 empty] | 4a | h | 4b
206 | B5 | -5.17 | -20.92 | -24.72 | -27.17 | -31.42 | [8 empty] | 4a | h | 4c
207 | A143 | -5.54 | -22.35 | -25.54 | -27.36 | -31.69 | -33.95 | -35.11 | -36.49 | -41.9 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
208 | B4 | -5.325 | -21.47 | -25.03 | -26.14 | -29.03 | [8 empty] | 4a | h | 4c
209 | A118 | -5.162 | -22.81 | -25.98 | -26.77 | -29.93 | -31.29 | -35.77 | -36.29 | -41.91 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
210 | A119 | -5.06 | -22.78 | -26.48 | -28.37 | -31.98 | -35.19 | -38.48 | -40.07 | 41.94 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
211 | B48 | -4.74 | -22.36 | -23.97 | -24.85 | -26.01 | [8 empty] | 4a | h | 4c
212 | A108 | -5.195 | -21.35 | -24.53 | -25.41 | -28.62 | -29.37 | -32.02 | -32.43 | -34.71 |  |  |  |  | 4a | h | 4a | h | 4c | h | 4c
213 | B2 | -5.25 | -19.77 | -23.66 | -25.02 | -30 | [8 empty] | 4a | h | 4c
214 | B3 | -5.55 | -21.52 | -23.87 | -24.96 | -29.12 | [8 empty] | 4a | h | 4c
215 | B46 | -5.04 | -20.29 | -24.31 | -25.46 | -28.41 | [8 empty] | 4a | h | 4c
216 | B47 | -4.94 | -19.91 | -23.02 | -23.95 | -28.43 | [8 empty] | 4a | h | 4c

## 4. PTDBT
PHIẾU THEO DÕI ĐỔ BÊ TÔNG
Ngày tháng | Cọc số | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu |  | BP2
|  |  |  | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  |  | Đk cọc | 800
[17 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.35 |  |  | giờ đổ mỗi xe
2016-04-06 | B1 | [10 empty] | 29.35 | 29.35 | [5 empty] | Số xe | 3 |  |  |  | 0:05 |  | a | B1a
|  | 1 | 14C-00534 | 19:40 | 19:55 | 20:00 | 20:10 | 8 | 19 | 22.48 | 18.6 | 13.4345 | 3.88 | 9.5545 | X | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0:10 | 20:00 | 20:10 | 1 | b | B1b
|  | 2 | 14P-0582 | 20:02 | 20:17 | 20:22 | 20:32 | 8 | 18.5 | 3.7 | 2.69 |  | 1.01 |  | X | 2 |  | Bắt đầu | 20:00 | 1 | 2 | 0:10 | 20:22 | 20:32 | 2 | c | B1c
|  | 3 | 14C-10388 | 20:35 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 2 | 19.5 | 0 | 0 |  | 0.2 |  | X | 3 |  | Kết thúc | 21:00 | 1 | 1 | 0:05 | 20:55 | 21:00 | 3 | d | B1d
|  | 4 | [13 empty] | 4 |  | Tổng | 1:00 | 0 | 0 | 0:00 | 21:23 | 21:23 | 4 | e | B1e
|  | 5 | [15 empty] | 1Xe | 0:20 | 0 | 0 | 0:00 | 21:47 | 21:47 | 5 | f | B1f
|  | 6 | [15 empty] | Xe chờ | 0:05 | 0 | 0 | 0:00 | 22:10 | 22:10 | 6 | g | B1g
|  | 7 | [15 empty] | Xe trên đường | 0:20 | 0 | 0 | 0:00 | 22:33 | 22:33 | 7 | h | B1h
|  | 8 | [15 empty] | Tổng | 0:25 | 0 | 0 | 0:00 | 22:57 | 22:57 | 8 | i | B1i
|  | 9 | [15 empty] | Thời gian chờ | 0:35 | 0 | 0 | 0:00 | 23:20 | 23:20 | 9 | k | B1k
|  | 10 | [16 empty] | 0:12 | 0 | 0 | 0:00 | 23:43 | 23:43 | 10 | l | B1l
|  | 11 | [17 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 24:07 | 24:07 | 11 | m | B1m
|  | 12 | [17 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 24:30 | 24:30 | 12 | n | B1n
|  | 13 | [17 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 24:53 | 24:53 | 13 | x | B1x
|  | 14 | [17 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 25:17 | 25:17 | 14 | y | B1y
|  | 15 | [17 empty] | 0 | 0 | 0:00 | 25:40 | 25:40 | 15 | z | B1z
[5 empty] | Khối lượng bê tông thực tế: | [5 empty] | 18 | m3
[5 empty] | Khối lượng bê tông lý thuyết: | [5 empty] | 11.406 | m3
[5 empty] | Chênh lệch: | [5 empty] | 6.594 | m3
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
Quảng Ninh : 2017

## ĐTBT (hidden)
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.10069 |  | A60 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.2
1 | A60 | a | A60a | [10 empty] | 25.2 | 25.2 | 0
|  | b | A60b | 1 | 14C-17117 | 0:36 | 1:30 | 1:35 | 1:40 | 10 | 19 | 21.05 | 2.75 | 16.3581 | 18.3 | 1.9419 | X
|  | c | A60c | 2 | 29C-71367 | 1:05 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 11 | 20 | 11.6 | 2.7 | 6.6319 | 8.9 | 2.2681 | X
|  | d | A60d | 3 | 29C-71330 | 3:05 | 3:40 | 3:55 | 4:00 | 2.5 | 20 | 11.6 | 4.3 | 4.4214 | 7.3 | 2.8786 | X
|  | e | A60e | 4
|  | f | A60f | 5
|  | g | A60g | 6
|  | h | A60h | 7
|  | i | A60i | 8
|  | k | A60k | 9
|  | l | A60l | 10
|  | m | A60m | 11
|  | n | A60n | 12
|  | x | A60x | 13
|  | y | A60y | 14
|  | z | A60z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | B39 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.14
2 | B39 | a | B39a | [10 empty] | 27.14 | 27.14 | 0
|  | b | B39b | 1 | 14C-17117 | 5:30 | 6:05 | 6:30 | 7:05 | 12 | 19 | 27.14 | 21.94 | 3.2668 | 5.2 | 1.9332 | X
|  | c | B39c | 2
|  | d | B39d | 3
|  | e | B39e | 4
|  | f | B39f | 5
|  | g | B39g | 6
|  | h | B39h | 7
|  | i | B39i | 8
|  | k | B39k | 9
|  | l | B39l | 10
|  | m | B39m | 11
|  | n | B39n | 12
|  | x | B39x | 13
|  | y | B39y | 14
|  | z | B39z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | B33 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.85
3 | B33 | a | B33a | [10 empty] | 26.85 | 26.85 | 0
|  | b | B33b | 1 | 14C-17258 | 21:00 | 21:45 | 21:50 | 21:57 | 12 | 18 | 10.1 | 3.7 | 2.9768 | 6.4 | 3.4232 | X
|  | c | B33c | 2 | 14C-17230 | 21:40 | 22:15 | 22:15 | 22:20 | 1.5 | 19 | 10.1 | 5.8 | -0.0073966 | 4.3 | 4.3074 | X
|  | d | B33d | 3
|  | e | B33e | 4
|  | f | B33f | 5
|  | g | B33g | 6
|  | h | B33h | 7
|  | i | B33i | 8
|  | k | B33k | 9
|  | l | B33l | 10
|  | m | B33m | 11
|  | n | B33n | 12
|  | x | B33x | 13
|  | y | B33y | 14
|  | z | B33z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.14583 |  | A43 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.6
4 | A43 | a | A43a | [10 empty] | 31.6 | 31.6 | 0
|  | b | A43b | 1 | 14C-17117 | 0:30 | 1:20 | 1:35 | 1:40 | 10 | 19 | 29.1 | 3.7 | 22.7581 | 25.4 | 2.6419 | X
|  | c | A43c | 2 | 14C-17258 | 0:40 | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 10 | 20 | 22.8 | 5.1 | 13.9161 | 17.7 | 3.7839 | X
|  | d | A43d | 3 | 14C-17230 | 0:50 | 1:45 | 1:50 | 1:55 | 10 | 18.5 | 13.35 | 2.25 | 5.0742 | 11.1 | 6.0258 | X
|  | e | A43e | 4 | 14C-17117 | 1:40 | 2:30 | 5:00 | 5:05 | 4 | 19 | 13.35 | 6.25 | 1.5374 | 7.1 | 5.5626
|  | f | A43f | 5
|  | g | A43g | 6
|  | h | A43h | 7
|  | i | A43i | 8
|  | k | A43k | 9
|  | l | A43l | 10
|  | m | A43m | 11
|  | n | A43n | 12
|  | x | A43x | 13
|  | y | A43y | 14
|  | z | A43z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B31 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.7
5 | B31 | a | B31a | [10 empty] | 26.7 | 26.7 | 0
|  | b | B31b | 1 | 14C-17230 | 1:15 | 3:00 | 3:20 | 3:25 | 7 | 19 | 19.4 | 3.8 | 12.7739 | 15.6 | 2.8261 | X
|  | c | B31c | 2 | 14C-17041 | 1:25 | 3:15 | 3:35 | 3:40 | 6 | 20 | 19.4 | 15.2 | 0.83732 | 4.2 | 3.3627 | X
|  | d | B31d | 3
|  | e | B31e | 4
|  | f | B31f | 5
|  | g | B31g | 6
|  | h | B31h | 7
|  | i | B31i | 8
|  | k | B31k | 9
|  | l | B31l | 10
|  | m | B31m | 11
|  | n | B31n | 12
|  | x | B31x | 13
|  | y | B31y | 14
|  | z | B31z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.097222 |  | A63 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 38.62
6 | A63 | a | A63a | [10 empty] | 38.62 | 38.62 | 0
|  | b | A63b | 1 | 14C-17041 | 9:05 | 9:50 | 10:30 | 10:36 | 9 | 18 | 38.62 | 2.92 | 30.6623 | 35.7 | 5.0377 | X
|  | c | A63c | 2 | 14C-17258 | 9:15 | 10:06 | 10:45 | 10:50 | 9 | 18 | 36.62 | 4.12 | 22.7045 | 32.5 | 9.7955 | X
|  | d | A63d | 3 | 14C-17117 | 10:01 | 10:45 | 10:56 | 11:01 | 9 | 19 | 30.32 | 3.52 | 14.7468 | 26.8 | 12.0532 | X
|  | e | A63e | 4 | 14C-17230 | 10:20 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 9 | 18 | 27.17 | 5.47 | 6.789 | 21.7 | 14.911
|  | f | A63f | 5 | 14C-17041 | 10:50 | 11:47 | 11:55 | 12:00 | 9 | 19 | 17.72 | 3.72 | -1.1687 | 14 | 15.1687
|  | g | A63g | 6 | 14C-17258 | 11:51 | 12:42 | 12:45 | 12:50 | 9 | 19 | 11.42 | 4.92 | -9.1265 | 6.5 | 15.6265
|  | h | A63h | 7
|  | i | A63i | 8
|  | k | A63k | 9
|  | l | A63l | 10
|  | m | A63m | 11
|  | n | A63n | 12
|  | x | A63x | 13
|  | y | A63y | 14
|  | z | A63z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | B32 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27
7 | B32 | a | B32a | [10 empty] | 27 | 27 | 0
|  | b | B32b | 1 | 14C-71367 | 21:40 | 22:20 | 22:30 | 22:35 | 7 | 19 | 10.45 | 0 | 13.0739 | 14 | 0.92606 | X
|  | c | B32c | 2 | 14C-71330 | 21:50 | 22:50 | 23:00 | 23:05 | 6 | 20 | 10.45 | 6.15 | 1.1373 | 4.3 | 3.1627 | X
|  | d | B32d | 3
|  | e | B32e | 4
|  | f | B32f | 5
|  | g | B32g | 6
|  | h | B32h | 7
|  | i | B32i | 8
|  | k | B32k | 9
|  | l | B32l | 10
|  | m | B32m | 11
|  | n | B32n | 12
|  | x | B32x | 13
|  | y | B32y | 14
|  | z | B32z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.079861 |  | A46 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.7
8 | A46 | a | A46a | [10 empty] | 31.7 | 31.7 | 0
|  | b | A46b | 1 | 29C-71367 | 5:10 | 5:45 | 6:05 | 6:12 | 10 | 19 | 29.7 | 5.7 | 22.8581 | 24 | 1.1419 | X
|  | c | A46c | 2 | 29C-71330 | 5:18 | 5:55 | 6:25 | 6:33 | 10 | 19 | 23.4 | 4.9 | 14.0161 | 18.5 | 4.4839 | X
|  | d | A46d | 3 | 29C-71259 | 5:32 | 6:15 | 6:42 | 6:50 | 10 | 18.5 | 13.95 | 4.15 | 5.1742 | 9.8 | 4.6258 | X
|  | e | A46e | 4 | 29C-71367 | 7:33 | 7:50 | 7:52 | 8:00 | 3 | 19 | 13.95 | 6.85 | 2.5216 | 7.1 | 4.5784
|  | f | A46f | 5
|  | g | A46g | 6
|  | h | A46h | 7
|  | i | A46i | 8
|  | k | A46k | 9
|  | l | A46l | 10
|  | m | A46m | 11
|  | n | A46n | 12
|  | x | A46x | 13
|  | y | A46y | 14
|  | z | A46z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.083333 |  | A67 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28
9 | A67 | a | A67a | [10 empty] | 28 | 28 | 0
|  | b | A67b | 1 | 14C-17258 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 10 | 19 | 22.85 | 2.75 | 19.1581 | 20.1 | 0.94194 | X
|  | c | A67c | 2 | 14C-17117 | 13:35 | 14:10 | 14:40 | 14:50 | 10 | 19 | 19.7 | 4.7 | 10.3161 | 15 | 4.6839 | X
|  | d | A67d | 3 | 14C-17230 | 15:30 | 16:05 | 16:12 | 16:20 | 9 | 18 | 13.4 | 5.4 | 2.3584 | 8 | 5.6416 | X
|  | e | A67e | 4
|  | f | A67f | 5
|  | g | A67g | 6
|  | h | A67h | 7
|  | i | A67i | 8
|  | k | A67k | 9
|  | l | A67l | 10
|  | m | A67m | 11
|  | n | A67n | 12
|  | x | A67x | 13
|  | y | A67y | 14
|  | z | A67z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B34 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27
10 | B34 | a | B34a | [10 empty] | 27 | 27 | 0
|  | b | B34b | 1 | 29C-71367 | 23:58 | 0:45 | 1:55 | 2:00 | 6 | 18.5 | 20.7 | 4.2 | 15.0634 | 16.5 | 1.4366 | X
|  | c | B34c | 2 | 29C-71330 | 0:15 | 1:05 | 2:10 | 2:15 | 6 | 18.5 | 11.25 | 6.55 | 3.1268 | 4.7 | 1.5732 | X
|  | d | B34d | 3
|  | e | B34e | 4
|  | f | B34f | 5
|  | g | B34g | 6
|  | h | B34h | 7
|  | i | B34i | 8
|  | k | B34k | 9
|  | l | B34l | 10
|  | m | B34m | 11
|  | n | B34n | 12
|  | x | B34x | 13
|  | y | B34y | 14
|  | z | B34z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | B35 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27
11 | B35 | a | B35a | [10 empty] | 27 | 27 | 0
|  | b | B35b | 1 | 14C-71258 | 5:06 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6 | 19 | 20.7 | 3.7 | 15.0634 | 17 | 1.9366 | X
|  | c | B35c | 2 | 14C-17041 | 5:10 | 5:55 | 6:20 | 6:30 | 6 | 19 | 11.25 | 6.45 | 3.1268 | 4.8 | 1.6732 | X
|  | d | B35d | 3
|  | e | B35e | 4
|  | f | B35f | 5
|  | g | B35g | 6
|  | h | B35h | 7
|  | i | B35i | 8
|  | k | B35k | 9
|  | l | B35l | 10
|  | m | B35m | 11
|  | n | B35n | 12
|  | x | B35x | 13
|  | y | B35y | 14
|  | z | B35z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | B37 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27
12 | B37 | a | B37a | [10 empty] | 27 | 27 | 0
|  | b | B37b | 1 | 14C-71258 | 3:20 | 4:05 | 4:30 | 4:35 | 6 | 19 | 20.8 | 4.2 | 15.0634 | 16.6 | 1.5366 | X
|  | c | B37c | 2 | 14C-17230 | 3:24 | 4:12 | 5:00 | 5:05 | 6 | 19 | 11.35 | 6.35 | 3.1268 | 5 | 1.8732 | X
|  | d | B37d | 3
|  | e | B37e | 4
|  | f | B37f | 5
|  | g | B37g | 6
|  | h | B37h | 7
|  | i | B37i | 8
|  | k | B37k | 9
|  | l | B37l | 10
|  | m | B37m | 11
|  | n | B37n | 12
|  | x | B37x | 13
|  | y | B37y | 14
|  | z | B37z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11806 |  | A129 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.2
13 | A129 | a | A129a | [10 empty] | 30.2 | 30.2 | 0
|  | b | A129b | 1 | 29C-71330 | 4:50 | 5:50 | 6:10 | 6:15 | 9 | 18.5 | 28.2 | 2 | 22.2423 | 26.2 | 3.9577 | X
|  | c | A129c | 2 | 29C-71185 | 5:05 | 6:00 | 6:20 | 6:25 | 9 | 19 | 25.05 | 2.05 | 14.2845 | 23 | 8.7155 | X
|  | d | A129d | 3 | 29C-71367 | 5:26 | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 9 | 19.5 | 18.75 | 3.75 | 6.3268 | 15 | 8.6732 | X
|  | e | A129e | 4 | 29C-71330 | 6:30 | 7:30 | 7:45 | 7:50 | 10 | 18 | 15.6 | 3.3 | -2.5152 | 12.3 | 14.8152
|  | f | A129f | 5 | 29C-71185 | 8:25 | 8:55 | 9:03 | 9:00 | 7 | 19 | 15.6 | 9.3 | -8.7045 | 6.3 | 15.0045
|  | g | A129g | 6
|  | h | A129h | 7
|  | i | A129i | 8
|  | k | A129k | 9
|  | l | A129l | 10
|  | m | A129m | 11
|  | n | A129n | 12
|  | x | A129x | 13
|  | y | A129y | 14
|  | z | A129z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | B38 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.2
14 | B38 | a | B38a | [10 empty] | 27.2 | 27.2 | 0
|  | b | B38b | 1 | 29C-71259 | 3:00 | 3:45 | 4:00 | 4:05 | 6 | 19 | 18.9 | 3.2 | 15.2634 | 15.7 | 0.43662 | X
|  | c | B38c | 2 | 29C-71330 | 3:10 | 3:50 | 4:20 | 4:30 | 6 | 19 | 9.45 | 4.55 | 3.3268 | 4.9 | 1.5732 | X
|  | d | B38d | 3
|  | e | B38e | 4
|  | f | B38f | 5
|  | g | B38g | 6
|  | h | B38h | 7
|  | i | B38i | 8
|  | k | B38k | 9
|  | l | B38l | 10
|  | m | B38m | 11
|  | n | B38n | 12
|  | x | B38x | 13
|  | y | B38y | 14
|  | z | B38z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.045139 |  | B1 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.35
15 | B1 | a | B1a | [10 empty] | 29.35 | 29.35 | 0
|  | b | B1b | 1 | 14C-00534 | 2:12 | 2:50 | 3:25 | 3:40 | 8 | 19 | 22.48 | 18.6 | 13.4345 | 3.88 | 9.5545 | X
|  | c | B1c | 2 | 14P-0582 | 2:37 | 3:40 | 3:45 | 4:06 | 8 | 18.5 | 3.7 | 2.69 | -2.481 | 1.01 | 3.491 | X
|  | d | B1d | 3 | 14C-10388 | 4:00 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 2 | 19.5 | 0 | 0 | -6.4599 | 0.2 | 6.6599 | X
|  | e | B1e | 4
|  | f | B1f | 5
|  | g | B1g | 6
|  | h | B1h | 7
|  | i | B1i | 8
|  | k | B1k | 9
|  | l | B1l | 10
|  | m | B1m | 11
|  | n | B1n | 12
|  | x | B1x | 13
|  | y | B1y | 14
|  | z | B1z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.99653 |  | A20 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 39.6
16 | A20 | a | A20a | [10 empty] | 39.6 | 39.6 | 0
|  | b | A20b | 1 | 14P-1024 | 23:05 | 23:30 | 23:50 | 23:55 | 7 | 19 | 39.4 | 3.9 | 33.4106 | 35.5 | 2.0894 | X
|  | c | A20c | 2 | 14C-03090 | 23:20 | 23:40 | 0:00 | 0:06 | 7 | 20 | 34.25 | 3.95 | 27.2213 | 30.3 | 3.0787 | X
|  | d | A20d | 3 | 14P-1087 | 22:50 | 23:20 | 0:15 | 0:20 | 7 | 19 | 31.1 | 5.1 | 21.0319 | 26 | 4.9681
|  | e | A20e | 4 | 14C-12180 | 23:35 | 0:00 | 0:20 | 0:25 | 7 | 19.5 | 24.8 | 3.3 | 14.8426 | 21.5 | 6.6574
|  | f | A20f | 5 | 14P-1024 | 0:35 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 7 | 19 | 18.5 | 2.8 | 8.6532 | 15.7 | 7.0468
|  | g | A20g | 6 | 14C-03090 | 0:56 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 7 | 20 | 15.35 | 4.55 | 2.4638 | 10.8 | 8.3362 | X
|  | h | A20h | 7 | 14P-1034 | 1:10 | 1:30 | 1:40 | 1:45 | 7 | 19.5 | 9.05 | 3.55 | -3.7255 | 5.5 | 9.2255
|  | i | A20i | 8
|  | k | A20k | 9
|  | l | A20l | 10
|  | m | A20m | 11
|  | n | A20n | 12
|  | x | A20x | 13
|  | y | A20y | 14
|  | z | A20z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.10347 |  | A19 | 8
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 39.8
17 | A19 | a | A19a | [10 empty] | 39.8 | 39.8 | 0
|  | b | A19b | 1 | 14P-5075 | 22:32 | 0:05 | 0:16 | 0:20 | 8 | 19 | 39.8 | 5 | 32.7264 | 34.8 | 2.0736 | X
|  | c | A19c | 2 | 14C-00534 | 21:52 | 22:20 | 0:25 | 0:30 | 8 | 19.5 | 34.8 | 5.5 | 25.6529 | 29.3 | 3.6471 | X
|  | d | A19d | 3 | 14P-0582 | 0:22 | 0:35 | 0:40 | 0:45 | 8 | 18.5 | 28.54 | 6.34 | 18.5793 | 22.2 | 3.6207
|  | e | A19e | 4 | 14C-10388 | 0:42 | 0:50 | 0:50 | 1:15 | 12 | 18 | 16.02 | 5.02 | 7.969 | 11 | 3.031 | X
|  | f | A19f | 5 | 14C-00534 | 1:07 | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 8 | 19 | 9.76 | 4.66 | 0.89546 | 5.1 | 4.2045
|  | g | A19g | 6 | 14P-5075 | 1:27 | 1:39 | 1:45 | 1:50 | 5 | 19.5 | 6.63 | 5.23 | -3.5255 | 1.4 | 4.9255
|  | h | A19h | 7 | 14C-00534 | 2:05 | 2:20 | 2:20 | 2:30 | 3 | 18.5 | 6.63 | 6.63 | -6.1781 | 0 | 6.1781
|  | i | A19i | 8 | 14P-5075 | 2:20 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 2 | 19 | 6.63 | 6.63 | -7.9465 | 0 | 7.9465
|  | k | A19k | 9
|  | l | A19l | 10
|  | m | A19m | 11
|  | n | A19n | 12
|  | x | A19x | 13
|  | y | A19y | 14
|  | z | A19z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.079861 |  | A126 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.6
18 | A126 | a | A126a | [10 empty] | 23.6 | 23.6 | 0
|  | b | A126b | 1 | 14C-03090 | 2:15 | 2:55 | 3:05 | 3:10 | 7 | 19 | 21.4 | 3.6 | 17.4106 | 17.8 | 0.38936 | X
|  | c | A126c | 2 | 14P-4914 | 2:00 | 2:40 | 3:25 | 3:25 | 7 | 20 | 15.4 | 3.4 | 11.2213 | 12 | 0.77872 | X
|  | d | A126d | 3 | 14P-1087 | 2:25 | 3:10 | 3:45 | 3:45 | 7 | 19 | 9.1 | 2.6 | 5.0319 | 6.5 | 1.4681
|  | e | A126e | 4 | 14P-12180 | 2:55 | 3:40 | 4:00 | 4:00 | 7 | 19 | 9.1 | 8.3 | -1.1574 | 0.8 | 1.9574 | X
|  | f | A126f | 5 | 14-1024 | 4:07 | 3:50 | 5:00 | 5:00 | 2 | 19 | 9.1 | 8.3 | -2.9258 | 0.8 | 3.7258
|  | g | A126g | 6
|  | h | A126h | 7
|  | i | A126i | 8
|  | k | A126k | 9
|  | l | A126l | 10
|  | m | A126m | 11
|  | n | A126n | 12
|  | x | A126x | 13
|  | y | A126y | 14
|  | z | A126z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.125 |  | A151 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.2
19 | A151 | a | A151a | [10 empty] | 32.2 | 32.2 | 0
|  | b | A151b | 1 | 14C-00534 | 17:47 | 18:15 | 19:05 | 19:15 | 7 | 18 | 31.2 | 4.4 | 26.0106 | 26.8 | 0.78936 | X
|  | c | A151c | 2 | 14P-0582 | 18:22 | 18:50 | 19:25 | 19:30 | 7 | 19 | 24.9 | 4 | 19.8213 | 20.9 | 1.0787
|  | d | A151d | 3 | 14P-5075 | 19:07 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 7 | 18 | 18.6 | 3.9 | 13.6319 | 14.7 | 1.0681 | X
|  | e | A151e | 4 | 14C-00534 | 20:22 | 21:00 | 21:10 | 21:15 | 8 | 18 | 12.3 | 3.7 | 6.5584 | 8.6 | 2.0416
|  | f | A151f | 5 | 14P-5075 | 21:37 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 4 | 19 | 12.3 | 5.8 | 3.0216 | 6.5 | 3.4784 | X
|  | g | A151g | 6
|  | h | A151h | 7
|  | i | A151i | 8
|  | k | A151k | 9
|  | l | A151l | 10
|  | m | A151m | 11
|  | n | A151n | 12
|  | x | A151x | 13
|  | y | A151y | 14
|  | z | A151z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.010417 |  | B28 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 22.08
20 | B28 | a | B28a | [10 empty] | 22.08 | 22.08 | 0
|  | b | B28b | 1 | 14C-10388 | 23:42 | 0:10 | 1:10 | 1:25 | 9.5 | 18 | 22.08 | 18.28 | 3.1804 | 3.8 | 0.61965 | X
|  | c | B28c | 2
|  | d | B28d | 3
|  | e | B28e | 4
|  | f | B28f | 5
|  | g | B28g | 6
|  | h | B28h | 7
|  | i | B28i | 8
|  | k | B28k | 9
|  | l | B28l | 10
|  | m | B28m | 11
|  | n | B28n | 12
|  | x | B28x | 13
|  | y | B28y | 14
|  | z | B28z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.049306 |  | A1 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 22.82
21 | A1 | a | A1a | [10 empty] | 22.82 | 22.82 | 0
|  | b | A1b | 1 | 14P-12180 | 8:50 | 9:35 | 9:50 | 9:59 | 8 | 18.5 | 22.62 | 6.42 | 15.7464 | 16.2 | 0.45355 | X
|  | c | A1c | 2 | 14P-4914 | 9:10 | 9:45 | 10:05 | 10:20 | 8 | 19 | 14.32 | 5.12 | 8.6729 | 9.2 | 0.52711 | X
|  | d | A1d | 3 | 14P-1034 | 10:25 | 10:50 | 10:55 | 11:01 | 3.5 | 19 | 9.17 | 3.67 | 5.5782 | 5.5 | 0.078214 | X
|  | e | A1e | 4
|  | f | A1f | 5
|  | g | A1g | 6
|  | h | A1h | 7
|  | i | A1i | 8
|  | k | A1k | 9
|  | l | A1l | 10
|  | m | A1m | 11
|  | n | A1n | 12
|  | x | A1x | 13
|  | y | A1y | 14
|  | z | A1z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A27 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.23
22 | A27 | a | A27a | [10 empty] | 27.23 | 27.23 | 0
|  | b | A27b | 1 | 14P-1087 | 15:20 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 7 | 20 | 25.73 | 4.73 | 21.0406 | 21 | 0.040641 | X
|  | c | A27c | 2 | 14C-12180 | 15:35 | 16:17 | 16:40 | 16:46 | 7 | 19.5 | 19.43 | 5.13 | 14.8513 | 14.3 | 0.55128 | X
|  | d | A27d | 3 | 14P-03090 | 15:50 | 16:25 | 16:55 | 17:00 | 7 | 20 | 13.13 | 5.13 | 8.6619 | 8 | 0.66192
|  | e | A27e | 4 | 14P-4919 | 17:07 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 2 | 20 | 13.13 | 6.73 | 6.8935 | 6.4 | 0.49354 | X
|  | f | A27f | 5
|  | g | A27g | 6
|  | h | A27h | 7
|  | i | A27i | 8
|  | k | A27k | 9
|  | l | A27l | 10
|  | m | A27m | 11
|  | n | A27n | 12
|  | x | A27x | 13
|  | y | A27y | 14
|  | z | A27z | 15
STT | Cọc số |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.065972 |  | A3 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.6
23 | A3 | a | A3a | [10 empty] | 27.6 | 27.6 | 0
|  | b | A3b | 1 | 14C-03090 | 18:30 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 7 | 20 | 27.6 | 5.1 | 21.4106 | 22.5 | 1.0894 | X
|  | c | A3c | 2 | 14P-1024 | 18:45 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | 7 | 20 | 21.3 | 3.3 | 15.2213 | 18 | 2.7787 | X
|  | d | A3d | 3 | 14P-1087 | 18:55 | 19:25 | 19:45 | 20:00 | 7 | 19 | 18.15 | 4.65 | 9.0319 | 13.5 | 4.4681 | X
|  | e | A3e | 4 | 14C-12180 | 20:05 | 20:35 | 20:40 | 20:50 | 7 | 19.5 | 18.15 | 11.35 | 2.8426 | 6.8 | 3.9574
|  | f | A3f | 5
|  | g | A3g | 6
|  | h | A3h | 7
|  | i | A3i | 8
|  | k | A3k | 9
|  | l | A3l | 10
|  | m | A3m | 11
|  | n | A3n | 12
|  | x | A3x | 13
|  | y | A3y | 14
|  | z | A3z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.059028 |  | A121 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.8
24 | A121 | a | A121a | [10 empty] | 23.8 | 23.8 | 0
|  | b | A121b | 1 | 14C-00534 | 1:22 | 2:00 | 2:15 | 2:25 | 8 | 19 | 21.8 | 4.7 | 16.7264 | 17.1 | 0.37355 | X
|  | c | A121c | 2 | 14C-5075 | 1:52 | 2:25 | 2:30 | 2:44 | 8 | 20 | 18.15 | 6.55 | 9.6529 | 11.6 | 1.9471
|  | d | A121d | 3 | 14C-5076 | 2:42 | 3:00 | 3:10 | 3:25 | 4 | 18.5 | 18.15 | 7.75 | 6.1161 | 10.4 | 4.2839 | X
|  | e | A121e | 4 | 14C-0582 | 2:47 | 3:15 | 3:25 | 3:40 | 4 | 19 | 18.15 | 11.15 | 2.5793 | 7 | 4.4207
|  | f | A121f | 5
|  | g | A121g | 6
|  | h | A121h | 7
|  | i | A121i | 8
|  | k | A121k | 9
|  | l | A121l | 10
|  | m | A121m | 11
|  | n | A121n | 12
|  | x | A121x | 13
|  | y | A121y | 14
|  | z | A121z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.048611 |  | B30 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33.87
25 | B30 | a | B30a | [10 empty] | 33.87 | 33.87 | 0
|  | b | B30b | 1 | 14P-5076 | 8:55 | 10:05 | 10:35 | 10:40 | 7 | 20 | 26.07 | 4.97 | 19.9439 | 21.1 | 1.1561 | X
|  | c | B30c | 2 | 14P-5075 | 9:24 | 10:20 | 10:50 | 10:55 | 7 | 20 | 16.62 | 9.62 | 6.0179 | 7 | 0.98212 | X
|  | d | B30d | 3 | 14P-5076 | 11:02 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 2 | 19 | 16.62 | 12.12 | 2.039 | 4.5 | 2.461 | X
|  | e | B30e | 4
|  | f | B30f | 5
|  | g | B30g | 6
|  | h | B30h | 7
|  | i | B30i | 8
|  | k | B30k | 9
|  | l | B30l | 10
|  | m | B30m | 11
|  | n | B30n | 12
|  | x | B30x | 13
|  | y | B30y | 14
|  | z | B30z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.079861 |  | A33 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 35.4
26 | A33 | a | A33a | [10 empty] | 35.4 | 35.4 | 0
|  | b | A33b | 1 | 14P-1087 | 5:35 | 6:30 | 7:10 | 7:25 | 8 | 20 | 34.4 | 4.7 | 28.3264 | 29.7 | 1.3736 | X
|  | c | A33c | 2 | 14P-03090 | 5:55 | 6:41 | 7:30 | 7:35 | 8 | 19.5 | 34.4 | 10.6 | 21.2529 | 23.8 | 2.5471 | X
|  | d | A33d | 3 | 14P-4914 | 6:10 | 6:47 | 7:40 | 7:45 | 8 | 19.5 | 22.95 | 5.95 | 14.1793 | 17 | 2.8207
|  | e | A33e | 4 | 14P-1024 | 6:30 | 7:25 | 7:50 | 7:55 | 8 | 20 | 17.5 | 6.3 | 7.1058 | 11.2 | 4.0942
|  | f | A33f | 5 | 14P-1087 | 8:30 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 6.5 | 19 | 17.5 | 11.5 | 1.3585 | 6 | 4.6415
|  | g | A33g | 6
|  | h | A33h | 7
|  | i | A33i | 8
|  | k | A33k | 9
|  | l | A33l | 10
|  | m | A33m | 11
|  | n | A33n | 12
|  | x | A33x | 13
|  | y | A33y | 14
|  | z | A33z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.054861 |  | A2 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 22.5
27 | A2 | a | A2a | [10 empty] | 22.5 | 22.5 | 0
|  | b | A2b | 1 | 14P-5075 | 8:52 | 9:50 | 10:06 | 10:12 | 8 | 18 | 34.4 | 18.5 | 15.4264 | 15.9 | 0.47355 | X
|  | c | A2c | 2 | 14P-5076 | 9:22 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 8 | 20 | 34.4 | 25.4 | 8.3529 | 9 | 0.64711 | X
|  | d | A2d | 3 | 14P-00573 | 10:47 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 2.5 | 18 | 22.95 | 16.05 | 6.1424 | 6.9 | 0.75759 | X
|  | e | A2e | 4
|  | f | A2f | 5
|  | g | A2g | 6
|  | h | A2h | 7
|  | i | A2i | 8
|  | k | A2k | 9
|  | l | A2l | 10
|  | m | A2m | 11
|  | n | A2n | 12
|  | x | A2x | 13
|  | y | A2y | 14
|  | z | A2z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.027778 |  | A4 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.8
28 | A4 | a | A4a | [10 empty] | 26.8 | 26.8 | 0
|  | b | A4b | 1 | 14C-0534 | 13:22 | 13:50 | 14:06 | 14:15 | 8 | 18 | 25.8 | 5.8 | 19.7264 | 20 | 0.27355 | X
|  | c | A4c | 2 | 14P-5076 | 13:32 | 14:01 | 14:25 | 14:30 | 8 | 18.5 | 19.5 | 6.3 | 12.6529 | 13.2 | 0.54711 | X
|  | d | A4d | 3 | 14P-10388 | 13:52 | 14:30 | 14:40 | 14:46 | 7 | 20 | 13.2 | 6 | 6.4635 | 7.2 | 0.73646 | X
|  | e | A4e | 4
|  | f | A4f | 5
|  | g | A4g | 6
|  | h | A4h | 7
|  | i | A4i | 8
|  | k | A4k | 9
|  | l | A4l | 10
|  | m | A4m | 11
|  | n | A4n | 12
|  | x | A4x | 13
|  | y | A4y | 14
|  | z | A4z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | A29 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.9
29 | A29 | a | A29a | [10 empty] | 26.9 | 26.9 | 0
|  | b | A29b | 1 | 14C-0581 | 21:02 | 21:45 | 22:00 | 22:20 | 8 | 20 | 25.9 | 5.9 | 19.8264 | 20 | 0.17355 | X
|  | c | A29c | 2 | 14C-10388 | 21:30 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 9 | 19.5 | 16.45 | 4.55 | 11.8687 | 11.9 | 0.0313 | X
|  | d | A29d | 3 | 14C-00573 | 22:00 | 22:25 | 22:40 | 23:00 | 7 | 18 | 7 | 1.3 | 5.6793 | 5.7 | 0.020659 | X
|  | e | A29e | 4
|  | f | A29f | 5
|  | g | A29g | 6
|  | h | A29h | 7
|  | i | A29i | 8
|  | k | A29k | 9
|  | l | A29l | 10
|  | m | A29m | 11
|  | n | A29n | 12
|  | x | A29x | 13
|  | y | A29y | 14
|  | z | A29z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.055556 |  | A120 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.25
30 | A120 | a | A120a | [10 empty] | 25.25 | 25.25 | 0
|  | b | A120b | 1 | 14C-0573 | 8:12 | 9:00 | 9:20 | 9:25 | 7 | 18 | 24.25 | 5.05 | 19.0606 | 19.2 | 0.13936 | X
|  | c | A120c | 2 | 14P-5075 | 8:37 | 9:16 | 9:30 | 9:35 | 7 | 18 | 17.95 | 4.25 | 12.8713 | 13.7 | 0.82872 | X
|  | d | A120d | 3 | 14C-10388 | 8:56 | 9:35 | 9:45 | 9:50 | 7 | 18 | 17.95 | 6.95 | 6.6819 | 11 | 4.3181 | X
|  | e | A120e | 4 | 14C-00573 | 10:12 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 7 | 19 | 17.95 | 11.15 | 0.49256 | 6.8
|  | f | A120f | 5
|  | g | A120g | 6
|  | h | A120h | 7
|  | i | A120i | 8
|  | k | A120k | 9
|  | l | A120l | 10
|  | m | A120m | 11
|  | n | A120n | 12
|  | x | A120x | 13
|  | y | A120y | 14
|  | z | A120z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.065972 |  | A144 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33
31 | A144 | a | A144a | [10 empty] | 33 | 33 | 0
|  | b | A144b | 1 | 14P-0582 | 17:47 | 18:30 | 18:55 | 19:00 | 8 | 19 | 32 | 5.3 | 25.9264 | 26.7 | 0.77355 | X
|  | c | A144c | 2 | 14C-10388 | 17:52 | 18:40 | 19:10 | 19:15 | 12 | 18.5 | 22.55 | 6.25 | 15.3161 | 16.3 | 0.98388 | X
|  | d | A144d | 3 | 14P-5076 | 18:12 | 19:05 | 19:25 | 19:30 | 8 | 19 | 16.25 | 6.15 | 8.2426 | 10.1 | 1.8574 | X
|  | e | A144e | 4 | 14P-0581 | 19:38 | 20:15 | 20:26 | 20:30 | 4 | 19 | 16.25 | 9.55 | 4.7058 | 6.7 | 1.9942
|  | f | A144f | 5
|  | g | A144g | 6
|  | h | A144h | 7
|  | i | A144i | 8
|  | k | A144k | 9
|  | l | A144l | 10
|  | m | A144m | 11
|  | n | A144n | 12
|  | x | A144x | 13
|  | y | A144y | 14
|  | z | A144z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11528 |  | A30 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.4
32 | A30 | a | A30a | [10 empty] | 32.4 | 32.4 | 0
|  | b | A30b | 1 | 14P-0573 | 8:19 | 8:50 | 9:10 | 9:15 | 7 | 19 | 31.4 | 4.2 | 26.2106 | 27.2 | 0.98936 | X
|  | c | A30c | 2 | 14C-07038 | 8:27 | 9:12 | 9:20 | 9:25 | 7 | 19.5 | 28.25 | 4.75 | 20.0213 | 23.5 | 3.4787 | X
|  | d | A30d | 3 | 14P-5075 | 8:42 | 9:25 | 9:35 | 9:40 | 7 | 19.5 | 28.25 | 6.25 | 13.8319 | 22 | 8.1681 | X
|  | e | A30e | 4 | 14P-5076 | 8:57 | 9:40 | 9:50 | 9:55 | 7 | 19 | 28.25 | 8.25 | 7.6426 | 20 | 12.3574
|  | f | A30f | 5 | 14C-07038 | 10:17 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 7 | 19 | 22.2 | 7.2 | 1.4532 | 15 | 13.5468
|  | g | A30g | 6 | 14P-5075 | 10:34 | 11:06 | 11:10 | 11:15 | 7 | 18 | 15.9 | 6.7 | -4.7362 | 9.2 | 13.9362
|  | h | A30h | 7 | 14C-10388 | 11:20 | 11:50 | 11:52 | 11:56 | 2.5 |  | 15.9 | 8.9 | -6.9466 | 7 | 13.9466
|  | i | A30i | 8
|  | k | A30k | 9
|  | l | A30l | 10
|  | m | A30m | 11
|  | n | A30n | 12
|  | x | A30x | 13
|  | y | A30y | 14
|  | z | A30z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.055556 |  | A5 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.55
33 | A5 | a | A5a | [10 empty] | 26.55 | 26.55 | 0
|  | b | A5b | 1 | 14P-03090 | 0:30 | 1:15 | 2:30 | 2:35 | 8 | 19 | 25.55 | 5.25 | 19.4764 | 20.3 | 0.82355 | X
|  | c | A5c | 2 | 14P-1034 | 0:40 | 1:30 | 2:40 | 2:45 | 8 | 20 | 19.25 | 4.45 | 12.4029 | 14.8 | 2.3971 | X
|  | d | A5d | 3 | 14P-1087 | 0:45 | 1:45 | 2:50 | 2:57 | 7 | 19.5 | 16.15 | 7.65 | 6.2135 | 8.5 | 2.2865 | X
|  | e | A5e | 4 | 14P-4914 | 3:33 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 2 | 18 | 16.15 | 9.15 | 4.4451 | 7 | 2.5549
|  | f | A5f | 5
|  | g | A5g | 6
|  | h | A5h | 7
|  | i | A5i | 8
|  | k | A5k | 9
|  | l | A5l | 10
|  | m | A5m | 11
|  | n | A5n | 12
|  | x | A5x | 13
|  | y | A5y | 14
|  | z | A5z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | B29 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.75
34 | B29 | a | B29a | [10 empty] | 26.75 | 26.75 | 0
|  | b | B29b | 1 | 14P-1034 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 6 | 19 | 20.2 | 4.4 | 14.8134 | 15.8 | 0.98662 | X
|  | c | B29c | 2 | 14P-12180 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 5.5 | 19 | 13.9 | 8.6 | 3.8715 | 5.3 | 1.4285 | X
|  | d | B29d | 3
|  | e | B29e | 4
|  | f | B29f | 5
|  | g | B29g | 6
|  | h | B29h | 7
|  | i | B29i | 8
|  | k | B29k | 9
|  | l | B29l | 10
|  | m | B29m | 11
|  | n | B29n | 12
|  | x | B29x | 13
|  | y | B29y | 14
|  | z | B29z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.98611 |  | A156 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.5
35 | A156 | a | A156a | [10 empty] | 27.5 | 27.5 | 0
|  | b | A156b | 1 | 14C-00534 | 22:22 | 22:40 | 23:40 | 23:45 | 8 | 20 | 25.5 | 3.8 | 20.4264 | 21.7 | 1.2736 | X
|  | c | A156c | 2 | 14P-0582 | 22:35 | 22:55 | 23:55 | 0:00 | 8 | 19 | 19.2 | 4.4 | 13.3529 | 14.8 | 1.4471 | X
|  | d | A156d | 3 | 14C-10388 | 23:22 | 23:40 | 0:05 | 0:10 | 7 | 19.5 | 12.9 | 3.5 | 7.1635 | 9.4 | 2.2365
|  | e | A156e | 4 | 14P-5075 | 0:00 | 0:15 | 0:25 | 0:30 | 3 | 19 | 12.9 | 6.1 | 4.511 | 6.8 | 2.289 | X
|  | f | A156f | 5
|  | g | A156g | 6
|  | h | A156h | 7
|  | i | A156i | 8
|  | k | A156k | 9
|  | l | A156l | 10
|  | m | A156m | 11
|  | n | A156n | 12
|  | x | A156x | 13
|  | y | A156y | 14
|  | z | A156z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.047917 |  | A28 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.8
36 | A28 | a | A28a | [10 empty] | 26.8 | 26.8 | 0
|  | b | A28b | 1 | 14C-03332 | 15:12 | 15:40 | 15:46 | 16:03 | 7 | 19.5 | 25.8 | 5.19 | 20.6106 | 20.61 | 0.0006411 | X
|  | c | A28c | 2 | 14C-07038 | 15:32 | 15:47 | 16:10 | 16:22 | 8 | 18 | 16.35 | 2.82 | 13.5371 | 13.53 | 0.0070881 | X
|  | d | A28d | 3 | 14P-0582 | 15:47 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 8 | 19.5 | 10.05 | 3.6 | 6.4635 | 6.45 | 0.013535 | X
|  | e | A28e | 4
|  | f | A28f | 5
|  | g | A28g | 6
|  | h | A28h | 7
|  | i | A28i | 8
|  | k | A28k | 9
|  | l | A28l | 10
|  | m | A28m | 11
|  | n | A28n | 12
|  | x | A28x | 13
|  | y | A28y | 14
|  | z | A28z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.048611 |  | A145 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.52
37 | A145 | a | A145a | [10 empty] | 31.52 | 31.52 | 0
|  | b | A145b | 1 | 14C-0573 | 15:42 | 16:15 | 16:45 | 16:50 | 7 | 19 | 31 | 5 | 25.3306 | 26 | 0.66936 | X
|  | c | A145c | 2 | 14C-07038 | 15:52 | 16:28 | 17:00 | 17:05 | 8 | 19 | 24.7 | 5.7 | 18.2571 | 19 | 0.74291 | X
|  | d | A145d | 3 | 14C-00534 | 16:07 | 16:50 | 17:20 | 17:25 | 7 | 18.5 | 18.4 | 5.5 | 12.0677 | 12.9 | 0.83227 | X
|  | e | A145e | 4 | 14C-07038 | 17:30 | 17:46 | 17:50 | 17:55 | 7 | 19 | 12.1 | 5.6 | 5.8784 | 6.5 | 0.62163
|  | f | A145f | 5
|  | g | A145g | 6
|  | h | A145h | 7
|  | i | A145i | 8
|  | k | A145k | 9
|  | l | A145l | 10
|  | m | A145m | 11
|  | n | A145n | 12
|  | x | A145x | 13
|  | y | A145y | 14
|  | z | A145z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.14444 |  | A31 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.4
38 | A31 | a | A31a | [10 empty] | 32.4 | 32.4 | 0
|  | b | A31b | 1 | 29C-71259 | 1:56 | 2:45 | 3:55 | 4:05 | 10 | 19 | 32.4 | 0.6 | 23.5581 | 31.8 | 8.2419 | X
|  | c | A31c | 2 | 29C-71367 | 2:50 | 3:40 | 4:10 | 4:20 | 10 | 18.5 | 31.4 | 4.4 | 14.7161 | 27 | 12.2839 | X
|  | d | A31d | 3 | 29C-71185 | 2:58 | 3:45 | 4:34 | 4:47 | 10 | 18 | 25.1 | 5.8 | 5.8742 | 19.3 | 13.4258 | X
|  | e | A31e | 4 | 29C-71259 | 4:42 | 5:35 | 5:40 | 5:48 | 10 | 18.5 | 15.65 | 5.65 | -2.9678 | 10 | 12.9678
|  | f | A31f | 5 | 29C-71259 | 6:40 | 7:15 | 7:18 | 7:23 | 4.5 | 18 | 12.5 | 5.5 | -6.9466 | 7 | 13.9466
|  | g | A31g | 6
|  | h | A31h | 7
|  | i | A31i | 8
|  | k | A31k | 9
|  | l | A31l | 10
|  | m | A31m | 11
|  | n | A31n | 12
|  | x | A31x | 13
|  | y | A31y | 14
|  | z | A31z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.1875 |  | A6 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.45
39 | A6 | a | A6a |  | 29C-71185 | 9:46 | 10:00 | [6 empty] | 24.45 | 24.45 | 0
|  | b | A6b | 1 | 29C-71330 | 10:30 | 11:30 | 12:20 | 12:27 | 10 | 19 | 22.45 | 4.85 | 15.6081 | 17.6 | 1.9919 | X
|  | c | A6c | 2 | 29C-71259 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 12:40 | 10 | 19.5 | 16.15 | 6.15 | 6.7661 | 10 | 3.2339 | X
|  | d | A6d | 3 | 29C-71185 | 13:50 | 14:25 | 16:35 | 16:50 | 4 | 19 | 16.15 | 10.25 | 3.2293 | 5.9 | 2.6707 | X
|  | e | A6e | 4
|  | f | A6f | 5
|  | g | A6g | 6
|  | h | A6h | 7
|  | i | A6i | 8
|  | k | A6k | 9
|  | l | A6l | 10
|  | m | A6m | 11
|  | n | A6n | 12
|  | x | A6x | 13
|  | y | A6y | 14
|  | z | A6z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.054167 |  | B27 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.5
40 | B27 | a | B27a | [10 empty] | 26.5 | 26.5 | 0
|  | b | B27b | 1 | 14C-10388 | 21:42 | 22:20 | 22:40 | 22:48 | 11.5 | 19 | 26.5 | 20.1 | 3.6215 | 6.4 | 2.7785 | X
|  | c | B27c | 2 | 14C-03332 | 23:22 | 23:50 | 23:55 | 23:58 | 1 | 19 | 26.5 | 21.6 | 1.632 | 4.9 | 3.268 | X
|  | d | B27d | 3
|  | e | B27e | 4
|  | f | B27f | 5
|  | g | B27g | 6
|  | h | B27h | 7
|  | i | B27i | 8
|  | k | B27k | 9
|  | l | B27l | 10
|  | m | B27m | 11
|  | n | B27n | 12
|  | x | B27x | 13
|  | y | B27y | 14
|  | z | B27z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.027778 |  | A122 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.8
41 | A122 | a | A122a | [10 empty] | 23.8 | 23.8 | 0
|  | b | A122b | 1 | 29C-71330 | 4:24 | 5:20 | 5:45 | 6:00 | 10 | 18.5 | 19.5 | 4.5 | 14.9581 | 15 | 0.041941 | X
|  | c | A122c | 2 | 29C-71367 | 4:35 | 5:40 | 6:10 | 6:25 | 11 | 19 | 13.2 | 6.5 | 5.2319 | 6.7 | 1.4681 | X
|  | d | A122d | 3
|  | e | A122e | 4
|  | f | A122f | 5
|  | g | A122g | 6
|  | h | A122h | 7
|  | i | A122i | 8
|  | k | A122k | 9
|  | l | A122l | 10
|  | m | A122m | 11
|  | n | A122n | 12
|  | x | A122x | 13
|  | y | A122y | 14
|  | z | A122z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A8 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.35
42 | A8 | a | A8a | [10 empty] | 24.35 | 24.35 | 0
|  | b | A8b | 1 | 29C-71185 | 1:10 | 1:55 | 2:20 | 2:30 | 10 | 19 | 22.35 | 5.75 | 15.5081 | 16.6 | 1.0919 | X
|  | c | A8c | 2 | 29C-71330 | 1:15 | 2:06 | 2:40 | 2:56 | 11 | 18.5 | 12.9 | 4.3 | 5.7819 | 8.6 | 2.8181 | X
|  | d | A8d | 3 | 29C-71367 | 3:00 | 3:20 | 3:32 | 3:35 | 2 | 19 | 12.9 | 5.9 | 4.0135 | 7 | 2.9865 | X
|  | e | A8e | 4
|  | f | A8f | 5
|  | g | A8g | 6
|  | h | A8h | 7
|  | i | A8i | 8
|  | k | A8k | 9
|  | l | A8l | 10
|  | m | A8m | 11
|  | n | A8n | 12
|  | x | A8x | 13
|  | y | A8y | 14
|  | z | A8z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.075 |  | A146 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.35
43 | A146 | a | A146a | [10 empty] | 31.35 | 31.35 | 0
|  | b | A146b | 1 | 29C-71185 | 5:46 | 7:10 | 8:17 | 8:25 | 9 | 19 | 28.85 | 4.15 | 23.3923 | 24.7 | 1.3077 | X
|  | c | A146c | 2 | 29C-71330 | 6:35 | 7:30 | 8:33 | 8:42 | 9 | 20 | 19.4 | 3.8 | 15.4345 | 15.6 | 0.16549 | X
|  | d | A146d | 3 | 29C-71259 | 8:30 | 9:00 | 9:13 | 9:20 | 10 | 19.5 | 13.1 | 4.3 | 6.5926 | 8.8 | 2.2074 | X
|  | e | A146e | 4 | 29C-71185 | 9:33 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 3 | 18.5 | 13.1 | 6.7 | 3.94 | 6.4 | 2.46
|  | f | A146f | 5
|  | g | A146g | 6
|  | h | A146h | 7
|  | i | A146i | 8
|  | k | A146k | 9
|  | l | A146l | 10
|  | m | A146m | 11
|  | n | A146n | 12
|  | x | A146x | 13
|  | y | A146y | 14
|  | z | A146z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A124 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.2
44 | A124 | a | A124a | [10 empty] | 24.2 | 24.2 | 0
|  | b | A124b | 1 | 14C-00573 | 23:42 | 0:30 | 0:45 | 0:50 | 7 | 19 | 23.1 | 3.9 | 18.0106 | 19.2 | 1.1894 | X
|  | c | A124c | 2 | 14P-5076 | 0:07 | 0:40 | 1:00 | 1:05 | 7 | 19 | 16.8 | 3.5 | 11.8213 | 13.3 | 1.4787 | X
|  | d | A124d | 3 | 14P-0582 | 0:22 | 1:20 | 1:30 | 1:35 | 7 | 19 | 10.5 | 3.5 | 5.6319 | 7 | 1.3681 | X
|  | e | A124e | 4
|  | f | A124f | 5
|  | g | A124g | 6
|  | h | A124h | 7
|  | i | A124i | 8
|  | k | A124k | 9
|  | l | A124l | 10
|  | m | A124m | 11
|  | n | A124n | 12
|  | x | A124x | 13
|  | y | A124y | 14
|  | z | A124z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.022917 |  | A7 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.4
45 | A7 | a | A7a | [10 empty] | 24.4 | 24.4 | 0
|  | b | A7b | 1 | 14C-00573 | 2:42 | 3:22 | 3:42 | 3:47 | 7 | 19 | 22.4 | 3.9 | 18.2106 | 18.5 | 0.28936 | X
|  | c | A7c | 2 | 14P-5076 | 2:57 | 3:30 | 3:55 | 4:00 | 7 | 18.5 | 16.1 | 3.8 | 12.0213 | 12.3 | 0.27872 | X
|  | d | A7d | 3 | 14P-10388 | 3:27 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 7 | 18.5 | 9.8 | 3.6 | 5.8319 | 6.2 | 0.36808 | X
|  | e | A7e | 4
|  | f | A7f | 5
|  | g | A7g | 6
|  | h | A7h | 7
|  | i | A7i | 8
|  | k | A7k | 9
|  | l | A7l | 10
|  | m | A7m | 11
|  | n | A7n | 12
|  | x | A7x | 13
|  | y | A7y | 14
|  | z | A7z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.017361 |  | A128 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.5
46 | A128 | a | A128a | [10 empty] | 24.5 | 24.5 | 0
|  | b | A128b | 1 | 14C-07038 | 2:52 | 3:45 | 4:15 | 4:22 | 8 | 19 | 22.5 | 4.9 | 17.4264 | 17.6 | 0.17355 | X
|  | c | A128c | 2 | 14C-10388 | 3:32 | 4:10 | 4:30 | 4:40 | 12 | 19 | 13.05 | 6.05 | 6.8161 | 7 | 0.18388 | X
|  | d | A128d | 3
|  | e | A128e | 4
|  | f | A128f | 5
|  | g | A128g | 6
|  | h | A128h | 7
|  | i | A128i | 8
|  | k | A128k | 9
|  | l | A128l | 10
|  | m | A128m | 11
|  | n | A128n | 12
|  | x | A128x | 13
|  | y | A128y | 14
|  | z | A128z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.12153 |  | A34 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 35.25
47 | A34 | a | A34a | [10 empty] | 35.25 | 35.25 | 0
|  | b | A34b | 1 | 14P-5076 | 6:02 | 6:45 | 7:20 | 7:25 | 8 | 19 | 34.25 | 5.45 | 28.1764 | 28.8 | 0.62355 | X
|  | c | A34c | 2 | 14C-03332 | 6:22 | 7:00 | 7:30 | 7:35 | 8 | 20 | 27.95 | 5.45 | 21.1029 | 22.5 | 1.3971 | X
|  | d | A34d | 3 | 14C-00534 | 6:47 | 7:25 | 7:50 | 7:55 | 8 | 19.5 | 27.95 | 5.35 | 14.0293 | 22.6 | 8.5707 | X
|  | e | A34e | 4 | 14C-10388 | 7:37 | 8:05 | 8:15 | 8:20 | 8 | 18.5 | 27.95 | 5.45 | 6.9558 | 22.5 | 15.5442
|  | f | A34f | 5 | 14P-5076 | 8:17 | 8:55 | 9:15 | 9:20 | 8 | 19 | 31.1 | 10.3 | -0.11777 | 20.8 | 20.9178
|  | g | A34g | 6 | 14C-03332 | 8:35 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 8 | 18.5 | 31.1 | 17.5 | -7.1913 | 13.6 | 20.7913
|  | h | A34h | 7 | 14C-10388 | 9:32 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | 8 | 20 | 31.1 | 24.3 | -14.2649 | 6.8 | 21.0649 | X
|  | i | A34i | 8
|  | k | A34k | 9
|  | l | A34l | 10
|  | m | A34m | 11
|  | n | A34n | 12
|  | x | A34x | 13
|  | y | A34y | 14
|  | z | A34z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A125 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.62
48 | A125 | a | A125a | [10 empty] | 23.62 | 23.62 | 0
|  | b | A125b | 1 | 14C-10388 | 15:32 | 15:50 | 16:10 | 16:20 | 12 | 19 | 28.47 | 15.47 | 13.0097 | 13 | 0.0096705 | X
|  | c | A125c | 2 | 14C-0534 | 15:52 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 8 | 19.5 | 28.47 | 22.27 | 5.9361 | 6.2 | 0.26388 | X
|  | d | A125d | 3
|  | e | A125e | 4
|  | f | A125f | 5
|  | g | A125g | 6
|  | h | A125h | 7
|  | i | A125i | 8
|  | k | A125k | 9
|  | l | A125l | 10
|  | m | A125m | 11
|  | n | A125n | 12
|  | x | A125x | 13
|  | y | A125y | 14
|  | z | A125z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A148 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.8
49 | A148 | a | A148a | [10 empty] | 31.8 | 31.8 | 0
|  | b | A148b | 1 | 14C-5076 | 20:32 | 21:00 | 21:50 | 21:55 | 8 | 19 | 27.65 | 3.15 | 24.7264 | 24.5 | 0.22645 | X
|  | c | A148c | 2 | 14C-03332 | 21:02 | 21:30 | 22:00 | 22:05 | 8 | 19.5 | 21.35 | 3.65 | 17.6529 | 17.7 | 0.047106 | X
|  | d | A148d | 3 | 14C-00534 | 21:17 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 8 | 18.5 | 15.05 | 3.05 | 10.5793 | 12 | 1.4207
|  | e | A148e | 4 | 14C-10388 | 22:30 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 7 | 20 | 15.05 | 9.55 | 4.39 | 5.5 | 1.11
|  | f | A148f | 5
|  | g | A148g | 6
|  | h | A148h | 7
|  | i | A148i | 8
|  | k | A148k | 9
|  | l | A148l | 10
|  | m | A148m | 11
|  | n | A148n | 12
|  | x | A148x | 13
|  | y | A148y | 14
|  | z | A148z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A127 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.3
50 | A127 | a | A127a | [10 empty] | 25.3 | 25.3 | 0
|  | b | A127b | 1 | 14C-10388 | 21:22 | 22:10 | 22:15 | 22:25 | 12 | 19 | 22.8 | 5.6 | 14.6897 | 17.2 | 2.5103 | X
|  | c | A127c | 2 | 14C-00534 | 21:42 | 22:20 | 22:35 | 22:40 | 8 | 19.5 | 19.65 | 6.35 | 7.6161 | 13.3 | 5.6839 | X
|  | d | A127d | 3 | 14P-5076 | 23:02 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 8 | 18 | 19.65 | 13.15 | 0.54256 | 6.5 | 5.9574 | X
|  | e | A127e | 4
|  | f | A127f | 5
|  | g | A127g | 6
|  | h | A127h | 7
|  | i | A127i | 8
|  | k | A127k | 9
|  | l | A127l | 10
|  | m | A127m | 11
|  | n | A127n | 12
|  | x | A127x | 13
|  | y | A127y | 14
|  | z | A127z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.94792 |  | A32 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.3
51 | A32 | a | A32a | [10 empty] | 32.3 | 32.3 | 0
|  | b | A32b | 1 | 29C-71367 | 21:20 | 22:15 | 22:30 | 22:40 | 10 | 19 | 29.3 | 2.9 | 23.4581 | 26.4 | 2.9419 | X
|  | c | A32c | 2 | 29C-71185 | 21:40 | 22:20 | 22:45 | 22:55 | 10 | 19.5 | 23.3 | 3 | 14.6161 | 20.3 | 5.6839 | X
|  | d | A32d | 3 | 29C-71330 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:10 | 10 | 20 | 16.7 | 4.7 | 5.7742 | 12 | 6.2258 | X
|  | e | A32e | 4 | 29C-71259 | 23:30 | 0:15 | 0:25 | 0:30 | 8 | 18.5 | 16.7 | 10 | -1.2994 | 6.7 | 7.9994
|  | f | A32f | 5
|  | g | A32g | 6
|  | h | A32h | 7
|  | i | A32i | 8
|  | k | A32k | 9
|  | l | A32l | 10
|  | m | A32m | 11
|  | n | A32n | 12
|  | x | A32x | 13
|  | y | A32y | 14
|  | z | A32z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.15625 |  | A123 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.9
52 | A123 | a | A123a | [10 empty] | 23.9 | 23.9 | 0
|  | b | A123b | 1 | 29C-71185 | 1:45 | 2:35 | 2:45 | 2:55 | 10 | 19 | 22.9 | 5.88 | 15.0581 | 17.02 | 1.9619 | X
|  | c | A123c | 2 | 29C-71367 | 2:00 | 3:00 | 5:10 | 5:20 | 10 | 20 | 16.6 | 6 | 6.2161 | 10.6 | 4.3839 | X
|  | d | A123d | 3 | 29C-71185 | 5:45 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 4 | 19.5 | 16.6 | 10 | 2.6793 | 6.6 | 3.9207 | X
|  | e | A123e | 4
|  | f | A123f | 5
|  | g | A123g | 6
|  | h | A123h | 7
|  | i | A123i | 8
|  | k | A123k | 9
|  | l | A123l | 10
|  | m | A123m | 11
|  | n | A123n | 12
|  | x | A123x | 13
|  | y | A123y | 14
|  | z | A123z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A35 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.9
53 | A35 | a | A35a | [10 empty] | 23.9 | 23.9 | 0
|  | b | A35b | 1 | 29C-71367 | 0:31 | 2:05 | 2:20 | 2:30 | 10 | 19 | 22.9 | 7.84 | 15.0581 | 15.06 | 0.0019413 | X
|  | c | A35c | 2 | 29C-71259 | 0:57 | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 10 | 20 | 22.9 | 15.9 | 6.2161 | 7 | 0.78388 | X
|  | d | A35d | 3
|  | e | A35e | 4
|  | f | A35f | 5
|  | g | A35g | 6
|  | h | A35h | 7
|  | i | A35i | 8
|  | k | A35k | 9
|  | l | A35l | 10
|  | m | A35m | 11
|  | n | A35n | 12
|  | x | A35x | 13
|  | y | A35y | 14
|  | z | A35z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.94236 |  | A147 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.55
54 | A147 | a | A147a | [10 empty] | 31.55 | 31.55 | 0
|  | b | A147b | 1 | 29C-71367 | 22:07 | 22:45 | 22:55 | 23:02 | 10 | 19 | 31.55 | 3.2 | 22.7081 | 28.35 | 5.6419 | X
|  | c | A147c | 2 | 29C-71259 | 22:15 | 22:50 | 23:12 | 23:20 | 10 | 19 | 25.25 | 5 | 13.8661 | 20.25 | 6.3839 | X
|  | d | A147d | 3 | 29C-71185 | 22:36 | 23:10 | 23:30 | 23:37 | 9 | 18.5 | 18.95 | 6.25 | 5.9084 | 12.7 | 6.7916 | X
|  | e | A147e | 4 | 29C-71259 | 0:21 | 0:55 | 1:00 | 1:05 | 7 | 19 | 12.65 | 5.85 | -0.28099 | 6.8 | 7.081
|  | f | A147f | 5
|  | g | A147g | 6
|  | h | A147h | 7
|  | i | A147i | 8
|  | k | A147k | 9
|  | l | A147l | 10
|  | m | A147m | 11
|  | n | A147n | 12
|  | x | A147x | 13
|  | y | A147y | 14
|  | z | A147z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.057639 |  | A36 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.1
55 | A36 | a | A36a | [10 empty] | 24.1 | 24.1 | 0
|  | b | A36b | 1 | 29C-71259 | 2:10 | 3:00 | 3:20 | 3:30 | 10 | 19 | 18.95 | 3.15 | 15.2581 | 15.8 | 0.54194 | X
|  | c | A36c | 2 | 29C-71185 | 2:20 | 3:10 | 3:40 | 3:50 | 10 | 19 | 9.5 | 0.9 | 6.4161 | 8.6 | 2.1839 | X
|  | d | A36d | 3 | 29C-71367 | 4:05 | 4:35 | 4:38 | 4:43 | 2 | 18.5 | 9.5 | 2.8 | 4.6477 | 6.7 | 2.0523
|  | e | A36e | 4
|  | f | A36f | 5
|  | g | A36g | 6
|  | h | A36h | 7
|  | i | A36i | 8
|  | k | A36k | 9
|  | l | A36l | 10
|  | m | A36m | 11
|  | n | A36n | 12
|  | x | A36x | 13
|  | y | A36y | 14
|  | z | A36z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A45 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.32
56 | A45 | a | A45a | [10 empty] | 24.32 | 24.32 | 0
|  | b | A45b | 1 | 14C-17228 | 1:05 | 2:30 | 3:15 | 3:20 | 10 | 19 | 22.32 | 5.72 | 15.4781 | 16.6 | 1.1219 | X
|  | c | A45c | 2 | 14C-17258 | 1:20 | 2:45 | 3:30 | 3:35 | 10 | 18.5 | 12.87 | 5.07 | 6.6361 | 7.8 | 1.1639 | X
|  | d | A45d | 3 | 29C-71367 | 4:07 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 2 | 20 | 12.87 | 6.07 | 4.8677 | 6.8 | 1.9323 | X
|  | e | A45e | 4
|  | f | A45f | 5
|  | g | A45g | 6
|  | h | A45h | 7
|  | i | A45i | 8
|  | k | A45k | 9
|  | l | A45l | 10
|  | m | A45m | 11
|  | n | A45n | 12
|  | x | A45x | 13
|  | y | A45y | 14
|  | z | A45z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A37 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.95
57 | A37 | a | A37a | [10 empty] | 23.95 | 23.95 | 0
|  | b | A37b | 1 | 29C-71185 | 16:30 | 17:15 | 17:30 | 17:40 | 10 | 18 | 21.95 | 5.15 | 15.1081 | 16.8 | 1.6919 | X
|  | c | A37c | 2 | 29C-71259 | 16:34 | 17:20 | 17:50 | 18:00 | 10 | 19 | 12.5 | 4 | 6.2661 | 8.5 | 2.2339 | X
|  | d | A37d | 3 | 14C-17230 | 19:06 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 3 | 19 | 12.5 | 5.8 | 3.6135 | 6.7 | 3.0865 | X
|  | e | A37e | 4
|  | f | A37f | 5
|  | g | A37g | 6
|  | h | A37h | 7
|  | i | A37i | 8
|  | k | A37k | 9
|  | l | A37l | 10
|  | m | A37m | 11
|  | n | A37n | 12
|  | x | A37x | 13
|  | y | A37y | 14
|  | z | A37z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A10 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.85
58 | A10 | a | A10a | [10 empty] | 24.85 | 24.85 | 0
|  | b | A10b | 1 | 14C-17258 | 1:45 | 2:30 | 3:05 | 3:15 | 10 | 19 | 19.7 | 3.3 | 16.0081 | 16.4 | 0.39194 | X
|  | c | A10c | 2 | 14C-17230 | 2:17 | 3:00 | 3:25 | 3:35 | 11 | 19 | 13.4 | 6.4 | 6.2819 | 7 | 0.71808 | X
|  | d | A10d | 3
|  | e | A10e | 4
|  | f | A10f | 5
|  | g | A10g | 6
|  | h | A10h | 7
|  | i | A10i | 8
|  | k | A10k | 9
|  | l | A10l | 10
|  | m | A10m | 11
|  | n | A10n | 12
|  | x | A10x | 13
|  | y | A10y | 14
|  | z | A10z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.97917 |  | A149 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.35
59 | A149 | a | A149a | [10 empty] | 32.35 | 32.35 | 0
|  | b | A149b | 1 | 14C-17258 | 22:09 | 22:55 | 23:30 | 23:40 | 10 | 19 | 27.2 | 2.7 | 23.5081 | 24.5 | 0.99194 | X
|  | c | A149c | 2 | 29C-71185 | 22:25 | 23:20 | 23:50 | 0:00 | 10 | 19 | 20.9 | 4.7 | 14.6661 | 16.2 | 1.5339 | X
|  | d | A149d | 3 | 14C-17230 | 22:37 | 23:26 | 0:10 | 0:20 | 10 | 18.5 | 14.6 | 6.51 | 5.8242 | 8.09 | 2.2658 | X
|  | e | A149e | 4 | 29C-71259 | 0:22 | 0:56 | 1:00 | 1:05 | 2 | 19 | 14.6 | 7.9 | 4.0558 | 6.7 | 2.6442
|  | f | A149f | 5
|  | g | A149g | 6
|  | h | A149h | 7
|  | i | A149i | 8
|  | k | A149k | 9
|  | l | A149l | 10
|  | m | A149m | 11
|  | n | A149n | 12
|  | x | A149x | 13
|  | y | A149y | 14
|  | z | A149z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A44 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.35
60 | A44 | a | A44a | [10 empty] | 24.35 | 24.35 | 0
|  | b | A44b | 1 | 29C-17117 | 23:05 | 23:50 | 0:10 | 0:20 | 10 | 18 | 19.2 | 3.4 | 15.5081 | 15.8 | 0.29194 | X
|  | c | A44c | 2 | 29C-17117 | 23:15 | 0:05 | 0:30 | 0:40 | 11 | 18 | 19.2 | 12.2 | 5.7819 | 7 | 1.2181 | X
|  | d | A44d | 3
|  | e | A44e | 4
|  | f | A44f | 5
|  | g | A44g | 6
|  | h | A44h | 7
|  | i | A44i | 8
|  | k | A44k | 9
|  | l | A44l | 10
|  | m | A44m | 11
|  | n | A44n | 12
|  | x | A44x | 13
|  | y | A44y | 14
|  | z | A44z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.125 |  | A40 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 35.2
61 | A40 | a | A40a | [10 empty] | 35.2 | 35.2 | 0
|  | b | A40b | 1 | 14C-17230 | 3:10 | 3:55 | 4:10 | 4:20 | 11 | 19 | 34.2 | 3.7 | 25.4739 | 30.5 | 5.0261 | X
|  | c | A40c | 2 | 14C-17117 | 3:15 | 4:00 | 4:30 | 4:40 | 11 | 19 | 27.9 | 3.9 | 15.7477 | 24 | 8.2523 | X
|  | d | A40d | 3 | 14C-17258 | 3:30 | 4:10 | 4:50 | 5:00 | 10 | 18.5 | 21.6 | 3.1 | 6.9058 | 18.5 | 11.5942 | X
|  | e | A40e | 4 | 14C-17230 | 5:20 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 11 | 19 | 15.3 | 5.3 | -2.8203 | 10 | 12.8203
|  | f | A40f | 5 | 14C-17041 | 6:30 | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 4 | 18 | 15.3 | 8.9 | -6.3571 | 6.4 | 12.7571
|  | g | A40g | 6
|  | h | A40h | 7
|  | i | A40i | 8
|  | k | A40k | 9
|  | l | A40l | 10
|  | m | A40m | 11
|  | n | A40n | 12
|  | x | A40x | 13
|  | y | A40y | 14
|  | z | A40z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A38 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24
62 | A38 | a | A38a | [10 empty] | 24 | 24 | 0
|  | b | A38b | 1 | 29C-71367 | 14:42 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 10 | 19 | 19.85 | 3.55 | 15.1581 | 16.3 | 1.1419 | X
|  | c | A38c | 2 | 14C-17041 | 15:31 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 9 | 19.5 | 19.85 | 11.95 | 7.2003 | 7.9 | 0.69969 | X
|  | d | A38d | 3
|  | e | A38e | 4
|  | f | A38f | 5
|  | g | A38g | 6
|  | h | A38h | 7
|  | i | A38i | 8
|  | k | A38k | 9
|  | l | A38l | 10
|  | m | A38m | 11
|  | n | A38n | 12
|  | x | A38x | 13
|  | y | A38y | 14
|  | z | A38z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.92708 |  | A153 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.6
63 | A153 | a | A153a | [10 empty] | 31.6 | 31.6 | 0
|  | b | A153b | 1 | 29C-71367 | 20:42 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 10 | 19 | 26.45 | 3.45 | 22.7581 | 23 | 0.24194 | X
|  | c | A153c | 2 | 29C-71185 | 20:57 | 21:25 | 21:50 | 22:00 | 10 | 20 | 20.15 | 4.15 | 13.9161 | 16 | 2.0839 | X
|  | d | A153d | 3 | 14C-17230 | 21:10 | 22:00 | 22:15 | 22:25 | 10 | 20 | 20.15 | 6.65 | 5.0742 | 13.5 | 8.4258
|  | e | A153e | 4 | 29C-71185 | 23:06 | 0:00 | 0:10 | 0:20 | 10 | 20 | 17 | 7.2 | -3.7678 | 9.8 | 13.5678
|  | f | A153f | 5 | 14C-17041 | 0:20 | 0:46 | 0:50 | 0:54 | 4 | 19 | 17 | 10 | -7.3045 | 7 | 14.3045
|  | g | A153g | 6
|  | h | A153h | 7
|  | i | A153i | 8
|  | k | A153k | 9
|  | l | A153l | 10
|  | m | A153m | 11
|  | n | A153n | 12
|  | x | A153x | 13
|  | y | A153y | 14
|  | z | A153z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A52 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.3
64 | A52 | a | A52a | [10 empty] | 24.3 | 24.3 | 0
|  | b | A52b | 1 | 14C-17041 | 4:09 | 4:56 | 5:20 | 5:30 | 10 | 19 | 19.15 | 3.15 | 15.4581 | 16 | 0.54194 | X
|  | c | A52c | 2 | 14C-17258 | 4:20 | 6:15 | 5:40 | 5:50 | 10 | 19 | 12.85 | 4.85 | 6.6161 | 8 | 1.3839 | X
|  | d | A52d | 3 | 14C-17230 | 5:56 | 6:30 | 6:32 | 6:35 | 1.5 | 19 | 12.85 | 6.15 | 5.2898 | 6.7 | 1.4102 | X
|  | e | A52e | 4
|  | f | A52f | 5
|  | g | A52g | 6
|  | h | A52h | 7
|  | i | A52i | 8
|  | k | A52k | 9
|  | l | A52l | 10
|  | m | A52m | 11
|  | n | A52n | 12
|  | x | A52x | 13
|  | y | A52y | 14
|  | z | A52z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.95486 |  | A150 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.65
65 | A150 | a | A150a | [10 empty] | 31.65 | 31.65 | 0
|  | b | A150b | 1 | 14C-17258 | 21:49 | 22:30 | 22:50 | 23:00 | 10 | 19 | 29.65 | 3.65 | 22.8081 | 26 | 3.1919 | X
|  | c | A150c | 2 | 14C-17230 | 21:53 | 22:45 | 23:10 | 23:20 | 10 | 19 | 23.35 | 5.85 | 13.9661 | 17.5 | 3.5339 | X
|  | d | A150d | 3 | 29C-71367 | 22:10 | 22:56 | 23:30 | 23:40 | 10 | 20 | 17.05 | 7.65 | 5.1242 | 9.4 | 4.2758 | X
|  | e | A150e | 4 | 14C-17230 | 23:58 | 0:40 | 0:45 | 0:50 | 3.5 | 19 | 17.05 | 10.05 | 2.0295 | 7 | 4.9705
|  | f | A150f | 5
|  | g | A150g | 6
|  | h | A150h | 7
|  | i | A150i | 8
|  | k | A150k | 9
|  | l | A150l | 10
|  | m | A150m | 11
|  | n | A150n | 12
|  | x | A150x | 13
|  | y | A150y | 14
|  | z | A150z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A62 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.22
66 | A62 | a | A62a | [10 empty] | 24.22 | 24.22 | 0
|  | b | A62b | 1 | 29C-71185 | 2:15 | 3:10 | 3:35 | 3:45 | 10 | 19 | 19.07 | 3.45 | 15.3781 | 15.62 | 0.24194 | X
|  | c | A62c | 2 | 14C-17117 | 2:30 | 3:30 | 3:56 | 4:05 | 10 | 18 | 19.07 | 12.47 | 6.5361 | 6.6 | 0.063883 | X
|  | d | A62d | 3
|  | e | A62e | 4
|  | f | A62f | 5
|  | g | A62g | 6
|  | h | A62h | 7
|  | i | A62i | 8
|  | k | A62k | 9
|  | l | A62l | 10
|  | m | A62m | 11
|  | n | A62n | 12
|  | x | A62x | 13
|  | y | A62y | 14
|  | z | A62z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.036111 |  | A41 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.8
67 | A41 | a | A41a | [10 empty] | 31.8 | 31.8 | 0
|  | b | A41b | 1 | 14C-17117 | 13:24 | 14:10 | 15:03 | 15:10 | 10 | 19 | 28.8 | 4.4 | 22.9581 | 24.4 | 1.4419 | X
|  | c | A41c | 2 | 14C-17258 | 13:46 | 14:45 | 15:20 | 15:27 | 10 | 19.5 | 22.5 | 6.15 | 14.1161 | 16.35 | 2.2339 | X
|  | d | A41d | 3 | 14C-17041 | 14:10 | 15:10 | 15:30 | 15:37 | 10 | 18.5 | 13.05 | 5.2 | 5.2742 | 7.85 | 2.5758 | X
|  | e | A41e | 4 | 14C-17258 | 15:00 | 15:50 | 15:50 | 15:55 | 2 | 19 | 13.05 | 6.25 | 3.5058 | 6.8 | 3.2942
|  | f | A41f | 5
|  | g | A41g | 6
|  | h | A41h | 7
|  | i | A41i | 8
|  | k | A41k | 9
|  | l | A41l | 10
|  | m | A41m | 11
|  | n | A41n | 12
|  | x | A41x | 13
|  | y | A41y | 14
|  | z | A41z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A61 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.8
68 | A61 | a | A61a | [10 empty] | 24.8 | 24.8 | 0
|  | b | A61b | 1 | 14C-17117 | 13:06 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 11 | 19 | 19.65 | 3.85 | 15.0739 | 15.8 | 0.72614 | X
|  | c | A61c | 2 | 29C-71185 | 13:25 | 14:15 | 14:40 | 14:50 | 10.5 | 19 | 13.35 | 6.35 | 5.7898 | 7 | 1.2102 | X
|  | d | A61d | 3
|  | e | A61e | 4
|  | f | A61f | 5
|  | g | A61g | 6
|  | h | A61h | 7
|  | i | A61i | 8
|  | k | A61k | 9
|  | l | A61l | 10
|  | m | A61m | 11
|  | n | A61n | 12
|  | x | A61x | 13
|  | y | A61y | 14
|  | z | A61z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.097222 |  | A152 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.68
69 | A152 | a | A152a | [10 empty] | 31.68 | 31.68 | 0
|  | b | A152b | 1 | 29C-71185 | 2:55 | 3:30 | 4:30 | 4:40 | 9.5 | 19 | 28.68 | 5.78 | 23.2802 | 22.9 | 0.38016 | X
|  | c | A152c | 2 | 14C-17230 | 3:58 | 4:50 | 5:15 | 5:25 | 10.5 | 19.5 | 22.38 | 6.58 | 13.9961 | 15.8 | 1.8039 | X
|  | d | A152d | 3 | 14C-17258 | 4:25 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 10 | 20 | 16.8 | 8.9 | 5.1542 | 7.9 | 2.7458 | X
|  | e | A152e | 4 | 14C-17041 | 6:15 | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 2 | 18.5 | 16.8 | 10.1 | 3.3858 | 6.7 | 3.3142
|  | f | A152f | 5
|  | g | A152g | 6
|  | h | A152h | 7
|  | i | A152i | 8
|  | k | A152k | 9
|  | l | A152l | 10
|  | m | A152m | 11
|  | n | A152n | 12
|  | x | A152x | 13
|  | y | A152y | 14
|  | z | A152z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.059028 |  | A53 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.5
70 | A53 | a | A53a | [10 empty] | 24.5 | 24.5 | 0
|  | b | A53b | 1 | 14C-17041 | 17:19 | 18:20 | 18:25 | 18:33 | 10 | 19 | 22.5 | 6.2 | 15.6581 | 16.3 | 0.64194 | X
|  | c | A53c | 2 | 14C-17258 | 17:34 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 10.5 | 19.5 | 13.05 | 3.55 | 6.374 | 9.5 | 3.126 | X
|  | d | A53d | 3 | 14C-17230 | 19:20 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 3 | 18.5 | 13.05 | 6.25 | 3.7214 | 6.8 | 3.0786 | X
|  | e | A53e | 4
|  | f | A53f | 5
|  | g | A53g | 6
|  | h | A53h | 7
|  | i | A53i | 8
|  | k | A53k | 9
|  | l | A53l | 10
|  | m | A53m | 11
|  | n | A53n | 12
|  | x | A53x | 13
|  | y | A53y | 14
|  | z | A53z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.045139 |  | A48 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.75
71 | A48 | a | A48a | [10 empty] | 31.75 | 31.75 | 0
|  | b | A48b | 1 | 14C-00534 | 17:52 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 8 | 19 | 29.3 | 3.7 | 24.6764 | 25.6 | 0.92355 | X
|  | c | A48c | 2 | 14C-0582 | 18:17 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 8 | 20 | 26.15 | 7.15 | 17.6029 | 19 | 1.3971 | X
|  | d | A48d | 3 | 14C-07038 | 19:07 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 7 | 19.5 | 16.7 | 4.2 | 11.4135 | 12.5 | 1.0865 | X
|  | e | A48e | 4 | 14C-17241 | 19:32 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 7 | 20 | 16.7 |  |  | 7
|  | f | A48f | 5
|  | g | A48g | 6
|  | h | A48h | 7
|  | i | A48i | 8
|  | k | A48k | 9
|  | l | A48l | 10
|  | m | A48m | 11
|  | n | A48n | 12
|  | x | A48x | 13
|  | y | A48y | 14
|  | z | A48z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.016667 |  | A9 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.8
72 | A9 | a | A9a | [10 empty] | 24.8 | 24.8 | 0
|  | b | A9b | 1 | 14C-17258 | 23:58 | 0:45 | 1:16 | 1:25 | 10 | 19 | 19.15 | 2.85 | 15.9581 | 16.3 | 0.34194 | X
|  | c | A9c | 2 | 14C-17117 | 0:22 | 1:05 | 1:30 | 1:40 | 11 | 19 | 12.85 | 5.85 | 6.2319 | 7 | 0.76808 | X
|  | d | A9d | 3
|  | e | A9e | 4
|  | f | A9f | 5
|  | g | A9g | 6
|  | h | A9h | 7
|  | i | A9i | 8
|  | k | A9k | 9
|  | l | A9l | 10
|  | m | A9m | 11
|  | n | A9n | 12
|  | x | A9x | 13
|  | y | A9y | 14
|  | z | A9z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.98611 |  | A131 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.75
73 | A131 | a | A131a | [10 empty] | 30.75 | 30.75 | 0
|  | b | A131b | 1 | 29C-71185 | 22:30 | 23:20 | 23:40 | 23:50 | 10 | 19 | 28.75 | 5.25 | 21.9081 | 23.5 | 1.5919 | X
|  | c | A131c | 2 | 14C-17258 | 22:42 | 23:35 | 23:55 | 0:00 | 8 | 18 | 22.45 | 3.45 | 14.8345 | 19 | 4.1655 | X
|  | d | A131d | 3 | 14C-17117 | 22:58 | 23:42 | 0:10 | 0:20 | 10 | 19 | 16.15 | 4.85 | 5.9926 | 11.3 | 5.3074 | X
|  | e | A131e | 4 | 29C-71185 | 0:33 | 1:00 | 1:05 | 1:10 | 6 | 19 | 13 | 6.2 | 0.6874 | 6.8 | 6.1126
|  | f | A131f | 5
|  | g | A131g | 6
|  | h | A131h | 7
|  | i | A131i | 8
|  | k | A131k | 9
|  | l | A131l | 10
|  | m | A131m | 11
|  | n | A131n | 12
|  | x | A131x | 13
|  | y | A131y | 14
|  | z | A131z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.99653 |  | A39 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 35.65
74 | A39 | a | A39a | [10 empty] | 35.65 | 35.65 | 0
|  | b | A39b | 1 | 14C-17230 | 21:59 | 22:40 | 23:15 | 23:25 | 11 | 19 | 34.65 | 4.21 | 25.9239 | 30.44 | 4.5161 | X
|  | c | A39c | 2 | 29C-71259 | 22:34 | 23:00 | 23:40 | 23:55 | 10 | 19 | 28.35 | 2.75 | 17.0819 | 25.6 | 8.5181 | X
|  | d | A39d | 3 | 14C-17258 | 22:30 | 22:50 | 0:00 | 0:15 | 11 | 20 | 22.05 | 4.25 | 7.3558 | 17.8 | 10.4442
|  | e | A39e | 4 | 29C-71185 | 0:16 | 0:50 | 0:52 | 1:15 | 10 | 19 | 12.6 | 3.5 | -1.4862 | 9.1 | 10.5862 | X
|  | f | A39f | 5 | 14C-17230 | 1:10 | 1:31 | 1:35 | 1:46 | 1.5 | 18 | 12.6 |  |  | 7.9
|  | g | A39g | 6
|  | h | A39h | 7
|  | i | A39i | 8
|  | k | A39k | 9
|  | l | A39l | 10
|  | m | A39m | 11
|  | n | A39n | 12
|  | x | A39x | 13
|  | y | A39y | 14
|  | z | A39z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.23264 |  | A42 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.9
75 | A42 | a | A42a | [10 empty] | 31.9 | 31.9 | 0
|  | b | A42b | 1 | 14C-17258 | 23:40 | 0:46 | 1:05 | 1:15 | 10 | 19 | 28.75 | 4.25 | 23.0581 | 24.5 | 1.4419 | X
|  | c | A42c | 2 | 14C-17117 | 23:50 | 0:55 | 1:25 | 1:35 | 10 | 19 | 25.6 | 3.2 | 14.2161 | 22.4 | 8.1839 | X
|  | d | A42d | 3 | 14C-17230 | 1:16 | 1:47 | 1:55 | 2:05 | 10 | 19.5 | 22.45 | 4.45 | 5.3742 | 18 | 12.6258 | X
|  | e | A42e | 4 | 14C-17258 | 2:32 | 3:06 | 3:10 | 3:20 | 12 | 19 | 19.3 | 4.8 | -5.2362 | 14.5 | 19.7362
|  | f | A42f | 5 | 14C-17258 | 3:40 | 4:10 | 4:15 | 4:25 | 9 | 19 | 16.15 | 3.65 | -13.1939 | 12.5 | 25.6939
|  | g | A42g | 6 | 14C-18186 | 4:58 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 7 | 19 | 13 | 3.3 | -19.3833 | 9.7 | 29.0833
|  | h | A42h | 7 | 14C-17258 | 6:08 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 4 | 19 | 13 | 5.3 | -22.92 | 7.7 | 30.62
|  | i | A42i | 8
|  | k | A42k | 9
|  | l | A42l | 10
|  | m | A42m | 11
|  | n | A42n | 12
|  | x | A42x | 13
|  | y | A42y | 14
|  | z | A42z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | B36 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.15
76 | B36 | a | B36a | [10 empty] | 27.15 | 27.15 | 0
|  | b | B36b | 1 | 14C-18026 | 22:13 | 22:45 | 23:00 | 23:05 | 6 | 19 | 20.85 | 4.85 | 15.2134 | 16 | 0.78662 | X
|  | c | B36c | 2 | 14C-18186 | 22:28 | 22:50 | 23:20 | 23:30 | 6 | 19 | 8.25 | 3.45 | 3.2768 | 4.8 | 1.5232 | X
|  | d | B36d | 3
|  | e | B36e | 4
|  | f | B36f | 5
|  | g | B36g | 6
|  | h | B36h | 7
|  | i | B36i | 8
|  | k | B36k | 9
|  | l | B36l | 10
|  | m | B36m | 11
|  | n | B36n | 12
|  | x | B36x | 13
|  | y | B36y | 14
|  | z | B36z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.048611 |  | B40 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.7
77 | B40 | a | B40a | [10 empty] | 31.7 | 31.7 | 0
|  | b | B40b | 1 | 29C-71330 | 10:58 | 11:45 | 12:10 | 12:15 | 7 | 19 | 25.4 | 4.7 | 17.7739 | 20.7 | 2.9261 | X
|  | c | B40c | 2 | 29C-71185 | 11:16 | 12:00 | 12:25 | 12:30 | 7 | 19 | 12.8 | 5.6 | 3.8479 | 7.2 | 3.3521 | X
|  | d | B40d | 3 | 29C-71330 | 12:30 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 1 | 19 | 12.8 | 7.6 | 1.8584 | 5.2 | 3.3416
|  | e | B40e | 4
|  | f | B40f | 5
|  | g | B40g | 6
|  | h | B40h | 7
|  | i | B40i | 8
|  | k | B40k | 9
|  | l | B40l | 10
|  | m | B40m | 11
|  | n | B40n | 12
|  | x | B40x | 13
|  | y | B40y | 14
|  | z | B40z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A47 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.5
78 | A47 | a | A47a | [10 empty] | 31.5 | 31.5 | 0
|  | b | A47b | 1 | 14C-18024 | 20:55 | 22:00 | 22:10 | 22:15 | 10 | 19 | 27.35 | 4.45 | 22.6581 | 22.9 | 0.24194 | X
|  | c | A47c | 2 | 14C-18026 | 21:00 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 10 | 20 | 24.2 | 7.9 | 13.8161 | 16.3 | 2.4839 | X
|  | d | A47d | 3 | 14C-17041 | 21:10 | 22:20 | 22:35 | 22:40 | 9 | 20 | 14.75 | 5.65 | 5.8584 | 9.1 | 3.2416 | X
|  | e | A47e | 4 | 14C-18024 | 22:28 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 1.5 | 19 | 14.75 | 6.95 | 4.5321 | 7.8 | 3.2679
|  | f | A47f | 5
|  | g | A47g | 6
|  | h | A47h | 7
|  | i | A47i | 8
|  | k | A47k | 9
|  | l | A47l | 10
|  | m | A47m | 11
|  | n | A47n | 12
|  | x | A47x | 13
|  | y | A47y | 14
|  | z | A47z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.055556 |  | A92 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.5
79 | A92 | a | A92a | [10 empty] | 26.5 | 26.5 | 0
|  | b | A92b | 1 | 14C-18024 | 12:02 | 12:46 | 13:00 | 13:05 | 8 | 19 | 25.5 | 3.5 | 19.4264 | 22 | 2.5736 | X
|  | c | A92c | 2 | 14C-17230 | 12:11 | 12:50 | 13:15 | 13:20 | 8 | 19 | 19.2 | 2.7 | 12.3529 | 16.5 | 4.1471 | X
|  | d | A92d | 3 | 14C-17117 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | 13:35 | 8 | 19 | 12.9 | 2.7 | 5.2793 | 10.2 | 4.9207 | X
|  | e | A92e | 4 | 14C-17041 | 13:45 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 5 | 18 | 12.9 | 6.3 | 0.85837 | 6.6 | 5.7416
|  | f | A92f | 5
|  | g | A92g | 6
|  | h | A92h | 7
|  | i | A92i | 8
|  | k | A92k | 9
|  | l | A92l | 10
|  | m | A92m | 11
|  | n | A92n | 12
|  | x | A92x | 13
|  | y | A92y | 14
|  | z | A92z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.083333 |  | A51 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.5
80 | A51 | a | A51a | [10 empty] | 31.5 | 31.5 | 0
|  | b | A51b | 1 | 14C-18026 | 10:46 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 10 | 19 | 31.5 | 3.5 | 22.6581 | 28 | 5.3419 | X
|  | c | A51c | 2 | 14C-18024 | 10:58 | 11:35 | 12:05 | 12:15 | 10 | 19 | 25.2 | 6.7 | 13.8161 | 18.5 | 4.6839 | X
|  | d | A51d | 3 | 14C-17230 | 11:08 | 11:50 | 12:25 | 12:35 | 10 | 19 | 15.74 | 4.44 | 4.9742 | 11.3 | 6.3258 | X
|  | e | A51e | 4 | 14C-17258 | 12:58 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | 6 | 20 | 9.44 | 2.64 | -0.33099 | 6.8 | 7.131
|  | f | A51f | 5
|  | g | A51g | 6
|  | h | A51h | 7
|  | i | A51i | 8
|  | k | A51k | 9
|  | l | A51l | 10
|  | m | A51m | 11
|  | n | A51n | 12
|  | x | A51x | 13
|  | y | A51y | 14
|  | z | A51z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | B41 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.7
81 | B41 | a | B41a | [10 empty] | 27.7 | 27.7 | 0
|  | b | B41b | 1 | 14C-18024 | 6:01 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 12.5 | 19 | 11.9 | 5.7 | 2.832 | 6.2 | 3.368 | X
|  | c | B41c | 2 | 14C-18026 | 7:01 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 1 | 19 | 11.9 | 6.5 | 0.8426 | 5.4 | 4.5574 | X
|  | d | B41d | 3
|  | e | B41e | 4
|  | f | B41f | 5
|  | g | B41g | 6
|  | h | B41h | 7
|  | i | B41i | 8
|  | k | B41k | 9
|  | l | B41l | 10
|  | m | B41m | 11
|  | n | B41n | 12
|  | x | B41x | 13
|  | y | B41y | 14
|  | z | B41z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A139 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.72
82 | A139 | a | A139a | [10 empty] | 28.72 | 28.72 | 0
|  | b | A139b | 1 | 14C-17230 | 2:00 | 2:55 | 3:00 | 3:07 | 9 | 19 | 25.72 | 3.82 | 20.7623 | 21.9 | 1.1377 | X
|  | c | A139c | 2 | 14C-18024 | 2:10 | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 9 | 20 | 19.42 | 3.92 | 12.8045 | 15.5 | 2.6955 | X
|  | d | A139d | 3 | 14C-18026 | 2:26 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 9 | 19.5 | 13.12 | 3.82 | 4.8468 | 9.3 | 4.4532 | X
|  | e | A139e | 4 | 14C-17230 | 3:58 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 3.5 | 18.5 | 13.12 | 6.02 | 1.7521 | 7.1 | 5.3479
|  | f | A139f | 5
|  | g | A139g | 6
|  | h | A139h | 7
|  | i | A139i | 8
|  | k | A139k | 9
|  | l | A139l | 10
|  | m | A139m | 11
|  | n | A139n | 12
|  | x | A139x | 13
|  | y | A139y | 14
|  | z | A139z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.072917 |  | A49 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.17
83 | A49 | a | A49a | [10 empty] | 32.17 | 32.17 | 0
|  | b | A49b | 1 | 14C-18186 | 13:23 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 10 | 19 | 29.17 | 4.07 | 23.3281 | 25.1 | 1.7719 | X
|  | c | A49c | 2 | 14C-18196 | 13:33 | 14:05 | 14:35 | 14:40 | 10 | 19.5 | 22.87 | 3.87 | 14.4861 | 19 | 4.5139 | X
|  | d | A49d | 3 | 14C-18026 | 13:44 | 14:16 | 14:50 | 15:00 | 10 | 19 | 16.57 | 5.27 | 5.6442 | 11.3 | 5.6558 | X
|  | e | A49e | 4 | 14C-17258 | 15:37 | 15:48 | 15:55 | 16:00 | 7 | 19 | 10.27 | 3.57 | -0.54518 | 6.7 | 7.2452
|  | f | A49f | 5
|  | g | A49g | 6
|  | h | A49h | 7
|  | i | A49i | 8
|  | k | A49k | 9
|  | l | A49l | 10
|  | m | A49m | 11
|  | n | A49n | 12
|  | x | A49x | 13
|  | y | A49y | 14
|  | z | A49z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | B26 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.32
84 | B26 | a | B26a | [10 empty] | 31.32 | 31.32 | 0
|  | b | B26b | 1 | 14C-18186 | 18:58 | 20:46 | 21:10 | 21:26 | 7.5 | 19 | 25.02 | 3.72 | 16.3992 | 21.3 | 4.9008 | X
|  | c | B26c | 2 | 14C-18196 | 20:11 | 20:58 | 21:30 | 21:30 | 7.5 | 19 | 22.05 | 2.95 | 1.4784 | 19.1 | 17.6216 | X
|  | d | B26d | 3 | 14C-17258 | 22:03 | 22:35 | 22:43 | 22:43 | 2 | 19 | 12.59 | 4.99 | -2.5004 | 7.6 | 10.1004
|  | e | B26e | 4 | 14C-18196 | 22:50 | 23:15 | 23:20 | 23:20 | 2 | 19 | 12.59 | 7.29 | -6.4793 | 5.3 | 11.7793
|  | f | B26f | 5
|  | g | B26g | 6
|  | h | B26h | 7
|  | i | B26i | 8
|  | k | B26k | 9
|  | l | B26l | 10
|  | m | B26m | 11
|  | n | B26n | 12
|  | x | B26x | 13
|  | y | B26y | 14
|  | z | B26z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.069444 |  | A83 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.5
85 | A83 | a | A83a | [10 empty] | 28.5 | 28.5 | 0
|  | b | A83b | 1 | 14C-17041 | 1:33 | 2:05 | 2:20 | 2:30 | 9 | 19 | 28.5 | 3 | 20.5423 | 25.5 | 4.9577 | X
|  | c | A83c | 2 | 14C-17258 | 1:40 | 2:12 | 2:40 | 2:48 | 9 | 19 | 22.2 | 3.95 | 12.5845 | 18.25 | 5.6655 | X
|  | d | A83d | 3 | 14C-18026 | 1:50 | 2:40 | 2:55 | 3:02 | 8 | 19.5 | 15.9 | 3.8 | 5.511 | 12.1 | 6.589 | X
|  | e | A83e | 4 | 14C-18186 | 3:26 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 6 | 19 | 12.75 | 5.35 | 0.20579 | 7.4 | 7.1942
|  | f | A83f | 5
|  | g | A83g | 6
|  | h | A83h | 7
|  | i | A83i | 8
|  | k | A83k | 9
|  | l | A83l | 10
|  | m | A83m | 11
|  | n | A83n | 12
|  | x | A83x | 13
|  | y | A83y | 14
|  | z | A83z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0034722 |  | B42 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.55
86 | B42 | a | B42a | [10 empty] | 24.55 | 24.55 | 0
|  | b | B42b | 1 | 14C-170117 | 13:26 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 10 | 19 | 19.4 | 13.8 | 4.6556 | 5.6 | 0.94437 | X
|  | c | B42c | 2
|  | d | B42d | 3
|  | e | B42e | 4
|  | f | B42f | 5
|  | g | B42g | 6
|  | h | B42h | 7
|  | i | B42i | 8
|  | k | B42k | 9
|  | l | B42l | 10
|  | m | B42m | 11
|  | n | B42n | 12
|  | x | B42x | 13
|  | y | B42y | 14
|  | z | B42z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | BP1 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.95
87 | BP1 | a | BP1a | [10 empty] | 27.95 | 27.95 | 0
|  | b | BP1b | 1 | 14C-17041 | 19:43 | 20:40 | 20:55 | 21:02 | 9 | 19 | 25.95 | 4.45 | 19.9923 | 21.5 | 1.5077 | X
|  | c | BP1c | 2 | 14C-17258 | 19:52 | 20:46 | 21:15 | 21:23 | 9 | 19 | 19.65 | 5.35 | 12.0345 | 14.3 | 2.2655 | X
|  | d | BP1d | 3 | 14C-18020 | 20:02 | 20:51 | 21:35 | 21:42 | 9 | 19 | 13.35 | 4.25 | 4.0768 | 9.1 | 5.0232 | X
|  | e | BP1e | 4 | 14C-17117 | 21:35 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 5 | 19 | 13.35 | 7.95 | -0.34421 | 5.4 | 5.7442
|  | f | BP1f | 5
|  | g | BP1g | 6
|  | h | BP1h | 7
|  | i | BP1i | 8
|  | k | BP1k | 9
|  | l | BP1l | 10
|  | m | BP1m | 11
|  | n | BP1n | 12
|  | x | BP1x | 13
|  | y | BP1y | 14
|  | z | BP1z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.12153 |  | A130 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.45
88 | A130 | a | A130a | [10 empty] | 30.45 | 30.45 | 0
|  | b | A130b | 1 | 14C-18026 | 1:30 | 2:35 | 2:50 | 3:00 | 9 | 19 | 28.45 | 3.45 | 22.4923 | 25 | 2.5077 | X
|  | c | A130c | 2 | 14C-17117 | 1:38 | 2:40 | 3:10 | 3:20 | 9 | 19 | 22.15 | 4.75 | 14.5345 | 17.4 | 2.8655 | X
|  | d | A130d | 3 | 14C-18196 | 1:50 | 2:55 | 3:30 | 3:40 | 9 | 19 | 15.85 | 3.35 | 6.5768 | 12.5 | 5.9232 | X
|  | e | A130e | 4 | 14C-18186 | 3:37 | 4:10 | 4:15 | 4:25 | 9 | 19 | 15.85 | 5.85 | -1.381 | 10 | 11.381
|  | f | A130f | 5 | 14C-18020 | 4:37 | 5:30 | 5:35 | 5:45 | 9 | 19 | 12.7 | 6.2 | -9.3387 | 6.5 | 15.8387
|  | g | A130g | 6
|  | h | A130h | 7
|  | i | A130i | 8
|  | k | A130k | 9
|  | l | A130l | 10
|  | m | A130m | 11
|  | n | A130n | 12
|  | x | A130x | 13
|  | y | A130y | 14
|  | z | A130z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | A85 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.33
89 | A85 | a | A85a | [10 empty] | 28.33 | 28.33 | 0
|  | b | A85b | 1 | 14C-17258 | 13:12 | 14:00 | 14:15 | 14:20 | 9 | 19.5 | 25.33 | 2.03 | 20.3723 | 23.3 | 2.9277 | X
|  | c | A85c | 2 | 14C-17041 | 13:23 | 14:15 | 14:25 | 14:30 | 9 | 19 | 19.18 | 2.48 | 12.4145 | 16.7 | 4.2855 | X
|  | d | A85d | 3 | 14C-18186 | 13:33 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 9 | 20 | 13.03 | 2.73 | 4.4568 | 10.3 | 5.8432 | X
|  | e | A85e | 4 | 14C-17117 | 14:42 | 14:55 | 15:10 | 15:15 | 2 | 19 | 13.03 | 4.43 | 2.6884 | 8.6 | 5.9116
|  | f | A85f | 5
|  | g | A85g | 6
|  | h | A85h | 7
|  | i | A85i | 8
|  | k | A85k | 9
|  | l | A85l | 10
|  | m | A85m | 11
|  | n | A85n | 12
|  | x | A85x | 13
|  | y | A85y | 14
|  | z | A85z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A50 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.93
90 | A50 | a | A50a | [10 empty] | 30.93 | 30.93 | 0
|  | b | A50b | 1 | 14C-17258 | 17:50 | 18:30 | 18:40 | 18:46 | 9 | 19 | 30.93 | 2.83 | 22.9723 | 28.1 | 5.1277 | X
|  | c | A50c | 2 | 14C-17041 | 18:03 | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 10 | 19 | 30.93 | 3.93 | 14.1303 | 27 | 12.8697 | X
|  | d | A50d | 3 | 14C-18196 | 18:21 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 10 | 19 | 27.78 | 4.28 | 5.2884 | 23.5 | 18.2116 | X
|  | e | A50e | 4 | 14C-18026 | 19:21 | 20:05 | 20:10 | 20:12 | 9 | 18.5 | 21.48 | 5.58 | -2.6694 | 15.9 | 18.5694
|  | f | A50f | 5 | 14C-17258 | 20:05 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | 10 | 19 | 12.02 | 4.62 | -11.5113 | 7.4 | 18.9113
|  | g | A50g | 6
|  | h | A50h | 7
|  | i | A50i | 8
|  | k | A50k | 9
|  | l | A50l | 10
|  | m | A50m | 11
|  | n | A50n | 12
|  | x | A50x | 13
|  | y | A50y | 14
|  | z | A50z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.015972 |  | A54 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 21
91 | A54 | a | A54a | [10 empty] | 21 | 21 | 0
|  | b | A54b | 1 | 14C-18186 | 0:21 | 1:05 | 1:40 | 1:37 | 9.5 | 19 | 19 | 5.2 | 12.6002 | 13.8 | 1.1998 | X
|  | c | A54c | 2 | 14C-17041 | 0:34 | 1:15 | 1:55 | 2:03 | 9.5 | 19 | 12.7 | 5.7 | 4.2003 | 7 | 2.7997 | X
|  | d | A54d | 3
|  | e | A54e | 4
|  | f | A54f | 5
|  | g | A54g | 6
|  | h | A54h | 7
|  | i | A54i | 8
|  | k | A54k | 9
|  | l | A54l | 10
|  | m | A54m | 11
|  | n | A54n | 12
|  | x | A54x | 13
|  | y | A54y | 14
|  | z | A54z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.055556 |  | A140 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.75
92 | A140 | a | A140a | [10 empty] | 28.75 | 28.75 | 0
|  | b | A140b | 1 | 14C-18024 | 21:28 | 22:10 | 22:25 | 22:35 | 9 | 19 | 26.75 | 4.25 | 20.7923 | 22.5 | 1.7077 | X
|  | c | A140c | 2 | 14C-17230 | 21:40 | 22:20 | 22:45 | 22:55 | 9 | 19 | 20.45 | 5.45 | 12.8345 | 15 | 2.1655 | X
|  | d | A140d | 3 | 14C-17258 | 21:51 | 22:35 | 23:05 | 23:15 | 8 | 19 | 14.15 | 5.65 | 5.761 | 8.5 | 2.739 | X
|  | e | A140e | 4 | 14C-18026 | 23:06 | 23:37 | 23:42 | 23:45 | 4 | 19 | 14.15 | 6.55 | 2.2242 | 7.6 | 5.3758
|  | f | A140f | 5
|  | g | A140g | 6
|  | h | A140h | 7
|  | i | A140i | 8
|  | k | A140k | 9
|  | l | A140l | 10
|  | m | A140m | 11
|  | n | A140n | 12
|  | x | A140x | 13
|  | y | A140y | 14
|  | z | A140z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.025694 |  | A82 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.4
93 | A82 | a | A82a | [10 empty] | 28.4 | 28.4 | 0
|  | b | A82b | 1 | 14C-18024 | 3:06 | 3:45 | 3:55 | 4:02 | 9 | 19 | 26.4 | 4.5 | 20.4423 | 21.9 | 1.4577 | X
|  | c | A82c | 2 | 14C-18026 | 3:20 | 3:50 | 4:10 | 4:16 | 9 | 19 | 20.1 | 5.7 | 12.4845 | 14.4 | 1.9155 | X
|  | d | A82d | 3 | 14C-17041 | 3:31 | 4:05 | 4:25 | 4:32 | 9 | 19 | 10.64 | 3.14 | 4.5268 | 7.5 | 2.9732 | X
|  | e | A82e | 4
|  | f | A82f | 5
|  | g | A82g | 6
|  | h | A82h | 7
|  | i | A82i | 8
|  | k | A82k | 9
|  | l | A82l | 10
|  | m | A82m | 11
|  | n | A82n | 12
|  | x | A82x | 13
|  | y | A82y | 14
|  | z | A82z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A59 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 21.15
94 | A59 | a | A59a | [10 empty] | 21.15 | 21.15 | 0
|  | b | A59b | 1 | 14C-17230 | 0:30 | 1:10 | 1:25 | 1:31 | 8.5 | 19 | 19.15 | 4.95 | 13.6343 | 14.2 | 0.56565 | X
|  | c | A59c | 2 | 14C-18024 | 0:40 | 1:20 | 1:43 | 1:55 | 8.5 | 19 | 12.85 | 4.55 | 6.1187 | 8.3 | 2.1813 | X
|  | d | A59d | 3 | 14C-17258 | 2:11 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 4 | 19 | 12.85 | 5.75 | 2.5819 | 7.1 | 4.5181
|  | e | A59e | 4
|  | f | A59f | 5
|  | g | A59g | 6
|  | h | A59h | 7
|  | i | A59i | 8
|  | k | A59k | 9
|  | l | A59l | 10
|  | m | A59m | 11
|  | n | A59n | 12
|  | x | A59x | 13
|  | y | A59y | 14
|  | z | A59z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.045139 |  | A55 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.05
95 | A55 | a | A55a | [10 empty] | 27.05 | 27.05 | 0
|  | b | A55b | 1 | 14C-172458 | 13:24 | 14:10 | 14:30 | 14:37 | 8.5 | 19 | 25.05 | 3.75 | 19.5343 | 21.3 | 1.7657 | X
|  | c | A55c | 2 | 14C-18026 | 13:50 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 8.5 | 19.5 | 18.75 | 3.75 | 12.0187 | 15 | 2.9813 | X
|  | d | A55d | 3 | 14C-18024 | 13:58 | 14:55 | 15:30 | 15:35 | 8 | 18.5 | 18.75 | 11.35 | 4.9451 | 7.4 | 2.4549 | X
|  | e | A55e | 4
|  | f | A55f | 5
|  | g | A55g | 6
|  | h | A55h | 7
|  | i | A55i | 8
|  | k | A55k | 9
|  | l | A55l | 10
|  | m | A55m | 11
|  | n | A55n | 12
|  | x | A55x | 13
|  | y | A55y | 14
|  | z | A55z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.99097 |  | A137 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.65
96 | A137 | a | A137a | [10 empty] | 28.65 | 28.65 | 0
|  | b | A137b | 1 | 14C-18186 | 22:36 | 23:10 | 23:30 | 23:36 | 9 | 19 | 26.65 | 4.25 | 20.6923 | 22.4 | 1.7077 | X
|  | c | A137c | 2 | 14C-17117 | 22:45 | 23:20 | 23:45 | 23:52 | 9 | 19 | 20.35 | 3.85 | 12.7345 | 16.5 | 3.7655 | X
|  | d | A137d | 3 | 14C-18196 | 22:54 | 23:35 | 0:05 | 0:12 | 9 | 19 | 14.05 | 4.25 | 4.7768 | 9.8 | 5.0232 | X
|  | e | A137e | 4 | 14C-18186 | 0:32 | 1:00 | 1:25 | 1:30 | 5 | 19 | 14.05 | 7.35 | 0.35579 | 6.7 | 6.3442
|  | f | A137f | 5
|  | g | A137g | 6
|  | h | A137h | 7
|  | i | A137i | 8
|  | k | A137k | 9
|  | l | A137l | 10
|  | m | A137m | 11
|  | n | A137n | 12
|  | x | A137x | 13
|  | y | A137y | 14
|  | z | A137z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.027778 |  | A68 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.01
97 | A68 | a | A68a | [10 empty] | 27.01 | 27.01 | 0
|  | b | A68b | 1 | 14C-18186 | 18:42 | 19:30 | 19:50 | 19:55 | 8 | 19 | 25.01 | 4.8 | 19.9364 | 20.21 | 0.27355 | X
|  | c | A68c | 2 | 14C-17230 | 18:51 | 19:42 | 20:05 | 20:10 | 8 | 19 | 18.71 | 5.31 | 12.8629 | 13.4 | 0.53711 | X
|  | d | A68d | 3 | 14C-18026 | 19:00 | 19:46 | 20:25 | 20:30 | 7 | 19 | 12.41 | 4.51 | 6.6735 | 7.9 | 1.2265 | X
|  | e | A68e | 4
|  | f | A68f | 5
|  | g | A68g | 6
|  | h | A68h | 7
|  | i | A68i | 8
|  | k | A68k | 9
|  | l | A68l | 10
|  | m | A68m | 11
|  | n | A68n | 12
|  | x | A68x | 13
|  | y | A68y | 14
|  | z | A68z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A56 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.03
98 | A56 | a | A56a | [10 empty] | 27.03 | 27.03 | 0
|  | b | A56b | 1 | 14C-17230 | 23:34 | 0:10 | 0:30 | 0:37 | 8 | 19 | 25.03 | 3.43 | 19.9564 | 21.6 | 1.6436 | X
|  | c | A56c | 2 | 14C-18024 | 23:43 | 0:22 | 0:45 | 0:50 | 8 | 19 | 21.88 | 4.68 | 12.8829 | 17.2 | 4.3171 | X
|  | d | A56d | 3 | 14C-18026 | 23:51 | 0:35 | 1:00 | 1:06 | 8 | 19 | 18.73 | 3.23 | 5.8093 | 15.5 | 9.6907 | X
|  | e | A56e | 4 | 14C-17230 | 1:19 | 1:45 | 1:50 | 2:00 | 10 | 19 | 12.43 | 5.13 | -3.0326 | 7.3 | 10.3326
|  | f | A56f | 5
|  | g | A56g | 6
|  | h | A56h | 7
|  | i | A56i | 8
|  | k | A56k | 9
|  | l | A56l | 10
|  | m | A56m | 11
|  | n | A56n | 12
|  | x | A56x | 13
|  | y | A56y | 14
|  | z | A56z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A58 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.34
99 | A58 | a | A58a | [10 empty] | 27.34 | 27.34 | 0
|  | b | A58b | 1 | 14C-18024 | 1:50 | 2:20 | 2:35 | 2:40 | 8 | 19 | 25.34 | 4.04 | 20.2664 | 21.3 | 1.0336 | X
|  | c | A58c | 2 | 14C-18026 | 1:58 | 2:30 | 2:50 | 2:55 | 8 | 19 | 19.04 | 3.04 | 13.1929 | 16 | 2.8071 | X
|  | d | A58d | 3 | 14C-17230 | 2:11 | 2:43 | 3:05 | 3:10 | 8 | 19 | 15.89 | 3.59 | 6.1193 | 12.3 | 6.1807 | X
|  | e | A58e | 4 | 14C-18196 | 2:56 | 3:20 | 3:30 | 3:35 | 3 | 19.5 | 15.89 | 6.69 | 3.4668 | 9.2 | 5.7332
|  | f | A58f | 5 | 14C-18024 | 3:14 | 3:30 | 3:40 | 3:50 | 3 | 19 | 15.89 | 8.59 | 0.81418 | 7.3 | 6.4858
|  | g | A58g | 6
|  | h | A58h | 7
|  | i | A58i | 8
|  | k | A58k | 9
|  | l | A58l | 10
|  | m | A58m | 11
|  | n | A58n | 12
|  | x | A58x | 13
|  | y | A58y | 14
|  | z | A58z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | A138 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.2
100 | A138 | a | A138a | [10 empty] | 29.2 | 29.2 | 0
|  | b | A138b | 1 | 14C-18186 | 9:37 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 9 | 19 | 29.2 | 3.6 | 21.2423 | 25.6 | 4.3577 | X
|  | c | A138c | 2 | 14C-18196 | 9:45 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | 9 | 19 | 22.9 | 3.9 | 13.2845 | 19 | 5.7155 | X
|  | d | A138d | 3 | 14C-17230 | 9:50 | 10:50 | 11:20 | 11:30 | 9 | 19 | 16.6 | 5.4 | 5.3268 | 11.2 | 5.8732 | X
|  | e | A138e | 4 | 14C-17230 | 10:20 | 11:20 | 11:40 | 3:35 | 5 | 19 | 10.3 | 3.3 | 0.90579 | 7 | 6.0942
|  | f | A138f | 5
|  | g | A138g | 6
|  | h | A138h | 7
|  | i | A138i | 8
|  | k | A138k | 9
|  | l | A138l | 10
|  | m | A138m | 11
|  | n | A138n | 12
|  | x | A138x | 13
|  | y | A138y | 14
|  | z | A138z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.043056 |  | A11 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.15
101 | A11 | a | A11a | [10 empty] | 24.15 | 24.15 | 0
|  | b | A11b | 1 | 14C-17230 | 15:49 | 16:30 | 16:58 | 17:05 | 10.5 | 19 | 22.15 | 5.15 | 14.866 | 17 | 2.134 | X
|  | c | A11c | 2 | 14C-18196 | 16:04 | 16:45 | 17:20 | 17:30 | 10.5 | 19 | 12.7 | 4 | 5.5819 | 8.7 | 3.1181 | X
|  | d | A11d | 3 | 14C-18024 | 17:22 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 2 | 19 | 12.7 | 5.5 | 3.8135 | 7.2 | 3.3865 | X
|  | e | A11e | 4
|  | f | A11f | 5
|  | g | A11g | 6
|  | h | A11h | 7
|  | i | A11i | 8
|  | k | A11k | 9
|  | l | A11l | 10
|  | m | A11m | 11
|  | n | A11n | 12
|  | x | A11x | 13
|  | y | A11y | 14
|  | z | A11z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.076389 |  | A57 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.5
102 | A57 | a | A57a | [10 empty] | 27.5 | 27.5 | 0
|  | b | A57b | 1 | 14C-18196 | 17:26 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 12 | 19 | 22.35 | 3.25 | 16.8897 | 19.1 | 2.2103 | X
|  | c | A57c | 2 | 14C-18186 | 17:39 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 12 | 20 | 16.05 | 3.65 | 6.2793 | 12.4 | 6.1207 | X
|  | d | A57d | 3 | 14C-18024 | 19:37 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 6.5 | 19.5 | 16.05 | 8.95 | 0.53208 | 7.1 | 6.5679 | X
|  | e | A57e | 4
|  | f | A57f | 5
|  | g | A57g | 6
|  | h | A57h | 7
|  | i | A57i | 8
|  | k | A57k | 9
|  | l | A57l | 10
|  | m | A57m | 11
|  | n | A57n | 12
|  | x | A57x | 13
|  | y | A57y | 14
|  | z | A57z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A12 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.15
103 | A12 | a | A12a | [10 empty] | 24.15 | 24.15 | 0
|  | b | A12b | 1 | 14C-18196 | 1:35 | 2:15 | 2:20 | 2:25 | 6.5 | 19 | 22.15 | 3.05 | 18.4027 | 19.1 | 0.69726 | X
|  | c | A12c | 2 | 14C-18024 | 1:45 | 2:30 | 2:35 | 2:40 | 6.5 | 20 | 19 | 5 | 12.6555 | 14 | 1.3445 | X
|  | d | A12d | 3 | 14C-18186 | 1:53 | 2:40 | 2:50 | 2:55 | 6 | 19 | 12.7 | 3.8 | 7.3503 | 8.9 | 1.5497 | X
|  | e | A12e | 4 | 14C-18196 | 3:08 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 1.6 | 19.5 | 12.7 | 5.4 | 5.9356 | 7.3 | 1.3644
|  | f | A12f | 5
|  | g | A12g | 6
|  | h | A12h | 7
|  | i | A12i | 8
|  | k | A12k | 9
|  | l | A12l | 10
|  | m | A12m | 11
|  | n | A12n | 12
|  | x | A12x | 13
|  | y | A12y | 14
|  | z | A12z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.059028 |  | A93 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.4
104 | A93 | a | A93a | [10 empty] | 26.4 | 26.4 | 0
|  | b | A93b | 1 | 14C-18026 | 3:25 | 4:00 | 4:05 | 4:13 | 12 | 19 | 21.25 | 2.05 | 15.7897 | 19.2 | 3.4103 | X
|  | c | A93c | 2 | 14C-18024 | 3:40 | 4:15 | 4:20 | 4:23 | 12 | 20 | 11.8 | 2.4 | 5.1793 | 9.4 | 4.2207 | X
|  | d | A93d | 3 | 14C-18186 | 4:54 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 3 | 19 | 11.8 | 4.3 | 2.5268 | 7.5 | 4.9732 | X
|  | e | A93e | 4
|  | f | A93f | 5
|  | g | A93g | 6
|  | h | A93h | 7
|  | i | A93i | 8
|  | k | A93k | 9
|  | l | A93l | 10
|  | m | A93m | 11
|  | n | A93n | 12
|  | x | A93x | 13
|  | y | A93y | 14
|  | z | A93z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | A77 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.3
105 | A77 | a | A77a | [10 empty] | 27.3 | 27.3 | 0
|  | b | A77b | 1 | 14C-18024 | 2:01 | 2:45 | 3:10 | 3:17 | 12 | 19 | 22.15 | 2.35 | 16.6897 | 19.8 | 3.1103 | X
|  | c | A77c | 2 | 14C-18196 | 2:12 | 3:00 | 3:25 | 3:36 | 12 | 20 | 12.7 | 3.5 | 6.0793 | 9.2 | 3.1207 | X
|  | d | A77d | 3 | 14C-18026 | 3:38 | 4:00 | 4:05 | 4:10 | 1 | 19 | 12.7 | 4 | 5.1951 | 8.7 | 3.5049 | X
|  | e | A77e | 4
|  | f | A77f | 5
|  | g | A77g | 6
|  | h | A77h | 7
|  | i | A77i | 8
|  | k | A77k | 9
|  | l | A77l | 10
|  | m | A77m | 11
|  | n | A77n | 12
|  | x | A77x | 13
|  | y | A77y | 14
|  | z | A77z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.045139 |  | A136 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.52
106 | A136 | a | A136a | [10 empty] | 28.52 | 28.52 | 0
|  | b | A136b | 1 | 14C-18196 | 0:07 | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 9 | 19 | 25.52 | 1.72 | 20.5623 | 23.8 | 3.2377 | X
|  | c | A136c | 2 | 14C-18024 | 0:19 | 1:40 | 1:55 | 2:00 | 9 | 20 | 22.37 | 3.87 | 12.6045 | 18.5 | 5.8955 | X
|  | d | A136d | 3 | 14C-18026 | 0:28 | 1:55 | 2:05 | 2:10 | 9 | 19.5 | 16.07 | 4.07 | 4.6468 | 12 | 7.3532 | X
|  | e | A136e | 4 | 14C-18186 | 2:08 | 2:40 | 2:47 | 2:50 | 6.5 | 18.5 | 16.07 | 8.87 | -1.1005 | 7.2
|  | f | A136f | 5
|  | g | A136g | 6
|  | h | A136h | 7
|  | i | A136i | 8
|  | k | A136k | 9
|  | l | A136l | 10
|  | m | A136m | 11
|  | n | A136n | 12
|  | x | A136x | 13
|  | y | A136y | 14
|  | z | A136z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A81 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.32
107 | A81 | a | A81a | [10 empty] | 28.32 | 28.32 | 0
|  | b | A81b | 1 | 14C-18024 | 3:25 | 3:55 | 4:00 | 4:05 | 9 | 19 | 26.32 | 2.32 | 20.3623 | 24 | 3.6377 | X
|  | c | A81c | 2 | 14C-18196 | 3:35 | 4:00 | 4:10 | 4:15 | 9 | 20 | 20.02 | 3.72 | 12.4045 | 16.3 | 3.8955 | X
|  | d | A81d | 3 | 14C-18026 | 3:45 | 4:10 | 4:20 | 4:25 | 9 | 19.5 | 16.67 | 4.47 | 4.4468 | 12.2 | 7.7532 | X
|  | e | A81e | 4 | 14C-18186 | 4:53 | 5:15 | 5:25 | 5:30 | 6 | 20 | 16.87 | 9.57 | -0.85841 | 7.3
|  | f | A81f | 5
|  | g | A81g | 6
|  | h | A81h | 7
|  | i | A81i | 8
|  | k | A81k | 9
|  | l | A81l | 10
|  | m | A81m | 11
|  | n | A81n | 12
|  | x | A81x | 13
|  | y | A81y | 14
|  | z | A81z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A66 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.05
108 | A66 | a | A66a | [10 empty] | 27.05 | 27.05 | 0
|  | b | A66b | 1 | 14C-18024 | 6:06 | 6:21 | 6:35 | 6:40 | 8 | 19 | 25.05 | 3.05 | 19.9764 | 22 | 2.0236 | X
|  | c | A66c | 2 | 14C-18196 | 6:14 | 6:25 | 6:45 | 6:50 | 8 | 19 | 18.75 | 5.25 | 12.9029 | 13.5 | 0.59711 | X
|  | d | A66d | 3 | 14C-18026 | 6:25 | 6:30 | 6:55 | 7:10 | 8 | 19 | 18.75 | 10.25 | 5.8293 | 8.5 | 2.6707 | X
|  | e | A66e | 4
|  | f | A66f | 5
|  | g | A66g | 6
|  | h | A66h | 7
|  | i | A66i | 8
|  | k | A66k | 9
|  | l | A66l | 10
|  | m | A66m | 11
|  | n | A66n | 12
|  | x | A66x | 13
|  | y | A66y | 14
|  | z | A66z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B25 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.81
109 | B25 | a | B25a | [10 empty] | 30.81 | 30.81 | 0
|  | b | B25b | 1 | 14C-18024 | 12:50 | 13:20 | 13:35 | 13:40 | 7.5 | 19 | 24.51 | 5.7 | 15.8892 | 18.81 | 2.9208 | X
|  | c | B25c | 2 | 14C-18026 | 12:58 | 13:31 | 13:50 | 13:55 | 7.5 | 19 | 11.91 | 5.81 | 0.96845 | 6.1 | 5.1316 | X
|  | d | B25d | 3
|  | e | B25e | 4
|  | f | B25f | 5
|  | g | B25g | 6
|  | h | B25h | 7
|  | i | B25i | 8
|  | k | B25k | 9
|  | l | B25l | 10
|  | m | B25m | 11
|  | n | B25n | 12
|  | x | B25x | 13
|  | y | B25y | 14
|  | z | B25z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | A13 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.85
110 | A13 | a | A13a | [10 empty] | 24.85 | 24.85 | 0
|  | b | A13b | 1 | 14C-18196 | 17:39 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 8 | 19 | 23.85 | 4.55 | 17.7764 | 19.3 | 1.5236 | X
|  | c | A13c | 2 | 14C-18186 | 17:48 | 18:55 | 19:15 | 19:20 | 8 | 20 | 17.55 | 3.65 | 10.7029 | 13.9 | 3.1971 | X
|  | d | A13d | 3 | 14C-18024 | 17:51 | 19:20 | 19:55 | 20:00 | 8 | 19.5 | 17.55 | 9.85 | 3.6293 | 7.7 | 4.0707 | X
|  | e | A13e | 4
|  | f | A13f | 5
|  | g | A13g | 6
|  | h | A13h | 7
|  | i | A13i | 8
|  | k | A13k | 9
|  | l | A13l | 10
|  | m | A13m | 11
|  | n | A13n | 12
|  | x | A13x | 13
|  | y | A13y | 14
|  | z | A13z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11458 |  | A155 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.97
111 | A155 | a | A155a | [10 empty] | 26.97 | 26.97 | 0
|  | b | A155b | 1 | 14C-18024 | 0:15 | 1:30 | 1:45 | 1:50 | 8.5 | 19 | 24.97 | 2.97 | 19.4543 | 22 | 2.5457 | X
|  | c | A155c | 2 | 14C-18196 | 0:24 | 1:45 | 2:00 | 2:05 | 8.5 | 20 | 21.82 | 2.52 | 11.9387 | 19.3 | 7.3613 | X
|  | d | A155d | 3 | 14C-18024 | 0:45 | 2:00 | 2:15 | 2:20 | 8 | 19.5 | 18.67 | 4.77 | 4.8651 | 13.9 | 9.0349 | X
|  | e | A155e | 4 | 14C-18186 | 3:40 | 4:10 | 4:15 | 4:20 | 5.5 | 18 | 15.52 | 6.22 | 0.0020791 | 9.3
|  | f | A155f | 5 | 14C-18024 | 4:05 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 1 | 19 | 15.52 | 8.42 | -0.88212 | 7.1
|  | g | A155g | 6
|  | h | A155h | 7
|  | i | A155i | 8
|  | k | A155k | 9
|  | l | A155l | 10
|  | m | A155m | 11
|  | n | A155n | 12
|  | x | A155x | 13
|  | y | A155y | 14
|  | z | A155z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0069444 |  | B43 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.97
112 | B43 | a | B43a | [10 empty] | 24.97 | 24.97 | 0
|  | b | B43b | 1 | 14C-18024 | 13:00 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 11 | 19 | 24.97 | 18.97 | 3.0862 | 6 | 2.9138 | X
|  | c | B43c | 2
|  | d | B43d | 3
|  | e | B43e | 4
|  | f | B43f | 5
|  | g | B43g | 6
|  | h | B43h | 7
|  | i | B43i | 8
|  | k | B43k | 9
|  | l | B43l | 10
|  | m | B43m | 11
|  | n | B43n | 12
|  | x | B43x | 13
|  | y | B43y | 14
|  | z | B43z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A135 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.75
113 | A135 | a | A135a | [10 empty] | 28.75 | 28.75 | 0
|  | b | A135b | 1 | 14C-18186 | 1:42 | 2:15 | 2:40 | 2:45 | 8.5 | 19 | 26.75 | 5.05 | 21.2343 | 21.7 | 0.46565 | X
|  | c | A135c | 2 | 14C-18026 | 1:50 | 2:30 | 2:55 | 3:00 | 8.5 | 19 | 20.45 | 5.8 | 13.7187 | 14.65 | 0.9313 | X
|  | d | A135d | 3 | 14C-18024 | 2:00 | 2:40 | 3:10 | 3:15 | 9 | 19 | 14.15 | 4.65 | 5.761 | 9.5 | 3.739 | X
|  | e | A135e | 4 | 14C-18196 | 3:21 | 3:45 | 3:50 | 3:55 | 2.5 | 19 | 14.15 | 7.05 | 3.5505 | 7.1 | 3.5495
|  | f | A135f | 5
|  | g | A135g | 6
|  | h | A135h | 7
|  | i | A135i | 8
|  | k | A135k | 9
|  | l | A135l | 10
|  | m | A135m | 11
|  | n | A135n | 12
|  | x | A135x | 13
|  | y | A135y | 14
|  | z | A135z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | B24 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.7
114 | B24 | a | B24a | [10 empty] | 30.7 | 30.7 | 0
|  | b | B24b | 1 | 14C-18024 | 1:44 | 2:25 | 2:35 | 2:40 | 7.5 | 19 | 21.25 | 4.55 | 15.7792 | 16.7 | 0.92078 | X
|  | c | B24c | 2 | 14C-18186 | 1:51 | 2:30 | 2:50 | 2:55 | 7.5 | 19 | 11.8 | 4.7 | 0.85845 | 7.1 | 6.2416 | X
|  | d | B24d | 3 | 14C-18024 | 2:56 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 2 | 19 | 11.8 | 5.8 | -3.1204 | 6 | 9.1204
|  | e | B24e | 4
|  | f | B24f | 5
|  | g | B24g | 6
|  | h | B24h | 7
|  | i | B24i | 8
|  | k | B24k | 9
|  | l | B24l | 10
|  | m | B24m | 11
|  | n | B24n | 12
|  | x | B24x | 13
|  | y | B24y | 14
|  | z | B24z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.15625 |  | A154 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.2
115 | A154 | a | A154a | [10 empty] | 27.2 | 27.2 | 0
|  | b | A154b | 1 | 14C-18186 | 19:25 | 19:45 | 20:10 | 20:15 | 8.5 | 19 | 27.2 | 0.4 | 19.6843 | 26.8 | 7.1157 | X
|  | c | A154c | 2 | 14C-18024 | 19:37 | 20:05 | 20:25 | 20:30 | 8.5 | 19 | 27.2 | 1.05 | 12.1687 | 26.15 | 13.9813 | X
|  | d | A154d | 3 | 14C-18196 | 19:46 | 20:10 | 20:40 | 20:45 | 9 | 19 | 27.2 | 1.52 | 4.211 | 25.68 | 21.469 | X
|  | e | A154e | 4 | 14C-18026 | 20:54 | 21:25 | 20:55 | 21:02 | 10 | 18.5 | 27.2 | 2.45 | -4.631 | 24.75 | 29.381
|  | f | A154f | 5 | 14C-18186 | 21:37 | 22:03 | 22:10 | 22:20 | 12 | 19 | 25.2 | 4.7 | -15.2413 | 20.5 | 35.7413
|  | g | A154g | 6 | 14C-18024 | 22:25 | 23:10 | 23:15 | 23:25 | 12 | 18 | 22.05 | 5.25 | -25.8516 | 16.8 | 42.6516
|  | h | A154h | 7 | 14C-18196 | 23:07 | 23:40 | 23:45 | 23:55 | 12 | 19 | 12.6 | 5.4 | -36.462 | 7.2 | 43.662
|  | i | A154i | 8
|  | k | A154k | 9
|  | l | A154l | 10
|  | m | A154m | 11
|  | n | A154n | 12
|  | x | A154x | 13
|  | y | A154y | 14
|  | z | A154z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | BP4 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.45
116 | BP4 | a | BP4a | [10 empty] | 27.45 | 27.45 | 0
|  | b | BP4b | 1 | 14C-18186 | 1:24 | 2:05 | 2:25 | 2:30 | 6.5 | 19 | 21.15 | 6.2 | 14.5187 | 14.95 | 0.43134 | X
|  | c | BP4c | 2 | 14C-18024 | 1:32 | 2:15 | 2:40 | 2:45 | 6.5 | 19 | 11.7 | 5.6 | 1.5873 | 6.1 | 4.5127 | X
|  | d | BP4d | 3
|  | e | BP4e | 4
|  | f | BP4f | 5
|  | g | BP4g | 6
|  | h | BP4h | 7
|  | i | BP4i | 8
|  | k | BP4k | 9
|  | l | BP4l | 10
|  | m | BP4m | 11
|  | n | BP4n | 12
|  | x | BP4x | 13
|  | y | BP4y | 14
|  | z | BP4z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.125 |  | A65 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 37.55
117 | A65 | a | A65a | [10 empty] | 37.55 | 37.55 | 0
|  | b | A65b | 1 | 14C-18186 | 4:38 | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 11 | 19 | 36.55 | 4.05 | 27.8239 | 32.5 | 4.6761 | X
|  | c | A65c | 2 | 14C-18024 | 4:48 | 5:45 | 5:55 | 6:00 | 11 | 20 | 33.4 | 2.9 | 18.0977 | 30.5 | 12.4023 | X
|  | d | A65d | 3 | 14C-18196 | 5:00 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 11 | 19.5 | 30.25 | 4.25 | 8.3716 | 26 | 17.6284 | X
|  | e | A65e | 4 | 14C-18186 | 6:36 | 7:15 | 7:25 | 7:30 | 10 | 19 | 27.1 | 5.9 | -0.47035 | 21.2 | 21.6703
|  | f | A65f | 5 | 14C-18024 | 7:21 | 8:00 | 8:10 | 8:15 | 12 | 18.5 | 27.1 | 15 | -11.0807 | 12.1 | 23.1807
|  | g | A65g | 6 | 14C-18196 | 8:11 | 8:35 | 8:40 | 8:45 | 6 | 20 | 27.1 | 19.1 | -16.3858 | 8 | 24.3858
|  | h | A65h | 7
|  | i | A65i | 8
|  | k | A65k | 9
|  | l | A65l | 10
|  | m | A65m | 11
|  | n | A65n | 12
|  | x | A65x | 13
|  | y | A65y | 14
|  | z | A65z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A69 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.96
118 | A69 | a | A69a | [10 empty] | 26.96 | 26.96 | 0
|  | b | A69b | 1 | 14C-18186 | 13:35 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 12 | 19 | 21.81 | 3.01 | 16.3497 | 18.8 | 2.4503 | X
|  | c | A69c | 2 | 14C-18024 | 14:20 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 12 | 20 | 15.51 | 5.71 | 5.7393 | 9.8 | 4.0607 | X
|  | d | A69d | 3 | 14C-18196 | 15:20 | 16:30 | 16:50 | 16:55 | 1.5 | 20 | 15.51 | 6.91 | 4.413 | 8.6 | 4.187
|  | e | A69e | 4
|  | f | A69f | 5
|  | g | A69g | 6
|  | h | A69h | 7
|  | i | A69i | 8
|  | k | A69k | 9
|  | l | A69l | 10
|  | m | A69m | 11
|  | n | A69n | 12
|  | x | A69x | 13
|  | y | A69y | 14
|  | z | A69z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0069444 |  | A158 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.55
119 | A158 | a | A158a | [10 empty] | 24.55 | 24.55 | 0
|  | b | A158b | 1 | 14C-18024 | 22:40 | 23:15 | 23:30 | 23:40 | 10.5 | 19 | 18.25 | 2.75 | 15.266 | 15.5 | 0.23404 | X
|  | c | A158c | 2 | 14C-18196 | 22:51 | 23:20 | 23:50 | 0:00 | 10.5 | 19 | 11.95 | 4.55 | 5.9819 | 7.4 | 1.4181 | X
|  | d | A158d | 3
|  | e | A158e | 4
|  | f | A158f | 5
|  | g | A158g | 6
|  | h | A158h | 7
|  | i | A158i | 8
|  | k | A158k | 9
|  | l | A158l | 10
|  | m | A158m | 11
|  | n | A158n | 12
|  | x | A158x | 13
|  | y | A158y | 14
|  | z | A158z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0069444 |  | B44 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.45
120 | B44 | a | B44a | [10 empty] | 27.45 | 27.45 | 0
|  | b | B44b | 1 | 14C-18186 | 0:30 | 1:05 | 1:20 | 1:30 | 12 | 19 | 27.45 | 21.55 | 3.5768 | 5.9 | 2.3232 | X
|  | c | B44c | 2
|  | d | B44d | 3
|  | e | B44e | 4
|  | f | B44f | 5
|  | g | B44g | 6
|  | h | B44h | 7
|  | i | B44i | 8
|  | k | B44k | 9
|  | l | B44l | 10
|  | m | B44m | 11
|  | n | B44n | 12
|  | x | B44x | 13
|  | y | B44y | 14
|  | z | B44z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.076389 |  | A73 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.6
121 | A73 | a | A73a | [10 empty] | 28.6 | 28.6 | 0
|  | b | A73b | 1 | 14C-18196 | 15:07 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 8.5 | 19 | 28.6 | 4.5 | 21.0843 | 24.1 | 3.0157 | X
|  | c | A73c | 2 | 14C-18186 | 15:15 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 8.5 | 20 | 27.6 | 10.8 | 13.5687 | 16.8 | 3.2313 | X
|  | d | A73d | 3 | 14C-18026 | 15:28 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 8 | 19.5 | 22.45 | 9.05 | 6.4951 | 13.4 | 6.9049 | X
|  | e | A73e | 4 | 14C-18024 | 16:54 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 8 | 19 | 16.15 | 8.55 | -0.57841 | 7.6 | 8.1784
|  | f | A73f | 5
|  | g | A73g | 6
|  | h | A73h | 7
|  | i | A73i | 8
|  | k | A73k | 9
|  | l | A73l | 10
|  | m | A73m | 11
|  | n | A73n | 12
|  | x | A73x | 13
|  | y | A73y | 14
|  | z | A73z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.097222 |  | A14 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.85
122 | A14 | a | A14a | [10 empty] | 24.85 | 24.85 | 0
|  | b | A14b | 1 | 14C-18196 | 22:57 | 23:35 | 0:00 | 0:10 | 10.5 | 19 | 22.05 | 5.05 | 15.566 | 17 | 1.434 | X
|  | c | A14c | 2 | 14C-18186 | 23:08 | 23:50 | 0:20 | 0:30 | 10.5 | 19 | 12.6 | 3.5 | 6.2819 | 9.1 | 2.8181 | X
|  | d | A14d | 3 | 14C-18026 | 0:42 | 1:15 | 1:25 | 1:30 | 2 | 19 | 12.6 | 4.4 | 4.5135 | 8.2 | 3.6865
|  | e | A14e | 4 | 14C-18024 | 1:20 | 2:10 | 2:15 | 2:20 | 1 | 19 | 12.6 | 5 | 3.6293 | 7.6 | 3.9707
|  | f | A14f | 5
|  | g | A14g | 6
|  | h | A14h | 7
|  | i | A14i | 8
|  | k | A14k | 9
|  | l | A14l | 10
|  | m | A14m | 11
|  | n | A14n | 12
|  | x | A14x | 13
|  | y | A14y | 14
|  | z | A14z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | BP3 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.8
123 | BP3 | a | BP3a | [10 empty] | 30.8 | 30.8 | 0
|  | b | BP3b | 1 | 14C-18196 | 4:47 | 5:30 | 5:45 | 5:50 | 8 | 19 | 22.05 | 5.1 | 14.8845 | 16.95 | 2.0655 | X
|  | c | BP3c | 2 | 14C-18026 | 5:00 | 5:40 | 6:00 | 6:05 | 8 | 19 | 12.6 | 6.5 | -1.031 | 6.1 | 7.131 | X
|  | d | BP3d | 3
|  | e | BP3e | 4
|  | f | BP3f | 5
|  | g | BP3g | 6
|  | h | BP3h | 7
|  | i | BP3i | 8
|  | k | BP3k | 9
|  | l | BP3l | 10
|  | m | BP3m | 11
|  | n | BP3n | 12
|  | x | BP3x | 13
|  | y | BP3y | 14
|  | z | BP3z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A74 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.3
124 | A74 | a | A74a | [10 empty] | 28.3 | 28.3 | 0
|  | b | A74b | 1 | 14C-18026 | 1:50 | 2:30 | 2:45 | 2:50 | 9 | 19 | 26.2 | 4.2 | 20.3423 | 22 | 1.6577 | X
|  | c | A74c | 2 | 14C-18196 | 2:06 | 2:40 | 3:00 | 3:05 | 9 | 19 | 19.9 | 5.4 | 12.3845 | 14.5 | 2.1155 | X
|  | d | A74d | 3 | 14C-18186 | 2:25 | 3:05 | 3:15 | 3:20 | 9 | 19 | 10.45 | 2.85 | 4.4268 | 7.6 | 3.1732 | X
|  | e | A74e | 4
|  | f | A74f | 5
|  | g | A74g | 6
|  | h | A74h | 7
|  | i | A74i | 8
|  | k | A74k | 9
|  | l | A74l | 10
|  | m | A74m | 11
|  | n | A74n | 12
|  | x | A74x | 13
|  | y | A74y | 14
|  | z | A74z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A76 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.8
125 | A76 | a | A76a | [10 empty] | 26.8 | 26.8 | 0
|  | b | A76b | 1 | 14C-18026 | 13:58 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 12 | 19 | 27.6 | 5.8 | 16.1897 | 21.8 | 5.6103 | X
|  | c | A76c | 2 | 14C-18024 | 15:10 | 15:10 | 15:15 | 15:25 | 12 | 19 | 15 | 3.8 | 5.5793 | 11.2 | 5.6207 | X
|  | d | A76d | 3 | 14C-18196 | 16:20 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 3 | 19 | 15 | 6.4 | 2.9268 | 8.6 | 5.6732 | X
|  | e | A76e | 4
|  | f | A76f | 5
|  | g | A76g | 6
|  | h | A76h | 7
|  | i | A76i | 8
|  | k | A76k | 9
|  | l | A76l | 10
|  | m | A76m | 11
|  | n | A76n | 12
|  | x | A76x | 13
|  | y | A76y | 14
|  | z | A76z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.055556 |  | A157 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.18
126 | A157 | a | A157a | [10 empty] | 30.18 | 30.18 | 0
|  | b | A157b | 1 | 14C-18026 | 11:15 | 12:15 | 12:40 | 12:50 | 10 | 19 | 30.35 | 8.65 | 21.3381 | 21.7 | 0.36194 | X
|  | c | A157c | 2 | 14C-18186 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 13:20 | 10 | 19 | 25.2 | 5 | 12.4961 | 20.2 | 7.7039 | X
|  | d | A157d | 3 | 14C-18024 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 13:40 | 10 | 19 | 15.75 | 4.15 | 3.6542 | 11.6 | 7.9458 | X
|  | e | A157e | 4 | 14C-18196 | 13:34 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 5 | 19 | 15.75 | 8.45 | -0.76679 | 7.3 | 8.0668
|  | f | A157f | 5
|  | g | A157g | 6
|  | h | A157h | 7
|  | i | A157i | 8
|  | k | A157k | 9
|  | l | A157l | 10
|  | m | A157m | 11
|  | n | A157n | 12
|  | x | A157x | 13
|  | y | A157y | 14
|  | z | A157z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.027778 |  | A75 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.3
127 | A75 | a | A75a | [10 empty] | 28.3 | 28.3 | 0
|  | b | A75b | 1 | 14C-18186 | 6:41 | 7:30 | 8:10 | 8:17 | 9 | 19 | 25.2 | 2.3 | 20.3423 | 22.9 | 2.5577 | X
|  | c | A75c | 2 | 14C-18026 | 6:50 | 7:35 | 8:25 | 8:35 | 9 | 19 | 18.9 | 3.7 | 12.3845 | 15.2 | 2.8155 | X
|  | d | A75d | 3 | 14C-18196 | 7:09 | 7:45 | 8:40 | 8:50 | 8 | 19 | 18.9 | 10.6 | 5.311 | 8.3 | 2.989 | X
|  | e | A75e | 4
|  | f | A75f | 5
|  | g | A75g | 6
|  | h | A75h | 7
|  | i | A75i | 8
|  | k | A75k | 9
|  | l | A75l | 10
|  | m | A75m | 11
|  | n | A75n | 12
|  | x | A75x | 13
|  | y | A75y | 14
|  | z | A75z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A15 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 24.75
128 | A15 | a | A15a | [10 empty] | 24.75 | 24.75 | 0
|  | b | A15b | 1 | 14C-18186 | 21:34 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 11 | 19 | 22.05 | 4.25 | 15.0239 | 17.8 | 2.7761 | X
|  | c | A15c | 2 | 14C-18026 | 21:48 | 22:20 | 22:50 | 23:00 | 11 | 19 | 12.6 | 4.1 | 5.2977 | 8.5 | 3.2023 | X
|  | d | A15d | 3 | 14C-18196 | 22:49 | 23:10 | 22:15 | 22:20 | 2 | 19 | 12.6 | 5.1 | 3.5293 | 7.5 | 3.9707
|  | e | A15e | 4
|  | f | A15f | 5
|  | g | A15g | 6
|  | h | A15h | 7
|  | i | A15i | 8
|  | k | A15k | 9
|  | l | A15l | 10
|  | m | A15m | 11
|  | n | A15n | 12
|  | x | A15x | 13
|  | y | A15y | 14
|  | z | A15z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A16 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.38
129 | A16 | a | A16a | [10 empty] | 25.38 | 25.38 | 0
|  | b | A16b | 1 | 14C-18196 | 4:39 | 5:10 | 5:30 | 5:40 | 9 | 19 | 24.05 | 4.95 | 17.4223 | 19.1 | 1.6777 | X
|  | c | A16c | 2 | 14C-18026 | 4:51 | 5:20 | 5:50 | 5:55 | 8 | 19 | 17.75 | 5.45 | 10.3487 | 12.3 | 1.9513 | X
|  | d | A16d | 3 | 14C-18186 | 5:01 | 5:40 | 6:10 | 6:15 | 8 | 19 | 11.45 | 8.5 | 3.2751 | 2.95 | 0.32515 | X
|  | e | A16e | 4
|  | f | A16f | 5
|  | g | A16g | 6
|  | h | A16h | 7
|  | i | A16i | 8
|  | k | A16k | 9
|  | l | A16l | 10
|  | m | A16m | 11
|  | n | A16n | 12
|  | x | A16x | 13
|  | y | A16y | 14
|  | z | A16z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A159 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.33
130 | A159 | a | A159a | [10 empty] | 30.33 | 30.33 | 0
|  | b | A159b | 1 | 14C-18196 | 1:05 | 1:40 | 1:55 | 2:05 | 11 | 19 | 28.35 | 5.35 | 20.6039 | 23 | 2.3961 | X
|  | c | A159c | 2 | 14C-18026 | 1:10 | 1:47 | 2:15 | 2:25 | 10.5 | 19 | 18.9 | 2.89 | 11.3198 | 16.01 | 4.6902 | X
|  | d | A159d | 3 | 14C-18186 | 1:30 | 2:10 | 2:35 | 2:45 | 10.5 | 20 | 12.6 | 5.2 | 2.0358 | 7.4 | 5.3642 | X
|  | e | A159e | 4
|  | f | A159f | 5
|  | g | A159g | 6
|  | h | A159h | 7
|  | i | A159i | 8
|  | k | A159k | 9
|  | l | A159l | 10
|  | m | A159m | 11
|  | n | A159n | 12
|  | x | A159x | 13
|  | y | A159y | 14
|  | z | A159z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A18 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.3
131 | A18 | a | A18a | [10 empty] | 25.3 | 25.3 | 0
|  | b | A18b | 1 | 14C-18026 | 11:41 | 12:35 | 12:50 | 12:57 | 12 | 19 | 18.85 | 3.25 | 14.6897 | 15.6 | 0.91033 | X
|  | c | A18c | 2 | 14C-18196 | 12:05 | 12:45 | 13:18 | 13:25 | 12 | 20 | 18.85 | 11.55 | 4.0793 | 7.3 | 3.2207 | X
|  | d | A18d | 3
|  | e | A18e | 4
|  | f | A18f | 5
|  | g | A18g | 6
|  | h | A18h | 7
|  | i | A18i | 8
|  | k | A18k | 9
|  | l | A18l | 10
|  | m | A18m | 11
|  | n | A18n | 12
|  | x | A18x | 13
|  | y | A18y | 14
|  | z | A18z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A17 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 25.4
132 | A17 | a | A17a | [10 empty] | 25.4 | 25.4 | 0
|  | b | A17b | 1 | 14C-18024 | 18:52 | 19:30 | 19:50 | 19:57 | 8 | 19 | 24.05 | 2.55 | 18.3264 | 21.5 | 3.1736 | X
|  | c | A17c | 2 | 14C-18026 | 19:01 | 19:42 | 20:10 | 20:16 | 8 | 19 | 18.9 | 3.8 | 11.2529 | 15.1 | 3.8471 | X
|  | d | A17d | 3 | 14C-18186 | 19:30 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 9 | 20 | 12.6 | 5 | 3.2951 | 7.6 | 4.3049 | X
|  | e | A17e | 4
|  | f | A17f | 5
|  | g | A17g | 6
|  | h | A17h | 7
|  | i | A17i | 8
|  | k | A17k | 9
|  | l | A17l | 10
|  | m | A17m | 11
|  | n | A17n | 12
|  | x | A17x | 13
|  | y | A17y | 14
|  | z | A17z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A78 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.85
133 | A78 | a | A78a | [10 empty] | 26.85 | 26.85 | 0
|  | b | A78b | 1 | 14C-18196 | 1:01 | 1:35 | 1:55 | 2:00 | 8 | 19 | 25.2 | 3.2 | 19.7764 | 22 | 2.2236 | X
|  | c | A78c | 2 | 14C-18024 | 1:13 | 1:50 | 2:10 | 2:15 | 8 | 19 | 18.9 | 3.8 | 12.7029 | 15.1 | 2.3971 | X
|  | d | A78d | 3 | 14C-18026 | 1:30 | 2:05 | 2:25 | 2:30 | 8 | 19 | 12.6 | 4.2 | 5.6293 | 8.4 | 2.7707 | X
|  | e | A78e | 4
|  | f | A78f | 5
|  | g | A78g | 6
|  | h | A78h | 7
|  | i | A78i | 8
|  | k | A78k | 9
|  | l | A78l | 10
|  | m | A78m | 11
|  | n | A78n | 12
|  | x | A78x | 13
|  | y | A78y | 14
|  | z | A78z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A71 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.3
134 | A71 | a | A71a | [10 empty] | 28.3 | 28.3 | 0
|  | b | A71b | 1 | 14C-18186 | 4:23 | 5:00 | 5:10 | 5:16 | 10 | 19 | 28.2 | 2 | 19.4581 | 26.2 | 6.7419 | X
|  | c | A71c | 2 | 14C-18196 | 4:33 | 5:05 | 5:25 | 5:30 | 10 | 19 | 28.2 | 3.05 | 10.6161 | 25.15 | 14.5339 | X
|  | d | A71d | 3 | 14C-18026 | 4:44 | 5:12 | 5:35 | 5:40 | 10 | 20 | 25.2 | 3.7 | 1.7742 | 21.5 | 19.7258 | X
|  | e | A71e | 4 | 14C-18186 | 5:40 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 10 | 19 | 15.75 | 2.75 | -7.0678 | 13 | 20.0678
|  | f | A71f | 5 | 14C-18196 | 5:45 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 3 | 19 | 15.75 | 3.45 | -9.7203 | 12.3 | 22.0203
|  | g | A71g | 6 | 14C-18026 | 5:55 | 6:30 | 6:35 | 6:40 | 6 | 19 | 12.3 | 4.9 | -15.0255 | 7.4 | 22.4255
|  | h | A71h | 7
|  | i | A71i | 8
|  | k | A71k | 9
|  | l | A71l | 10
|  | m | A71m | 11
|  | n | A71n | 12
|  | x | A71x | 13
|  | y | A71y | 14
|  | z | A71z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.017361 |  | B23 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.9
135 | B23 | a | B23a | [10 empty] | 29.9 | 29.9 | 0
|  | b | B23b | 1 | 14C-18024 | 17:41 | 18:20 | 18:40 | 18:45 | 7 | 19 | 22.05 | 3.05 | 15.9739 | 19 | 3.0261 | X
|  | c | B23c | 2 | 14C-18196 | 17:50 | 18:30 | 19:00 | 19:05 | 7 | 19 | 9.45 | 4.15 | 2.0479 | 5.3 | 3.2521 | X
|  | d | B23d | 3
|  | e | B23e | 4
|  | f | B23f | 5
|  | g | B23g | 6
|  | h | B23h | 7
|  | i | B23i | 8
|  | k | B23k | 9
|  | l | B23l | 10
|  | m | B23m | 11
|  | n | B23n | 12
|  | x | B23x | 13
|  | y | B23y | 14
|  | z | B23z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.069444 |  | A133 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.8
136 | A133 | a | A133a | [10 empty] | 29.8 | 29.8 | 0
|  | b | A133b | 1 | 14C-18026 | 13:27 | 14:15 | 14:30 | 14:35 | 9 | 19 | 29.35 | 2.15 | 21.8423 | 27.2 | 5.3577 | X
|  | c | A133c | 2 | 14C-18186 | 13:25 | 14:35 | 14:45 | 14:50 | 9 | 20 | 26.2 | 3.8 | 13.8845 | 22.4 | 8.5155 | X
|  | d | A133d | 3 | 14C-18196 | 13:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 9 | 19.5 | 23.05 | 3.95 | 5.9268 | 19.1 | 13.1732 | X
|  | e | A133e | 4 | 14C-18026 | 15:06 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 12 | 19 | 23.05 | 13.55 | -4.6836 | 9.5 | 14.1836
|  | f | A133f | 5 | 14C-18196 | 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 3 | 19 | 23.05 | 15.85 | -7.3362 | 7.2 | 14.5362
|  | g | A133g | 6
|  | h | A133h | 7
|  | i | A133i | 8
|  | k | A133k | 9
|  | l | A133l | 10
|  | m | A133m | 11
|  | n | A133n | 12
|  | x | A133x | 13
|  | y | A133y | 14
|  | z | A133z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.086806 |  | A70 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.15
137 | A70 | a | A70a | [10 empty] | 28.15 | 28.15 | 0
|  | b | A70b | 1 | 14C-18186 | 19:06 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 8 | 19 | 27 | 2.8 | 21.0764 | 24.2 | 3.1236 | X
|  | c | A70c | 2 | 14C-18196 | 19:17 | 19:50 | 19:57 | 20:05 | 8 | 20 | 25 | 4.9 | 14.0029 | 20.1 | 6.0971 | X
|  | d | A70d | 3 | 14C-18026 | 19:34 | 20:15 | 20:25 | 20:30 | 8 | 20 | 18.55 | 6.35 | 6.9293 | 12.2 | 5.2707
|  | e | A70e | 4 | 14C-18186 | 21:09 | 21:30 | 21:40 | 21:45 | 7.5 | 19.5 | 18.55 | 10.35 | 0.29788 | 8.2 | 7.9021
|  | f | A70f | 5
|  | g | A70g | 6
|  | h | A70h | 7
|  | i | A70i | 8
|  | k | A70k | 9
|  | l | A70l | 10
|  | m | A70m | 11
|  | n | A70n | 12
|  | x | A70x | 13
|  | y | A70y | 14
|  | z | A70z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A79 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.2
138 | A79 | a | A79a | [10 empty] | 28.2 | 28.2 | 0
|  | b | A79b | 1 | 14C-18186 | 15:23 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 9 | 19 | 27.2 | 3.5 | 20.2423 | 23.7 | 3.4577 | X
|  | c | A79c | 2 | 14C-18026 | 15:32 | 16:05 | 16:25 | 16:30 | 9 | 20 | 18.9 | 2.9 | 12.2845 | 16 | 3.7155 | X
|  | d | A79d | 3 | 14C-18024 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 9 | 19 | 12.6 | 4.2 | 4.3268 | 8.4 | 4.0732 | X
|  | e | A79e | 4
|  | f | A79f | 5
|  | g | A79g | 6
|  | h | A79h | 7
|  | i | A79i | 8
|  | k | A79k | 9
|  | l | A79l | 10
|  | m | A79m | 11
|  | n | A79n | 12
|  | x | A79x | 13
|  | y | A79y | 14
|  | z | A79z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.086806 |  | A72 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.1
139 | A72 | a | A72a | [10 empty] | 28.1 | 28.1 | 0
|  | b | A72b | 1 | 29C-71259 | 9:25 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 9 | 19 | 27.2 | 3.7 | 20.1423 | 23.5 | 3.3577 | X
|  | c | A72c | 2 | 29C-71367 | 9:32 | 10:20 | 10:40 | 10:45 | 9 | 20 | 18.9 | 0 | 12.1845 | 20.8 | 8.6155 | X
|  | d | A72d | 3 | 29C-71330 | 9:59 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 9 | 19 | 12.6 | 0 | 4.2268 | 16.2 | 11.9732 | X
|  | e | A72e | 4 | 29C-71367 | 10:30 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 5 | 19 | 12.6 | 4 | -0.19421 | 8.6 | 8.7942
|  | f | A72f | 5 | 14C-71330 | 11:51 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 2 | 19 | 12.6 | 5.3 | -1.9626 | 7.3 | 9.2626
|  | g | A72g | 6
|  | h | A72h | 7
|  | i | A72i | 8
|  | k | A72k | 9
|  | l | A72l | 10
|  | m | A72m | 11
|  | n | A72n | 12
|  | x | A72x | 13
|  | y | A72y | 14
|  | z | A72z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A80 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.15
140 | A80 | a | A80a | [10 empty] | 28.15 | 28.15 | 0
|  | b | A80b | 1 | 29C-71185 | 1:16 | 2:20 | 2:40 | 2:45 | 9 | 19 | 26.05 | 2.35 | 20.1923 | 23.7 | 3.5077 | X
|  | c | A80c | 2 | 29C-71336 | 1:38 | 2:30 | 3:05 | 3:10 | 9 | 19 | 19.75 | 4.61 | 12.2345 | 15.14 | 2.9055 | X
|  | d | A80d | 3 | 14C-18026 | 2:01 | 2:45 | 3:25 | 3:30 | 8 | 20 | 19.75 | 11.55 | 5.161 | 8.2 | 3.039 | X
|  | e | A80e | 4
|  | f | A80f | 5
|  | g | A80g | 6
|  | h | A80h | 7
|  | i | A80i | 8
|  | k | A80k | 9
|  | l | A80l | 10
|  | m | A80m | 11
|  | n | A80n | 12
|  | x | A80x | 13
|  | y | A80y | 14
|  | z | A80z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.072917 |  | A132 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.05
141 | A132 | a | A132a | [10 empty] | 30.05 | 30.05 | 0
|  | b | A132b | 1 | 14C-18196 | 23:40 | 0:30 | 0:45 | 0:52 | 10 | 19 | 29.35 | 2.65 | 21.2081 | 26.7 | 5.4919 | X
|  | c | A132c | 2 | 29C-71185 | 23:48 | 0:50 | 1:00 | 1:07 | 10 | 19 | 25.2 | 2.4 | 12.3661 | 22.8 | 10.4339 | X
|  | d | A132d | 3 | 14C-18024 | 0:01 | 1:00 | 1:15 | 1:22 | 10 | 20 | 22.05 | 4.55 | 3.5242 | 17.5 | 13.9758 | X
|  | e | A132e | 4 | 29C-71330 | 0:20 | 1:15 | 1:35 | 1:42 | 10 | 18.5 | 15.75 | 3.05 | -5.3178 | 12.7 | 18.0178
|  | f | A132f | 5 | 14C-18196 | 1:50 | 2:15 | 2:22 | 2:30 | 10 | 19 | 15.75 | 9.25 | -14.1597 | 6.5 | 20.6597
|  | g | A132g | 6
|  | h | A132h | 7
|  | i | A132i | 8
|  | k | A132k | 9
|  | l | A132l | 10
|  | m | A132m | 11
|  | n | A132n | 12
|  | x | A132x | 13
|  | y | A132y | 14
|  | z | A132z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.09375 |  | A87 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 42.85
142 | A87 | a | A87a | [10 empty] | 42.85 | 42.85 | 0
|  | b | A87b | 1 | 14C-18196 | 1:18 | 1:45 | 2:05 | 2:15 | 10 | 19 | 42.45 | 3.25 | 34.0081 | 39.2 | 5.1919 | X
|  | c | A87c | 2 | 14C-18024 | 1:31 | 2:00 | 2:25 | 2:35 | 10 | 19 | 38.3 | 4.8 | 25.1661 | 33.5 | 8.3339 | X
|  | d | A87d | 3 | 14C-18186 | 1:41 | 2:10 | 2:40 | 2:50 | 10 | 20 | 28.85 | 4.2 | 16.3242 | 24.65 | 8.3258 | X
|  | e | A87e | 4 | 14C-18196 | 3:07 | 3:30 | 3:40 | 3:50 | 10 | 19 | 19.4 | 2.7 | 7.4822 | 16.7 | 9.2178
|  | f | A87f | 5 | 14C-18024 | 3:27 | 4:00 | 4:10 | 4:20 | 10 | 20 | 19.4 | 11.1 | -1.3597 | 8.3 | 9.6597
|  | g | A87g | 6
|  | h | A87h | 7
|  | i | A87i | 8
|  | k | A87k | 9
|  | l | A87l | 10
|  | m | A87m | 11
|  | n | A87n | 12
|  | x | A87x | 13
|  | y | A87y | 14
|  | z | A87z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11806 |  | A64 | 7
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 37.75
143 | A64 | a | A64a | [10 empty] | 37.75 | 37.75 | 0
|  | b | A64b | 1 | 14C-18186 | 4:16 | 4:50 | 5:10 | 5:20 | 10 | 19 | 37.65 | 1.65 | 28.9081 | 36 | 7.0919 | X
|  | c | A64c | 2 | 14C-18196 | 4:25 | 5:00 | 5:25 | 5:35 | 10 | 19 | 36.65 | 3.15 | 20.0661 | 33.5 | 13.4339 | X
|  | d | A64d | 3 | 14C-18024 | 4:34 | 5:05 | 5:40 | 5:50 | 10 | 20 | 34.65 | 3.55 | 11.2242 | 31.1 | 19.8758 | X
|  | e | A64e | 4 | 14C-18186 | 5:30 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 10 | 19 | 31.5 | 4.8 | 2.3822 | 26.7 | 24.3178
|  | f | A64f | 5 | 14C-18196 | 5:48 | 6:15 | 6:30 | 6:40 | 10 | 20 | 28.35 | 5.2 | -6.4597 | 23.15 | 29.6097
|  | g | A64g | 6 | 14C-18024 | 6:15 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 10 | 19 | 18.9 | 3.2 | -15.3016 | 15.7 | 31.0016
|  | h | A64h | 7 | 14C-18186 | 7:08 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 10 | 19 | 12.6 | 5.3 | -24.1436 | 7.3 | 31.4436
|  | i | A64i | 8
|  | k | A64k | 9
|  | l | A64l | 10
|  | m | A64m | 11
|  | n | A64n | 12
|  | x | A64x | 13
|  | y | A64y | 14
|  | z | A64z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | A160 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.32
144 | A160 | a | A160a | [10 empty] | 30.32 | 30.32 | 0
|  | b | A160b | 1 | 14C-18186 | 14:06 | 14:40 | 15:10 | 15:17 | 10 | 19 | 30.2 | 3.7 | 21.4781 | 26.5 | 5.0219 | X
|  | c | A160c | 2 | 14C-18196 | 14:20 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 10 | 19 | 25.05 | 5.3 | 12.6361 | 19.75 | 7.1139 | X
|  | d | A160d | 3 | 14C-18024 | 14:32 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 10 | 20 |  | 0 | 3.7942 | 10.9 | 7.1058 | X
|  | e | A160e | 4 | 14C-18026 | 15:35 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 5.5 | 19.5 |  | 0 | -1.0689 | 6.8 | 7.8689
|  | f | A160f | 5
|  | g | A160g | 6
|  | h | A160h | 7
|  | i | A160i | 8
|  | k | A160k | 9
|  | l | A160l | 10
|  | m | A160m | 11
|  | n | A160n | 12
|  | x | A160x | 13
|  | y | A160y | 14
|  | z | A160z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.077778 |  | A134 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.34
145 | A134 | a | A134a | [10 empty] | 30.34 | 30.34 | 0
|  | b | A134b | 1 | 14C-18186 | 2:37 | 3:10 | 3:20 | 3:30 | 12 | 19 | 29.85 | 2.55 | 19.7297 | 27.3 | 7.5703 | X
|  | c | A134c | 2 | 14C-18024 | 2:46 | 3:15 | 3:40 | 3:50 | 12 | 19 | 28.35 | 5.25 | 9.1193 | 23.1 | 13.9807 | X
|  | d | A134d | 3 | 14C-18026 | 3:04 | 3:35 | 4:00 | 4:10 | 11 | 19 | 18.9 | 5.1 | -0.60679 | 13.8 | 14.4068 | X
|  | e | A134e | 4 | 14C-18186 | 4:20 | 5:00 | 5:05 | 5:12 | 8 | 20 | 12.6 | 5.4 | -7.6803 | 7.2 | 14.8803
|  | f | A134f | 5
|  | g | A134g | 6
|  | h | A134h | 7
|  | i | A134i | 8
|  | k | A134k | 9
|  | l | A134l | 10
|  | m | A134m | 11
|  | n | A134n | 12
|  | x | A134x | 13
|  | y | A134y | 14
|  | z | A134z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A84 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.12
146 | A84 | a | A84a | [10 empty] | 28.12 | 28.12 | 0
|  | b | A84b | 1 | 14C-18024 | 7:39 | 8:20 | 8:45 | 8:50 | 10 | 19 | 28.12 | 2.52 | 19.2781 | 25.6 | 6.3219 | X
|  | c | A84c | 2 | 14C-18026 | 7:48 | 8:35 | 8:55 | 9:00 | 10 | 20 | 21.82 | 4.07 | 10.4361 | 17.75 | 7.3139 | X
|  | d | A84d | 3 | 14C-18186 | 7:58 | 9:00 | 9:10 | 9:15 | 10 | 19.5 |  | 0 | 1.5942 | 9.3 | 7.7058 | X
|  | e | A84e | 4 | 14C-18024 | 9:04 | 9:25 | 9:27 | 9:30 | 3 | 19 |  | 0 | -1.0584 | 7.2 | 8.2584
|  | f | A84f | 5
|  | g | A84g | 6
|  | h | A84h | 7
|  | i | A84i | 8
|  | k | A84k | 9
|  | l | A84l | 10
|  | m | A84m | 11
|  | n | A84n | 12
|  | x | A84x | 13
|  | y | A84y | 14
|  | z | A84z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.040278 |  | B45 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33.25
147 | B45 | a | B45a | [10 empty] | 33.25 | 33.25 | 0
|  | b | B45b | 1 | 14C-18024 | 23:50 | 0:30 | 0:45 | 0:50 | 9 | 19 | 31.5 | 5 | 15.3451 | 26.5 | 11.1549 | X
|  | c | B45c | 2 | 14C-18196 | 23:55 | 0:37 | 1:00 | 1:05 | 9 | 20 | 22.05 | 4.85 | -2.5599 | 17.2 | 19.7599 | X
|  | d | B45d | 3 | 14C-18026 | 1:10 | 1:35 | 1:40 | 1:43 | 6 | 19 | 9.45 | 3.75 | -14.4965 | 5.7 | 20.1965
|  | e | B45e | 4
|  | f | B45f | 5
|  | g | B45g | 6
|  | h | B45h | 7
|  | i | B45i | 8
|  | k | B45k | 9
|  | l | B45l | 10
|  | m | B45m | 11
|  | n | B45n | 12
|  | x | B45x | 13
|  | y | B45y | 14
|  | z | B45z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A90 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.24
148 | A90 | a | A90a | [10 empty] | 28.24 | 28.24 | 0
|  | b | A90b | 1 | 14C-18196 | 16:58 | 17:35 | 18:00 | 18:10 | 9 | 19 | 27.2 | 3.7 | 20.2823 | 23.5 | 3.2177 | X
|  | c | A90c | 2 | 14C-18024 | 17:16 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 9 | 19 | 22.05 | 6.05 | 12.3245 | 16 | 3.6755 | X
|  | d | A90d | 3 | 14C-18026 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 18:50 | 9 | 19 | 12.6 | 3.4 | 4.3668 | 9.2 | 4.8332 | X
|  | e | A90e | 4 | 14C-71330 | 19:26 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 1 |  | 12.6 | 4.2 | 3.4826 | 8.4 | 4.9174
|  | f | A90f | 5
|  | g | A90g | 6
|  | h | A90h | 7
|  | i | A90i | 8
|  | k | A90k | 9
|  | l | A90l | 10
|  | m | A90m | 11
|  | n | A90n | 12
|  | x | A90x | 13
|  | y | A90y | 14
|  | z | A90z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.069444 |  | A88 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 43.16
149 | A88 | a | A88a | [10 empty] | 43.16 | 43.16 | 0
|  | b | A88b | 1 | 14C-18196 | 4:48 | 5:40 | 5:50 | 5:55 | 11 | 19 | 40.95 | 3.43 | 33.4339 | 37.52 | 4.0861 | X
|  | c | A88c | 2 | 14C-18026 | 5:03 | 5:45 | 6:00 | 6:05 | 11 | 20 | 34.65 | 5.23 | 23.7077 | 29.42 | 5.7123 | X
|  | d | A88d | 3 | 14C-18024 | 5:19 | 6:05 | 6:15 | 6:20 | 11 | 19.5 |  | 0 | 13.9816 | 20.22 | 6.2384 | X
|  | e | A88e | 4 | 14C-18196 | 6:25 | 6:50 | 7:00 | 7:05 | 11 | 18.5 |  | 0 | 4.2555 | 11.1 | 6.8445
|  | f | A88f | 5 | 14C-18026 | 7:05 | 7:25 | 7:27 | 7:30 | 4 | 19 |  | 0 | 0.71868 | 8.2 | 7.4813
|  | g | A88g | 6
|  | h | A88h | 7
|  | i | A88i | 8
|  | k | A88k | 9
|  | l | A88l | 10
|  | m | A88m | 11
|  | n | A88n | 12
|  | x | A88x | 13
|  | y | A88y | 14
|  | z | A88z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.083333 |  | A21 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33.61
150 | A21 | a | A21a | [10 empty] | 33.61 | 33.61 | 0
|  | b | A21b | 1 | 14C-17117 | 11:50 | 12:45 | 13:15 | 13:20 | 9 | 19 | 31.35 | 2.25 | 25.6523 | 29.1 | 3.4477 | X
|  | c | A21c | 2 | 14C-18196 | 12:06 | 13:00 | 13:25 | 13:30 | 9 | 20 | 28.2 | 2.8 | 17.6945 | 25.4 | 7.7055 | X
|  | d | A21d | 3 | 14C-18026 | 12:16 | 13:05 | 13:40 | 13:45 | 9 | 19.5 | 21.9 | 2.4 | 9.7368 | 19.5 | 9.7632 | X
|  | e | A21e | 4 | 14C-17117 | 13:49 | 13:20 | 13:50 | 13:55 | 10 | 18.5 | 15.6 | 4.4 | 0.89482 | 11.2 | 10.3052
|  | f | A21f | 5 | 14C-18196 | 14:39 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 5.5 | 19 |  | 0 | -3.9683 | 6.7 | 10.6683
|  | g | A21g | 6
|  | h | A21h | 7
|  | i | A21i | 8
|  | k | A21k | 9
|  | l | A21l | 10
|  | m | A21m | 11
|  | n | A21n | 12
|  | x | A21x | 13
|  | y | A21y | 14
|  | z | A21z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A91 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.21
151 | A91 | a | A91a | [10 empty] | 26.21 | 26.21 | 0
|  | b | A91b | 1 | 14C-18024 | 16:50 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 9 | 19 | 25.2 | 4 | 18.2523 | 21.2 | 2.9477 | X
|  | c | A91c | 2 | 14C-18186 | 17:05 | 17:35 | 18:00 | 18:10 | 9 | 19 | 18.9 | 5.4 | 10.2945 | 13.5 | 3.2055 | X
|  | d | A91d | 3 | 14C-18196 | 17:21 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 8 | 19 | 12.1 | 5.3 | 3.221 | 6.8 | 3.579 | X
|  | e | A91e | 4
|  | f | A91f | 5
|  | g | A91g | 6
|  | h | A91h | 7
|  | i | A91i | 8
|  | k | A91k | 9
|  | l | A91l | 10
|  | m | A91m | 11
|  | n | A91n | 12
|  | x | A91x | 13
|  | y | A91y | 14
|  | z | A91z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.09375 |  | A86 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 43.15
152 | A86 | a | A86a | [10 empty] | 43.15 | 43.15 | 0
|  | b | A86b | 1 | 14C-18026 | 23:45 | 0:20 | 0:30 | 0:35 | 10 | 19 | 40.95 | 2.25 | 34.3081 | 38.7 | 4.3919 | X
|  | c | A86c | 2 | 14C-18024 | 23:42 | 0:25 | 0:45 | 0:50 | 10 | 20 | 34.65 | 2.45 | 25.4661 | 32.2 | 6.7339 | X
|  | d | A86d | 3 | 14C-18186 | 23:50 | 0:35 | 1:00 | 1:05 | 10 | 19.5 | 28.35 | 2.35 | 16.6242 | 26 | 9.3758 | X
|  | e | A86e | 4 | 14C-18026 | 1:09 | 1:40 | 1:55 | 1:55 | 10 | 18 | 22.05 |  |  | 20
|  | f | A86f | 5 | 14C-18024 | 1:30 | 2:00 | 2:10 | 2:10 | 10 | 19 |  |  |  | 15.2
|  | g | A86g | 6 | 14C-18186 | 2:01 | 2:35 | 2:40 | 2:45 | 10 | 19 |  |  |  | 8.5
|  | h | A86h | 7
|  | i | A86i | 8
|  | k | A86k | 9
|  | l | A86l | 10
|  | m | A86m | 11
|  | n | A86n | 12
|  | x | A86x | 13
|  | y | A86y | 14
|  | z | A86z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A100 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.62
153 | A100 | a | A100a | [10 empty] | 23.62 | 23.62 | 0
|  | b | A100b | 1 | T12-68340 | 12:40 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 8 | 19 | 22.05 | 2.95 | 16.5464 | 19.1 | 2.5536 | X
|  | c | A100c | 2 | T12-68336 | 12:46 | 13:20 | 13:45 | 13:53 | 9 | 19 | 15.75 | 3.8 | 8.5887 | 11.95 | 3.3613 | X
|  | d | A100d | 3 | T12-68338 | 13:26 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 8 | 19 | 9.45 | 3.25 | 1.5151 | 6.2 | 4.6849
|  | e | A100e | 4
|  | f | A100f | 5
|  | g | A100g | 6
|  | h | A100h | 7
|  | i | A100i | 8
|  | k | A100k | 9
|  | l | A100l | 10
|  | m | A100m | 11
|  | n | A100n | 12
|  | x | A100x | 13
|  | y | A100y | 14
|  | z | A100z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11458 |  | A141 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 38.74
154 | A141 | a | A141a | [10 empty] | 38.74 | 38.74 | 0
|  | b | A141b | 1 | 29C-71330 | 2:38 | 3:00 | 3:15 | 3:20 | 10 | 19 | 35.8 | 2.9 | 29.8981 | 32.9 | 3.0019 | X
|  | c | A141c | 2 | T12-68340 | 2:57 | 3:20 | 3:30 | 3:35 | 10 | 20 | 29.5 | 3.1 | 21.0561 | 26.4 | 5.3439 | X
|  | d | A141d | 3 | T12-68338 | 3:35 | 4:15 | 4:20 | 4:25 | 10 | 19 | 20.05 | 2.35 | 12.2142 | 17.7 | 5.4858 | X
|  | e | A141e | 4 | 29C-71185 | 4:02 | 4:40 | 4:45 | 4:50 | 10 | 18 | 13.75 | 3.85 | 3.3722 | 9.9 | 6.5278
|  | f | A141f | 5 | T12-68340 | 5:11 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 4.5 | 18.5 |  | 0 | -0.60664 | 6.8 | 7.4066
|  | g | A141g | 6
|  | h | A141h | 7
|  | i | A141i | 8
|  | k | A141k | 9
|  | l | A141l | 10
|  | m | A141m | 11
|  | n | A141n | 12
|  | x | A141x | 13
|  | y | A141y | 14
|  | z | A141z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11458 |  | A161 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.78
155 | A161 | a | A161a | [10 empty] | 32.78 | 32.78 | 0
|  | b | A161b | 1 | T12-68340 | 9:17 | 10:05 | 10:30 | 10:40 | 10 | 19 | 31.5 | 3.7 | 23.9381 | 27.8 | 3.8619 | X
|  | c | A161c | 2 | 29C-74298 | 9:30 | 10:15 | 10:50 | 11:00 | 10 | 19 | 25.2 | 2.75 | 15.0961 | 22.45 | 7.3539 | X
|  | d | A161d | 3 | 29C-71185 | 9:45 | 10:40 | 11:10 | 11:20 | 10 | 20 | 18.9 | 3.8 | 6.2542 | 15.1 | 8.8458 | X
|  | e | A161e | 4 | T12-68340 | 12:12 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 10 | 19 | 12.6 | 6.1 | -2.5878 | 6.5 | 9.0878
|  | f | A161f | 5
|  | g | A161g | 6
|  | h | A161h | 7
|  | i | A161i | 8
|  | k | A161k | 9
|  | l | A161l | 10
|  | m | A161m | 11
|  | n | A161n | 12
|  | x | A161x | 13
|  | y | A161y | 14
|  | z | A161z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A94 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.11
156 | A94 | a | A94a | [10 empty] | 26.11 | 26.11 | 0
|  | b | A94b | 1 | 29C-71185 | 16:18 | 17:10 | 17:40 | 17:50 | 11 | 19 | 25.2 | 5.05 | 16.3839 | 20.15 | 3.7661 | X
|  | c | A94c | 2 | 29C-74298 | 16:30 | 17:20 | 18:00 | 18:10 | 11 | 19 | 15.75 | 4.95 | 6.6577 | 10.8 | 4.1423 | X
|  | d | A94d | 3 | T12-68336 | 16:58 | 17:40 | 18:12 | 18:15 | 3 | 19 | 12.6 | 4.5 | 4.0051 | 8.1 | 4.0949
|  | e | A94e | 4
|  | f | A94f | 5
|  | g | A94g | 6
|  | h | A94h | 7
|  | i | A94i | 8
|  | k | A94k | 9
|  | l | A94l | 10
|  | m | A94m | 11
|  | n | A94n | 12
|  | x | A94x | 13
|  | y | A94y | 14
|  | z | A94z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.083333 |  | A95 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 43.13
157 | A95 | a | A95a | [10 empty] | 43.13 | 43.13 | 0
|  | b | A95b | 1 | 29C-71185 | 2:45 | 3:25 | 3:30 | 3:35 | 10 | 19 | 42.95 | 4.85 | 34.2881 | 38.1 | 3.8119 | X
|  | c | A95c | 2 | T12-68340 | 3:00 | 3:40 | 3:45 | 3:50 | 10 | 20 | 33.4 | 2.7 | 25.4461 | 30.7 | 5.2539 | X
|  | d | A95d | 3 | 29C-74298 | 3:10 | 3:45 | 3:55 | 4:00 | 10 | 19 | 27.1 | 3.2 | 16.6042 | 23.9 | 7.2958 | X
|  | e | A95e | 4 | T12-68340 | 4:15 | 4:45 | 4:50 | 4:55 | 10 | 19.5 | 20.8 | 4.3 | 7.7622 | 16.5
|  | f | A95f | 5 | T12-68340 | 5:00 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 10 | 18.5 |  | 0 | -1.0797 | 8.5
|  | g | A95g | 6
|  | h | A95h | 7
|  | i | A95i | 8
|  | k | A95k | 9
|  | l | A95l | 10
|  | m | A95m | 11
|  | n | A95n | 12
|  | x | A95x | 13
|  | y | A95y | 14
|  | z | A95z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A96 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.53
158 | A96 | a | A96a | [10 empty] | 23.53 | 23.53 | 0
|  | b | A96b | 1 | 29C-74298 | 6:10 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | 13 | 19 | 22.05 | 4.85 | 12.0355 | 17.2 | 5.1645 | X
|  | c | A96c | 2 | T12-68336 | 6:15 | 7:10 | 7:45 | 8:00 | 13 | 19 | 9.45 | 3.25 | 0.54095 | 6.2 | 5.659 | X
|  | d | A96d | 3
|  | e | A96e | 4
|  | f | A96f | 5
|  | g | A96g | 6
|  | h | A96h | 7
|  | i | A96i | 8
|  | k | A96k | 9
|  | l | A96l | 10
|  | m | A96m | 11
|  | n | A96n | 12
|  | x | A96x | 13
|  | y | A96y | 14
|  | z | A96z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.048611 |  | A22 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.45
159 | A22 | a | A22a | [10 empty] | 28.45 | 28.45 | 0
|  | b | A22b | 1 | 29C-74233 | 17:30 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 10 | 19 | 25.2 | 2.7 | 19.6081 | 22.5 | 2.8919 | X
|  | c | A22c | 2 | 29C-74360 | 17:40 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 10 | 19.5 | 18.9 | 4.05 | 10.7661 | 14.85 | 4.0839 | X
|  | d | A22d | 3 | 29C-74248 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 10 | 20 |  | 0 | 1.9242 | 6.4 | 4.4758
|  | e | A22e | 4
|  | f | A22f | 5
|  | g | A22g | 6
|  | h | A22h | 7
|  | i | A22i | 8
|  | k | A22k | 9
|  | l | A22l | 10
|  | m | A22m | 11
|  | n | A22n | 12
|  | x | A22x | 13
|  | y | A22y | 14
|  | z | A22z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.12153 |  | A89 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 42.97
160 | A89 | a | A89a | [10 empty] | 42.97 | 42.97 | 0
|  | b | A89b | 1 | 29C-74233 | 16:10 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 10 | 19 | 40.95 | 3.85 | 34.1281 | 37.1 | 2.9719 | X
|  | c | A89c | 2 | 29C-74248 | 16:15 | 16:45 | 17:10 | 17:20 | 10 | 19 | 34.65 | 4.1 | 25.2861 | 30.55 | 5.2639 | X
|  | d | A89d | 3 | 29C-74360 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 17:40 | 10 | 20 | 28.35 | 3.3 | 16.4442 | 25.05 | 8.6058 | X
|  | e | A89e | 4 | 29C-71185 | 17:20 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 10 | 19 | 25.2 | 4.39 | 7.6022 | 20.81 | 13.2078
|  | f | A89f | 5 | 29C-74298 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 10 | 20 | 15.75 | 3.45 | -1.2397 | 12.3 | 13.5397
|  | g | A89g | 6 | 29C-71330 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 5 | 19 | 12.6 | 4.4 | -5.6607 | 8.2 | 13.8607
|  | h | A89h | 7
|  | i | A89i | 8
|  | k | A89k | 9
|  | l | A89l | 10
|  | m | A89m | 11
|  | n | A89n | 12
|  | x | A89x | 13
|  | y | A89y | 14
|  | z | A89z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B22 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.52
161 | B22 | a | B22a | [10 empty] | 32.52 | 32.52 | 0
|  | b | B22b | 1 | 29C-74233 | 21:05 | 21:40 | 22:10 | 22:15 | 8 | 19 | 25.2 | 4.6 | 16.6045 | 20.6 | 3.9955 | X
|  | c | B22c | 2 | 29C-74298 | 21:10 | 21:50 | 22:25 | 22:30 | 8 | 19 | 9.45 | 4.55 | 0.68901 | 4.9 | 4.211 | X
|  | d | B22d | 3
|  | e | B22e | 4
|  | f | B22f | 5
|  | g | B22g | 6
|  | h | B22h | 7
|  | i | B22i | 8
|  | k | B22k | 9
|  | l | B22l | 10
|  | m | B22m | 11
|  | n | B22n | 12
|  | x | B22x | 13
|  | y | B22y | 14
|  | z | B22z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A98 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.65
162 | A98 | a | A98a | [10 empty] | 23.65 | 23.65 | 0
|  | b | A98b | 1 | 29C-74360 | 10:15 | 11:20 | 11:30 | 11:37 | 12 | 19 | 18.9 | 2.3 | 13.0397 | 16.6 | 3.5603 | X
|  | c | A98c | 2 | 29C-74233 | 10:20 | 11:25 | 11:52 | 12:00 | 12 | 20 |  | 0 | 2.4293 | 6.4 | 3.9707 | X
|  | d | A98d | 3
|  | e | A98e | 4
|  | f | A98f | 5
|  | g | A98g | 6
|  | h | A98h | 7
|  | i | A98i | 8
|  | k | A98k | 9
|  | l | A98l | 10
|  | m | A98m | 11
|  | n | A98n | 12
|  | x | A98x | 13
|  | y | A98y | 14
|  | z | A98z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A97 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.75
163 | A97 | a | A97a | [10 empty] | 23.75 | 23.75 | 0
|  | b | A97b | 1 | 29C-74360 | 12:30 | 13:10 | 13:30 | 13:40 | 12.5 | 19 | 22.05 | 4.9 | 12.6976 | 17.15 | 4.4524 | X
|  | c | A97c | 2 | 29C-74233 | 12:35 | 13:15 | 13:50 | 14:00 | 12.5 | 19 | 9.45 | 3.15 | 1.6451 | 6.3 | 4.6549 | X
|  | d | A97d | 3
|  | e | A97e | 4
|  | f | A97f | 5
|  | g | A97g | 6
|  | h | A97h | 7
|  | i | A97i | 8
|  | k | A97k | 9
|  | l | A97l | 10
|  | m | A97m | 11
|  | n | A97n | 12
|  | x | A97x | 13
|  | y | A97y | 14
|  | z | A97z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A110 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.8
164 | A110 | a | A110a | [10 empty] | 32.8 | 32.8 | 0
|  | b | A110b | 1 | 29C-74360 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 13 | 19 | 28.35 | 3.25 | 21.3055 | 25.1 | 3.7945 | X
|  | c | A110c | 2 | 29C-71259 | 19:35 | 20:20 | 20:50 | 21:00 | 11 | 19 | 22.05 | 3 | 11.5793 | 19.05 | 7.4707 | X
|  | d | A110d | 3 | 29C-71185 | 19:47 | 20:35 | 21:10 | 21:20 | 11 | 19 | 12.6 | 3.1 | 1.8532 | 9.5 | 7.6468 | X
|  | e | A110e | 4 | 29C-74360 | 21:10 | 21:45 | 21:55 | 22:00 | 5 | 19 | 12.6 | 6.5 | -2.5678 | 6.1 | 8.6678
|  | f | A110f | 5
|  | g | A110g | 6
|  | h | A110h | 7
|  | i | A110i | 8
|  | k | A110k | 9
|  | l | A110l | 10
|  | m | A110m | 11
|  | n | A110n | 12
|  | x | A110x | 13
|  | y | A110y | 14
|  | z | A110z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | A99 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 23.85
165 | A99 | a | A99a | [10 empty] | 23.85 | 23.85 | 0
|  | b | A99b | 1 | 29C-74360 | 19:25 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 12 | 19 | 18.9 | 2.45 | 13.2397 | 16.45 | 3.2103 | X
|  | c | A99c | 2 | 29C-74298 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 20:40 | 12 | 19 | 9.45 | 3.45 | 2.6293 | 6 | 3.3707 | X
|  | d | A99d | 3
|  | e | A99e | 4
|  | f | A99f | 5
|  | g | A99g | 6
|  | h | A99h | 7
|  | i | A99i | 8
|  | k | A99k | 9
|  | l | A99l | 10
|  | m | A99m | 11
|  | n | A99n | 12
|  | x | A99x | 13
|  | y | A99y | 14
|  | z | A99z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.98542 |  | B17 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.71
166 | B17 | a | B17a | [10 empty] | 29.71 | 29.71 | 0
|  | b | B17b | 1 | 29C-74360 | 22:45 | 23:35 | 23:50 | 23:59 | 8 | 19 | 25.2 | 5.5 | 13.7945 | 19.7 | 5.9055 | X
|  | c | B17c | 2 | 29C-74298 | 22:45 | 23:40 | 0:20 | 0:30 | 8 | 20 | 9.45 | 5.25 | -2.121 | 4.2 | 6.321 | X
|  | d | B17d | 3
|  | e | B17e | 4
|  | f | B17f | 5
|  | g | B17g | 6
|  | h | B17h | 7
|  | i | B17i | 8
|  | k | B17k | 9
|  | l | B17l | 10
|  | m | B17m | 11
|  | n | B17n | 12
|  | x | B17x | 13
|  | y | B17y | 14
|  | z | B17z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B16 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.43
167 | B16 | a | B16a | [10 empty] | 28.43 | 28.43 | 0
|  | b | B16b | 1 | 29C-74233 | 19:05 | 19:45 | 20:05 | 20:10 | 7.5 | 19 | 22.05 | 3.15 | 13.5092 | 18.9 | 5.3908 | X
|  | c | B16c | 2 | 29C-74298 | 19:10 | 19:50 | 20:20 | 20:25 | 7.5 | 19 | 9.45 | 5.45 | -1.4116 | 4 | 5.4116 | X
|  | d | B16d | 3
|  | e | B16e | 4
|  | f | B16f | 5
|  | g | B16g | 6
|  | h | B16h | 7
|  | i | B16i | 8
|  | k | B16k | 9
|  | l | B16l | 10
|  | m | B16m | 11
|  | n | B16n | 12
|  | x | B16x | 13
|  | y | B16y | 14
|  | z | B16z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A24 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.84
168 | A24 | a | A24a | [10 empty] | 28.84 | 28.84 | 0
|  | b | A24b | 1 | 29C-74298 | 0:54 | 1:35 | 1:55 | 2:05 | 13 | 19 | 25.2 | 4.1 | 17.3455 | 21.1 | 3.7545 | X
|  | c | A24c | 2 | 29C-74360 | 1:16 | 1:45 | 2:20 | 2:30 | 13 | 19 | 15.75 | 5.65 | 5.851 | 10.1 | 4.249 | X
|  | d | A24d | 3 | 29C-74233 | 2:34 | 3:00 | 3:05 | 3:10 | 5 | 19 |  |  |  | 6.5
|  | e | A24e | 4
|  | f | A24f | 5
|  | g | A24g | 6
|  | h | A24h | 7
|  | i | A24i | 8
|  | k | A24k | 9
|  | l | A24l | 10
|  | m | A24m | 11
|  | n | A24n | 12
|  | x | A24x | 13
|  | y | A24y | 14
|  | z | A24z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.086806 |  | A26 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.3
169 | A26 | a | A26a | [10 empty] | 28.3 | 28.3 | 0
|  | b | A26b | 1 | 29C-74298 | 20:38 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 10 | 19 | 27.2 | 2.7 | 19.4581 | 24.5 | 5.0419 | X
|  | c | A26c | 2 | 29C-74360 | 20:42 | 21:15 | 21:40 | 21:50 | 10 | 19 | 25.2 | 4.2 | 10.6161 | 21 | 10.3839 | X
|  | d | A26d | 3 | 29C-74233 | 21:05 | 21:50 | 22:00 | 22:10 | 9 | 19 | 18.9 |  |  | 13.6 |  | X
|  | e | A26e | 4 | 29C-74360 | 22:40 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 5 | 19 | 9.45 |  |  | 6.1
|  | f | A26f | 5
|  | g | A26g | 6
|  | h | A26h | 7
|  | i | A26i | 8
|  | k | A26k | 9
|  | l | A26l | 10
|  | m | A26m | 11
|  | n | A26n | 12
|  | x | A26x | 13
|  | y | A26y | 14
|  | z | A26z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.069444 |  | A109 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33.01
170 | A109 | a | A109a | [10 empty] | 33.01 | 33.01 | 0
|  | b | A109b | 1 | 29C-74360 | 0:45 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 10 | 19 | 28.35 | 2.95 | 24.1681 | 25.4 | 1.2319 | X
|  | c | A109c | 2 | 29C-74298 | 0:50 | 1:35 | 2:00 | 2:10 | 10 | 20 | 22.05 | 4.45 | 15.3261 | 17.6 | 2.2739 | X
|  | d | A109d | 3 | 29C-74233 | 1:05 | 1:45 | 2:20 | 2:30 | 10 | 19 | 12.6 |  |  | 9.1
|  | e | A109e | 4 | 29C-74360 | 2:18 | 2:50 | 3:15 | 3:20 | 4 | 19 | 9.45 |  |  | 6
|  | f | A109f | 5
|  | g | A109g | 6
|  | h | A109h | 7
|  | i | A109i | 8
|  | k | A109k | 9
|  | l | A109l | 10
|  | m | A109m | 11
|  | n | A109n | 12
|  | x | A109x | 13
|  | y | A109y | 14
|  | z | A109z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | A107 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.67
171 | A107 | a | A107a | [10 empty] | 34.67 | 34.67 | 0
|  | b | A107b | 1 | 29C-74298 | 13:40 | 14:35 | 14:50 | 14:55 | 12 | 19 | 28.35 | 2.85 | 24.0597 | 25.5 | 1.4403 | X
|  | c | A107c | 2 | 29C-74360 | 14:00 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 11 | 20 | 18.9 | 3.7 | 14.3335 | 15.2 | 0.86646 | X
|  | d | A107d | 3 | 29C-74233 | 14:10 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 11 | 19 |  |  |  | 6.5
|  | e | A107e | 4
|  | f | A107f | 5
|  | g | A107g | 6
|  | h | A107h | 7
|  | i | A107i | 8
|  | k | A107k | 9
|  | l | A107l | 10
|  | m | A107m | 11
|  | n | A107n | 12
|  | x | A107x | 13
|  | y | A107y | 14
|  | z | A107z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | BP2 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.86
172 | BP2 | a | BP2a | [10 empty] | 30.86 | 30.86 | 0
|  | b | BP2b | 1 | 29C-74233 | 16:51 | 17:35 | 18:15 | 18:25 | 8 | 19 | 28.35 | 7.85 | 14.9445 | 20.5 | 5.5555 | X
|  | c | BP2c | 2 | 29C-74360 | 17:10 | 18:00 | 18:35 | 18:45 | 8 | 19 | 18.9 | 13.9 | -0.97099 | 5 | 5.971 | X
|  | d | BP2d | 3
|  | e | BP2e | 4
|  | f | BP2f | 5
|  | g | BP2g | 6
|  | h | BP2h | 7
|  | i | BP2i | 8
|  | k | BP2k | 9
|  | l | BP2l | 10
|  | m | BP2m | 11
|  | n | BP2n | 12
|  | x | BP2x | 13
|  | y | BP2y | 14
|  | z | BP2z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.99306 |  | B18 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.86
173 | B18 | a | B18a | [10 empty] | 29.86 | 29.86 | 0
|  | b | B18b | 1 | 29C-74298 | 22:45 | 23:30 | 23:45 | 23:55 | 10 | 19 | 18.9 | 3.55 | 9.9656 | 15.35 | 5.3844 | X
|  | c | B18c | 2 | 29C-74360 | 22:50 | 23:35 | 0:05 | 0:15 | 6 | 19 | 9.45 | 5.15 | -1.971 | 4.3 | 6.271 | X
|  | d | B18d | 3
|  | e | B18e | 4
|  | f | B18f | 5
|  | g | B18g | 6
|  | h | B18h | 7
|  | i | B18i | 8
|  | k | B18k | 9
|  | l | B18l | 10
|  | m | B18m | 11
|  | n | B18n | 12
|  | x | B18x | 13
|  | y | B18y | 14
|  | z | B18z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A111 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.75
174 | A111 | a | A111a | [10 empty] | 32.75 | 32.75 | 0
|  | b | A111b | 1 | 29C-74360 | 2:30 | 3:05 | 3:15 | 3:25 | 10 | 19 | 28.35 | 4.5 | 23.9081 | 23.85 | 0.058059 | X
|  | c | A111c | 2 | 29C-74233 | 2:45 | 3:10 | 3:35 | 3:45 | 10 | 19 | 18.9 | 3.8 | 15.0661 | 15.1 | 0.033883 | X
|  | d | A111d | 3 | 29C-74298 | 3:04 | 3:45 | 3:50 | 4:00 | 10 | 19 | 9.45 |  |  | 6.5 |  | X
|  | e | A111e | 4
|  | f | A111f | 5
|  | g | A111g | 6
|  | h | A111h | 7
|  | i | A111i | 8
|  | k | A111k | 9
|  | l | A111l | 10
|  | m | A111m | 11
|  | n | A111n | 12
|  | x | A111x | 13
|  | y | A111y | 14
|  | z | A111z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.03125 |  | A112 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.7
175 | A112 | a | A112a | [10 empty] | 32.7 | 32.7 | 0
|  | b | A112b | 1 | 29C-74360 | 9:45 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 13 | 20 | 28.85 | 3.35 | 21.2055 | 25.5 | 4.2945 | X
|  | c | A112c | 2 | 29C-71330 | 10:02 | 11:15 | 11:40 | 11:45 | 11 | 19 | 19.4 | 3.35 | 11.4793 | 16.05 | 4.5707 | X
|  | d | A112d | 3 | 29C-74233 | 10:30 | 11:45 | 12:00 | 11:05 | 11 | 19 |  |  |  | 6.5 |  | X
|  | e | A112e | 4
|  | f | A112f | 5
|  | g | A112g | 6
|  | h | A112h | 7
|  | i | A112i | 8
|  | k | A112k | 9
|  | l | A112l | 10
|  | m | A112m | 11
|  | n | A112n | 12
|  | x | A112x | 13
|  | y | A112y | 14
|  | z | A112z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.04375 |  | B6 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.98
176 | B6 | a | B6a | [10 empty] | 30.98 | 30.98 | 0
|  | b | B6b | 1 | 29C-74360 | 0:52 | 1:35 | 1:45 | 1:50 | 7 | 19 | 25.2 | 4.4 | 17.0539 | 20.8 | 3.7461 | X
|  | c | B6c | 2 | 29C-71185 | 0:55 | 1:40 | 2:00 | 2:05 | 7 | 19 | 15.75 | 6.25 | 3.1279 | 9.5 | 6.3721
|  | d | B6d | 3 | 29C-74233 | 2:16 | 2:40 | 2:45 | 2:48 | 2 | 19 | 9.45 |  |  | 6
|  | e | B6e | 4
|  | f | B6f | 5
|  | g | B6g | 6
|  | h | B6h | 7
|  | i | B6i | 8
|  | k | B6k | 9
|  | l | B6l | 10
|  | m | B6m | 11
|  | n | B6n | 12
|  | x | B6x | 13
|  | y | B6y | 14
|  | z | B6z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.072917 |  | A23 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.31
177 | A23 | a | A23a | [10 empty] | 28.31 | 28.31 | 0
|  | b | A23b | 1 | 29C-74360 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:10 | 13 | 19 | 22.05 | 4.05 | 16.8155 | 18 | 1.1845 | X
|  | c | A23c | 2 | 29C-74298 | 17:05 | 17:50 | 18:20 | 18:30 | 12 | 19 | 12.6 | 5.1 | 6.2051 | 7.5 | 1.2949 | X
|  | d | A23d | 3 | 29C-71185 | 18:58 | 19:30 | 19:40 | 19:45 | 2 | 19 | 9.45 |  |  | 6.4
|  | e | A23e | 4
|  | f | A23f | 5
|  | g | A23g | 6
|  | h | A23h | 7
|  | i | A23i | 8
|  | k | A23k | 9
|  | l | A23l | 10
|  | m | A23m | 11
|  | n | A23n | 12
|  | x | A23x | 13
|  | y | A23y | 14
|  | z | A23z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.069444 |  | A142 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 38.79
178 | A142 | a | A142a | [10 empty] | 38.79 | 38.79 | 0
|  | b | A142b | 1 | 29C-74298 | 5:30 | 6:15 | 6:30 | 6:35 | 13 | 20 | 31.5 | 3.3 | 27.2955 | 28.2 | 0.90452 | X
|  | c | A142c | 2 | 29C-74360 | 6:05 | 6:35 | 6:45 | 6:50 | 12 | 19 | 22.05 | 3.55 | 16.6851 | 18.5 | 1.8149 | X
|  | d | A142d | 3 | 29C-74233 | 5:54 | 6:40 | 6:50 | 6:55 | 12 | 19 | 12.6 |  |  | 8.9 |  | X
|  | e | A142e | 4 | 29C-71185 | 7:05 | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 2.5 | 18.5 |  |  |  | 6.8
|  | f | A142f | 5
|  | g | A142g | 6
|  | h | A142h | 7
|  | i | A142i | 8
|  | k | A142k | 9
|  | l | A142l | 10
|  | m | A142m | 11
|  | n | A142n | 12
|  | x | A142x | 13
|  | y | A142y | 14
|  | z | A142z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A25 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.36
179 | A25 | a | A25a | [10 empty] | 28.36 | 28.36 | 0
|  | b | A25b | 1 | 29C-74233 | 4:00 | 5:00 | 5:10 | 5:20 | 13.5 | 19 | 24.05 | 2.59 | 16.4234 | 21.46 | 5.0366 | X
|  | c | A25c | 2 | 29C-74298 | 4:06 | 5:15 | 5:30 | 5:40 | 13.5 | 19 | 14.6 | 4.08 | 4.4868 | 10.52 | 6.0332 | X
|  | d | A25d | 3 | 29C-74360 | 5:57 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 5 | 20 |  |  |  | 6.3 |  | X
|  | e | A25e | 4
|  | f | A25f | 5
|  | g | A25g | 6
|  | h | A25h | 7
|  | i | A25i | 8
|  | k | A25k | 9
|  | l | A25l | 10
|  | m | A25m | 11
|  | n | A25n | 12
|  | x | A25x | 13
|  | y | A25y | 14
|  | z | A25z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A114 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 44.95
180 | A114 | a | A114a | [10 empty] | 44.95 | 44.95 | 0
|  | b | A114b | 1 | 29C-71330 | 8:30 | 9:15 | 9:35 | 9:40 | 10 | 20 | 40.95 | 2.28 | 36.1081 | 38.67 | 2.5619 | X
|  | c | A114c | 2 | 29C-74298 | 9:00 | 10:00 | 10:05 | 10:12 | 12 | 20 | 34.65 | 3.8 | 25.4977 | 30.85 | 5.3523 | X
|  | d | A114d | 3 | 29C-74360 | 9:20 | 10:20 | 10:28 | 10:35 | 12 | 19 | 28.35 |  |  | 23.23 |  | X
|  | e | A114e | 4 | 29C-74233 | 9:45 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11 | 19.5 | 18.9 |  |  | 13.9
|  | f | A114f | 5 | 29C-71330 | 11:00 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 8.5 | 19 |  |  |  | 6.5
|  | g | A114g | 6
|  | h | A114h | 7
|  | i | A114i | 8
|  | k | A114k | 9
|  | l | A114l | 10
|  | m | A114m | 11
|  | n | A114n | 12
|  | x | A114x | 13
|  | y | A114y | 14
|  | z | A114z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.041667 |  | B15 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.31
181 | B15 | a | B15a | [10 empty] | 28.31 | 28.31 | 0
|  | b | B15b | 1 | 29C-74298 | 16:29 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 7.5 | 19 | 21.4 | 2.9 | 13.3892 | 18.5 | 5.1108 | X
|  | c | B15c | 2 | 29C-74360 | 16:40 | 17:30 | 18:25 | 18:30 | 7.5 | 20 |  | 0 | -1.5316 | 4 | 5.5316 | X
|  | d | B15d | 3
|  | e | B15e | 4
|  | f | B15f | 5
|  | g | B15g | 6
|  | h | B15h | 7
|  | i | B15i | 8
|  | k | B15k | 9
|  | l | B15l | 10
|  | m | B15m | 11
|  | n | B15n | 12
|  | x | B15x | 13
|  | y | B15y | 14
|  | z | B15z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.010417 |  | B7 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.45
182 | B7 | a | B7a | [10 empty] | 26.45 | 26.45 | 0
|  | b | B7b | 1 | 29C-74298 | 22:40 | 23:30 | 23:40 | 23:55 | 13 | 19 | 26.2 | 19.9 | 0.58732 | 6.3 | 5.7127 | X
|  | c | B7c | 2
|  | d | B7d | 3
|  | e | B7e | 4
|  | f | B7f | 5
|  | g | B7g | 6
|  | h | B7h | 7
|  | i | B7i | 8
|  | k | B7k | 9
|  | l | B7l | 10
|  | m | B7m | 11
|  | n | B7n | 12
|  | x | B7x | 13
|  | y | B7y | 14
|  | z | B7z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A101 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.22
183 | A101 | a | A101a | [10 empty] | 34.22 | 34.22 | 0
|  | b | A101b | 1 | 29C-71330 | 8:35 | 9:20 | 9:45 | 9:50 | 10 | 20 | 30.85 | 3.03 | 25.3781 | 27.82 | 2.4419 | X
|  | c | A101c | 2 | 29C- 7433 | 8:45 | 9:30 | 10:05 | 10:12 | 12.5 | 20 | 21.4 | 4.54 | 14.3256 | 16.86 |  | X
|  | d | A101d | 3 | 29C-74298 | 9:32 | 10:40 | 10:57 | 11:00 | 12.5 | 19.5 |  | 0 | 3.2732 | 6.4 |  | X
|  | e | A101e | 4 | [6 empty] | \
|  | f | A101f | 5
|  | g | A101g | 6
|  | h | A101h | 7
|  | i | A101i | 8
|  | k | A101k | 9
|  | l | A101l | 10
|  | m | A101m | 11
|  | n | A101n | 12
|  | x | A101x | 13
|  | y | A101y | 14
|  | z | A101z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.033333 |  | B13 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.27
184 | B13 | a | B13a | [10 empty] | 30.27 | 30.27 | 0
|  | b | B13b | 1 | 29C-74298 | 15:28 | 16:15 | 16:35 | 16:43 | 9 | 20 | 22.05 | 3.25 | 12.3651 | 18.8 | 6.4349 | X
|  | c | B13c | 2 | 29C-71330 | 15:31 | 16:30 | 17:17 | 17:23 | 8 | 19 |  | 0 | -3.5504 | 4.8 |  | X
|  | d | B13d | 3
|  | e | B13e | 4
|  | f | B13f | 5
|  | g | B13g | 6
|  | h | B13h | 7
|  | i | B13i | 8
|  | k | B13k | 9
|  | l | B13l | 10
|  | m | B13m | 11
|  | n | B13n | 12
|  | x | B13x | 13
|  | y | B13y | 14
|  | z | B13z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B14 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.55
185 | B14 | a | B14a | [10 empty] | 29.55 | 29.55 | 0
|  | b | B14b | 1 | 29C-74360 | 1:30 | 2:45 | 3:00 | 3:20 | 13 | 19 | 29.35 | 24.85 | 3.6873 | 4.5 | 0.81268 | X
|  | c | B14c | 2
|  | d | B14d | 3
|  | e | B14e | 4
|  | f | B14f | 5
|  | g | B14g | 6
|  | h | B14h | 7
|  | i | B14i | 8
|  | k | B14k | 9
|  | l | B14l | 10
|  | m | B14m | 11
|  | n | B14n | 12
|  | x | B14x | 13
|  | y | B14y | 14
|  | z | B14z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.10069 |  | A113 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 44.8
186 | A113 | a | A113a | [10 empty] | 44.8 | 44.8 | 0
|  | b | A113b | 1 | 29C-71330 | 7:31 | 8:30 | 9:15 | 9:20 | 10 | 19 | 42.1 | 1.99 | 35.9581 | 40.11 | 4.1519 | X
|  | c | A113c | 2 | 29C-74298 | 7:49 | 8:45 | 9:30 | 9:35 | 12.5 | 20 | 42.1 | 4.28 | 24.9056 | 37.82 | 12.9144 | X
|  | d | A113d | 3 | 29C-74360 | 8:05 | 9:05 | 9:50 | 9:57 | 12.5 | 19.5 | 32.05 | 3.49 | 13.8532 | 28.56 | 14.7068 | X
|  | e | A113e | 4 | 29C- 74233 | 8:30 | 9:30 | 10:05 | 10:11 | 13 | 19 | 20.05 | 2.35 | 2.3587 | 17.7 | 15.3413
|  | f | A113f | 5 | 29C-74360 | 10:44 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 2.5 | 19 |  | 0 | 0.1482 | 6.5 | 6.3518
|  | g | A113g | 6
|  | h | A113h | 7
|  | i | A113i | 8
|  | k | A113k | 9
|  | l | A113l | 10
|  | m | A113m | 11
|  | n | A113n | 12
|  | x | A113x | 13
|  | y | A113y | 14
|  | z | A113z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.072917 |  | A102 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.05
187 | A102 | a | A102a | [10 empty] | 34.05 | 34.05 | 0
|  | b | A102b | 1 | 29C-74360 | 12:27 | 13:25 | 13:30 | 13:37 | 12 | 19 | 30.85 | 3.75 | 23.4397 | 27.1 | 3.6603 | X
|  | c | A102c | 2 | 29C- 74233 | 12:45 | 14:00 | 14:55 | 15:00 | 12 | 19 | 21.4 | 4.7 | 12.8293 | 16.7 | 3.8707 | X
|  | d | A102d | 3 | 29C-71330 | 13:25 | 14:35 | 15:07 | 15:15 | 12 | 19 |  | 0 | 2.219 | 6.1 | 3.881 | X
|  | e | A102e | 4
|  | f | A102f | 5
|  | g | A102g | 6
|  | h | A102h | 7
|  | i | A102i | 8
|  | k | A102k | 9
|  | l | A102l | 10
|  | m | A102m | 11
|  | n | A102n | 12
|  | x | A102x | 13
|  | y | A102y | 14
|  | z | A102z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.065972 |  | B8 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.99
188 | B8 | a | B8a | [10 empty] | 29.99 | 29.99 | 0
|  | b | B8b | 1 | 29C-74360 | 1:58 | 2:40 | 2:50 | 3:00 | 14 | 19 | 15.75 | 5.24 | 2.1379 | 10.51 | 8.3721 | X
|  | c | B8c | 2 | 29C- 74233 | 3:35 | 4:05 | 4:20 | 4:25 | 2 | 19 | 12.6 | 5.7 | -1.841 | 6.9 | 8.741
|  | d | B8d | 3
|  | e | B8e | 4
|  | f | B8f | 5
|  | g | B8g | 6
|  | h | B8h | 7
|  | i | B8i | 8
|  | k | B8k | 9
|  | l | B8l | 10
|  | m | B8m | 11
|  | n | B8n | 12
|  | x | B8x | 13
|  | y | B8y | 14
|  | z | B8z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | A104 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.05
189 | A104 | a | A104a | [10 empty] | 34.05 | 34.05 | 0
|  | b | A104b | 1 | 29C- 74233 | 11:20 | 12:05 | 12:20 | 12:25 | 12 | 19 | 29.85 | 3.35 | 23.4397 | 26.5 | 3.0603 | X
|  | c | A104c | 2 | 29C-74360 | 11:35 | 12:15 | 12:35 | 12:40 | 12 | 20 | 20.4 | 2.3 | 12.8293 | 18.1 | 5.2707 | X
|  | d | A104d | 3 | 29C- 74298 | 11:52 | 12:30 | 12:45 | 12:53 | 12 | 19 | 10.95 |  |  | 8.3 |  | X
|  | e | A104e | 4 | 29C- 74233 | 13:51 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 2.5 | 19 |  |  |  | 6.3
|  | f | A104f | 5
|  | g | A104g | 6
|  | h | A104h | 7
|  | i | A104i | 8
|  | k | A104k | 9
|  | l | A104l | 10
|  | m | A104m | 11
|  | n | A104n | 12
|  | x | A104x | 13
|  | y | A104y | 14
|  | z | A104z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.11458 |  | A116 | 5
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 44.8
190 | A116 | a | A116a | [10 empty] | 44.8 | 44.8 | 0
|  | b | A116b | 1 | 29C- 74298 | 0:58 | 1:40 | 2:15 | 2:25 | 11 | 19 | 40.95 | 4.15 | 35.0739 | 36.8 | 1.7261 | X
|  | c | A116c | 2 | 29C-74360 | 1:15 | 1:50 | 2:35 | 2:45 | 11 | 19 | 31.5 | 3.2 | 25.3477 | 28.3 | 2.9523 | X
|  | d | A116d | 3 | 29C- 74233 | 1:25 | 2:10 | 2:55 | 3:05 | 11 | 19 | 25.2 |  |  | 19.55 |  | X
|  | e | A116e | 4 | 29C- 71185 | 1:50 | 2:45 | 3:20 | 3:30 | 10 | 20 | 15.75 |  |  | 11.05
|  | f | A116f | 5 | 29C-74360 | 3:44 | 4:45 | 4:55 | 5:00 | 6 | 19 | 9.45 |  |  | 6.1
|  | g | A116g | 6
|  | h | A116h | 7
|  | i | A116i | 8
|  | k | A116k | 9
|  | l | A116l | 10
|  | m | A116m | 11
|  | n | A116n | 12
|  | x | A116x | 13
|  | y | A116y | 14
|  | z | A116z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.072917 |  | A105 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.05
191 | A105 | a | A105a | [10 empty] | 34.05 | 34.05 | 0
|  | b | A105b | 1 | 29C-74360 | 8:47 | 9:30 | 9:45 | 9:50 | 12 | 19 | 29.35 | 3.31 | 23.4397 | 26.04 | 2.6003 | X
|  | c | A105c | 2 | 29C- 74298 | 9:05 | 9:40 | 10:00 | 10:05 | 12 | 19.5 | 23.05 | 4.93 | 12.8293 | 18.12 | 5.2907 | X
|  | d | A105d | 3 | 29C- 74233 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:15 | 12 | 19 | 10.45 |  |  | 7.8 |  | X
|  | e | A105e | 4 | 29C- 74298 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 2 | 20 |  |  |  | 6.1
|  | f | A105f | 5
|  | g | A105g | 6
|  | h | A105h | 7
|  | i | A105i | 8
|  | k | A105k | 9
|  | l | A105l | 10
|  | m | A105m | 11
|  | n | A105n | 12
|  | x | A105x | 13
|  | y | A105y | 14
|  | z | A105z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.09375 |  | A115 | 6
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 44.61
192 | A115 | a | A115a | [10 empty] | 44.61 | 44.61 | 0
|  | b | A115b | 1 | 29C-74360 | 4:40 | 5:45 | 6:00 | 6:05 | 11 | 19 | 42.6 | 2.94 | 34.8839 | 39.66 | 4.7761 | X
|  | c | A115c | 2 | 29C- 74298 | 4:55 | 5:55 | 6:10 | 6:15 | 11 | 19 | 33.15 | 2.22 | 25.1577 | 30.93 | 5.7723 | X
|  | d | A115d | 3 | 29C- 74233 | 5:15 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 11 | 19.5 | 26.85 |  |  | 24.2 |  | X
|  | e | A115e | 4 | 29C-74360 | 5:30 | 6:25 | 6:40 | 6:45 | 11 | 18.5 | 20.55 |  |  | 15.57
|  | f | A115f | 5 | 29C- 74233 | 5:45 | 6:40 | 6:55 | 7:00 | 9 | 18 | 11.1 |  |  | 8.01
|  | g | A115g | 6 | 29C-74360 | 7:30 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 2 | 19 |  |  |  | 6.3
|  | h | A115h | 7
|  | i | A115i | 8
|  | k | A115k | 9
|  | l | A115l | 10
|  | m | A115m | 11
|  | n | A115n | 12
|  | x | A115x | 13
|  | y | A115y | 14
|  | z | A115z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.020833 |  | B9 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.05
193 | B9 | a | B9a | [10 empty] | 30.05 | 30.05 | 0
|  | b | B9b | 1 | 29C- 74298 | 15:23 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 8 | 19 | 25.2 | 4.79 | 14.1345 | 20.41 | 6.2755 | X
|  | c | B9c | 2 | 29C-74360 | 15:36 | 16:15 | 16:40 | 16:50 | 7 | 19 | 12.6 | 5.7 | 0.20845 | 6.9 | 6.6916 | X
|  | d | B9d | 3
|  | e | B9e | 4
|  | f | B9f | 5
|  | g | B9g | 6
|  | h | B9h | 7
|  | i | B9i | 8
|  | k | B9k | 9
|  | l | B9l | 10
|  | m | B9m | 11
|  | n | B9n | 12
|  | x | B9x | 13
|  | y | B9y | 14
|  | z | B9z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.065972 |  | A103 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 33.87
194 | A103 | a | A103a | [10 empty] | 33.87 | 33.87 | 0
|  | b | A103b | 1 | 29C- 74298 | 0:05 | 0:50 | 1:15 | 1:25 | 11 | 19 | 31.5 | 4.35 | 24.1439 | 27.15 | 3.0061 | X
|  | c | A103c | 2 | 29C-74360 | 0:12 | 1:05 | 1:35 | 1:40 | 11 | 19 | 25.2 | 6.58 | 14.4177 | 18.62 | 4.2023 | X
|  | d | A103d | 3 | 29C- 74233 | 0:30 | 1:20 | 1:55 | 2:03 | 10 | 20 | 15.75 |  |  | 10.2 |  | X
|  | e | A103e | 4 | 29C- 74298 | 2:08 | 2:40 | 2:45 | 2:50 | 5 | 19 | 9.45 |  |  | 6
|  | f | A103f | 5
|  | g | A103g | 6
|  | h | A103h | 7
|  | i | A103i | 8
|  | k | A103k | 9
|  | l | A103l | 10
|  | m | A103m | 11
|  | n | A103n | 12
|  | x | A103x | 13
|  | y | A103y | 14
|  | z | A103z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B12 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.25
195 | B12 | a | B12a | [10 empty] | 27.25 | 27.25 | 0
|  | b | B12b | 1 | 29C-74360 | 3:15 | 4:05 | 4:20 | 4:25 | 8 | 19 | 25.2 | 5.55 | 11.3345 | 19.65 | 8.3155 | X
|  | c | B12c | 2 | 29C- 74298 | 3:20 | 4:12 | 4:35 | 4:40 | 8 | 19 | 9.45 | 4.85 | -4.581 | 4.6 | 9.181 | X
|  | d | B12d | 3
|  | e | B12e | 4
|  | f | B12f | 5
|  | g | B12g | 6
|  | h | B12h | 7
|  | i | B12i | 8
|  | k | B12k | 9
|  | l | B12l | 10
|  | m | B12m | 11
|  | n | B12n | 12
|  | x | B12x | 13
|  | y | B12y | 14
|  | z | B12z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | B11 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.3
196 | B11 | a | B11a | [10 empty] | 27.3 | 27.3 | 0
|  | b | B11b | 1 | 29C-74233 | 16:15 | 17:20 | 17:45 | 17:50 | 8 | 19 | 20.9 | 2.7 | 11.3845 | 18.2 | 6.8155 | X
|  | c | B11c | 2 | 29C-74360 | 16:25 | 17:35 | 18:15 | 18:20 | 7 | 20 |  | 0 | -2.5416 | 4.9 | 7.4416 | X
|  | d | B11d | 3
|  | e | B11e | 4
|  | f | B11f | 5
|  | g | B11g | 6
|  | h | B11h | 7
|  | i | B11i | 8
|  | k | B11k | 9
|  | l | B11l | 10
|  | m | B11m | 11
|  | n | B11n | 12
|  | x | B11x | 13
|  | y | B11y | 14
|  | z | B11z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.052083 |  | A162 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.62
197 | A162 | a | A162a | [10 empty] | 32.62 | 32.62 | 0
|  | b | A162b | 1 | 29C-74298 | 23:21 | 0:30 | 0:50 | 1:00 | 11 | 19 | 28.35 | 4.3 | 22.8939 | 24.05 | 1.1561 | X
|  | c | A162c | 2 | 29C-74233 | 23:40 | 0:45 | 1:00 | 1:10 | 11 | 19 | 25.2 | 4.1 | 13.1677 | 21.1 | 7.9323 | X
|  | d | A162d | 3 | 29C-74360 | 23:59 | 1:05 | 1:20 | 1:30 | 10 | 19 | 18.9 |  |  | 12.5 |  | X
|  | e | A162e | 4 | 29C-74298 | 1:26 | 1:55 | 2:00 | 2:05 | 8 | 19 | 12.6 |  |  | 6.4
|  | f | A162f | 5
|  | g | A162g | 6
|  | h | A162h | 7
|  | i | A162i | 8
|  | k | A162k | 9
|  | l | A162l | 10
|  | m | A162m | 11
|  | n | A162n | 12
|  | x | A162x | 13
|  | y | A162y | 14
|  | z | A162z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.017361 |  | B21 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.41
198 | B21 | a | B21a | [10 empty] | 32.41 | 32.41 | 0
|  | b | B21b | 1 | 29C-74360 | 21:35 | 22:10 | 22:35 | 22:40 | 9 | 19 | 25.2 | 5.89 | 14.5051 | 19.31 | 4.8049 | X
|  | c | B21c | 2 | 29C-74298 | 21:48 | 22:20 | 22:55 | 23:00 | 8 | 19 | 9.45 | 4.95 | -1.4104 | 4.5 | 5.9104 | X
|  | d | B21d | 3
|  | e | B21e | 4
|  | f | B21f | 5
|  | g | B21g | 6
|  | h | B21h | 7
|  | i | B21i | 8
|  | k | B21k | 9
|  | l | B21l | 10
|  | m | B21m | 11
|  | n | B21n | 12
|  | x | B21x | 13
|  | y | B21y | 14
|  | z | B21z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | A106 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.42
199 | A106 | a | A106a | [10 empty] | 34.42 | 34.42 | 0
|  | b | A106b | 1 | 29C-74298 | 1:20 | 2:00 | 2:15 | 2:25 | 12 | 19 | 31.5 | 5.95 | 23.8097 | 25.55 | 1.7403 | X
|  | c | A106c | 2 | 29C-74233 | 1:30 | 2:10 | 2:35 | 2:43 | 11 | 19 | 22.05 | 5.64 | 14.0835 | 16.41 | 2.3265 | X
|  | d | A106d | 3 | 29C-74360 | 1:45 | 2:30 | 2:40 | 2:50 | 12 | 19 | 9.45 |  |  | 6.2
|  | e | A106e | 4
|  | f | A106f | 5
|  | g | A106g | 6
|  | h | A106h | 7
|  | i | A106i | 8
|  | k | A106k | 9
|  | l | A106l | 10
|  | m | A106m | 11
|  | n | A106n | 12
|  | x | A106x | 13
|  | y | A106y | 14
|  | z | A106z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.048611 |  | B20 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 30.88
200 | B20 | a | B20a | [10 empty] | 30.88 | 30.88 | 0
|  | b | B20b | 1 | 29C-74298 | 5:00 | 5:45 | 6:10 | 6:15 | 8 | 19 | 22.05 | 3 | 14.9645 | 19.05 | 4.0855 | X
|  | c | B20c | 2 | 29C-74233 | 5:15 | 6:02 | 6:25 | 6:30 | 7 | 19 | 9.45 | 3.35 | 1.0384 | 6.1 | 5.0616
|  | d | B20d | 3 | 29C-74360 | 6:38 | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 1 | 19 | 9.45 |  |  | 4.3
|  | e | B20e | 4
|  | f | B20f | 5
|  | g | B20g | 6
|  | h | B20h | 7
|  | i | B20i | 8
|  | k | B20k | 9
|  | l | B20l | 10
|  | m | B20m | 11
|  | n | B20n | 12
|  | x | B20x | 13
|  | y | B20y | 14
|  | z | B20z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.017361 |  | B49 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.31
201 | B49 | a | B49a | [10 empty] | 27.31 | 27.31 | 0
|  | b | B49b | 1 | 29C-74360 | 17:40 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 8 | 19 | 15.75 | 5.33 | 11.3945 | 10.42 | 0.97451 | X
|  | c | B49c | 2 | 29C-71185 | 17:58 | 18:55 | 19:30 | 19:35 | 7 | 19 | 9.45 | 4.95 | -2.5316 | 4.5 | 7.0316 | X
|  | d | B49d | 3
|  | e | B49e | 4
|  | f | B49f | 5
|  | g | B49g | 6
|  | h | B49h | 7
|  | i | B49i | 8
|  | k | B49k | 9
|  | l | B49l | 10
|  | m | B49m | 11
|  | n | B49n | 12
|  | x | B49x | 13
|  | y | B49y | 14
|  | z | B49z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A117 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 41.73
202 | A117 | a | A117a | [10 empty] | 41.73 | 41.73 | 0
|  | b | A117b | 1 | 29C-74298 | 7:50 | 9:15 | 9:30 | 9:35 | 11 | 19 | 37.8 | 3.63 | 32.0039 | 34.17 | 2.1661 | X
|  | c | A117c | 2 | 29C-74233 | 8:10 | 9:25 | 9:45 | 9:50 | 11 | 20 | 28.35 | 3.53 | 22.2777 | 24.82 | 2.5423 | X
|  | d | A117d | 3 | 29C-71185 | 8:50 | 9:45 | 10:05 | 10:10 | 10 | 19 | 18.9 |  |  | 16 |  | X
|  | e | A117e | 4 | 29C-74360 | 9:58 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11 | 19.5 |  |  |  | 6.5
|  | f | A117f | 5
|  | g | A117g | 6
|  | h | A117h | 7
|  | i | A117i | 8
|  | k | A117k | 9
|  | l | A117l | 10
|  | m | A117m | 11
|  | n | A117n | 12
|  | x | A117x | 13
|  | y | A117y | 14
|  | z | A117z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | B19 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.05
203 | B19 | a | B19a | [10 empty] | 31.05 | 31.05 | 0
|  | b | B19b | 1 | 29C-74298 | 11:14 | 12:00 | 12:15 | 12:20 | 8.5 | 19 | 24.05 | 3.15 | 14.1398 | 20.9 | 6.7602 | X
|  | c | B19c | 2 | 29C-74360 | 11:26 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 8.5 | 19 |  | 0 | -2.7704 | 4.4 | 7.1704 | X
|  | d | B19d | 3
|  | e | B19e | 4
|  | f | B19f | 5
|  | g | B19g | 6
|  | h | B19h | 7
|  | i | B19i | 8
|  | k | B19k | 9
|  | l | B19l | 10
|  | m | B19m | 11
|  | n | B19n | 12
|  | x | B19x | 13
|  | y | B19y | 14
|  | z | B19z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | A163 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 32.89
204 | A163 | a | A163a | [10 empty] | 32.89 | 32.89 | 0
|  | b | A163b | 1 | 29C-74233 | 14:10 | 15:30 | 15:50 | 15:55 | 11 | 19 | 28.35 | 3.15 | 23.1639 | 25.2 | 2.0361 | X
|  | c | A163c | 2 | 29C-71185 | 14:20 | 15:55 | 16:10 | 16:15 | 10 | 20 | 16.48 | 0 | 14.3219 | 16.48 | 2.1581 | X
|  | d | A163d | 3 | 29C-74298 | 15:00 | 16:15 | 16:40 | 16:45 | 11 | 19 |  |  |  | 6.8 |  | X
|  | e | A163e | 4
|  | f | A163f | 5
|  | g | A163g | 6
|  | h | A163h | 7
|  | i | A163i | 8
|  | k | A163k | 9
|  | l | A163l | 10
|  | m | A163m | 11
|  | n | A163n | 12
|  | x | A163x | 13
|  | y | A163y | 14
|  | z | A163z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B10 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 27.18
205 | B10 | a | B10a | [10 empty] | 27.18 | 27.18 | 0
|  | b | B10b | 1 | 29C-74360 | 22:55 | 23:20 | 23:30 | 23:50 | 13 | 19 | 26.7 | 19.9 | 1.3173 | 6.8 | 5.4827 | X
|  | c | B10c | 2
|  | d | B10d | 3
|  | e | B10e | 4
|  | f | B10f | 5
|  | g | B10g | 6
|  | h | B10h | 7
|  | i | B10i | 8
|  | k | B10k | 9
|  | l | B10l | 10
|  | m | B10m | 11
|  | n | B10n | 12
|  | x | B10x | 13
|  | y | B10y | 14
|  | z | B10z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.027778 |  | B5 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 31.35
206 | B5 | a | B5a | [10 empty] | 31.35 | 31.35 | 0
|  | b | B5b | 1 | 29C-74289 | 7:34 | 9:00 | 9:20 | 9:25 | 8 | 19 | 24.05 | 1.45 | 15.4345 | 22.6 | 7.1655 | X
|  | c | B5c | 2 | 29C-71185 | 7:40 | 9:10 | 9:55 | 10:00 | 8 | 20 |  |  |  | 6.8
|  | d | B5d | 3
|  | e | B5e | 4
|  | f | B5f | 5
|  | g | B5g | 6
|  | h | B5h | 7
|  | i | B5i | 8
|  | k | B5k | 9
|  | l | B5l | 10
|  | m | B5m | 11
|  | n | B5n | 12
|  | x | B5x | 13
|  | y | B5y | 14
|  | z | B5z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A143 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 41.66
207 | A143 | a | A143a | [10 empty] | 41.66 | 41.66 | 0
|  | b | A143b | 1 | 29C-71185 | 9:34 | 10:10 | 10:30 | 10:35 | 11 | 19.5 | 36.8 | 3.2 | 31.9339 | 33.6 | 1.6661 | X
|  | c | A143c | 2 | 29C-74360 | 9:48 | 10:30 | 11:15 | 11:20 | 11 | 19.5 | 27.35 |  |  | 24.84 |  | X
|  | d | A143d | 3 | 29C-74233 | 10:00 | 10:55 | 11:30 | 11:35 | 11 | 20 | 17.9 |  |  | 15.21 |  | X
|  | e | A143e | 4 | 29C-71185 | 10:25 | 11:30 | 11:55 | 12:00 | 10 | 18 |  |  |  | 6.7
|  | f | A143f | 5
|  | g | A143g | 6
|  | h | A143h | 7
|  | i | A143i | 8
|  | k | A143k | 9
|  | l | A143l | 10
|  | m | A143m | 11
|  | n | A143n | 12
|  | x | A143x | 13
|  | y | A143y | 14
|  | z | A143z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B4 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.71
208 | B4 | a | B4a | [10 empty] | 28.71 | 28.71 | 0
|  | b | B4b | 1 | 29C-74233 | 21:35 | 22:25 | 22:40 | 23:00 | 14 | 19 | 28.35 | 20.75 | 0.85788 | 7.6 | 6.7421 | X
|  | c | B4c | 2
|  | d | B4d | 3
|  | e | B4e | 4
|  | f | B4f | 5
|  | g | B4g | 6
|  | h | B4h | 7
|  | i | B4i | 8
|  | k | B4k | 9
|  | l | B4l | 10
|  | m | B4m | 11
|  | n | B4n | 12
|  | x | B4x | 13
|  | y | B4y | 14
|  | z | B4z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.034722 |  | A118 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 41.87
209 | A118 | a | A118a | [10 empty] | 41.87 | 41.87 | 0
|  | b | A118b | 1 | 29C-74289 | 0:26 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 11 | 18.5 | 37.8 | 3.2 | 32.1439 | 34.6 | 2.4561 | X
|  | c | A118c | 2 | 29C-71185 | 0:46 | 1:45 | 2:00 | 2:05 | 10 | 19 | 28.35 |  |  | 25.84 |  | X
|  | d | A118d | 3 | 29C-74233 | 0:55 | 1:55 | 2:10 | 2:15 | 11 | 18.5 | 18.9 |  |  | 16.1 |  | X
|  | e | A118e | 4 | 29C-74360 | 1:10 | 2:00 | 2:25 | 2:30 | 11 | 20 |  |  |  | 6.5
|  | f | A118f | 5
|  | g | A118g | 6
|  | h | A118h | 7
|  | i | A118i | 8
|  | k | A118k | 9
|  | l | A118l | 10
|  | m | A118m | 11
|  | n | A118n | 12
|  | x | A118x | 13
|  | y | A118y | 14
|  | z | A118z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.0625 |  | A119 | 4
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 41.68
210 | A119 | a | A119a | [10 empty] | 41.68 | 41.68 | 0
|  | b | A119b | 1 | 29C-74360 | 2:58 | 3:55 | 4:30 | 4:35 | 13 | 19 | 34.65 | 2.05 | 30.1855 | 32.6 | 2.4145 | X
|  | c | A119c | 2 | 29C-74233 | 3:35 | 4:05 | 4:45 | 4:50 | 13 | 19.5 | 25.2 |  |  | 21.1 |  | X
|  | d | A119d | 3 | 29C-74298 | 4:05 | 4:50 | 5:15 | 5:27 | 13 | 20 | 12.6 |  |  | 9.8 |  | X
|  | e | A119e | 4 | 29C-71185 | 5:00 | 5:45 | 5:53 | 6:00 | 4 | 19 |  |  |  | 6.3
|  | f | A119f | 5
|  | g | A119g | 6
|  | h | A119h | 7
|  | i | A119i | 8
|  | k | A119k | 9
|  | l | A119l | 10
|  | m | A119m | 11
|  | n | A119n | 12
|  | x | A119x | 13
|  | y | A119y | 14
|  | z | A119z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.024306 |  | B48 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 26.17
211 | B48 | a | B48a | [10 empty] | 26.17 | 26.17 | 0
|  | b | B48b | 1 | 29C-74298 | 20:50 | 21:30 | 21:40 | 22:15 | 13 | 20 | 25.7 | 20.7 | 0.30732 | 5 | 4.6927 | X
|  | c | B48c | 2
|  | d | B48d | 3
|  | e | B48e | 4
|  | f | B48f | 5
|  | g | B48g | 6
|  | h | B48h | 7
|  | i | B48i | 8
|  | k | B48k | 9
|  | l | B48l | 10
|  | m | B48m | 11
|  | n | B48n | 12
|  | x | B48x | 13
|  | y | B48y | 14
|  | z | B48z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.038194 |  | A108 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 1200
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 34.43
212 | A108 | a | A108a | [10 empty] | 34.43 | 34.43 | 0
|  | b | A108b | 1 | 29C-74360 | 3:05 | 4:35 | 4:45 | 4:53 | 13 | 20 | 30.85 | 2.45 | 22.9355 | 28.4 | 5.4645 | X
|  | c | A108c | 2 | 29C-74298 | 3:10 | 4:50 | 5:15 | 5:24 | 13 | 19 | 21.4 |  |  | 17.7 |  | X
|  | d | A108d | 3 | 29C-74233 | 3:20 | 5:05 | 5:33 | 5:40 | 13 | 19 |  |  |  | 6.4 |  | X
|  | e | A108e | 4
|  | f | A108f | 5
|  | g | A108g | 6
|  | h | A108h | 7
|  | i | A108i | 8
|  | k | A108k | 9
|  | l | A108l | 10
|  | m | A108m | 11
|  | n | A108n | 12
|  | x | A108x | 13
|  | y | A108y | 14
|  | z | A108z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.016667 |  | B2 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.78
213 | B2 | a | B2a | [10 empty] | 29.78 | 29.78 | 0
|  | b | B2b | 1 | 29C-74360 | 13:36 | 14:20 | 14:36 | 14:35 | 7.5 | 19 | 23.05 | 2.45 | 14.8592 | 20.6 | 5.7408 | X
|  | c | B2c | 2 | 29C-71185 | 13:40 | 14:30 | 14:55 | 15:00 | 7.5 | 19 |  |  |  | 6.6 |  | X
|  | d | B2d | 3
|  | e | B2e | 4
|  | f | B2f | 5
|  | g | B2g | 6
|  | h | B2h | 7
|  | i | B2i | 8
|  | k | B2k | 9
|  | l | B2l | 10
|  | m | B2m | 11
|  | n | B2n | 12
|  | x | B2x | 13
|  | y | B2y | 14
|  | z | B2z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.010417 |  | B3 | 1
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.61
214 | B3 | a | B3a | [10 empty] | 28.61 | 28.61 | 0
|  | b | B3b | 1 | 29C-74298 | 19:50 | 20:25 | 20:30 | 20:45 | 14 | 19 | 20.35 | 13.85 | 0.75788 | 6.5 | 5.7421 | X
|  | c | B3c | 2
|  | d | B3d | 3
|  | e | B3e | 4
|  | f | B3f | 5
|  | g | B3g | 6
|  | h | B3h | 7
|  | i | B3i | 8
|  | k | B3k | 9
|  | l | B3l | 10
|  | m | B3m | 11
|  | n | B3n | 12
|  | x | B3x | 13
|  | y | B3y | 14
|  | z | B3z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.013889 |  | B46 | 2
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.27
215 | B46 | a | B46a | [10 empty] | 28.27 | 28.27 | 0
|  | b | B46b | 1 | 29C-71185 | 0:50 | 2:10 | 2:30 | 2:35 | 7.5 | 19 | 21.4 | 2.29 | 13.3492 | 19.11 | 5.7608 | X
|  | c | B46c | 2 | 29C-74298 | 1:05 | 2:20 | 2:45 | 2:50 | 7.5 | 19 |  |  |  | 4.76 |  | X
|  | d | B46d | 3
|  | e | B46e | 4
|  | f | B46f | 5
|  | g | B46g | 6
|  | h | B46h | 7
|  | i | B46i | 8
|  | k | B46k | 9
|  | l | B46l | 10
|  | m | B46m | 11
|  | n | B46n | 12
|  | x | B46x | 13
|  | y | B46y | 14
|  | z | B46z | 15
STT |  |  |  | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu | 0.090278 |  | B47 | 3
[6 empty] | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  | Đk cọc | 800
[18 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 28.63
216 | B47 | a | B47a | [10 empty] | 28.63 | 28.63 | 0
|  | b | B47b | 1 | 29C-74298 | 22:58 | 0:15 | 0:50 | 0:57 | 14 | 20 | 27.35 | 1.63 | 0.77788 | 25.72 | 24.9421 | X
|  | c | B47c | 2 | 29C-74233 | 23:05 | 0:40 | 1:15 | 1:27 | 6 | 20 | 25.2 |  |  | 22.5 |  | X
|  | d | B47d | 3 | 29C-74298 | 2:15 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 9 | 19 |  |  |  | 5 |  | X
|  | e | B47e | 4
|  | f | B47f | 5
|  | g | B47g | 6
|  | h | B47h | 7
|  | i | B47i | 8
|  | k | B47k | 9
|  | l | B47l | 10
|  | m | B47m | 11
|  | n | B47n | 12
|  | x | B47x | 13
|  | y | B47y | 14
|  | z | B47z | 15

## 5.BBLMBT2
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [13 empty] | BP2
- - - o0o - - -
2016-04-06
BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG
SỐ:TGHL-HT-B1/800/LMTN
DỰ ÁN: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Cọc số: | B1
2016-04-06
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long | [6 empty] | 1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
2 - Đại diện Tư vấn giám sát : Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech | [8 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HANTECH
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh |  | Cán bộ BQLDA
4 - Đơn vị cung cấp bê tông: |  | ............................................................................................. | [6 empty] | Nguyễn Thành Niên |  | Cán bộ BQLDA
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  | ..................................... | Nguyễn Tiến Long |  | TVGS | Đất san lấp
Chúng tôi cùng nhau chứng kiến việc Lấy mẫu tại hiện trường. | [5 empty] | Quảng Ninh : 2017 |  | ..................................... | Lê Minh Châu |  | TVGS | Đất sét chạm đá | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing
Kích thước đúc mẫu bê tông 150x150x150mm. | [7 empty] | ..................................... | Phạm Văn Trà |  | CBKT | Đá
TT | Biển kiểm soát của xe | Giờ lấy mẫu | Số hiệu mẫu | Kết quả độ sụt BT | Số lượng mẫu | Ghi chú |  | ..................................... | Đinh Văn Hưởng |  | CBKT | Hang Caster
1 | 14C-00534 | 19:55 | 1-1;1-2;1-3 | 19 | 9 |  | 1 | ..................................... | Nguyễn Duy Long |  | CBKT | Đá
2 | 14P-0582 | 20:17 | 2-1;2-2;2-3 | 18.5 | 9 |  | 2 | ..................................... | Phạm Văn Tú |  | CBKT
3 | 14C-10388 | 20:50 | 3-1;3-2;3-3 | 19.5 | 9 |  | 3 | ..................................... |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
Nhận xét: |  | Các mẫu lấy đúng tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu để thí nghiệm | [7 empty] | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
Kết luận: |  | Đồng ý cho bảo quản mẫu, lưu và để thí nghiệm |  |  |  |  | 0:05 | 0.0034722 |  | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
BAN QLDA TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ CUNG CẤP BT

## 5.BBLMBT (hidden)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- - - o0o - - -
2016-04-06
BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG
SỐ:TGHL-HT-B1/800/LMTN
DỰ ÁN: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Cọc số: | B1
2016-04-06
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long | [6 empty] | 1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
2 - Đại diện Tư vấn giám sát : Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech | [8 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HANTECH
Ông (Bà): | Nguyễn Duy Long |  | Chức vụ: | CBKT
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh |  | Cán bộ BQLDA
4 - Đơn vị cung cấp bê tông: |  | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | [6 empty] | Nguyễn Thành Niên |  | Cán bộ BQLDA
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  | ..................................... | Nguyễn Tiến Long |  | TVGS | Đất san lấp
Chúng tôi cùng nhau chứng kiến việc Lấy mẫu tại hiện trường. | [7 empty] | ..................................... | Lê Minh Châu |  | TVGS | Đất sét chạm đá | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing
Kích thước đúc mẫu bê tông 150x150x150mm. | [7 empty] | ..................................... | Phạm Văn Trà |  | CBKT | Đá
TT | Biển kiểm soát của xe | Giờ lấy mẫu | Số hiệu mẫu | Kết quả độ sụt BT | Số lượng mẫu | Ghi chú |  | ..................................... | Đinh Văn Hưởng |  | CBKT | Hang Caster
1 | 14C-00534 | 3:20 | 1-1;1-2;1-3 | 19 | 9 |  | 1 | ..................................... | Nguyễn Duy Long |  | CBKT | Đá
2 | 14P-0582 | 3:30 | 2-1;2-2;2-3 | 18.5 | 9 |  | 2 | ..................................... | Phạm Văn Tú |  | CBKT
3 | 14C-10388 | 4:20 | 3-1;3-2;3-3 | 19.5 | 9 |  | 3 | ..................................... |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
Nhận xét: |  | Các mẫu lấy đúng tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu để thí nghiệm | [7 empty] | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
Kết luận: |  | Đồng ý cho bảo quản mẫu, lưu và để thí nghiệm | [7 empty] | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
BAN QLDA TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ CUNG CẤP BT

## ĐTBBLMBT (hidden)
STT | Tên cọc | Ban quản lý dự án |  |  |  | TVGS |  |  |  | Nhà thầu |  |  |  | Cung cấp bê tông |  |  | Xe lấy mẫu |  |  |  | Giờ lấy mẫu |  |  |  | Độ sụt của bê tông
|  | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | ông: | chứ vụ: | công ty | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | A60 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:37 | 2:03 | 3:07 |  | 19 | 20 | 20 |  | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh |  |  |  | 3
2 | B39 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 6:10 |  |  |  | 19 |  |  |  | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát |  |  |  | 1
3 | B33 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 21:45 |  |  |  | 18 | 19 |  |  | ..................................... |  |  |  | 2
4 | A43 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:20 | 1:30 | 1:45 |  | 19 | 20 | 18.5 | [5 empty] | 3
5 | B31 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 3:22 | 3:32 | [10 empty] | 2
6 | A63 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:10 | 9:20 | 10:10 |  | 18 | 19 | 19 | [5 empty] | 3
7 | B32 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 22:25 | 23:03 |  |  | 19 | 20 | [6 empty] | 2
8 | A46 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Thế | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:50 | 6:00 | 6:20 |  | 19 | 19 | 18.5 | [5 empty] | 3
9 | A67 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:05 | 14:15 | 16:10 |  | 19 | 19 | 18 |  | Hoàng Hữu Luân |  | Cán bộ BQLDA |  | 3
10 | B34 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 0:50 | 1:10 |  |  | 18.5 | 18.5 |  |  | Nguyễn Văn Mạnh |  | Cán bộ BQLDA |  | 2
11 | B35 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 5:55 | 6:00 |  |  | 19 | 19 |  |  | Nguyễn Thành Niên |  | Cán bộ BQLDA |  | 2
12 | B37 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trinh Duy Hạnh | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 4:10 | 4:15 |  |  | 19 | 19 |  |  | Nguyễn Tiến Long |  | TVGS |  | 2
13 | A129 | Hoàng Hữu Luân | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 6:12 | 6:23 | 7:11 |  | 18.5 | 19 | 19.5 |  | Lê Minh Châu |  | Trưởng đoàn TVGS | TVGS | 3
14 | B38 | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 3:50 | 3:55 | [6 empty] | Trinh Duy Hạnh |  | TVGS |  | 2
15 | B1 | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 3:20 | 3:30 | 4:20 | [5 empty] | Phạm Văn Trà |  | CBKT |  | 3
16 | A20 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 6 |  | 23:40 | 23:50 | 0:40 | [5 empty] | Đinh Văn Hưởng |  | CBKT |  | 3
17 | A19 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 4 |  | 23:10 | 23:15 | 0:50 | [5 empty] | Nguyễn Duy Long |  | CBKT |  | 3
18 | A126 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 4 |  | 3:00 | 3:10 | 3:50 | [5 empty] | Tạ Văn Tú |  | CBKT |  | 3
19 | A151 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 19:00 | 20:00 | 21:55 | [5 empty] | ..................................... |  | CBKT |  | 3
20 | B28 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 |  |  |  | 1:00 | [7 empty] | Đinh Văn Thế |  | CBKT |  | 1
21 | A1 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 3 |  | 9:40 | 9:50 | 10:00 | [5 empty] | Ngô Mạnh Hiếu |  | Trưởng đoàn TVGS |  | 3
22 | A27 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 4 |  | 16:20 | 16:30 | 17:30 | [5 empty] | Đặng Văn Huấn |  | Phó đoàn TVGS |  | 3
23 | A3 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 3 |  | 19:10 | 19:20 | 19:40 | [5 empty] | Đinh Mạnh Toàn |  | CBKT |  | 3
24 | A121 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 3 |  |  | 2:10 | 3:05 | [6 empty] | Vũ Đình Chiến |  | Cán bộ BQLDA |  | 2
25 | B30 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 10:30 | 10:40 | 11:35 | [5 empty] | Phạm Văn Vương |  | CBKT |  | 3
26 | A33 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 6:50 | 7:05 | [6 empty] | Đặng Văn Trình |  | CBKT |  | 2
27 | A2 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 10:00 | 10:10 | 11:15 | [5 empty] | Lê Minh Ngọc |  | TVGS |  | 3
28 | A4 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 14:00 | 14:20 | 14:35 | [5 empty] | Nguyễn Tiến Thăng |  | TVGS |  | 3
29 | A29 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 21:55 | 22:25 | 22:35 | [9 empty] | 3
30 | A120 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 9:10 | 9:25 | 9:40 | [9 empty] | 3
31 | A144 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 19:00 | 18:45 | 19:20 | [9 empty] | 3
32 | A30 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 9:05 | 9:18 | 9:30 | [9 empty] | 3
33 | A5 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 | 3 |  | 1:45 | 2:00 | 2:10 | [9 empty] | 3
34 | B29 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1 | 1 | 2 |  |  | 18:40 | 19:22 | [10 empty] | 2
35 | A156 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 4 |  | 23:30 | 23:50 | 0:20 | [9 empty] | 3
36 | A28 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 15:45 | 16:00 | 16:05 | [9 empty] | 3
37 | A145 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 16:40 | 16:50 | 17:10 | [9 empty] | 3
38 | A31 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:20 | 3:55 | 4:10 | [9 empty] | 3
39 | A6 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 11:20 | 11:40 | 14:20 | [9 empty] | 3
40 | B27 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 |  |  | 22:30 | 22:52 | [10 empty] | 2
41 | A122 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 5:32 | 5:55 | [10 empty] | 2
42 | A8 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:10 | 2:30 | 3:25 | [9 empty] | 3
43 | A146 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 8:10 | 8:25 | 9:10 | [9 empty] | 3
44 | A124 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 0:40 | 0:50 | 1:25 | [9 empty] | 3
45 | A7 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 3:32 | 3:42 | 4:08 | [9 empty] | 3
46 | A128 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 |  |  | 3:50 | 4:15 | [10 empty] | 2
47 | A34 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 | 7 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 8:10 | [8 empty] | 4
48 | A125 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 |  |  | 16:05 | 16:25 | [10 empty] | 2
49 | A148 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Trưởng đoàn TVGS | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 21:05 | 21:35 | 21:58 | [9 empty] | 3
50 | A127 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 22:13 | 22:28 | 23:22 | [9 empty] | 3
51 | A32 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 22:15 | 22:20 | 22:30 | [9 empty] | 3
52 | A123 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:40 | 4:05 | 6:22 | [9 empty] | 3
53 | A35 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:10 | 2:25 | [10 empty] | 2
54 | A147 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 22:50 | 23:00 | 23:20 | [9 empty] | 3
55 | A36 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 3:05 | 3:15 | [10 empty] | 2
56 | A45 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:10 | 3:30 | 4:20 | [9 empty] | 3
57 | A37 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 17:22 | 17:35 | 19:32 | [9 empty] | 3
58 | A10 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:48 | 3:12 | [10 empty] | 2
59 | A149 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 23:20 | 23:40 | 0:00 | [9 empty] | 3
60 | A44 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 12:00 | 0:17 | [10 empty] | 2
61 | A40 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 4:00 | 4:05 | 4:15 | [9 empty] | 3
62 | A38 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 15:25 | 16:35 | [10 empty] | 2
63 | A153 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 21:20 | 21:30 | 22:06 | [9 empty] | 3
64 | A52 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:08 | 5:58 | 6:31 | [9 empty] | 3
65 | A150 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 22:05 | 23:00 | 23:20 | [9 empty] | 3
66 | A62 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 3:15 | 3:35 | [10 empty] | 2
67 | A41 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Long | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 18:22 | 18:42 | 19:42 | [9 empty] | 3
68 | A61 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 14:10 | 14:28 | [10 empty] | 2
69 | A152 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:35 | 4:55 | 5:50 | [9 empty] | 3
70 | A53 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 18:22 | 18:42 | 19:42 | [9 empty] | 3
71 | A48 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | 1 | 2 | 3 |  | 18:35 | 19:32 | 19:57 | [9 empty] | 3
72 | A9 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 1:01 | 1:18 | [10 empty] | 2
73 | A131 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 23:30 | 23:45 | 11:56 | [9 empty] | 3
74 | A39 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | TVGS | ..................................... | ..................................... | Tạ Văn Tú | CBKT | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 4 |  | 23:00 | 23:10 | 0:45 | [9 empty] | 3
75 | A42 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Thế | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:50 | 1:00 | 1:50 | [9 empty] | 3
76 | B36 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:50 | 2:55 | [10 empty] | 2
77 | B40 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 11:50 | 12:05 | [10 empty] | 2
78 | A47 | Nguyễn Văn Mạnh | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Tạ Văn Tú | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 22:05 | 22:15 | 22:50 | [9 empty] | 3
79 | A92 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 12:50 | 12:55 | 13:05 | [9 empty] | 3
80 | A51 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 11:35 | 11:40 | 11:55 | [9 empty] | 3
81 | B41 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 6:40 | 7:25 | [10 empty] | 2
82 | A139 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:56 | 3:05 | 3:42 | [9 empty] | 3
83 | A49 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:05 | 14:10 | 14:20 | [9 empty] | 3
84 | B26 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 20:50 | 21:05 | [10 empty] | 2
85 | A83 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:10 | 2:20 | 2:45 | [9 empty] | 3
86 | B42 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Vương | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 14:15 | [11 empty] | 1
87 | A130 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:40 | 2:45 | 3:00 | [9 empty] | 3
88 | BP1 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 20:45 | 20:50 | 21:00 | [9 empty] | 3
89 | A85 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Trình | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:10 | 14:20 | 14:33 | [9 empty] | 3
90 | A50 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 18:35 | 18:45 | 19:10 | [9 empty] | 3
91 | A54 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 1:10 | 1:20 | [10 empty] | 2
92 | A140 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 22:15 | 22:25 | 22:40 | [9 empty] | 3
93 | A82 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:50 | 4:00 | 4:10 | [9 empty] | 3
94 | A59 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 1:15 | 1:25 | [10 empty] | 2
95 | A55 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:15 | 14:35 | 15:00 | [9 empty] | 3
96 | A137 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 23:15 | 23:25 | 23:40 | [9 empty] | 3
97 | A68 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 19:35 | 19:50 | 20:00 | [9 empty] | 3
98 | A56 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:15 | 0:25 | 0:40 | [9 empty] | 3
99 | A58 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:25 | 2:35 | 2:50 | [9 empty] | 3
100 | A138 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 10:20 | 10:30 | 10:50 | [9 empty] | 3
101 | A11 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 16:35 | 16:50 | [10 empty] | 2
102 | A57 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 18:15 | 18:25 | [10 empty] | 2
103 | A12 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:17 | 2:33 | 2:45 | [9 empty] | 3
104 | A93 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 4:03 | 4:16 | [10 empty] | 2
105 | A77 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 3:00 | 3:15 | [10 empty] | 2
106 | A136 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:35 | 1:45 | 2:00 | [9 empty] | 3
107 | A81 | ..................................... | ..................................... | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:57 | 4:06 | 5:20 | [9 empty] | 3
108 | A66 | ..................................... | ..................................... | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Duy Long | CBKT | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 6:21 | 6:25 | 6:30 | [9 empty] | 3
109 | B25 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 13:25 | 13:35 | [10 empty] | 2
110 | A13 | ..................................... | ..................................... | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 18:50 | 19:00 | 19:15 | [9 empty] | 3
111 | A155 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:35 | 1:50 | 2:05 | [9 empty] | 3
112 | B43 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 2 |  |  |  | 13:30 | [11 empty] | 1
113 | A135 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:20 | 2:35 | 2:45 | [9 empty] | 3
114 | B24 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:30 | 2:35 | [10 empty] | 2
115 | A154 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 19:50 | 20:10 | 20:15 | [9 empty] | 3
116 | BP4 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:10 | 2:20 | [10 empty] | 2
117 | A65 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:35 | 5:50 | 6:20 | [9 empty] | 3
118 | A69 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 14:30 | 15:25 | [10 empty] | 2
119 | A158 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 23:20 | 23:30 | [10 empty] | 2
120 | B44 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 1:10 | [11 empty] | 1
121 | A73 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 15:30 | 15:45 | 15:12 | [9 empty] | 3
122 | A14 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 23:40 | 23:55 | [10 empty] | 2
123 | BP3 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 5:35 | 5:45 | [10 empty] | 2
124 | A74 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:35 | 2:45 | 3:10 | [9 empty] | 3
125 | A76 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Nguyễn Duy Long | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 15:00 | 15:15 | [10 empty] | 2
126 | A157 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Tạ Văn Tú | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 12:20 | 12:30 | 13:15 | [9 empty] | 3
127 | A75 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Tạ Văn Tú | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 7:50 | 7:56 | 8:00 | [9 empty] | 3
128 | A15 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 22:15 | 22:25 | [10 empty] | 2
129 | A16 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:15 | 5:25 | 5:45 | [9 empty] | 3
130 | A159 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:45 | 1:50 | 2:15 | [9 empty] | 3
131 | A18 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 12:40 | 12:50 | [10 empty] | 2
132 | A17 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 19:40 | 19:55 | 20:20 | [9 empty] | 3
133 | A78 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:45 | 2:00 | 2:10 | [9 empty] | 3
134 | A71 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:05 | 5:15 | 5:30 | [9 empty] | 3
135 | B23 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 18:50 | 19:10 | [10 empty] | 2
136 | A133 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:20 | 14:40 | 15:02 | [9 empty] | 3
137 | A70 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 19:35 | 19:52 | [10 empty] | 2
138 | A79 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 16:10 | 16:15 | 16:30 | [9 empty] | 3
139 | A72 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 10:20 | 10:30 | 10:45 | [9 empty] | 3
140 | A80 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 2:25 | 2:50 | 3:05 | [9 empty] | 3
141 | A132 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:35 | 0:55 | 1:10 | [9 empty] | 3
142 | A87 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:50 | 2:05 | 3:35 | [9 empty] | 3
143 | A64 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:00 | 5:10 | 5:20 | [9 empty] | 3
144 | A160 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Thăng | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 15:00 | 15:20 | 15:30 | [9 empty] | 3
145 | A134 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:15 | 3:25 | 3:40 | [9 empty] | 3
146 | A84 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 8:30 | 8:40 | 9:05 | [9 empty] | 3
147 | B45 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 0:40 | 0:45 | [10 empty] | 2
148 | A90 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 17:40 | 17:55 | 18:10 | [9 empty] | 3
149 | A88 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:45 | 5:50 | 6:10 | [9 empty] | 3
150 | A21 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Tiến Thăng | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 13:00 | 13:15 | 13:30 | [9 empty] | 3
151 | A91 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 17:35 | 17:40 | 18:10 | [9 empty] | 3
152 | A86 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:25 | 0:30 | 0:50 | [9 empty] | 3
153 | A100 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 13:15 | 13:25 | [10 empty] | 2
154 | A141 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:05 | 3:22 | 4:15 | [9 empty] | 3
155 | A161 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 10:10 | 10:20 | 10:50 | [9 empty] | 3
156 | A94 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 17:15 | 17:25 | [10 empty] | 2
157 | A95 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:27 | 3:42 | 3:46 | [9 empty] | 3
158 | A96 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 7:10 | 7:20 | [10 empty] | 2
159 | A22 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Ngọc | TVGS | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 18:06 | 18:27 | 19:15 | [9 empty] | 3
160 | A89 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 16:45 | 16:50 | 17:10 | [9 empty] | 3
161 | B22 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 21:50 | 22:00 | [10 empty] | 2
162 | A98 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 11:25 | 11:40 | [10 empty] | 2
163 | A97 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 13:15 | 13:20 | [10 empty] | 2
164 | A110 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 20:20 | 20:25 | 20:40 | [9 empty] | 3
165 | A99 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 20:15 | 20:25 | [10 empty] | 2
166 | B17 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 23:40 | 23:50 | [10 empty] | 2
167 | B16 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 19:50 | 20:00 | [10 empty] | 2
168 | A24 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 1:40 | 1:50 | [10 empty] | 2
169 | A26 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 21:15 | 21:20 | 22:00 | [9 empty] | 3
170 | A109 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:35 | 1:40 | 1:50 | [9 empty] | 3
171 | A107 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 14:40 | 15:05 | 15:37 | [9 empty] | 3
172 | BP2 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 17:40 | 18:05 | [10 empty] | 2
173 | B18 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 23:35 | 23:40 | [10 empty] | 2
174 | A111 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 3:10 | 3:15 | 3:50 | [9 empty] | 3
175 | A112 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 10:57 | 11:20 | 11:55 | [9 empty] | 3
176 | B6 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 1:40 | [11 empty] | 1
177 | A23 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 19:50 | 19:55 | [10 empty] | 2
178 | A142 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 6:20 | 6:40 | 6:45 | [9 empty] | 3
179 | A25 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:05 | 5:20 | 6:25 | [9 empty] | 3
180 | A114 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:20 | 10:07 | 10:25 | [9 empty] | 3
181 | B15 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 17:20 | 18:15 | [10 empty] | 2
182 | B7 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 23:40 | [11 empty] | 1
183 | A101 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:25 | 9:40 | 10:50 | [9 empty] | 3
184 | B13 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 16:20 | 17:10 | [10 empty] | 2
185 | B14 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 2:50 | [7 empty] | Nguyễn Minh Tân | TVGS |  |  | 1
186 | A113 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:10 | 9:20 | 9:40 | [9 empty] | 3
187 | A102 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 13:27 | 14:40 | 14:55 | [9 empty] | 3
188 | B8 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 2:45 | [11 empty] | 1
189 | A104 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 12:10 | 12:20 | 12:35 | [9 empty] | 3
190 | A116 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:45 | 1:50 | 2:15 | [9 empty] | 3
191 | A105 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:35 | 9:45 | 9:55 | [9 empty] | 3
192 | A115 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 5:50 | 6:00 | 6:20 | [9 empty] | 3
193 | B9 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 16:15 | 16:20 | [10 empty] | 2
194 | A103 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:00 | 1:10 | 1:25 | [9 empty] | 3
195 | B12 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 4:10 | 4:20 | [10 empty] | 2
196 | B11 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Lê Minh Châu | Trưởng đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 17:25 | 17:40 | [10 empty] | 2
197 | A162 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:35 | 0:50 | 1:10 | [9 empty] | 3
198 | B21 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 22:15 | [11 empty] | 1
199 | A106 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:05 | 2:35
200 | B20 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 5:50 | [11 empty] | 1
201 | B49 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 18:50 | 19:00 | [10 empty] | 2
202 | A117 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 9:20 | 9:40 | 9:50 | [9 empty] | 3
203 | B19 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 12:05 | 12:55 | [10 empty] | 2
204 | A163 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 15:45 | 16:05 | 16:35 | [9 empty] | 3
205 | B10 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Phạm Văn Trà | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Mạnh Toàn | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 23:30 | [11 empty] | 1
206 | B5 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 9:15 | 9:30 | [10 empty] | 2
207 | A143 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 10:15 | 10:35 | 11:00 | [9 empty] | 3
208 | B4 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Trình | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 21:35 | [7 empty] | Đặng Văn Trình |  |  |  | 1
209 | A118 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Trình | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 1:30 | 1:50 | 2:00 | [9 empty] | 3
210 | A119 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 4:20 | 4:40 | 5:10 | [9 empty] | 3
211 | B48 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 21:35 | [11 empty] | 1
212 | A108 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 4:40 | 5:05 | 5:20 | [9 empty] | 3
213 | B2 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 14:25 | 14:45 | [10 empty] | 2
214 | B3 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | Đinh Quang Ninh | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 |  |  |  | 20:27 | [7 empty] | Đinh Quang Ninh |  |  |  | 1
215 | B46 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Nguyễn Minh Tân | TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 |  |  | 2:15 | 2:25 | [10 empty] | 2
216 | B47 | Vũ Đình Chiến | Cán bộ BQLDA | ..................................... | ..................................... | Đặng Văn Huấn | Phó đoàn TVGS | ..................................... | ..................................... | Đinh Văn Hưởng | CBKT | ..................................... | ..................................... | 0 | CBKT | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát | 1 | 2 | 3 |  | 0:30 | 0:55 | 2:52 | [9 empty] | 3
0

## N ĐO BT (hidden)
Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BIÊN BẢN THEO DÕI ĐỔ BÊ TÔNG CỌC KHOAN NHỒI
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [7 empty] | VP | 578.5
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU: |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM: |  | ĐƯỜNG 25/4, P.BẠCH ĐẰNG, TP.HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
STT | TÊN CỌC | TỔ MẪU | NGÀY ĐỔ | NGÀY NÉN R7 | KIỂM TRA | NGÀY NÉN R28 | KIỂM TRA | KL BT | ĐƠN VỊ BT
1 | B1 | 3 | 2016-04-06 | 2016-04-13 |  | 2016-05-04 |  | 18 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
2 | A19 | 3 | 2016-04-08 | 2016-04-15 |  | 2016-05-06 |  | 54 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
3 | A126 | 3 | 2016-04-12 | 2016-04-19 |  | 2016-05-10 |  | 30 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
4 | B2 | 2 | 2016-05-05 | 2016-05-12 |  | 2016-06-02 |  | 15 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
5 | B9 | 2 | 2016-05-05 | 2016-05-12 |  | 2016-06-02 |  | 16 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
6 | B13 | 2 | 2016-05-06 | 2016-05-13 |  | 2016-06-03 |  | 17 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
7 | B12 | 2 | 2016-05-06 | 2016-05-13 |  | 2016-06-03 |  | 16 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
8 | B11 | 2 | 2016-05-07 | 2016-05-14 |  | 2016-06-04 |  | 15 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
9 | B48 | 1 | 2016-05-07 | 2016-05-14 |  | 2016-06-04 |  | 13 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
10 | B10 | 1 | 2016-05-08 | 2016-05-15 |  | 2016-06-05 |  | 13 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
11 | B49 | 2 | 2016-05-08 | 2016-05-15 |  | 2016-06-05 |  | 15 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
12 | A26 | 3 | 2016-05-09 | 2016-05-16 |  | 2016-06-06 |  | 34 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
13 | A108 | 3 | 2016-05-09 | 2016-05-16 |  | 2016-06-06 |  | 39 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
14 | A24 | 2 | 2016-05-10 | 2016-05-17 |  | 2016-06-07 |  | 31 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
15 | A105 | 3 | 2016-05-10 | 2016-05-17 |  | 2016-06-07 |  | 38 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
16 | A25 | 3 | 2016-05-11 | 2016-05-18 |  | 2016-06-08 |  | 32 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
17 | A107 | 3 | 2016-05-11 | 2016-05-18 |  | 2016-06-08 |  | 34 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
18 | A104 | 3 | 2016-05-12 | 2016-05-19 |  | 2016-06-09 |  | 38.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
19 | A23 | 2 | 2016-05-12 | 2016-05-19 |  | 2016-06-09 |  | 27 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
20 | B47 | 3 | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | 2016-06-10 |  | 29 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
21 | A106 | 0 | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | 2016-06-10 |  | 35 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
22 | A103 | 3 | 2016-05-14 | 2016-05-21 |  | 2016-06-11 |  | 37 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
23 | A98 | 2 | 2016-05-14 | 2016-05-21 |  | 2016-06-11 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
24 | A22 | 3 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  | 2016-06-12 |  | 30 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
25 | B46 | 2 | 2016-05-15 | 2016-05-22 |  | 2016-06-12 |  | 15 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
26 | A102 | 3 | 2016-05-16 | 2016-05-23 |  | 2016-06-13 |  | 36 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
27 | A100 | 2 | 2016-05-16 | 2016-05-23 |  | 2016-06-13 |  | 25 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
28 | A21 | 3 | 2016-05-17 | 2016-05-24 |  | 2016-06-14 |  | 42.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
29 | A101 | 3 | 2016-05-17 | 2016-05-24 |  | 2016-06-14 |  | 35 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
30 | A99 | 2 | 2016-05-18 | 2016-05-25 |  | 2016-06-15 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
31 | B45 | 2 | 2016-05-18 | 2016-05-25 |  | 2016-06-15 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
32 | A111 | 3 | 2016-05-19 | 2016-05-26 |  | 2016-06-16 |  | 30 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
33 | A115 | 3 | 2016-05-20 | 2016-05-27 |  | 2016-06-17 |  | 52 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
34 | B3 | 1 | 2016-05-21 | 2016-05-28 |  | 2016-06-18 |  | 14 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
35 | A20 | 3 | 2016-05-21 | 2016-05-28 |  | 2016-06-18 |  | 49 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
36 | A96 | 2 | 2016-05-22 | 2016-05-29 |  | 2016-06-19 |  | 26 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
37 | A97 | 2 | 2016-05-22 | 2016-05-29 |  | 2016-06-19 |  | 25 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
38 | A110 | 3 | 2016-05-23 | 2016-05-30 |  | 2016-06-20 |  | 40 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
39 | A114 | 3 | 2016-05-24 | 2016-05-31 |  | 2016-06-21 |  | 53.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
40 | A119 | 3 | 2016-05-25 | 2016-06-01 |  | 2016-06-22 |  | 43 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
41 | A151 | 3 | 2016-11-03 | 2016-11-10 |  | 2016-12-01 |  | 33 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
42 | B28 | 1 | 2016-11-03 | 2016-11-10 |  | 2016-12-01 |  | 9.5 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
43 | A1 | 3 | 2016-11-04 | 2016-11-11 |  | 2016-12-02 |  | 19.5 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
44 | A27 | 3 | 2016-11-04 | 2016-11-11 |  | 2016-12-02 |  | 23 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
45 | A3 | 3 | 2016-11-04 | 2016-11-11 |  | 2016-12-02 |  | 28 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
46 | A121 | 2 | 2016-11-05 | 2016-11-12 |  | 2016-12-03 |  | 24 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
47 | B30 | 3 | 2016-11-05 | 2016-11-12 |  | 2016-12-03 |  | 16 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
48 | A33 | 2 | 2016-11-06 | 2016-11-13 |  | 2016-12-04 |  | 38.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
49 | A2 | 3 | 2016-11-06 | 2016-11-13 |  | 2016-12-04 |  | 18.5 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
50 | A4 | 3 | 2016-11-06 | 2016-11-13 |  | 2016-12-04 |  | 23 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
51 | A29 | 3 | 2016-11-07 | 2016-11-14 |  | 2016-12-05 |  | 24 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
52 | A120 | 3 | 2016-11-07 | 2016-11-14 |  | 2016-12-05 |  | 28 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
53 | A144 | 3 | 2016-11-08 | 2016-11-15 |  | 2016-12-06 |  | 32 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
54 | A30 | 3 | 2016-11-08 | 2016-11-15 |  | 2016-12-06 |  | 44.5 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
55 | A5 | 3 | 2016-11-08 | 2016-11-15 |  | 2016-12-06 |  | 25 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
56 | B29 | 2 | 2016-11-09 | 2016-11-16 |  | 2016-12-07 |  | 11.5 | dựng số 18.1 |  |  | dựng số 18.1 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
57 | A156 | 3 | 2016-11-09 | 2016-11-16 |  | 2016-12-07 |  | 26 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
58 | A28 | 3 | 2016-11-10 | 2016-11-17 |  | 2016-12-08 |  | 23 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
59 | A145 | 3 | 2016-11-10 | 2016-11-17 |  | 2016-12-08 |  | 29 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
60 | A31 | 3 | 2016-11-10 | 2016-11-17 |  | 2016-12-08 |  | 44.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
61 | A6 | 3 | 2016-11-11 | 2016-11-18 |  | 2016-12-09 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
62 | B27 | 2 | 2016-11-11 | 2016-11-18 |  | 2016-12-09 |  | 12.5 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
63 | A122 | 2 | 2016-11-12 | 2016-11-19 |  | 2016-12-10 |  | 21 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
64 | A8 | 3 | 2016-11-12 | 2016-11-19 |  | 2016-12-10 |  | 23 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
65 | A146 | 3 | 2016-11-12 | 2016-11-19 |  | 2016-12-10 |  | 31 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
66 | A124 | 3 | 2016-11-13 | 2016-11-20 |  | 2016-12-11 |  | 21 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
67 | A7 | 3 | 2016-11-13 | 2016-11-20 |  | 2016-12-11 |  | 21 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
68 | A128 | 2 | 2016-11-14 | 2016-11-21 |  | 2016-12-12 |  | 20 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
69 | A34 | 4 | 2016-11-14 | 2016-11-21 |  | 2016-12-12 |  | 56 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
70 | A125 | 2 | 2016-11-14 | 2016-11-21 |  | 2016-12-12 |  | 20 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
71 | A148 | 3 | 2016-11-15 | 2016-11-22 |  | 2016-12-13 |  | 31 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
72 | A127 | 3 | 2016-11-15 | 2016-11-22 |  | 2016-12-13 |  | 28 | Quảng Ninh |  |  | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
73 | A32 | 3 | 2016-11-16 | 2016-11-23 |  | 2016-12-14 |  | 38 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
74 | A123 | 3 | 2016-11-16 | 2016-11-23 |  | 2016-12-14 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
75 | A35 | 2 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | X | 2016-12-14 | X | 20 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
76 | A147 | 3 | 2016-11-17 | 2016-11-24 | X | 2016-12-15 | X | 36 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
77 | A36 | 2 | 2016-11-17 | 2016-11-24 | X | 2016-12-15 | X | 22 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
78 | A45 | 3 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | X | 2016-12-16 | X | 22 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
79 | A37 | 3 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | X | 2016-12-16 | X | 23 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
80 | A10 | 2 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | X | 2016-12-16 | X | 21 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
81 | A149 | 3 | 2016-11-19 | 2016-11-26 | X | 2016-12-17 | X | 32 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
82 | A44 | 2 | 2016-11-19 | 2016-11-26 | X | 2016-12-17 | X | 21 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
83 | A40 | 3 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | X | 2016-12-18 | X | 47 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
84 | A38 | 2 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | X | 2016-12-19 | X | 19 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
85 | A153 | 3 | 2016-11-20 | 2016-11-27 | X | 2016-12-18 | X | 44 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
86 | A52 | 3 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | X | 2016-12-19 | X | 21.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
87 | A150 | 3 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | X | 2016-12-20 | X | 33.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
88 | A62 | 2 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | X | 2016-12-21 | X | 20 | Vượng Phát |  | 1 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
89 | A41 | 3 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | X | 2016-12-20 | X | 32 | Vượng Phát |  | 2 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
90 | A61 | 2 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | X | 2016-12-20 |  | 21.5 | Vượng Phát | 38 | 3 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
91 | A152 | 3 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | X | 2016-12-21 |  | 32 | Vượng Phát |  | 4 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
92 | A53 | 3 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | X | 2016-12-21 |  | 23.5 | Vượng Phát |  | 5 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
93 | A48 | 3 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | X | 2016-12-22 |  | 30 | Quảng Ninh |  | 6 | Quảng Ninh | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
94 | A9 | 2 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | X | 2016-12-22 |  | 21 | Vượng Phát |  | 7 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
95 | A131 | 3 | 2016-11-24 | 2016-12-01 | X | 2016-12-22 |  | 34 | Vượng Phát |  | 8 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
96 | A39 | 3 | 2016-11-25 | 2016-12-02 | X | 2016-12-23 |  | 43.5 | Vượng Phát |  | 9 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
97 | A60 | 3 | 2016-11-25 | 2016-12-02 | X | 2016-12-23 |  | 23.5 | Vượng Phát |  | 10 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
98 | B39 | 1 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | X | 2016-12-24 |  | 12 | Vượng Phát |  | 11 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
99 | B33 | 2 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | X | 2016-12-24 |  | 13.5 | Vượng Phát |  | 12 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
100 | A43 | 3 | 2016-11-26 | 2016-12-03 | X | 2016-12-24 |  | 34 | Vượng Phát |  | 13 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
101 | B31 | 2 | 2016-11-27 | 2016-12-04 | X | 2016-12-25 |  | 13 | Vượng Phát |  | 14 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
102 | A63 | 3 | 2016-11-27 | 2016-12-04 | X | 2016-12-25 |  | 54 | Vượng Phát |  | 15 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
103 | B32 | 2 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | X | 2016-12-26 |  | 13 | Vượng Phát |  | 16 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
104 | A46 | 3 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | X | 2016-12-26 |  | 33 | Vượng Phát |  | 17 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
105 | A67 | 3 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | X | 2016-12-26 |  | 29 | Vượng Phát |  | 18 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
106 | B34 | 2 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | X | 2016-12-27 |  | 12 | Vượng Phát |  | 19 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
107 | B35 | 2 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | X | 2016-12-27 |  | 12 | Vượng Phát |  | 20 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
108 | B37 | 2 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | X | 2016-12-28 |  | 12 | Vượng Phát |  | 21 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
109 | A129 | 3 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | X | 2016-12-28 |  | 44 | Vượng Phát |  | 22 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
110 | B38 | 2 | 2016-11-30 | 2016-12-07 | X | 2016-12-28 |  | 12 | Vượng Phát |  | 23 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
111 | A42 | 3 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | X | 2016-12-29 |  | 62 | Vượng Phát |  | 24 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
112 | B36 | 2 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | X | 2016-12-29 |  | 12 | Vượng Phát |  | 25 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
113 | B40 | 2 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | X | 2016-12-30 |  | 15 | Vượng Phát |  | 26 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
114 | A47 | 3 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | X | 2016-12-30 |  | 30.5 | Vượng Phát |  | 27 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
115 | A51 | 3 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | X | 2016-12-30 |  | 36 | Vượng Phát |  | 28 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
116 | B41 | 2 | 2016-12-03 | 2016-12-10 | X | 2016-12-31 |  | 13.5 | Vượng Phát |  | 29 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
117 | A49 | 3 | 2016-12-03 | 2016-12-10 | X | 2016-12-31 |  | 37 | Vượng Phát |  | 30 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
118 | B26 | 2 | 2016-12-04 | 2016-12-11 | X | 2017-01-01 |  | 19 | Vượng Phát |  | 31 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
119 | B42 | 1 | 2016-12-04 | 2016-12-11 | X | 2017-01-01 |  | 10 | Vượng Phát |  | 32 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
120 | BP1 | 3 | 2016-12-04 | 2016-12-11 | X | 2017-01-01 |  | 32 | Vượng Phát |  | 33 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
121 | A130 | 3 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | X | 2017-01-02 |  | 49 | Vượng Phát |  | 34 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
122 | A50 | 3 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | X | 2017-01-02 |  | 48 | Vượng Phát |  | 35 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
123 | A54 | 2 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | X | 2017-01-03 |  | 19 | Vượng Phát |  | 36 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
124 | A59 | 2 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | X | 2017-01-03 |  | 19 | Vượng Phát |  | 37 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
125 | A55 | 3 | 2016-12-06 | 2016-12-13 | X | 2017-01-03 |  | 25 | Vượng Phát |  | 38 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
126 | A68 | 3 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | X | 2017-01-04 |  | 23 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
127 | A56 | 3 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | X | 2017-01-04 |  | 34 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
128 | A58 | 3 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | X | 2017-01-05 |  | 30 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
129 | A11 | 2 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | X | 2017-01-05 |  | 23 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
130 | A57 | 2 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | X | 2017-01-05 |  | 30.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
131 | A12 | 3 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | X | 2017-01-06 |  | 20.6 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
132 | A77 | 2 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | X | 2017-01-06 |  | 25 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
133 | A136 | 3 | 2016-12-10 | 2016-12-17 | X | 2017-01-07 |  | 33.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
134 | A66 | 3 | 2016-12-10 | 2016-12-17 | X | 2017-01-07 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
135 | B25 | 2 | 2016-12-10 | 2016-12-17 | X | 2017-01-07 |  | 15 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
136 | A13 | 3 | 2016-12-11 | 2016-12-18 | X | 2017-01-08 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
137 | A155 | 3 | 2016-12-11 | 2016-12-18 | X | 2017-01-08 |  | 31.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
138 | A135 | 3 | 2016-12-12 | 2016-12-19 | X | 2017-01-09 |  | 28.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
139 | A154 | 3 | 2016-12-12 | 2016-12-19 |  | 2017-01-09 |  | 72 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
140 | BP4 | 2 | 2016-12-12 | 2016-12-19 |  | 2017-01-09 |  | 13 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
141 | A65 | 3 | 2016-12-13 | 2016-12-20 |  | 2017-01-10 |  | 61 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
142 | A69 | 2 | 2016-12-13 | 2016-12-20 |  | 2017-01-10 |  | 25.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
143 | A73 | 3 | 2016-12-14 | 2016-12-21 |  | 2017-01-11 |  | 33 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
144 | BP3 | 2 | 2016-12-14 | 2016-12-21 |  | 2017-01-11 |  | 16 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
145 | A74 | 3 | 2016-12-14 | 2016-12-21 |  | 2017-01-11 |  | 27 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
146 | A76 | 2 | 2016-12-15 | 2016-12-22 |  | 2017-01-12 |  | 27 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
147 | A157 | 3 | 2016-12-15 | 2016-12-22 |  | 2017-01-12 |  | 35 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
148 | A75 | 3 | 2016-12-16 | 2016-12-23 |  | 2017-01-13 |  | 26 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
149 | A71 | 3 | 2016-12-16 | 2016-12-23 |  | 2017-01-13 |  | 49 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
150 | A133 | 3 | 2016-12-16 | 2016-12-23 |  | 2017-01-13 |  | 42 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
151 | A70 | 2 | 2016-12-17 | 2016-12-24 |  | 2017-01-14 |  | 31.5 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
152 | A72 | 3 | 2016-12-17 | 2016-12-24 |  | 2017-01-14 |  | 34 | Vượng Phát | 3380.1 | 26 | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
153 | A132 | 3 | 2016-12-18 | 2016-12-25 |  | 2017-01-15 |  | 50 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
154 | A64 | 3 | 2016-12-18 | 2016-12-25 |  | 2017-01-15 |  | 70 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
155 | A134 | 3 | 2016-12-19 | 2016-12-26 |  | 2017-01-16 |  | 43 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
156 | BP2 | 2 | 2016-12-19 | 2016-12-26 |  | 2017-01-16 |  | 16 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
157 | A14 | 2 | 2016-12-20 | 2016-12-27 |  | 2017-01-17 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
158 | A78 | 3 | 2016-12-20 | 2016-12-27 |  | 2017-01-17 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
159 | B43 | 1 | 2016-12-20 | 2016-12-27 |  | 2017-01-17 |  | 11 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
160 | A15 | 2 | 2016-12-22 | 2016-12-29 |  | 2017-01-19 |  | 24 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
161 | A79 | 3 | 2016-12-21 | 2016-12-28 |  | 2017-01-18 |  | 27 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
162 | A82 | 3 | 2016-12-22 | 2016-12-29 |  | 2017-01-19 |  | 27 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
163 | A87 | 3 | 2016-12-22 | 2016-12-29 |  | 2017-01-19 |  | 50 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
164 | A80 | 3 | 2016-12-22 | 2016-12-29 |  | 2017-01-19 |  | 26 | Vượng Phát |  |  | Vượng Phát | Công ty TNHH đầu tư và phát triển KD Vượng Phát
165 | [10 empty] | 679.5 | #N/A | #N/A
166 | [11 empty] | #N/A | #N/A
167 | [11 empty] | #N/A | #N/A
168 | [11 empty] | #N/A | #N/A
169 | [11 empty] | #N/A | #N/A
170 | [11 empty] | #N/A | #N/A
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Formulas:
NGÀY ĐỔ = VLOOKUP([TÊN CỌC],DT.NK!B:AZ,49,0)
NGÀY NÉN R7 = [NGÀY ĐỔ]+7
NGÀY NÉN R28 = [NGÀY ĐỔ]+28

## 6. BDBT
Số hiệu cọc : |  |  |  |  | B1 |  |  |  | Bảng 3 |  |  |  |  | 800
IV. ĐỔ BÊ TÔNG |  |  |  | tremie | [9 empty] | DiÖn tÝch: | 0.50265 | BP2 | -7
1. Chiều dài cọc(m): |  | 21.703 |  | (ống đổ BT) |  |  | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | KL bê tông | KL dån | Céng dånlý thuyết | bê tông LT | thực tế | lý thuyết | Lt giíi h¹n | thực tế
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | -29.703 | -29.703 | -29.703
2. Cao độ đỉnh cọc: |  | -0.353 | [5 empty] | Khối lượng bê tông (m3) |  | 1 | 8 | 8 | 8 | 15.9155 | 3.88 | -13.7875 | -13.7875 | -4.233
[6 empty] | Độ dâng bê tông ; m |  |  |  | 2 | 8 | 16 | 16 | 15.9155 | 1.01 | 2.128 | -7 | -1.363
3. Cao độ đáy cọc: |  | -29.703 | [7 empty] | 3 | 2 | 18 | 18 | 3.9789 | 0.2 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
4. Cốt cao độ cắt cọc: |  | -8 | [7 empty] | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
5. Ngày đổ bê tông cọc: |  | 2016-04-06 | [7 empty] | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
6. Thời gian đổ: |  | BP2 | [7 empty] | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 10 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
7. Thời tiết: |  | Bình thường | [7 empty] | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 12 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
8. Loại bê tông |  | B25 | [7 empty] | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
14
9. Chi tết về bê tông
Đặc điểm | Theo thiết kế |  | Theo thực tế | [7 empty] | 18
Cường độ (KG/cm2) | Mác B25 |  | Mác B25
Độ sụt (cm) | 19±1 |  | 19±1
Khối lượng(m3) | 11.406 |  | 18 | [7 empty] | Soi |  |  | #REF!
Chênh lệch (m3-%) | 6.594 |  | 57.81% | [7 empty] | Dat
Ống siêu âm (Sonic), mm | D (mm) | số lượng | Chiều dài (m) |  |  | Quảng Ninh : 2017
| D59,9 | 2 | 28.386
| D113,5 | 1 | 27.486
Ghi chú: |  |  |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CÔNG
Mác bê tông cọc thực tế được xác định thông qua kết quả nén mẫu bê tông R28 ngày

## Bien ban 2 (hidden)
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
[8 empty] | 2016-04-06 | [5 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
[14 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-T§/800 | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: §Þnh vÞ èng Casing cäc: B1 | [13 empty] | Tªn cäc | B1 |  |  |  | 0:05 | NB
[15 empty] | Giê bd |  |  | Ngµy
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu: | [13 empty] | §­êng kÝnh | 800
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu sing | 9:40 |  | 9:45 | 2016-04-06 | 0:20 | 9:20
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | 9:50 |  | 10:05 | 2016-04-06 | 0:20 | 9:30
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | nghiÖm thu lång thÐp | 17:45 |  | 18:00 | 2016-04-06 | 0:20 | 17:25
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | 19:40 |  | 0:00 | 0 | 0:20 | 19:20
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | 20:00 | 2016-04-06 | 21:00 | 2016-04-06 | 0:20 | 19:40
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | 2016-05-06 | 0:20 | 7:40
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.38889 | 2016-04-06
|  |  | KÕt thóc: | 0.39236 | 2016-04-06 | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5637 - 1991 : Qu¶n lý chÊt l­îng x©y l¾p c«ng tr×nh. Nguyªn t¾c c¬ b¶n | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
| TCVN 309 - 2004 : C«ng t¸c tr¾c ®¹c trong x©y dùng c«ng tr×nh | [12 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | §¬n vÞ cÊp bª t«ng | .........................
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Văn Long |  | Cán bộ trắc địa
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | Täa ®é tim cäc | [5 empty] | M¸y toµn ®¹c, th­íc mÐt |  |  |  |  | V
2 | §é æn ®Þnh Casing | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
3 | Cao ®é Casing, Cao ®é tù nhiªn | [5 empty] | M¸y toµn ®¹c, th­íc mÐt |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2016-04-06
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-T§/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· thi c«ng hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: |  |  |  | §Þnh vÞ èng Casing cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng trªn theo biªn b¶n
nghiÖm thu sè: |  |  |  | B1/ Nb-T§/800 |  |  |  | (Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé göi kÌm phiÕu
yªu cÇu nghiÖm thu).
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.40278 |  | 2016-04-06
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.39583 |  | 2016-04-06
[8 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng | [5 empty] | 0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
2016-04-06
Biªn b¶n sè: B1/ CV-T§/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: §Þnh vÞ èng Casing cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.40278 | 2016-04-06
|  | KÕt thóc: |  | 0.40625 | 2016-04-06
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 5637 - 1991 : Qu¶n lý chÊt l­îng x©y l¾p c«ng tr×nh. Nguyªn t¾c c¬ b¶n
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
TCVN 309 - 2004 : C«ng t¸c tr¾c ®¹c trong x©y dùng c«ng tr×nh
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-T§/800
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu | [7 empty] | B1/ Nb-T§/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | Täa ®é tim cäc | [5 empty] | M¸y toµn ®¹c, th­íc mÐt |  |  |  |  | V
2 | §é æn ®Þnh Casing | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
3 | Cao ®é Casing, Cao ®é tù nhiªn | [5 empty] | M¸y toµn ®¹c, th­íc mÐt |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
2016-04-06
[14 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-Ben/800 | [13 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Bentonite cäc: B1
[14 empty] | Tªn cäc | #REF! |  |  |  | 0:05 | NB
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | §­êng kÝnh | #REF!
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu sing | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0:15 | #REF!
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | nghiÖm thu lång thÐp | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.39583 | 2016-04-06 | [8 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | #REF!
|  |  | KÕt thóc: | 0.39931 | 2016-04-06
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KiÓm tra ®é nhít | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
2 | KiÓm tra PH | [5 empty] | Quú tÝm |  |  |  |  | V
3 | KiÓm tra tû träng | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
4 | KiÓm tra hµm l­îng c¸t | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2016-04-06
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-BEN/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· thi c«ng hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: |  |  |  | Bentonite cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng trªn theo biªn b¶n
nghiÖm thu sè: |  |  |  | B1/ Nb-BEN/800 |  |  |  | (Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé göi kÌm phiÕu
yªu cÇu nghiÖm thu).
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.40972 |  | 2016-04-06
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.40278 |  | 2016-04-06
®¬n vÞ thi c«ng
0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
2016-04-06
Biªn b¶n sè: B1/ CV-T§/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Bentonite cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.40972 | 2016-04-06
|  | KÕt thóc: |  | 0.42014 | 2016-04-06
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-BEN/800
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu | [7 empty] | B1/ Nb-BEN/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KiÓm tra ®é nhít | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
2 | KiÓm tra PH | [5 empty] | Quú tÝm |  |  |  |  | V
3 | KiÓm tra tû träng | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
4 | KiÓm tra hµm l­îng c¸t | [5 empty] | Bé thiÕt bÞ TN Bentonit |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
2016-04-06
[14 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-lt/800 | [13 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Lång thÐp cäc: B1
[14 empty] | Tªn cäc | #REF! |  |  |  | 0:05 | NB
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | §­êng kÝnh | #REF!
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu sing | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0:15 | #REF!
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | nghiÖm thu lång thÐp | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.72569 | 2016-04-06 | [8 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | #REF!
|  |  | KÕt thóc: | 0.72917 | 2016-04-06
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | §­êng kÝnh cèt thÐp | [5 empty] | Th­íc kÑp |  |  |  |  | V
2 | Sè l­îng thÐp chñ, thÐp ®ai | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
3 | Quy c¸ch gia c«ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
4 | Sè l­îng, chñng lo¹i èng siªu ©m | [5 empty] | Th­íc mÐt, trùc quan |  |  |  |  | V
5 | VÖ sinh | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2016-04-06
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-LT/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· thi c«ng hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: |  |  |  | Lång thÐp cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng trªn theo biªn b¶n
nghiÖm thu sè: |  |  |  | B1/ Nb-LT/800 |  |  |  | (Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé göi kÌm phiÕu
yªu cÇu nghiÖm thu).
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.73958 |  | 2016-04-06
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.73264 |  | 2016-04-06
®¬n vÞ thi c«ng
0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
2016-04-06
Biªn b¶n sè: B1/ CV-LT/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Lång thÐp cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.73958 | 2016-04-06
|  | KÕt thóc: |  | 0.75 | 2016-04-06
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-LT/800
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu | [7 empty] | B1/ Nb-LT/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | §­êng kÝnh cèt thÐp | [5 empty] | Th­íc kÑp |  |  |  |  | V
2 | Sè l­îng thÐp chñ, thÐp ®ai | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
3 | Quy c¸ch gia c«ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
4 | Sè l­îng, chñng lo¹i èng siªu ©m | [5 empty] | Th­íc mÐt, trùc quan |  |  |  |  | V
5 | VÖ sinh | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
0
[14 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-HK/800 | [13 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Lç khoan cäc: B1
[14 empty] | Tªn cäc | #REF! |  |  |  | 0:05 | NB
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | §­êng kÝnh | #REF!
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu sing | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0:15 | #REF!
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | nghiÖm thu lång thÐp | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.80556 | 0 | [8 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | #REF!
|  |  | KÕt thóc: | 0.80903 | 0
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KiÓm tra ®é l¾ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
2 | KiÓm tra dung dich khoan | [5 empty] | Bé thö Bentonite |  |  |  |  | V
3 | KiÓm tra neo gi÷ lång thÐp | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
4 | KiÓm tra vÖ sinh miÖng hè khoan | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
0
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-HK/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· thi c«ng hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc ®· thùc hiÖn: |  |  |  | Lç khoan cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng trªn theo biªn b¶n
nghiÖm thu sè: |  |  |  | B1/ Nb-HK/800 |  |  |  | (Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé göi kÌm phiÕu
yªu cÇu nghiÖm thu).
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.81944 |  | 0
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.8125 |  | 0
®¬n vÞ thi c«ng
0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
0
Biªn b¶n sè: B1/ CV-LT/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Lç khoan cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.81944 | 0
|  | KÕt thóc: |  | 0 | 0
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-HK/800
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu | [7 empty] | B1/ Nb-HK/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KiÓm tra ®é l¾ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
2 | KiÓm tra dung dich khoan | [5 empty] | Bé thö Bentonite |  |  |  |  | V
3 | KiÓm tra neo gi÷ lång thÐp | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
4 | KiÓm tra vÖ sinh miÖng hè khoan | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
2016-04-06
[14 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-§BT/800 | [13 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Theo dâi ®æ bª t«ng cäc: B1
[14 empty] | Tªn cäc | #REF! |  |  |  | 0:05 | NB
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | §­êng kÝnh | #REF!
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu sing | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0:15 | #REF!
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | nghiÖm thu lång thÐp | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.83333 | 2016-04-06 | [8 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | #REF!
|  |  | KÕt thóc: | 0.875 | 2016-04-06
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | §é sôt bª t«ng | [5 empty] | Bé thö ®é sôt BT |  |  |  |  | V
2 | CÊp phèi bª t«ng | [5 empty] | PhiÕu xe, lÊy mÉu |  |  |  |  | V
3 | §é d©ng bª t«ng, c¾t «ng ®æ | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
4 | Cao ®é dõng ®æ bª t«ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2016-04-06
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-§BT/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thi c«ng c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc thùc hiÖn: |  |  |  | Theo dâi ®æ bª t«ng cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| Chóng t«i ®· kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®æ bª t«ng cäc | [11 empty] | B1
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.83333 |  | 2016-04-06
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.82986 |  | 2016-04-06
®¬n vÞ thi c«ng
0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
2016-04-06
Biªn b¶n sè: B1/ CV-§BT/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Theo dâi ®æ bª t«ng cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.83333 | 2016-04-06
|  | KÕt thóc: |  | 0.875 | 2016-04-06
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 5308 - 1991 : Quy tr×nh kü thuËt an toµn x©y dùng
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-§BT/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | §é sôt bª t«ng | [5 empty] | Bé thö ®é sôt BT |  |  |  |  | V
2 | CÊp phèi bª t«ng | [5 empty] | PhiÕu xe, lÊy mÉu |  |  |  |  | V
3 | §é d©ng bª t«ng, c¾t «ng ®æ | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
4 | Cao ®é dõng ®æ bª t«ng | [5 empty] | Th­íc mÐt |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
..................................... | [6 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
2016-05-06
[14 empty] | C«ng tr×nh | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Biªn b¶n sè: B1/ Nb-BT/800 | [13 empty] | §Þa ®iÓm | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
NghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng | [13 empty] | H¹ng môc | CỌC KHOAN NHỒI
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Bª t«ng cäc: B1
[14 empty] | Tªn cäc | #REF! |  |  |  | 0:05 | NB
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
| · Đại diện Phòng kế hoạch - kỹ thuật | [12 empty] | §­êng kÝnh | #REF!
|  |  | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy phó công trường |  |  |  | Ngµy nghiÖm thu sing | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0:15 | #REF!
| · Đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | Ngµy nghiÖm thu Bentonit | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH |  |  |  | nghiÖm thu lång thÐp | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  |  |  | Chøc vô: |  | Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  | NghiÖm thu hè khoan | #REF! |  | #REF! | #REF!
3.Thêi gian nghiÖm thu: | [13 empty] | NghiÖm thu ®æ bª t«ng | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | B¾t ®Çu: | 0.31944 | 2016-05-06 | [8 empty] | NghiÖm thu bª t«ng | 8:00 |  | 9:00 | #REF!
|  |  | KÕt thóc: | 0.32292 | 2016-05-06
|  |  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [8 empty] | §¬n vÞ chñ ®Çu t­ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG |  | Công ty Cổ phần đầu tư và Khách sạn MyWay Hạ Long
|  |  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [8 empty] | ¤ng: | Nguyễn Thanh Tân |  | GĐ BQLDA
4. C¨n cø nghiÖm thu : | [13 empty] | ¤ng: | Phạm Tiến Dũng |  | Cán bộ BQLDA
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn. | [13 empty] | T­ vÊn gi¸m s¸t | ……………….. |  | Cán bộ BQLDA
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông: | [13 empty] | ¤ng: | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
| TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng. | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCVN 3112-1993: Bª t«ng nÆng - Ph­¬ng ph¸p thö | [12 empty] | §¬n vÞ thi c«ng | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu | [12 empty] | ¤ng: | ..................................... |  | .....................................
| TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi | [12 empty] | ¤ng: | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
| TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng. | [12 empty] | Ký néi bé |  |  | .....................................
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng | [13 empty] | ¤ng: | Ngô Văn Khánh |  | Chỉ huy trưởng công trường
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt. | [13 empty] | ¤ng: | Nguyễn Mạnh Hùng |  | Chỉ huy phó công trường
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KÕt qu¶ thÝ nghiÖm BT R7, R28 | [5 empty] | KÕt qu¶ tõ phßngTN |  |  |  |  | V
2 | §é ®ång nhÊt bª t«ng | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): | [5 empty] | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
phßng kH-Kt |  |  |  |  | ®éi thi c«ng trùc tiÕp
[5 empty] | Công ty TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Chỉ huy trưởng công trường
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH | [5 empty] | Ngô Văn Khánh
..................................... | [5 empty] | Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do-H¹nh phóc
2016-05-06
PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu
sè: PM-B1-BT/800
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| KÝnh göi: |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
T­ vÊn gi¸m s¸t
Nhµ thÇu - ..................................... ®· thi c«ng hoµn thµnh c«ng viÖc x©y dùng cô thÓ nh­ sau:
| Tªn c«ng viÖc thùc hiÖn: |  |  |  | Bª t«ng cäc: B1
VÞ trÝ x©y dùng: T¹i C«ng tr×nh KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
| §Þa ®iÓm |  |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
| Chóng t«i ®· kiÓm tra vµ nghiÖm thu ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®æ bª t«ng cäc | [11 empty] | B1
Chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiÖm thu néi bé c«ng viÖc x©y dùng trªn theo biªn b¶n
nghiÖm thu sè: |  |  |  | B1/ Nb-BT/800 |  |  |  | (Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé göi kÌm phiÕu
yªu cÇu nghiÖm thu).
§Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng, Nhµ thÇu kÝnh ®Ò nghÞ §¬n vÞ TVGS tæ chøc nghiÖm
thu phÇn c«ng viÖc x©y dùng ®· hoµn thµnh nªu trªn ®Ó Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng phÇn
viÖc tiÕp theo.
| §Ò nghÞ nghiÖm thu vµo lóc: |  |  |  |  | 0.33333 |  | 2016-05-06
|  | - T¹i: |  | C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | - §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Stt |  | §¬n vÞ nhËn phiÕu mêi |  |  |  |  | Thêi gian nhËn phiÕu |  |  |  |  | Ký, ghi râ hä tªn
1 |  | T­ vÊn gi¸m s¸t |  |  |  |  | 0.32639 |  | 2016-05-06
®¬n vÞ thi c«ng
0:05
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp-Tù do -H¹nh phóc
--------------------------
2016-05-06
Biªn b¶n sè: B1/ CV-BT/800
NghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng
C«ng tr×nh: KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
H¹ng môc: CỌC KHOAN NHỒI
§Þa ®iÓm x©y dùng: P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
1.§èi t­îng nghiÖm thu: Bª t«ng cäc: B1
2.Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiÖm thu:
+§¹i diÖn T­ vÊn gi¸m s¸t: |  |  |  |  | ………………..
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
+§¹i diÖn §¬n vÞ thi c«ng: |  |  |  |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | ..................................... |  |  |  | Chøc vô: |  | .....................................
|  | · ¤ng: |  | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  | Chøc vô: |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
3.Thêi gian nghiÖm thu:
|  | B¾t ®Çu: |  | 0.33333 | 2016-05-06
|  | KÕt thóc: |  | 0.375 | 2016-05-06
|  | T¹i |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
|  | §Þa ®iÓm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
4. C¨n cø nghiÖm thu :
- Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®­îc Chñ ®Çu t­ phª duyÖt vµ nh÷ng thay ®æi thiÕt kÕ ®· ®­îc chÊp thuËn.
- Tiªu chuÈn quy ph¹m x©y dùng ®­îc ¸p dông:
TCVN 4055 - 1985 : Tæ chøc thi c«ng.
TCVN 3112-1993: Bª t«ng nÆng - Ph­¬ng ph¸p thö
TCXDVN 326-2004: Cäc khoan nhåi - Tiªu chuÈn Thi c«ng vµ nghiÖm thu
TCXDVN 4453-1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ Bª t«ng cèt thÐp toµn khèi
TCVN 371-2006 : NghiÖm thu chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng.
- Tµi liÖu chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng
- Hå s¬ ®Ò xuÊt, biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt.
- Biªn b¶n nghiÖm thu vËt liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm chÕ t¹o s½n tr­íc khi sö dông.
- C¸c tµi liÖu thÝ nghiÖm, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu kiÓm nghiÖm cña ®èi t­îng nghiÖm thu.
- NhËt ký thi c«ng vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng nghiÖm thu.
- PhiÕu yªu cÇu nghiÖm thu |  |  |  |  | sè: PM-B1-BT/800
- Biªn b¶n nghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu | [7 empty] | B1/ Nb-BT/800
5. §¸nh gi¸ c«ng viÖc x©y dùng ®· thùc hiÖn:
a. KiÓm tra t¹i hiÖn tr­êng:
Stt | Néi dung kiÓm tra | [5 empty] | Ph­¬ng ph¸p kiÓm tra |  |  |  |  | KÕt qu¶ kiÓm tra
[12 empty] | §¹t | Kh«ng ®¹t
1 | KÕt qu¶ thÝ nghiÖm BT R7, R28 | [5 empty] | KÕt qu¶ tõ phßngTN |  |  |  |  | V
2 | §é ®ång nhÊt bª t«ng | [5 empty] | Trùc quan |  |  |  |  | V
| b. C¸c ý kiÕn kh¸c (nÕu cã): |  |  |  |  | Kh«ng
6. KÕt luËn: .
§ång ý nghiÖm thu
| t­ vÊn gi¸m s¸t | [10 empty] | ®¬n vÞ thi c«ng
| ..................................... | [10 empty] | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH

## Bien ban (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Số QL |  |  | Tên CT | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM |  | Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Công việc |  | Định vị cọc: B1 | Hạng mục | CỌC KHOAN NHỒI
------- o0o------- | [8 empty] | Vị trí |  | Tại công trình |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH |  | P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
2016-04-06 | [8 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800 | TVQLDA | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH SẠN MYWAY HẠ LONG
BIÊN BẢN SỐ: NB-ĐVB1/800 | [8 empty] | Lấy mẫu |  |  |  | Phạm Tiến Dũng | Cán bộ BQLDA
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | Giờ | 0:00 |  | ……………….. | Cán bộ BQLDA
[10 empty] | Ngày | 0 | TVGS | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Nội bộ |  |  |  | ..................................... | .....................................
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI | [7 empty] | Giờ | 9:15 |  | ..................................... | .....................................
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Ngày | 2016-04-06
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [8 empty] | Phiếu mời
- Tên công việc: Định vị cọc: B1 | [9 empty] | Giờ | 9:25 | Thầu chính | CÔNG TY TNHH MTV HANTECH
- Vị trí: Tại công trình | [9 empty] | Ngày | 2016-04-06 |  | Công ty TNHH MTV HANTECH
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU: | [8 empty] | A- B |  |  |  | Ngô Văn Khánh | Chỉ huy trưởng công trường
1. Đại diện ban chỉ huy công trình | [9 empty] | Giờ | 9:35 |  | Nguyễn Mạnh Hùng | Chỉ huy phó công trường
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  |  | Ngày | 2016-04-06 | Đội TC
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường | [7 empty] | ......................... | .....................................
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp: | [12 empty] | ......................... | .....................................
Ông : ......................... |  |  |  |  | Chức vụ: ..................................... | [7 empty] | Nguyễn Văn Long | Cán bộ trắc địa
Ông : Nguyễn Văn Long |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ trắc địa | [7 empty] | Nguyễn Văn Tĩnh | Tổ trưởng công nhân
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.38542 | 2016-04-06 | [7 empty] | TV Thiết kế | …………………………….
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.39583 | 2016-04-06 | [8 empty] | ................................ | ................................
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm | [11 empty] | ................................ | Chủ nhiệm dự án
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh | [12 empty] | ................................ | Cán bộ TVTK
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN: | [11 empty] | Thầu phụ | 0
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: | [12 empty] | 0 | 0
- Quy định thi công và nghiệm thu của dự án. | [12 empty] | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt. | [12 empty] | ................................ | ................................
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng: | [12 empty] | 0 | 0
| TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu | [11 empty] | .......................... | .............................
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.............................................................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Cán bộ trắc địa
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | ......................... Nguyễn Văn Long
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-04-06
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Số: PM-ĐV-B1/800
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng Nhà thầu thi công đề nghị Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau
Đối tượng |  | Định vị cọc: B1
Vị trí: |  | Tại công trình
Thời gian: |  | 0.39931 | ngày | 2016-04-06
Địa điểm: |  | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TVGS |  |  | Ngày nhận |  | Ý kiến của TVGS |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.39236 | 2016-04-06
.............................................................
(Ghi chú: Giám sát chủ đầu tư chỉ ký nhận khi đơn vị thi
công đã chuẩn bị xong các tài liệu làm căn cứ nghiệm
thu ghi dưới đây) | [5 empty] | Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
Phiếu này được lập thành 4 bản: | [5 empty] | Nguyễn Mạnh Hùng
- 03 Nhà thầu lưu làm hồ sơ hoàn công
- 01 Giám sát CĐT lưu để thực hiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-04-06
BIÊN BẢN SỐ: ĐV-B1/800
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
- Tên công việc: Định vị cọc: B1
- Vị trí: Tại công trình
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU:
1 - Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
2 - Đại diện nhà thầu: Công ty TNHH MTV HANTECH
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.39931 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.40972 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.......................
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CĐT |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
............................................................. |  |  |  |  | Nguyễn Mạnh Hùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Số QL | 31
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Công việc |  | Cốt thép: B1
------- o0o------- | [8 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
2016-04-06 | [8 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800
BIÊN BẢN SỐ: NB-B1/800 | [8 empty] | Lấy mẫu
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | Giờ | 0:00
[10 empty] | Ngày | 0
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Nội bộ
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI | [7 empty] | Giờ | 17:30
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Ngày | 2016-04-06
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [8 empty] | Phiếu mời
- Tên công việc: Cốt thép: B1 | [9 empty] | Giờ | 17:40
- Vị trí: Tại công trình | [9 empty] | Ngày | 2016-04-06
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU: | [8 empty] | A- B
1. Đại diện ban chỉ huy công trình | [9 empty] | Giờ | 17:50
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  |  | Ngày | 2016-04-06
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : ......................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
Ông : Nguyễn Văn Tĩnh |  |  |  |  | Chức vụ: Tổ trưởng công nhân
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.72917 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.73958 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Quy định thi công và nghiệm thu của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát |  | x
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m |  | x
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét |  | x
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát |  | x
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát |  | x
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.............................................................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | ......................... Nguyễn Văn Tĩnh
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-04-06
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Số: PM-B1/800
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng Nhà thầu thi công đề nghị Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau
Đối tượng |  | Cốt thép: B1
Vị trí: |  | Tại công trình
Thời gian: |  | 0.74306 | ngày | 2016-04-06
Địa điểm: |  | Công trình:
P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TVGS |  |  | Ngày nhận |  | Ý kiến của TVGS |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.73611 | 2016-04-06
.............................................................
(Ghi chú: Giám sát chủ đầu tư chỉ ký nhận khi đơn vị thi
công đã chuẩn bị xong các tài liệu làm căn cứ nghiệm
thu ghi dưới đây) | [5 empty] | Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
Phiếu này được lập thành 4 bản: | [5 empty] | Nguyễn Mạnh Hùng
- 03 Nhà thầu lưu làm hồ sơ hoàn công
- 01 Giám sát CĐT lưu để thực hiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-04-06
BIÊN BẢN SỐ: B1/800
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
- Tên công việc: Cốt thép: B1
- Vị trí: Tại công trình
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU:
1 - Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
2 - Đại diện nhà thầu: Công ty TNHH MTV HANTECH
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.74306 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.75347 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát |  | x
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m |  | x
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét |  | x
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát |  | x
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát |  | x
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.......................
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CĐT |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
............................................................. |  |  |  |  | Nguyễn Mạnh Hùng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Số QL
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Công việc |  | Bê tông cọc : B1
------- o0o------- | [8 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
2016-05-06 | [8 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800
BIÊN BẢN SỐ: NB-B1/800 | [8 empty] | Lấy mẫu
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [9 empty] | Giờ | 0:00
[10 empty] | Ngày | 0
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Nội bộ
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI | [7 empty] | Giờ | 7:40
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Ngày | 2016-05-06
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [8 empty] | Phiếu mời
- Tên công việc: Bê tông cọc : B1 | [9 empty] | Giờ | 7:50
- Vị trí: Tại công trình | [9 empty] | Ngày | 2016-05-06
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU: | [8 empty] | A- B
1. Đại diện ban chỉ huy công trình | [9 empty] | Giờ | 8:00
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường |  |  |  |  | Ngày | 2016-05-06
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : ......................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
Ông : Nguyễn Văn Tĩnh |  |  |  |  | Chức vụ: Tổ trưởng công nhân
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.31944 | 2016-05-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.32986 | 2016-05-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Quy định thi công và nghiệm thu của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.............................................................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | ......................... Nguyễn Văn Tĩnh
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-05-06
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Số: PM-B1/800
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng Nhà thầu thi công đề nghị Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau
Đối tượng |  | Bê tông cọc : B1
Vị trí: |  | Tại công trình
Thời gian: |  | 0.33333 | ngày | 2016-05-06
Địa điểm: |  | Công trình:
P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
TVGS |  |  | Ngày nhận |  | Ý kiến của GS CĐT |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.32639 | 2016-05-06
.............................................................
(Ghi chú: Giám sát chủ đầu tư chỉ ký nhận khi đơn vị thi
công đã chuẩn bị xong các tài liệu làm căn cứ nghiệm
thu ghi dưới đây) | [5 empty] | Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
Phiếu này được lập thành 4 bản: | [5 empty] | Nguyễn Mạnh Hùng
- 03 Nhà thầu lưu làm hồ sơ hoàn công
- 01 Giám sát CĐT lưu để thực hiện
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-05-06
BIÊN BẢN SỐ: B1/800
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
Gói thầu: |  | CỌC KHOAN NHỒI
Địa điểm: |  | P. BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
- Tên công việc: Bê tông cọc : B1
- Vị trí: Tại công trình
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU:
1 - Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
Ông : ..................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .....................................
2 - Đại diện nhà thầu: Công ty TNHH MTV HANTECH
Ông : Ngô Văn Khánh |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng công trường
Ông : Nguyễn Mạnh Hùng |  |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy phó công trường
III./ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.33333 | 2016-05-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.34375 | 2016-05-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm
Địa điểm: P. Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Nhà đầu tư phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
TCVN 9395: 2012: Cọc khoan nhồi: thi công và nghiệm thu
TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công.
Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư 10/2013/TT -BXD: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu
TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Hồ sơ đề xuất, biện pháp thi công được chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu
2 - Phương pháp, nội dung kiểm tra:
a. Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b) Các ý kiến khác nếu có:..................................Không...................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... Đồng ý nghiệm thu.......................
ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT CĐT |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
............................................................. |  |  |  |  | Nguyễn Mạnh Hùng

## 7.BBKT- TĐC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [9 empty] | Số QL |  |  | Tên CT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [9 empty] | Công việc |  | B1 | Hạng mục | BP2
------- o0o------- | [9 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
2016-04-06 | [9 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800 | TVQLDA
Lấy mẫu
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [10 empty] | Giờ | 0:00
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800 | [10 empty] | Ngày | 0
[10 empty] | Nội bộ |  |  | TVGS
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM | [8 empty] | Giờ | 9:40
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [8 empty] | Ngày | 2016-04-06 | 0:02
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Phiếu mời
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [10 empty] | Giờ | 9:35
Định vị cọc số hiệu B1 | [10 empty] | Ngày | 2016-04-06 | Thầu chính
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU : | [9 empty] | A- B
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình: | [10 empty] | Giờ | 9:45
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. | [5 empty] | Ngày | 2016-04-06
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. | [7 empty] | Đội TC
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.39236 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.39583 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra
[8 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT |  | Cán bộ trắc đạc
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-04-06
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Định vị cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.40509 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.39931 | 2016-04-06
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.39931 | 2016-04-06
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-04-06
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Định vị cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.40278 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.40625 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại. | [8 empty] | 9:40 | 9:45 | 0:05 | 0.0034722
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN: | [11 empty] | 0:10 | 0.0069444
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: | [11 empty] | 0:15 | 0.010417
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HL-CWI-C&S-B1/800 | [11 empty] | 0:20 | 0.013889
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra
[8 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 8.BBCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [11 empty] | BP2
------- o0o-------
2016-04-06
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  | ngày nt | 2016-04-06
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.71875 | 2016-04-06 |  |  |  |  | bắt đầu | 17:45 | 0:05
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.72569 | 2016-04-06 |  |  |  |  | kết thúc | 18:00
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN: | [9 empty] | 0:05 | 0.0034722
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: | [9 empty] | 0:10 | 0.0069444
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án. | [9 empty] | 0:15 | 0.010417
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt. | [9 empty] | 0:20 | 0.013889
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng: | [9 empty] | 0:25 | 0.017361
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát |  | x
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m |  | x
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét |  | x
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát |  | x
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát |  | x
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-04-06
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.73264 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.72917 | 2016-04-06
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.72917 | 2016-04-06
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-04-06
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.73958 | 2016-04-06
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.75 | 2016-04-06
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát |  | x
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m |  | x
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét |  | x
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát |  | x
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát |  | x
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 9.BB- CKBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Số QL |  |  | Tên CT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Công việc |  | B1 | Hạng mục | BP2
------- o0o------- | [8 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
2016-05-04 | [8 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800 | TVQLDA
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [8 empty] | Lấy mẫu
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800 | [9 empty] | Giờ | 0:00
[10 empty] | Ngày | 0
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Nội bộ |  |  | TVGS
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [7 empty] | Giờ | 14:00
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Ngày | 2016-05-04 | 0:20
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [8 empty] | Phiếu mời
Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1 | [9 empty] | Giờ | 14:50
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU : | [9 empty] | Ngày | 2016-05-04 | Thầu chính
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình: | [8 empty] | A- B
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  |  | Giờ | 15:00
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  |  | Ngày | 2016-05-04
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp: | [11 empty] | Đội TC
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.58333 | 2016-05-04
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.59722 | 2016-05-04
Địa điểm: Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ kiểm tra:
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung ;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
2016-05-04
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.61111 | 2016-05-04
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.60185 | 2016-05-04
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.60648 | 2016-05-04
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
2016-05-04
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.61111 | 2016-05-04
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.625 | 2016-05-04
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ kiểm tra:
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 2 (hidden)
KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
[7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [5 empty] | Số hiệu cọc |  | B1
[7 empty] | - - - o0o - - - | [5 empty] | Đường kính |  | 800
NHẬT KÝ CỌC KHOAN NHỒI | [12 empty] | Cao độ cắt cọc |  | -8
DỰ ÁN: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Chữ ký |  |  | Cốt thép | ĐK
[10 empty] | BAN QLDA | TVGS | NTTC
CÔNG TRÌNH: |  |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU: |  |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [10 empty] | SL | 16
ĐỊA ĐIỂM: |  |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [10 empty] | ĐK | 20
Số hiệu cọc: |  |  | B1 |  | đường kính: |  | 800 | (mm)
1. | Khoan tạo lỗ : |  |  | Bắt đầu : | 9:00 | Kết thúc: | 9:30 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Loại bê tông |  | B25
[13 empty] | Vị trí cọc |  | Tại công trình
2. | Nghiệm thu định vị ống Casing: |  |  | Bắt đầu : | 9:40 | Kết thúc: | 9:45 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tọa độ | x | 2317790.691
| * Xtk = | 2317790.691 | (m) | Xtt = | 2317790.692 |  | DX = | 0.001 | (m) |  |  |  |  | y | 430397.964
| * Ytk = | 430397.964 | (m) | Ytt = | 430397.984 |  | DY = | 0.02 | (m) |  |  |  | SL ống 60 |  | 2
| Cao độ đỉnh casing so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  |  | -0.353 | Cao độ nền TN so với cos ± 0.00 công trình (m): |  |  | -0.717 |  |  |  | SL ống 113,5 |  | 1
[13 empty] | Mối nối |  | 900
3 | Kiểm tra Polymer lần1: |  |  | Bắt đầu : | 9:50 | Kết thúc: | 10:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Tổng chiều dài lồng thép |  | 22.603 | dài
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.08 | * Độ PH: |  |  | 9 | [5 empty] | Lồng 1 |  | 6F14 | 7.647 | 0.1
| * Độ nhớt:(s) |  | 19 | * Hàm lượng cát: |  |  | 0% | [5 empty] | Lồng 2 |  | 32F20 | 2.6 |  | 11.7
| lần Kiểm tra : | [14 empty] | 9.1
4 | Khoan gặp đá: |  | Gặp đá: |  |  | Bắt đầu | 13:05 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  | Lồng 3 |  | 16F20 | 11.7
| * Chiều sâu từ đỉnh casing:(m) | [5 empty] | 22.3 | [5 empty] | Lồng 4 |  | 16F20 | 1.003 | 0.1
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -22.653 | [5 empty] | Lồng 5
5 | Kết thúc khoan hồi : | [5 empty] | 16:05 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing:(m) | [5 empty] | 29.35 | [5 empty] | Bê tông | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703 | [5 empty] | Thời tiết | Bình thường
6. | Vét lắng |  |  | Bắt đầu | 17:05 | Kết thúc | 17:35 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt casing sau khi Vét lắng (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
7. | Nghiệm thu lồng thép: |  |  | Bắt đầu : | 17:45 | Kết thúc: | 18:00 | Ngày | 2016-04-06 |  |  |  |  | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
| Lồng | Thép chủ |  | Thép đai |  | Thép giá |  | Chiều dài lồng (m)
| 1 | 6F14 |  |  |  | f18 a2000 |  | 7.647 | 0.1 |  |  |  |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
| 2 | 32F20 |  | f10 a100 |  | f18 a2000 |  | 2.6
|  | 16F20 |  | f10 a200 |  |  |  | 9.1
| 3 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 11.7
| 4 | 16F20 |  | f10 a200 |  | f18 a2000 |  | 1.003 | 0.1
5
* | Ống siêu âm D59.9mm, số lượng (ống): |  |  | 2 |  | Chiều dài (m): |  | 28.386
* | Ống siêu âm D113,5mm, số lượng (ống): |  |  | 1 |  | Chiều dài (m): |  | 27.486
* | Đường kính lồng thép (mm): |  |  | 660 |  | Con kê BT |  | 44
8. | Hạ lồng thép, ống đổ, ống thổi : |  |  | Bắt đầu | 18:10 | Kết thúc | 19:10 | Ngày | 2016-04-06
9. | Kiểm tra Polymer lần 2: |  |  | Bắt đầu | 19:40 | Kết thúc | 19:50 | Ngày | 2016-04-06
| * Tỷ trọng:(g/cm3) |  | 1.09 | * Độ PH: |  |  | 9
| * Độ nhớt:(s) |  | 28 | * Hàm lượng cát:(%) |  |  | 0%
10. | Kiểm tra chiều sâu hố khoan trước khi đổ bê tông
|  |  |  | Bắt đầu | 19:50 | Kết thúc | 20:00 | Ngày | 2016-04-06
| * Chiều sâu từ mặt Casing sau: (m) | [5 empty] | 29.35
| * Cao độ từ cốt +0.00:(m) | [5 empty] | -29.703
11. | Tvgs đồng ý cho đổ bê tông |  |  | Bắt đầu | 20:00 | 2016-04-06 | Kết thúc | 21:00 | 2016-04-06
| Chiều sâu dừng đổ bê tông tính từ đỉnh Casing (m): |  |  |  | 0 | Cao độ dừng đổ bê tông so với Cos ± 0.00: |  |  | -0.353
| Khối lượng bê tông đã đổ (m3): |  |  |  | 18 | Khối lượng BT theo lý thuyết (m3): |  |  | 11.406
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | 11.5394
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
1
x
2
3
1
2
3
Note on D16: User: NHAP VAO
Note on J16: User: NHap

## 3 (hidden)
[17 empty] | Đáy cọc | -29.703 |  | Chạm đá | -22.653 | Lớp | 6
|  | SƠ HỌA HỐ KHOAN CỌC SỐ |  |  |  | B1 | [10 empty] | Lỗ khoan địa chất |  | HK36
|  | Ngày khoan : - Bắt đầu |  |  | 9:00 | 2016-04-06 | [11 empty] | 1 | 1 | 0 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng.
|  | - Kết thúc |  |  | 16:05 | 2016-04-06 | [11 empty] | 2 | 2 | -1.75 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng
|  | Đường kính hố khoan : |  |  | 1200 | -0.353 | [9 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | -14.25 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3
Tầng lớp địa chất | Cao độ, m | Số hiệu địa tầng | Bề dày lớp | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing | Mô tả địa tầng | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4a | -17.85 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4
[6 empty] | -0.717 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | H | -20.05 | Hạng Karst chứa sét pha | 5
[16 empty] | 6 | 6 | 6 | 4a | -20.55 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 6
1 | -0.717 |  | 4.347 | 4.711 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. |  | cao dộ mặt đất | -0.717 | [8 empty] | 7 | 7 | 4b | -23.56 | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 0
| -5.064 | [17 empty] | 0 | 0 | #N/A
2 | -5.064 | 2 | 17.589 | 22.3 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | [13 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
| -22.653 | [17 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
[19 empty] | 0 | 0 | #N/A
[9 empty] | 5 | [7 empty] | 0
[7 empty] | Lớp 1 | -5.064 | 1 | [6 empty] | Đáy cọc nằm ở lớp |  | 7 |  | -23.56
[7 empty] | Lớp 2 | -22.653 | 2 | [7 empty] | Lớp Đc | Lớp khoan | Ký hiệu lớp | KH lớp khoan | Cao độ | Mô tả | Lớp ký hiệu | Chiều dày lớp | Độ sâu
3 | -22.653 | 4 | 0.364 | 22.664 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst |  | Lớp 3 | -23.017 | 3 | 4 | 4 | 4a | Số hiệu | Tên đất | Ký hiệu | Lớp | 6 | 6 | 4a | 4 | -22.653 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4 | 0.907 | 22.843 | Đất san lấp
| -23.017 | 4 | [10 empty] | 1 | Đất lấp: Sét pha, lẫn gạch vụn, đá tảng. | 1 | [5 empty] | -23.56 |  |  |  |  | Đất sét chạm đá | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing
4 | -23.017 | h | 2.047 | 24.711 | Hạng Karst chứa sét pha |  | Lớp 4 | -25.064 | 4 | h | h | h | 2 | Sét pha lẫn sạn, màu nâu đỏ, xám vàng, trạng thái dẻo cứng | 2 |  | 7 | 7 | 4b | 4 | -23.56 | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4 | 6.143 | 28.986 | Đá
| -25.064 | h | [10 empty] | 3 | Đá dăm lẫn sét pha (Đá vôi phong hóa mạnh đến hoàn toàn) | 3 | [10 empty] | Hang Caster
5 | -25.064 | 4 | 4.639 | 29.35 | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst |  | Lớp 5 | -29.703 | 5 | 4 | 4 | 4a | 4a | Đá vôi màu xám nâu, xám xanh, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, háng hốc Karst | 4a |  | 8 |  | #N/A |  |  |  | 4 |  |  | Đá
|  | 4 | [10 empty] | H | Hạng Karst chứa sét pha | H
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 6 | 0 |  | 4 |  |  | 4b | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa nứt nẻ, dập vỡ mạnh, khe nứt lấp nhét, sét pha, đá cứng chắc. | 4b |  | 9 |  | #N/A |  |  |  | 4
|  | 4 | [10 empty] | 4c | Đá vôi màu xám xanh, xám đen, nâu hồng, phong hóa trung bình đến nhẹ, khe nứt lấp nhét pha, đá cứng chắc. | 4c
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 7 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 10 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 8 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 11 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 9 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 12 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 10 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 13 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 11 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 14 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 12 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 15 |  | #N/A |  |  |  | 4
4
|  | 4 | #VALUE! |  |  |  | Lớp 13 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 16 |  | #N/A |  |  |  | 4
| -29.703 | 4 | [18 empty] | -29.703
[6 empty] | -29.703 |  | -29.703
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
#REF!
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan
Hố
khoan

## 4 (hidden)
PHIẾU THEO DÕI ĐỔ BÊ TÔNG
Ngày tháng | Cọc số | TT | Số ĐK xe | Vận chuyển |  | Thời gian đổ |  | Thể tích bê tông (m3) |  | Chiều dài ống đổ (m) |  | Chiều cao bê tông so với đỉnh Casing (m) |  |  | Lấy mẫu |  | 0.045139
|  |  |  | Khởi hành | Đến | Bắt đầu | Kết thúc | Thực tế | Độ sụt (cm) | Toàn bộ | Trong BT | BT lý thuyết | bê tông thực tế | Chênh lệch |  |  | Đk cọc | 800
[17 empty] | chiều sâu trước khi đổ(so với đỉnh sing) | 29.35
2016-04-06 | B1 | [10 empty] | 29.35 | 29.35 | [6 empty] | a | B1a
|  | 1 | 14C-00534 | 2:12 | 2:50 | 3:25 | 3:40 | 8 | 19 | 22.48 | 18.6 | 13.4345 | 3.88 | 9.5545 | X | 1 |  |  | 1 | b | B1b
|  | 2 | 14P-0582 | 2:37 | 3:40 | 3:45 | 4:06 | 8 | 18.5 | 3.7 | 2.69 |  | 1.01 |  | X | 2 |  |  | 2 | c | B1c
|  | 3 | 14C-10388 | 4:00 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 2 | 19.5 | 0 | 0 |  | 0.2 |  | X | 3 |  |  | 3 | d | B1d
|  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 | e | B1e
|  | 5 | [16 empty] | 5 | f | B1f
|  | 6 | [16 empty] | 6 | g | B1g
|  | 7 | [16 empty] | 7 | h | B1h
|  | 8 | [16 empty] | 8 | i | B1i
|  | 9 | [16 empty] | 9 | k | B1k
|  | 10 | [16 empty] | 10 | l | B1l
|  | 11 | [16 empty] | 11 | m | B1m
|  | 12 | [16 empty] | 12 | n | B1n
|  | 13 | [16 empty] | 13 | x | B1x
|  | 14 | [16 empty] | 14 | y | B1y
|  | 15 | [16 empty] | 15 | z | B1z
[5 empty] | Khối lượng bê tông thực tế: | [5 empty] | 18 | m3
[5 empty] | Khối lượng bê tông lý thuyết: | [5 empty] | 11.406 | m3
[5 empty] | Chênh lệch: | [5 empty] | 6.594 | m3
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 5 (hidden)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- - - o0o - - -
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
BIÊN BẢN LẤY MẪU THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG
SỐ:TGHL-HT-B1/800/LMTN
DỰ ÁN: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Cọc số: | B1
Hôm nay, ngày….tháng…..năm 2016. Chúng tôi gồm:
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long | [6 empty] | 1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
2 - Đại diện Tư vấn giám sát : Công ty cổ phần tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun | [7 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG GOLDSUN
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | .....................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech | [8 empty] | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HANTECH
Ông (Bà): | Nguyễn Duy Long |  | Chức vụ: | CBKT
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  |  | Nguyễn Văn Mạnh |  | Cán bộ BQLDA
4 - Đơn vị cung cấp bê tông: |  | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh | [6 empty] | Nguyễn Thành Niên |  | Cán bộ BQLDA
Ông (Bà): | ..................................... |  | Chức vụ: | ..................................... |  |  |  | ..................................... | Nguyễn Tiến Long |  | TVGS | Đất san lấp
Chúng tôi cùng nhau chứng kiến việc Lấy mẫu tại hiện trường. | [7 empty] | ..................................... | Lê Minh Châu |  | TVGS | Đất sét chạm đá | Chiều sâu ( m) tính từ đỉnh sing
Kích thước đúc mẫu bê tông 150x150x150mm. | [7 empty] | ..................................... | Phạm Văn Trà |  | CBKT | Đá
TT | Biển kiểm soát của xe | Giờ lấy mẫu | Số hiệu mẫu | Kết quả độ sụt BT | Số lượng mẫu | Ghi chú |  | ..................................... | Đinh Văn Hưởng |  | CBKT | Hang Caster
1 | 14C-00534 | 3:20 | 1-1;1-2;1-3 | 19 | 9 |  | 1 | ..................................... | Nguyễn Duy Long |  | CBKT | Đá
2 | 14P-0582 | 3:30 | 2-1;2-2;2-3 | 18.5 | 9 |  | 2 | ..................................... | Phạm Văn Tú |  | CBKT
3 | 14C-10388 | 4:20 | 3-1;3-2;3-3 | 19.5 | 9 |  | 3 | ..................................... |  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1
Nhận xét: |  | Các mẫu lấy đúng tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu để thí nghiệm | [7 empty] | Công ty Cổ phần và Xây dựng Quảng Ninh
Kết luận: |  | Đồng ý cho bảo quản mẫu, lưu và để thí nghiệm | [7 empty] | Công ty TNHH kinh doanh và phát triển Vượng Phát
BAN QLDA TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ CUNG CẤP BT

## 6 (hidden)
Số hiệu cọc : |  |  |  |  | B1 |  |  |  | Bảng 3 |  |  |  |  | 800
IV. ĐỔ BÊ TÔNG |  |  |  | tremie | [9 empty] | DiÖn tÝch: | 0.50265 | 11.406 | -7
1. Chiều dài cọc(m): |  | 21.703 |  | (ống đổ BT) |  |  | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | KL bê tông | KL dån | Céng dånlý thuyết | bê tông LT | thực tế | lý thuyết | Lt giíi h¹n | thực tế
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.35 | -29.703 | -29.703 | -29.703
2. Cao độ đỉnh cọc: |  | -0.353 | [5 empty] | Khối lượng bê tông (m3) |  | 1 | 8 | 8 | 8 | 15.9155 | 3.88 | -13.7875 | -13.7875 | -4.233
[6 empty] | Độ dâng bê tông ; m |  |  |  | 2 | 8 | 16 | 11.406 | 15.9155 | 1.01 | 2.128 | -7 | -1.363
3. Cao độ đáy cọc: |  | -29.703 | [7 empty] | 3 | 2 | 18 | 11.406 | 3.9789 | 0.2 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 4 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
4. Cốt cao độ cắt cọc: |  | -8 | [7 empty] | 5 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 6 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
5. Ngày đổ bê tông cọc: |  | 2016-04-06 | [7 empty] | 7 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 8 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
6. Thời gian đổ: |  | BP2 | [7 empty] | 9 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 10 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
7. Thời tiết: |  | Bình thường | [7 empty] | 11 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
[10 empty] | 12 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
8. Loại bê tông |  | B25 | [7 empty] | 13 | 0 | 18 | 11.406 | 0 | 0 | 6.1069 | -7 | -0.553
14
9. Chi tết về bê tông
Đặc điểm | Theo thiết kế |  | Theo thực tế | [7 empty] | 18
Cường độ (KG/cm2) | Mác B25 |  | Mác B25
Độ sụt (cm) | 19±1 |  | 19±1
Khối lượng(m3) | 11.406 |  | 18 | [7 empty] | Soi |  |  | #REF!
Chênh lệch (m3-%) | 6.594 |  | 57.81% | [7 empty] | Dat
Ống siêu âm (Sonic), mm | D (mm) | số lượng | Chiều dài (m)
| D59,9 | 2 | 28.386
| D113,5 | 1 | 27.486
Ghi chú: |  |  |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT NHÀ THẦU THI CÔNG
Mác bê tông cọc thực tế được xác định thông qua kết quả nén mẫu bê tông R28 ngày

## 7 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  | ngày nt | 2016-04-06
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.73958 | , ngày…..tháng…..năm 2016 |  |  |  |  | bắt đầu | 17:45 | 0:05
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.74306 | , ngày…..tháng…..năm 2016 |  |  |  |  | kết thúc | 18:00
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN: | [10 empty] | , ngày…..tháng…..năm 2016
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát |  | x
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m |  | x
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét |  | x
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát |  | x
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát |  | x
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.74653 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.74421 | 2016-04-06
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.74537 | 2016-04-06
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Gia công, lắp dựng cốt thép cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.74653 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.75 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Đường kính, số lượng thép chủ |  |  |  | Thước kẹp, quan sát
2 | Chiều dài lồng thép |  |  |  | Thước 50m
3 | Đường kính, khoảng cách thép đai |  |  |  | Thép kẹp, thước mét
4 | Số lượng, chủng loại ống thép |  |  |  | Quan sát
5 | Các liên kết mối nối |  |  |  | Thước mét, quan sát
6 | Vệ sinh lồng thép |  |  |  | Trực quan
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 8 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [9 empty] | Số QL |  |  | Tên CT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [9 empty] | Công việc |  | B1 | Hạng mục
------- o0o------- | [9 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016 | [9 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800 | TVQLDA
Lấy mẫu
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [10 empty] | Giờ | 0:00
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800 | [10 empty] | Ngày | 0
[10 empty] | Nội bộ |  |  | TVGS
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM | [8 empty] | Giờ | 9:40
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [8 empty] | Ngày | 2016-04-06 | 0:02
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Phiếu mời
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [10 empty] | Giờ | 9:35
Định vị cọc số hiệu B1 | [10 empty] | Ngày | 2016-04-06 | Thầu chính
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU : | [9 empty] | A- B
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình: | [10 empty] | Giờ | 9:45
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. | [5 empty] | Ngày | 2016-04-06
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. | [7 empty] | Đội TC
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp:
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.40278 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.40394 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra
[8 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT |  | Cán bộ trắc đạc
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Định vị cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.40509 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Địa điểm: Đường 25/4, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.40432 | 2016-04-06
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.40471 | 2016-04-06
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Định vị cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.40509 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.40625 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HL-CWI-C&S-B1/800
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 4447: 2012: Công tác đất- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra | [6 empty] | Kết quả kiểm tra
[8 empty] | Đạt | Không đạt
| Tọa độ thiết kế |  |  | Tọa độ thực tế |  | Sai số |  | x
X | 2317790.691 |  |  | 2317790.692 |  | 0.001 |  | x
Y | 430397.964 |  |  | 430397.984 |  | 0.02 |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## 9 (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [8 empty] | Số QL |  |  | Tên CT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [8 empty] | Công việc |  | B1 | Hạng mục
------- o0o------- | [8 empty] | Vị trí |  | Tại công trình
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016 | [8 empty] | Số hiệu BB |  | B1/800 | TVQLDA
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG | [8 empty] | Lấy mẫu
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800 | [9 empty] | Giờ | 0:00
[10 empty] | Ngày | 0
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM | [6 empty] | Nội bộ |  |  | TVGS
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI | [7 empty] | Giờ | 14:00
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH | [7 empty] | Ngày | 2016-05-04 | 0:20
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU: | [8 empty] | Phiếu mời
Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1 | [9 empty] | Giờ | 14:50
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU : | [9 empty] | Ngày | 2016-05-04 | Thầu chính
1 - Đại diện Ban chỉ huy công trình: | [8 empty] | A- B
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  |  | Giờ | 15:00
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: ………………………………….. |  |  |  |  | Ngày | 2016-05-04
2 - Đại diện đội thi công trực tiếp: | [11 empty] | Đội TC
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
Ông : .................................................... |  |  |  |  | Chức vụ: …………………………………..
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.58333 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.59722 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ kiểm tra:
- Quy định thi công và kiểm tra của dự án.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453 - 1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung ;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
........................................... …………………………………………………………………................
BAN CHỈ HUY CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | ĐỘI THI CÔNG TRỰC TIẾP
[5 empty] | CBKT | Tổ trưởng công nhân
CÔNG TY TNHH MTV HANTECH |  |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- * - |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------µ----------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
Kính gửi: |  | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT
Sau khi đã nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, đảm bảo đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, Nhà thầu thi công đề nghị Ban Quản lý dự án và Tư vấn giám sát nghiệm thu các công việc như sau :
Đối tượng NT: |  | Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1
Thời gian: |  | 0.61111 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
Ban QLDA |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.60185 | 2016-05-04
TVGS |  |  | Thời gian nhận |  | Người nhận (ký, ghi rõ họ tên)
|  |  | 0.60648 | 2016-05-04
Đại diện nhà thầu
Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu xây lắp.
- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt.
- Các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm vật liệu.
- Nhật ký công trình.
- Các hồ sơ khác tuỳ theo tính chất công việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- o0o-------
Quảng Ninh, ngày……..tháng…….năm 2016
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
SỐ: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
DỰ ÁN: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở KẾT HỢP KHU MUA SẮM
CÔNG TRÌNH: |  | KHU HỖN HỢP CHUNG CƯ, VĂN PHÒNG, TTTM
GÓI THẦU : |  | THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI
ĐỊA ĐIỂM : |  | ĐƯỜNG 25/4, P BẠCH ĐẰNG, TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH
I./ ĐỐI TƯỢNG NGHIỆM THU:
Cấu kiện bê tông cọc số hiệu B1
II./ THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU :
1 - Đại diện chủ đầu tư : Ban QLDA Times garden Hạ Long
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
2 - Đại diện đơn vị TVGS: Công ty CP tư vấn kiểm định và thương mại xây dựng Goldsun
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ........................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
3 - Đại diện nhà thầu thi công: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hantech
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
Ông : ............................................................ |  |  |  |  | Chức vụ: ............................................................
III./ THỜI GIAN NGHIỆM THU:
Bắt đầu nghiệm thu: |  |  | 0.61111 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Kết thúc nghiệm thu: |  |  | 0.625 | , ngày…..tháng…..năm 2016
Tại: | Công trình: Khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại.
IV./ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG ĐÃ THỰC HIỆN:
1 - Các tài liệu làm căn cứ kiểm tra:
- Phiếu yêu cầu kiểm tra công việc xây dựng số: TGHL-HT-CWI-C&S-B1/800
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
- Tiêu chuẩn quy phạm xây dựng được áp dụng:
+ | TCVN 5637 - 1991 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản;
+ | TCVN 4055-2012 : Tổ chức thi công;
+ | TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối;
+ | TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi- Thi công và nghiệm thu;
+ | TCVN 5308 - 1991: Quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng.
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng.
- Biện pháp thi công được phê duyệt.
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng.
- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu.
2 - Phương pháp, nội dung nghiệm thu:
a.) Kiểm tra tại hiện trường:
Stt | Nội dung kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Kết quả nén mẫu bê tông R28 |  |  |  | Theo dõi nén, kết quả TN |  | x
2 | Phiếu theo dõi đổ bê tông |  |  |  | Theo dõi, ghi chép tại CT |  | x
3 | Biểu đồ dâng bê tông |  |  |  | Tính toán, kiểm tra |  | x
b.) Các ý kiến khác nếu có:..........................................................................
V./ KẾT LUẬN:
.............................................................................................................. …………................
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG

## Sheet2 (hidden)
BẢNG THỐNG KÊ CỌC SIÊU ÂM GIAI ĐOẠN 1
(GIAI ĐOẠN 1)
STT | TÊN CỌC | NGÀY ĐỔ BÊ TÔNG | CAO ĐỘ CẮT CỌC | CAO ĐỘ CASING SO COS 0.00 | CHIỀU SÂU VÉT LẮNG SO ĐỈNH CASING | CAO ĐỘ VÉT LẮNG SO COS 0.00 | CHIỀU DÀI CỌC | GHI CHÚ
CỌC 800
1 | B26 | 2016-12-04 | -6.9 | -0.108 | 31.32 | -31.428 | 24.528
2 | B28 | 2016-11-03 | -6.9 | -1.016 | 22.08 | -23.096 | 16.196
3 | B30 | 2016-11-05 | -6.9 | -1.333 | 33.87 | -35.203 | 28.303
4 | B32 | 2016-11-28 | -6.9 | -0.645 | 27 | -27.645 | 20.745 | có sự cố
5 | B34 | 2016-11-29 | -6.9 | -0.638 | 27 | -27.638 | 20.738
6 | B36 | 2016-12-01 | -6.9 | -0.575 | 27.15 | -27.725 | 20.825
CỌC 1200
1 | A2 | 2016-11-06 | -8.7 | -0.745 | 22.5 | -23.245 | 14.545
2 | A5 | 2016-11-08 | -8.7 | -0.785 | 26.55 | -27.335 | 18.635
3 | A7 | 2016-11-13 | -8.7 | -0.658 | 24.4 | -25.058 | 16.358
4 | A27 | 2016-11-04 | -8.7 | -0.859 | 27.23 | -28.089 | 19.389
5 | A32 | 2016-11-16 | -8.7 | -0.725 | 32.3 | -33.025 | 24.325
6 | A34 | 2016-11-14 | -8.7 | -0.699 | 35.25 | -35.949 | 27.249 | có sự cố
7 | A37 | 2016-11-18 | -8.7 | -0.692 | 23.95 | -24.642 | 15.942
8 | A41 | 2016-11-22 | -8.7 | -0.525 | 31.8 | -32.325 | 23.625
9 | A46 | 2016-11-28 | -9.7 | -0.805 | 31.7 | -32.505 | 22.805
10 | A49 | 2016-12-03 | -8.7 | -0.062 | 32.17 | -32.232 | 23.532
11 | A52 | 2016-11-21 | -8.7 | -0.6 | 24.3 | -24.9 | 16.2
12 | A55 | 2016-12-06 | -8.7 | -0.346 | 27.05 | -27.396 | 18.696
13 | A120 | 2016-11-07 | -8.7 | -0.5 | 25.25 | -25.75 | 17.05
14 | A125 | 2016-11-14 | -8.7 | -0.87 | 23.62 | -24.49 | 15.79
15 | A148 | 2016-11-15 | -8.7 | -0.665 | 31.8 | -32.465 | 23.765
16 | A151 | 2016-11-03 | -8.1 | -0.578 | 32.2 | -32.778 | 24.678
17 | A57 | 2016-12-08 | -8.7 | 0.063 | 27.5 | -27.437 | 18.737
18 | A10 | 2016-11-18 | -8.7 | -0.53 | 24.85 | -25.38 | 16.68
19 | A12 | 2016-12-09 | -8.7 | -0.099 | 24.15 | -24.249 | 15.549
20 | A62 | 2016-11-23 | -8.7 | -0.68 | 24.22 | -24.9 | 16.2
21 | A68 | 2016-12-07 | -9.7 | 0.125 | 27.01 | -26.885 | 17.185
BAN QUẢN LÝ |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
Formulas:
NGÀY ĐỔ BÊ TÔNG = VLOOKUP([TÊN CỌC],DT.NK!$B:$AZ,49,0)

## Sheet1 (hidden)
BẢNG THỐNG KÊ CỌC SIÊU ÂM GIAI ĐOẠN 2
(GIAI ĐOẠN 2)
STT | TÊN CỌC | NGÀY ĐỔ BÊ TÔNG | CAO ĐỘ CẮT CỌC | CAO ĐỘ CASING SO COS 0.00 | CHIỀU SÂU VÉT LẮNG SO ĐỈNH CASING | CAO ĐỘ VÉT LẮNG SO COS 0.00 | CHIỀU DÀI CỌC | GHI CHÚ
CỌC 800 | [10 empty] | 2016-11-02
2 | B23 | 2017-01-10 | -6.9 | -0.639 | 29.9 | -30.539 | 23.639 |  |  |  | 2016-12-20
CỌC 1200
1 | A14 | 2016-12-20 | -8.7 | 0.01 | 24.85 | -24.84 | 16.14 |  | B45 |  | 48
2 | A18 | 2017-01-09 | -8.7 | -0.01 | 25.3 | -25.31 | 16.61 |  | B23
3 | A19 | 2016-04-08 | -7.7 | -0.156 | 39.8 | -39.956 | 32.256 |  | A2
4 | A82 | 2016-12-22 | -8.7 | 0.013 | 28.4 | -28.387 | 19.687 |  | A5
5 | A85 | 2016-12-23 | -9.7 | 0.099 | 28.33 | -28.231 | 18.531 |  | A7
6 | A88 | 2017-01-14 | -9.7 | -0.082 | 43.16 | -43.242 | 33.542 |  | A10 | B23 | DC10
7 | A91 | 2017-01-15 | -8.7 | -0.272 | 26.21 | -26.482 | 17.782 |  | A12 | A14 | DC5
8 | A100 | 2016-05-16 | -7.7 | -0.222 | 23.62 | -23.842 | 16.142 |  | A14 | A18 | DC5
9 | A141 | 2017-01-17 | -8 | -0.112 | 38.74 | -38.852 | 30.852 |  | A16 | A19 | DC5A
10 | A133 | 2016-12-16 | -8.7 | -0.323 | 29.8 | -30.123 | 21.423 |  | A18 | A64 | DC1
11 | A136 | 2016-12-10 | -8.7 | -0.209 | 28.52 | -28.729 | 20.029 |  | A27 | A82 | DC1
12 | A139 | 2017-01-03 | -8.7 | -0.472 | 28.7 | -29.172 | 20.472 |  | A37 | A88 | DC1
13 | A158 | 2016-12-25 | -8.7 | -0.222 | 24.55 | -24.772 | 16.072 |  | A41 | A91 | DC1
14 | A161 | 2017-01-18 | -8 | -0.272 | 32.78 | -33.052 | 25.052 |  | A46 | A100 | DC3
BAN QUẢN LÝ |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | A62 | A132 | DC5
[9 empty] | A64 | A136 | DC4
[9 empty] | A65 | A139 | DC6
[10 empty] | A158 | DC5
|  |  | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | [6 empty] | A161 | DC8
[9 empty] | A78 | B26 | DC10
[9 empty] | A85 | B28 | DC10
[9 empty] | A86 | B30 | DC10
[9 empty] | A88 | B32 | DC10
[9 empty] | A91 | B34 | DC10
[9 empty] | A92 | B36 | DC10
[9 empty] | A94 | A2 | DC6
[10 empty] | A5 | DC5
[10 empty] | A7 | DC5
[10 empty] | A27 | DC5
[10 empty] | A32 | DC5
[10 empty] | A34 | DC2
[10 empty] | A37 | DC2
[10 empty] | A41 | DC2
[10 empty] | A46 | DC2
[9 empty] | A139 | A49 | DC2
[10 empty] | A52 | DC2
[10 empty] | A55 | DC2
[10 empty] | A120 | DC5
[9 empty] | A158 | A125 | DC5
[9 empty] | A159 | A148 | DC5
[9 empty] | A160 | A151 | DC8A
[9 empty] | A21 | A57 | DC2
[9 empty] | A22 | A10 | DC6
[9 empty] | A96 | A12 | DC6
[9 empty] | A100 | A62 | DC6
[9 empty] | A141 | A68 | DC1
A161
Formulas:
NGÀY ĐỔ BÊ TÔNG = VLOOKUP([TÊN CỌC],DT.NK!$B:$AZ,49,0)