TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA                              SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng đặc thù)

Dự án quan trọng quốc gia được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư (Nghị định 131/2015/NĐ-CP điều 3 khoản 1), cụ thể:

- Theo quy định tại Luật đầu tư công (Luật Đầu tư công 2014 điều 7)

- Theo quy định tại Luật Xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP điều 5 khoản 1)

- Theo quy định tại Luật Đầu tư (Luật Đầu tư 2015 điều 30)

Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư (không phụ thuộc vào quy mô, tính chất và nguồn vốn sử dụng)

Trình tự thủ tục triển khai thực hiện dự án tùy thuộc vào đặc điểm, tính chất và nguồn vốn của từng dự án

Quy trình thực hiện đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước như sau:

A. Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư PPP (link nội dung chi tiết)

B. Quy trình thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng (trừ dự án PPP)

I. GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Dự án quan trọng quốc gia phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng (Nghị định 59/2015/NĐ-CP điều 7 khoản 1)

1. Chuẩn bị thực hiện

  - Giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công

  - Lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC

Dự toán chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (link nội dung chi tiết)

Trường hợp cơ quan chuẩn bị dự án chưa đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải thực hiện thủ tục này để đăng tải các thông tin đấu thầu thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Đấu thầu

  - Lập và phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

2. Giới thiệu địa điểm xây dựng

Bước 1. Xin thông tin quy hoạch xây dựng (link nội dung chi tiết)

Để nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ xin giới thiệu địa điểm xây dựng

- Trách nhiệm và thời hạn cung cấp thông tin

- Hình thức cung cấp thông tin

- Trường hợp phải nộp phí cung cấp thông tin

Bước 2. Khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng, nếu cần thiết (link nội dung chi tiết)

Thực hiện trong trường hợp điều kiện địa chất công trình là yếu tố chủ yếu quyết định việc lựa chọn địa điểm xây dựng theo quy định tại Thông tư 06/2006/TT-BXD

Bước 3. Xin giới thiệu địa điểm xây dựng (link nội dung chi tiết)

Để đảm bảo địa điểm đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy mô, tính chất đầu tư, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường theo quy định tại Luật Xây dựng

- Trách nhiệm giới thiệu địa điểm

- Trường hợp phải xin chấp thuận địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PCCC

3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu

Bước 1. Lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia lập và trình duyệt

- Hồ sơ trình duyệt

- Mẫu tờ trình phê duyệt

Bước 2. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Nội dung và yêu cầu thẩm định

- Thời gian thẩm định

- Mẫu báo cáo thẩm định

Bước 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền phê duyệt

- Yêu cầu đối với người phê duyệt

- Thời gian phê duyệt

- Mẫu quyết định phê duyệt

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong trường hợp cần thiết

Bước 4. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu thực hiện

- Quy trình thực hiện

4. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu

Xác định các đối tượng liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  - Xác định Bên mời thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với nhân sự tham gia bên mời thầu

- Trách nhiệm của bên mời thầu

  - Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia

- Trách nhiệm của tổ chuyên gia

  - Xác định đơn vị thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Trách nhiệm của đơn vị thẩm định

5. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn

Phải thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Bước 1. Lập dự toán gói thầu tư vấn (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lựa chọn đơn vị lập dự toán gói thầu tư vấn

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự toán gói thầu (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

- Lập dự toán gói thầu tư vấn

Bước 2. Thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Cập nhật dự toán gói thầu tư vấn vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Thời điểm và phương pháp cập nhật

- Xử lý tình huống khi cập nhật

6. Khảo sát phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng dự án để thực hiện các loại hình khảo sát theo quy định tại Luật Xây dựng

Bước 1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, nếu có (link nội dung chi tiết)

Có thể điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát trong quá trình khảo sát, quá trình thiết kế sơ bộ

Bước 2. Lựa chọn đơn vị khảo sát, đơn vị giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Bước 4. Thực hiện công tác khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Chuẩn bị khảo sát

- Thực hiện khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát

Bước 5. Nghiệm thu, phê duyệt và lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát

- Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát

- Lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát

7. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Bước 1. Lựa chọn đơn vị lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

Bước 2. Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (link nội dung chi tiết)

8. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án quan trọng quốc gia phải đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường

Bước 1. Lựa chọn đơn vị lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

Bước 2. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Tham vấn trong quá trình đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

- Nội dung thực hiện

- Thời gian thực hiện

Bước 4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

- Hồ sơ trình thẩm định

- Cơ quan thẩm định

- Quy trình thẩm định

- Thời hạn thẩm định

Bước 5. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (link nội dung chi tiết)

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt

- Cơ quan phê duyệt

- Quy trình phê duyệt

- Thời hạn phê duyệt

Bước 6. Niêm yết kế hoạch quản lý môi trường (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Quy trình thủ tục niêm yết

9. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư (link nội dung chi tiết)

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư là căn cứ để trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập báo cáo

- Gửi báo cáo

- Cập nhật thông tin giám sát đầu tư vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

10. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Bước 1. Thẩm định nội bộ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công

- Trách nhiệm trình thẩm định

- Nội dung hồ sơ trình thẩm định

- Cơ quan thẩm định

- Thời hạn thẩm định

Bước 2. Thẩm định chủ trương đầu tư (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm trình thẩm định

- Nội dung và số lượng hồ sơ trình thẩm định

- Cơ quan thẩm định

- Quy trình thẩm định

11. Quyết định chủ trương đầu tư (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 131/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm trình quyết định

- Nội dung hồ sơ trình quyết định

- Thời gian trình quyết định

- Thẩm tra và quyết định

12. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng tư vấn

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP

  - Quyết toán hợp đồng (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm quyết toán hợp đồng

- Nội dung quyết toán hợp đồng

- Thời hạn quyết toán hợp đồng

  - Thanh lý hợp đồng (link nội dung chi tiết)

- Trường hợp được thanh lý

- Thời hạn thực hiện

13. Quyết toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

14. Bố trí vốn đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (link nội dung chi tiết)

Dự án sau khi được quyết định chủ trương đầu tư thì được xem xét để bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tại Nghị định 77/2015/NĐ-CP

- Điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn

- Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư trung hạn

15. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (link nội dung chi tiết)

Dự án đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế do nước ngoài chi phối phải thực hiện thủ tục này sau khi được quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư

- Thời hạn cấp giấy chứng nhận

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận

- Nội dung giấy chứng nhận

16. Thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án (link nội dung chi tiết)

Dự án đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục này sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP

II. GIAI ĐOẠN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Sau khi quyết định chủ trương đầu tư, dự án có thể được thực hiện theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay (turnkey) hoặc không thực hiện theo hình thức này

Trường hợp thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay thì chủ đầu tư và tổng thầu triển khai thực hiện dự án theo quy định của Hợp đồng

Trường hợp không thực hiện theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay thì triển khai theo quy trình dưới đây:

1. Chuẩn bị thực hiện

  - Xin giấy phép hoặc chứng chỉ quy hoạch xây dựng

- Xin giấy phép quy hoạch xây dựng (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với dự án thuộc khu chức năng đặc thù chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt theo quy định tại Luật Xây dựng 2014

- Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

- Nội dung hồ sơ

- Lệ phí cấp giấy phép

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

- Cấp giấy phép quy hoạch

- Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch

- Nội dung giấy phép quy hoạch

- Xin chứng chỉ quy hoạch xây dựng (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với dự án thuộc khu vực đô thị đã có quy hoạch được duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị

- Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

- Nội dung hồ sơ

- Lệ phí cấp giấy phép

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

- Cấp giấy phép quy hoạch

- Thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch

- Nội dung giấy phép quy hoạch

  - Lập và phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BTC

Dự toán chuẩn bị đầu tư bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc trong giai đoạn quyết định đầu tư

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (link nội dung chi tiết)

Trường hợp chủ đầu tư chưa đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải thực hiện thủ tục này để đăng tải các thông tin đấu thầu thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Đấu thầu

  - Lập và phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

2. Xin chấp thuận độ cao công trình (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với dự án, công trình thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP điều 9

- Lập hồ sơ xin chấp thuận

- Cơ quan xem xét chấp thuận

- Nội dung văn bản chấp thuận

3. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu trong giai đoạn quyết định đầu tư theo quy định tại Luật Đấu thầu

Bước 1. Lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia lập và trình duyệt

- Hồ sơ trình duyệt

- Mẫu tờ trình phê duyệt

Bước 2. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Nội dung và yêu cầu thẩm định

- Thời gian thẩm định

- Mẫu báo cáo thẩm định

Bước 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền phê duyệt

- Yêu cầu đối với người phê duyệt

- Thời gian phê duyệt

- Mẫu quyết định phê duyệt

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong trường hợp cần thiết

Bước 4. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu thực hiện

- Quy trình thực hiện

4. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu

Xác định các đối tượng liên quan sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  - Xác định Bên mời thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với nhân sự tham gia bên mời thầu

- Trách nhiệm của bên mời thầu

  - Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia

- Trách nhiệm của tổ chuyên gia

  - Xác định đơn vị thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Trách nhiệm của đơn vị thẩm định

5. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn

Phải thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Bước 1. Lập dự toán gói thầu tư vấn (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lựa chọn đơn vị lập dự toán gói thầu tư vấn

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự toán gói thầu (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

- Lập dự toán gói thầu tư vấn

6. Thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc (link nội dung chi tiết)

Dự án, công trình thuộc đối tượng quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BXD điều 3 thì phải thực hiện thủ tục này trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Luật Xây dựng

- Quyết định thực hiện theo hình thức thi tuyển hoặc tuyển chọn

- Tổ chức cuộc thi

- Quy trình thực hiện thi tuyển hoặc tuyển chọn

7. Lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, cắm mốc giới quy hoạch chi tiết xây dựng (link nội dung chi tiết)

Dự án thuộc đối tượng phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải thực hiện thủ tục này

Các trường hợp phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng (link nội dung chi tiết)

Bước 1. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (link nội dung chi tiết)

- Đối với dự án thuộc khu chức năng đặc thù (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Đối với dự án thuộc khu vực đô thị (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Đối với dự án thuộc khu vực nông thôn (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

- Thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

Bước 2. Lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (link nội dung chi tiết)

- Đối với dự án thuộc khu chức năng đặc thù (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Đối với dự án thuộc khu vực đô thị (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Đối với dự án thuộc khu vực nông thôn (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

Bước 3.  Công bố quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm công bố

- Thời hạn công bố

- Hình thức công bố

Bước 4.  Cắm mốc giới theo quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (link nội dung chi tiết)

- Thời điểm thực hiện

- Trách nhiệm và kinh phí thực hiện

- Quy trình thực hiện

8. Khảo sát xây dựng

Công tác khảo sát xây dựng được thực hiện để phục vụ thiết kế cơ sở

Tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng dự án để thực hiện các loại hình khảo sát theo quy định tại Luật Xây dựng

Bước 1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, nếu có (link nội dung chi tiết)

Có thể điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát trong quá trình khảo sát, quá trình thiết kế cơ sở

Bước 2. Lựa chọn đơn vị khảo sát, đơn vị giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Bước 4. Thực hiện công tác khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Chuẩn bị khảo sát

- Thực hiện khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát

Bước 5. Nghiệm thu, phê duyệt và lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát

- Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát

- Lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát

9. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (link nội dung chi tiết)

Chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi đã có quyết định chủ trương đầu tư

Trình tự thực hiện như sau:

- Xác định nhiệm vụ thiết kế (thiết kế cơ sở)

- Lựa chọn đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

10. Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với dự án có kết nối hạ tầng kỹ thuật với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài khu vực dự án

- Thỏa thuận đấu nối hệ thống cấp nước (link nội dung chi tiết)

- Thỏa thuận đấu nối hệ thống thoát nước (link nội dung chi tiết)

- Thỏa thuận đấu nối hệ thống cấp điện (link nội dung chi tiết)

- Thỏa thuận đấu nối giao thông (link nội dung chi tiết)

- Thỏa thuận đấu nối công trình ngầm (link nội dung chi tiết)

11. Chấp thuận giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với thiết kế cơ sở (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với dự án thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP điều 15 khoản 2a

- Trách nhiệm trình hồ sơ xin chấp thuận

- Nội dung hô sơ trình

- Thẩm quyền giải quyết

- Thời hạn giải quyết

12. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư (link nội dung chi tiết)

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư là căn cứ để trình quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập báo cáo

- Gửi báo cáo

- Cập nhật thông tin giám sát đầu tư vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

13. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm trình thẩm định

- Nội dung hồ sơ trình thẩm định

- Cơ quan thẩm định

- Nội dung thẩm định

- Chi phí thẩm định

14. Quyết định đầu tư (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm trình quyết định

- Thẩm quyền quyết định

- Nội dung và mẫu quyết định

- Gửi quyết định đầu tư cho cơ quan tổng hợp kế hoạch đầu tư công

15. Điều chỉnh dự án đầu tư, nếu có (link nội dung chi tiết)

Dự án chỉ được điều chỉnh khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư công

Điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện theo quy định tại Nghị định 131/2015/NĐ-CP

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh)

- Điều chỉnh chủ trương đầu tư (đối với dự án đầu tư kinh doanh)

- Trình hồ sơ điều chỉnh dự án

- Thẩm định dự án đầu tư điều chỉnh

- Quyết định điều chỉnh dự án

16. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng tư vấn

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP

  - Quyết toán hợp đồng (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm quyết toán hợp đồng

- Nội dung quyết toán hợp đồng

- Thời hạn quyết toán hợp đồng

  - Thanh lý hợp đồng (link nội dung chi tiết)

- Trường hợp được thanh lý

- Thời hạn thực hiện

17. Quyết toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

18. Bố trí vốn đầu tư dự án trong kế hoạch đầu tư công hàng năm (link nội dung chi tiết)

Dự án sau khi được quyết định đầu tư thì được xem xét để bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm theo quy định tại Luật Đầu tư công

- Điều kiện dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm

- Thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư hàng năm

III. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Sau khi được quyết định đầu tư, dự án có thể được thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC (Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình) hoặc không thực hiện theo hình thức này

Trường hợp thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC thì chủ đầu tư và tổng thầu triển khai thực hiện theo quy định của Hợp đồng

Trường hợp không thực hiện theo hình thức Hợp đồng EPC thì triển khai theo quy trình dưới đây:

1. Chuẩn bị thực hiện

  - Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (link nội dung chi tiết)

Trường hợp chủ đầu tư chưa đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải thực hiện thủ tục này để đăng tải các thông tin đấu thầu thuộc trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Đấu thầu

  - Lập và phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

2. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Để làm căn cứ lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án theo quy định tại Luật Đấu thầu

Bước 1. Lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia lập và trình duyệt

- Hồ sơ trình duyệt

- Mẫu tờ trình phê duyệt

Bước 2. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Nội dung và yêu cầu thẩm định

- Thời gian thẩm định

- Mẫu báo cáo thẩm định

Bước 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền phê duyệt

- Yêu cầu đối với người phê duyệt

- Thời gian phê duyệt

- Mẫu quyết định phê duyệt

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong trường hợp cần thiết

Bước 4. Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu thực hiện

- Quy trình thực hiện

3. Chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu

Xác định các đối tượng liên quan sẽ tổ chức thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

  - Xác định Bên mời thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với nhân sự tham gia bên mời thầu

- Trách nhiệm của bên mời thầu

  - Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Điều kiện đối với thành viên tổ chuyên gia

- Trách nhiệm của tổ chuyên gia

  - Xác định đơn vị thẩm định các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Nguyên tắc xác định

- Điều kiện đối với cá nhân tham gia thẩm định

- Trách nhiệm của đơn vị thẩm định

4. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn

Dự toán các gói thầu phải được lập, thẩm định và phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP

Các gói thầu xây lắp, thiết bị và một số gói thầu tư vấn, phi tư vấn, dự toán gói thầu nằm trong dự toán xây dựng công trình sẽ được lập, thẩm định và phê duyệt cùng với dự toán xây dựng công trình

Các gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có dự toán xây dựng công trình (như khảo sát, thiết kế,…) thì thực hiện theo trình tự dưới đây

Bước 1. Lập dự toán gói thầu tư vấn (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lựa chọn đơn vị lập dự toán gói thầu tư vấn

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn lập dự toán gói thầu (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

- Lập dự toán gói thầu tư vấn

Bước 2. Thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Cập nhật dự toán gói thầu tư vấn vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Thời điểm và phương pháp cập nhật

- Xử lý tình huống khi cập nhật

5. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng

  - Cấp đất để thực hiện dự án

Tùy mục tiêu và tính chất của từng dự án, có các hình thức thực hiện sau:

- Thu hồi đất để thực hiện dự án (link nội dung chi tiết)

Chỉ áp dụng đối với dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Luật Đất đai

Trình tự thực hiện như sau:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (link nội dung chi tiết)

- Lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (link nội dung chi tiết)

- Tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (link nội dung chi tiết)

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất (link nội dung chi tiết)

- Trưng dụng đất để thực hiện dự án (link nội dung chi tiết)

Chỉ áp dụng đối với dự án vì nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Đất đai

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án (link nội dung chi tiết)

Tùy từng dự án để thực hiện 1 trong các hình thức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể như sau:

c1. Hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (link nội dung chi tiết)

Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Luật Đất đai điều 54

Trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất

- Nộp hồ sơ xin giao đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Quyết định giao đất

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Nộp tiền bồi thường giải phóng mặt bằng

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

C2. Hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (link nội dung chi tiết)

Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Luật Đất đai điều 55

Trường hợp giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất

- Nộp hồ sơ xin giao đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Quyết định giao đất

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

Trường hợp giao đất đã giải phóng mặt bằng thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Nộp tiền sử dụng đất

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

C3. Hình thức cho thuê đất (link nội dung chi tiết)

Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP điều 2

Trường hợp cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất

- Nộp hồ sơ xin thuê đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Quyết định cho thuê đất

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

Trường hợp cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thì trình tự thực hiện như sau (link nội dung chi tiết):

- Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Nộp tiền thuê đất

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổ chức giao đất trên thực địa

C4. Hình thức chuyển mục đích sử dụng đất (link nội dung chi tiết)

Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại Luật Đất đai điều 57

Trình tự thực hiện như sau:

- Nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính

- Tổ chức giao đất trên thực địa

  - Rà phá bom mìn vật nổ (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với khu đất dự án chưa được rà phá bom mìn vật nổ

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được triển khai trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định tại Thông tư 146/2007/TT-BQP

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ

- Gửi văn bản đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ

- Giao nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ

- Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ

- Lựa chọn và ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

- Tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ

- Nghiệm thu, bàn giao kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ

- Kiểm tra và báo cáo công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

6. Khảo sát xây dựng

Công tác khảo sát xây dựng thực hiện để phục vụ thiết kế kỹ thuật/thiết kế BVTC

Tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng dự án để thực hiện các loại hình khảo sát theo quy định tại Luật Xây dựng

Bước 1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát, nếu có (link nội dung chi tiết)

Có thể điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát trong quá trình khảo sát, quá trình thiết kế, quá trình thi công

Bước 2. Lựa chọn đơn vị khảo sát, đơn vị giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, giám sát khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

Bước 3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát (link nội dung chi tiết)

- Trách nhiệm thực hiện

- Yêu cầu thực hiện

- Nội dung thực hiện

Bước 4. Thực hiện công tác khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Chuẩn bị khảo sát

- Thực hiện khảo sát

- Báo cáo kết quả khảo sát

Bước 5. Nghiệm thu, phê duyệt và lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát

- Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát

- Lưu trữ báo cáo kết quả khảo sát

7. Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với trường hợp thiết kế 3 bước theo quy định của Luật Xây dựng

Bước 1. Lập thiết kế kỹ thuật (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nhiệ m vụ thiết kế

- Lựa chọn đơn vị thiết kế

- Lập thiết kế

Bước 2. Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (link nội dung chi tiết)

Đối tượng quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP điều 15 khoản 2a phải thực hiện thủ tục này

Bước 3. Thẩm định thiết kế kỹ thuật (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Trình thẩm định

- Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định

- Thực hiện thẩm định

+ Trách nhiệm thẩm định

+ Nội dung thẩm định

+ Thời gian thẩm định

+ Quy trình thẩm định

Bước 4. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền phê duyệt

- Nội dung phê duyệt

Bước 5. Nghiệm thu, lưu trữ hồ sơ thiết kế (link nội dung chi tiết)

Điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, nếu có (link nội dung chi tiết)

- Trường hợp được điều chỉnh

- Thẩm quyền quyết định điều chỉnh

- Quy trình thực hiện

8. Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (link nội dung chi tiết)

Thực hiện đối với trường hợp thiết kế 2 bước hoặc 3 bước

Bước 1. Lập thiết kế BVTC (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Lập nhiệ m vụ thiết kế

- Lựa chọn đơn vị thiết kế

- Lập thiết kế

Bước 2. Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy (link nội dung chi tiết)

Thực hiện với đối tượng quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP điều 15 khoản 2a

Bước 3. Thẩm định thiết kế BVTC (link nội dung chi tiết)

Trình tự thực hiện như sau:

- Trình thẩm định

- Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định

- Thực hiện thẩm định

+ Trách nhiệm thẩm định

+ Nội dung thẩm định

+ Thời gian thẩm định

+ Quy trình thẩm định

Bước 4. Phê duyệt thiết kế BVTC (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền phê duyệt

- Nội dung phê duyệt

Bước 5. Nghiệm thu, lưu trữ hồ sơ thiết kế (link nội dung chi tiết)

Điều chỉnh thiết kế BVTC, nếu có (link nội dung chi tiết)

- Trường hợp được điều chỉnh

- Thẩm quyền quyết định điều chỉnh

- Quy trình thực hiện

9. Lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế khác theo thông lệ quốc tế, nếu có (link nội dung chi tiết)

10. Chuẩn bị thi công xây dựng

  - Lựa chọn nhà thầu thi công (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu thi công (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

  - Lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 2 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 2 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình mua sắm trực tiếp (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

  - Lựa chọn đơn vị giám sát thi công (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là tổ chức (link nội dung chi tiết)

- Quy trình đấu thầu hạn chế đối với nhà thầu là cá nhân (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

- Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

- Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

- Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

  - Bảo hiểm công trình xây dựng (link nội dung chi tiết)

Thực hiện bắt buộc với đối tượng quy định tại Luật Xây dựng 2014 điều 9 khoản 2

- Nguyên tắc tham gia bảo hiểm

- Công trình bắt buộc phải mua bảo hiểm

- Trách nhiệm mua bảo hiểm

- Thời hạn bảo hiểm

- Phạm vi bảo hiểm

- Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

- Số tiền bảo hiểm tối thiểu

- Mức phí bảo hiểm

- Lựa chọn đơn vị bảo hiểm

Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt

Các quy trình lựa chọn nhà thầu bảo hiểm (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình đấu thầu hạn chế theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình chỉ định thầu thông thường (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình chỉ định thầu rút gọn (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình tự thực hiện (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặc biệt (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng (link nội dung chi tiết)

  - Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (link nội dung chi tiết)

  - Chuẩn bị khởi công xây dựng (link nội dung chi tiết)

Chỉ được khởi công xây dựng khi đủ điều kiện theo quy định tại Luật Xây dựng

Nội dung chuẩn bị:

- Xin giấy phép xây dựng đối với công trình yêu cầu phải có giấy phép

- Chuẩn bị công trường xây dựng

- Thông báo ngày khởi công xây dựng

  - Lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư trước khi khởi công (link nội dung chi tiết)

Phải lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư trước khi khởi công theo quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP

Trình tự thực hiện:

- Lập báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

- Gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

  - Tổ chức lễ khởi công xây dựng, nếu có (link nội dung chi tiết)

- Thẩm quyền cho phép tổ chức lễ khởi công

- Nội dung tổ chức thực hiện

11. Thi công xây dựng (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu chung

- Quyền và nghĩa vụ của các bên

- Quản lý chất lượng (link nội dung chi tiết)

- Quản lý tiến độ (link nội dung chi tiết)

- Quản lý khối lượng (link nội dung chi tiết)

- Quản lý chi phí (link nội dung chi tiết)

- Quản lý môi trường (link nội dung chi tiết)

- Quản lý an toàn (link nội dung chi tiết)

- Xử lý sự cố (link nội dung chi tiết)

12. Nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng (link nội dung chi tiết)

- Nghiệm thu công trình xây dựng

  - Thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có)

  - Giám định xây dựng (nếu có)

  - Giải quyết tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng (nếu có)

  - Kiểm tra công tác nghiệm thu

  - Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

- Bàn giao công trình xây dựng

13. Giám sát, đánh giá dự án đầu tư (link nội dung chi tiết)

- Giám sát đầu tư

  - Nội dung thực hiện

  - Trình tự thực hiện

- Đánh giá đầu tư

  - Yêu cầu

  - Nội dung thực hiện

  - Trình tự thực hiện

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

- Cập nhật thông tin giám sát đầu tư vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

14. Quyết toán, thanh lý các hợp đồng xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP

  - Quyết toán hợp đồng (link nội dung chi tiết)

  - Thanh lý hợp đồng (link nội dung chi tiết)

15. Quyết toán thu chi quản lý dự án (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 72/2017/TT-BTC

16. Lưu trữ hồ sơ dự án (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu thực hiện

- Quy định về lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

- Quy định về lưu hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

III. GIAI ĐOẠN KẾT THÚC ĐẦU TƯ

1. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng (link nội dung chi tiết)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC

- Quy định chung

- Trình tự thực hiện

  - Lập hồ sơ quyết toán

  - Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có)

  - Trình duyệt quyết toán

  - Thẩm tra quyết toán

  - Phê duyệt quyết toán

2. Quy đổi vốn đầu tư về thời điểm bàn giao sử dụng (link nội dung chi tiết)

Công trình xây dựng sau khi hoàn thành phải thực hiện quy đổi vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP

- Trách nhiệm thực hiện

- Trình tự quy đổi

- Công thức quy đổi

- Phương pháp quy đổi

3. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (link nội dung chi tiết)

- Trường hợp không thực hiện

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

- Cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

4. Bảo hành công trình xây dựng (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu thực hiện

  - Trách nhiệm bảo hành

  - Thời gian bảo hành

  - Mức tiền bảo hành tối thiểu

- Trình tự thực hiện

5. Bảo trì công trình xây dựng (link nội dung chi tiết)

- Yêu cầu về bảo trì

- Trách nhiệm bảo trì

- Trình tự thực hiện

  - Lập và phê duyệt quy trình bảo trì

  - Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì

  - Thực hiện và quản lý chất lượng công việc bảo trì

  - Đánh giá an toàn chịu lực, an toàn vận hành công trình

  - Lập và quản lý hồ sơ bảo trì

- Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn

- Xử lý đối với công trình hết hạn sử dụng

6. Xử lý sự cố công trình xây dựng, nếu có (link nội dung chi tiết)

- Phân cấp sự cố

- Trình tự xử lý sự cố

  - Báo cáo sự cố

  - Giải quyết sự cố

  - Lập hồ sơ sự cố

7. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (link nội dung chi tiết)

- Giám sát đầu tư

  - Nội dung thực hiện

  - Trình tự thực hiện

- Đánh giá đầu tư

  - Yêu cầu

  - Nội dung thực hiện

  - Trình tự thực hiện

- Gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

- Cập nhật thông tin giám sát đầu tư vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư