## Bia-HSCL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 369
HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG
CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Dự án: | [5 empty] | Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú
Gói thầu 15: | [5 empty] | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa Phú
Hạng mục: | [5 empty] | Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải tuyến 4 (C9-CN13 và Nút N9)
Địa điểm: | [5 empty] | Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư: | [5 empty] | Công ty TNHH Hòa Phú Invest
Tư vấn giám sát: | [5 empty] | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 479 Thăng Long
Nhà thầu thi công: | [5 empty] | Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 369
BẮC GIANG -11/2020
UPPER(ThongTinBanDau!D14)&" - "&MONTH(MAX(DanhMuc!J1:J99981))&"/"&YEAR(MAX(DanhMuc!J1:J99981))
sau khi thi công xong chọn tháng cuối và năm cuối cùng làm hồ sơ trong mục danh mục

## TTDA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG TIN ĐẦU VÀO DỰ ÁN
Dự án | Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú
Công trình | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa Phú
Hạng mục | Đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải tuyến 4 (C9-CN13 và Nút N9)
Hợp đồng XD | 87/2020/HĐ-TCXD | ngày | 2020-11-01
Địa điểm xây dựng: | Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Hòa Phú Invest
Thành phần ký Hs | Vũ Đức Luận | Chức vụ: | P.T phòng kỹ thuật
| ….................................................. | Chức vụ:
TVGS | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 479 Thăng Long
Thành phần ký Hs | Nguyễn Văn Luân | Chức vụ: | TVGS trưởng | P.T phòng kỹ thuật
| Trần Trung Hiếu | Chức vụ: | TVGS viên | P.T phòng kỹ thuật
Nhà thầu | Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường 369
Thành phần ký Hs | Trần Xuân Trường | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng | P.T phòng kỹ thuật
| Phạm Văn Nam | Chức vụ: | CBKT | P.T phòng kỹ thuật

## DanhMuc
[12 empty] | Không xóa | 40 | [6 empty] | Tiền tố | / | (Thêm tiền tố vào BB nếu cần)
[20 empty] | Hậu tố |  | (Thêm hậu tố vào BB nếu cần)
|  | TỔNG SỐ BB: 6 | [17 empty] | IN THEO THỨ TỰ NB-PYC-AB
STT | Đối tượng nghiệm thu | Số BB | Vị trí | BB Nghiệm thu nội bộ |  |  | Phiếu yêu cầu NT |  | BB Nghiệm thu A - B |  |  | Loại BB | Row | Xem BB | TCVN | In biên bản nghiệm thu (P: Xem trước, I: In)
|  |  |  | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ gửi | Ngày gửi | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày
4 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính | /4 | Tầng 1 | 845 | 1000 | 2021-08-01 | 1400 | 2021-08-02 | 900 | 1045 | 2021-08-03 | CVXD | 22 | BB NT CVXD |  | PYC | NB | A-B |  |  |  | TRUE
4 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính | /4 | Tầng 1 | 845 | 1000 | 2021-08-01 | 1400 | 2021-08-02 | 900 | 1045 | 2021-08-03 | CVXD | 22 | BBNT VL |  | PYC | NB | A-B |  | IN TỰ ĐỘNG
4 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính | /4 | Tầng 1 | 845 | 1000 | 2021-08-01 | 1400 | 2021-08-02 | 900 | 1045 | 2021-08-03 | CVXD | 22 | BB HT GĐ, HM |  | PYC | NB | A-B |  | Từ (From) | 17
4 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính | /4 | Tầng 1 | 845 | 1000 | 2021-08-01 | 1400 | 2021-08-02 | 900 | 1045 | 2021-08-03 | CVXD | 22 | BB HT CT |  | PYC | NB | A-B |  | Đến (To) | 23
Nhập ngày : Màu đỏ = Chủ nhật; màu xanh nc biển = thứ 7 | [19 empty] | (Nhập số bắt đầu và số kết thúc tương ứng vị trí dòng ở cột Row (phải >16)
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU | [15 empty] | Cây thư mục vào thẻ Data chọn Group |  |  |  | (In máy in nào thì set default máy đó)
Công trình: | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hòa Phú | [14 empty] | Cập nhập thêm tiêu chuẩn mới vào VBA Initialize
Địa điểm: | Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang
STT | Đối tượng nghiệm thu | Số biên bản | Vị trí | BBNT NB |  |  | Phiếu yêu cầu NT |  | BBNT A-B |  |  | Loại BB | Ghi chú | Row | TCVN | Chọn tiêu chuẩn nghiệm thu cho công việc
|  |  |  | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày | Giờ gửi | Ngày gửi | Giờ BĐ | Giờ KT | Ngày |  |  |  |  | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | TC6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
A | Biên bản NT vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng | [11 empty] | 17 | Click
1 | Nghiệm thu gia công cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm, Nghiệm thu gia công cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm | /1 | Tầng 5-> 20 | 800 | 1000 | 2021-06-08 | 1400 | 2021-06-09 | 830 | 1100 | 2021-06-10 | VL | 18 | Click | + TCXD 192:1996 Cửa gỗ - Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật. + TCXD 92:1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Bản lề cửa. + TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng + TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | + TCXD 192:1996 Cửa gỗ - Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật. | + TCXD 92:1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Bản lề cửa. | + TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng | + TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
2 | Nghiệm thu gia công canopy (mái kính) | /2 | Tầng 1 | 830 | 1100 | 2021-07-10 | 1500 | 2021-07-11 | 900 | 1030 | 2021-07-12 | VL | 19 | Click | + TCVN 7218:2002: Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật. + TCXD 192:1996 Cửa gỗ - Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật. | + TCVN 7218:2002: Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật. | + TCXD 192:1996 Cửa gỗ - Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật.
B | Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng | [11 empty] | 20 | Click
3 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm, Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm | /5 | Tầng 5-> 20 | 800 | 1030 | 2021-09-01 | 1000 | 2021-09-02 | 830 | 1100 | 2021-09-03 | CVXD | 21 | Click
4 | Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính | /4 | Tầng 1 | 845 | 1000 | 2021-08-01 | 1400 | 2021-08-02 | 900 | 1045 | 2021-08-03 | CVXD | 22 | Click
C | Biên bản nghiệm thu bộ phận, giai đoạn hoàn thành | [11 empty] | 23 | Click
5 | Nghiệm thu hoàn thành chuyển giai đoạn thi công cửa, mái kính | /6 | Tầng 1, 5->20 | 800 | 930 | 2021-09-07 | 1400 | 2021-09-07 | 910 | 1045 | 2021-09-08 | HTGD | 24 | Click
6 | ……………………………………….. | … | … | [8 empty] | … | 25 | Click
D | Lấy mẫu thí nghiệm | [11 empty] | 26 | Click
7 | Nhôm thanh lần 1 | /3 | [5 empty] | 2021-07-14 |  |  | 2021-07-15 | LM | 27 | Click
8 | Nhôm thanh lần 2 | 2/LM 02/CNK | [9 empty] | LM | 28 | Click
9 | Kính trắng 8.38mm lần 1 | 3/LM 01/KINH | [9 empty] | LM | 29 | Click
10 | Kính trắng 8.38mm lần 2 | 4/LM 02/KINH | [9 empty] | LM | 30 | Click
11 | [12 empty] | 31 | Click
12 | [12 empty] | 32 | Click
13 | [12 empty] | 33 | Click
14 | [12 empty] | 34 | Click
15 | [12 empty] | 35 | Click
16 | [12 empty] | 36 | Click
17 | [12 empty] | 37 | Click
18 | [12 empty] | 38 | Click
19 | [12 empty] | 39 | Click
20 | [12 empty] | 40 | Click
Formulas:
Ngày gửi = [Ngày]+1
Ngày gửi = [Ngày]
Ngày = [Ngày gửi]+1
Note on N1: Không xóa dòng cuối
Note on Q4: Cái này cũng không cần thiết lắm (Nghiên cứu)
Note on N6: B1: viết chữ click bình thường B2: thiết lập code phần sheet 3 (thỏa mãn đk N6 có column =15, row>16)
Note on O6: ChipLove: BB nghiệm thu công việc xây dựng
Note on Q6: ấn Ctrl + K ->Hyperlink
Note on R6: ấn Ctrl + K ->Hyperlink
Note on S6: ấn Ctrl + K ->Hyperlink
Note on O7: ChipLove: Biên bản nghiệm thu vật liệu
Note on O8: ChipLove: Biên bản nghiệm thu hạng mục, giai đoạn
Note on O9: ChipLove: BB nghiệm thu công trình
Note on Q16: Click chuột phải vào TC1->TC6 phía dưới dòng 16 hiện lên tiêu chuẩn
Note on C18: SO/VL, CVXD, HTGD/VI TRI/DOI TUONG * VI TRI: TANG MAY? CAN NAO? TUYEN NAO? KHOI NHA NAO? * DOI TUONG: DIEN GIAI CONG TAC
>>>YCNT
>>>AB
>>>HT
>>>TCVN
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
P
I
PYC: Print
NB: Print
AB: Print
PYC: Print
PYC: Preview
NB: Print
AB: Print
PRINT ALL
PREVIEW ALL
Sắp xếp ngày tháng tăng dần theo cột L
NB: Preview
AB: Preview
Đánh số BB
>>>NB

## YCNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  | 2021-06-09 |  |  | 21
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  | 1 | 6 | STT bắt đầu | 1
[5 empty] | STT kết thúc | 2
|  | Bắc Giang, Ngày 02 tháng 08 năm 2021 |  | 9 | Bắc Giang, Ngày 9 tháng 6 năm 2021
Bắc Giang, Ngày 06 tháng 01 năm 1900
PHIẾU YÊU CẦU: /4/PYC |  |  |  | 3 | PHIẾU YÊU CẦU: /1/PYC
Công trình: Cải tạo kho xưởng sửa chữa
Địa điểm xây dựng: Công trình
Hạng mục:
Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty Thi công Xây dựng
Kính gửi: Cán bộ tư vấn giám sát
1.Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính |  |  |  | 2 | Nghiệm thu gia công cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm, Nghiệm thu gia công cửa đi, cửa sổ, vách kính khung nhôm
2.Thời gian và địa điểm nghiệm thu
- Thời gian nghiệm thu: 14 giờ 00 phút |  |  |  | 8
- Địa điểm nghiệm thu: | Tại hiện trường thi công.
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 999/HĐ-XD ngày 15/01/2019 giữa công ty NA và Công ty Thi công Xây dựng về việc thi công xây dựng công trình cải tạo kho xưởng sửa chữa;
- Căn cứ vào Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Căn cứ vào tiến độ thực tế thi công tại công trường;
- Đến nay, chúng tôi đã thi công xong phần việc nêu trên, đã nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan để nghiệm thu theo quy định.
Vậy kính đề nghị đại diện đơn vị Tư vấn giám sát tổ chức nghiệm thu công việc nêu trên để nhà thầu có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- Nhật ký thi công;
- Các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu.
ĐD NHÀ THẦU THI CÔNG
Chỉ huy trưởng
>>>DM
Print
Preview

## NB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  | 1 | 6
| Bắc Giang, Ngày 01 tháng 08 năm 2021 |  |  | 7
BIÊN BẢN SỐ: /4/NTCV |  |  |  | 3
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Hạng mục:
Công trình: Cải tạo kho xưởng sửa chữa
Địa điểm xây dựng: Công trình
1.Đối tượng nghiệm thu
- Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính |  |  |  | 2
2. Thành phần tham gia nghiệm thu
a. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TVGS
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Giám sát hiện trường
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ……………………..
b. Đơn vị thi công: Công ty Thi công Xây dựng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ………………
3. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: 8 giờ 45 phút, ngày 1 tháng 8 năm 2021 |  |  |  | 5
- Kết thúc: 10 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 8 năm 2021 |  |  |  | 6
Tại hiện trường thi công:
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a). Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công xây dựng
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra và nghiệm thu: |  |  |  | 22
|  |  |  | 17 | A | H là hiện; A là ẩn
|  |  |  | 18 | A
|  |  |  | 19 | A
|  |  |  | 20 | A
|  |  |  | 21 | A
|  |  |  | 22 | A
+ Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan được áp dụng;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Các hồ sơ, giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến công việc nghiệm thu.
b). Về chất lượng của công việc xây dựng:
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ bản vẽ thiết kế.
c). Các ý kiến khác (nếu có) : Không
………………………………………………………………………………
5. Kết luận:
- Chấp thuận nghiệm thu, cho phép đơn vị thi công triển khai công việc xây dựng tiếp theo.
ĐD TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG
Giám sát hiện trường |  | Chỉ huy trưởng
>>>DM

## AB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  | 1 | 6
| Bắc Giang, Ngày 03 tháng 08 năm 2021 |  |  | 12
BIÊN BẢN SỐ: /4/NTCV |  |  |  | 3
NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Hạng mục:
Công trình: Cải tạo kho xưởng sửa chữa
Địa điểm xây dựng: Công trình
1.Đối tượng nghiệm thu
- Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính |  |  |  | 2
2. Thành phần tham gia nghiệm thu
a. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TVGS
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Giám sát hiện trường
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ……………………..
b. Đơn vị thi công: Công ty Thi công Xây dựng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ………………
3. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 1902 |  |  |  | 10
- Kết thúc: 10 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 11 năm 1902 |  |  |  | 11
Tại hiện trường thi công:
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a). Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu: Số /4/PYC |  |  |  | 3
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra và nghiệm thu:
+ QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng |  |  |  | 22
|  |  |  | 17 | A
|  |  |  | 18 | A
|  |  |  | 19 | A
|  |  |  | 20 | A
|  |  |  | 21 | A
|  |  |  | 22 | A
+ Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan được áp dụng;
- Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng và các chứng chỉ, kết quả thí nghiệm kèm theo liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Các hồ sơ, giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến công việc nghiệm thu.
b). Về chất lượng của công việc xây dựng:
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ bản vẽ thiết kế.
c). Các ý kiến khác (nếu có) : Không
………………………………………………………………………………
5. Kết luận:
- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
ĐD TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG
Giám sát hiện trường |  | Chỉ huy trưởng
>>>DM

## HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  | 1 | 6
| Bắc Giang, Ngày 03 tháng 08 năm 2021 |  |  | 12
BIÊN BẢN SỐ: /4/NTCV |  |  |  | 3
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Hạng mục:
Công trình: Cải tạo kho xưởng sửa chữa
Địa điểm xây dựng: Công trình
1.Đối tượng nghiệm thu
- Nghiệm thu lắp dựng, hoàn thiện mái kính |  |  |  | 2
2. Thành phần tham gia nghiệm thu
a. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TVGS
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Giám sát hiện trường
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ……………………..
b. Đơn vị thi công: Công ty Thi công Xây dựng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | Chỉ huy trưởng
- Ông: ........................ | Chức vụ: | ………………
3. Thời gian nghiệm thu:
- Bắt đầu: 9 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 1902 |  |  |  | 10
- Kết thúc: 10 giờ 45 phút, ngày 10 tháng 11 năm 1902 |  |  |  | 11
Tại hiện trường thi công:
4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a). Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
- Hợp đồng thi công xây dựng;
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu: Số /4/PYC |  |  |  | 3
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư 26/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng thi công, kiểm tra và nghiệm thu:
+ QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
0
+ Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan được áp dụng;
- Biên bản nghiệm thu các công việc thuộc bộ phận công trình thi công xây dựng được nghiệm thu;
- Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
- Các hồ sơ, giấy tờ, văn bản khác có liên quan đến công việc nghiệm thu.
b). Về chất lượng của công việc xây dựng:
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ bản vẽ thiết kế.
c). Các ý kiến khác (nếu có) : Không
………………………………………………………………………………
5. Kết luận:
- Chấp thuận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
ĐD TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | ĐD ĐƠN VỊ THI CÔNG
Giám sát hiện trường |  | Chỉ huy trưởng
>>>DM

## TCVN
TÊN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM | + 14TCN 120-2002 Xây và lát gạch công trình thủy lợi-yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu | + 22TCN 333-2006 về quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
TCVN 3992:1985 Sản phẩm thủy tinh trong xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa. |  | + 22TCN 332-2006 Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
TCXDVN 291:2002 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đá vối. |  | Biên bản kiểm tra máy móc
TCVN 6926:2001 Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đôlômít.
TCXD 151:1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7218:2002: Kính tấm xây dựng – Kính nổi – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 7364-1-6-2004: Kính nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp.
TCVN 7455:2004: Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn.
TCVN 7456:2004: Kính xây dựng – Kính cốt lưới thép.
TCVN 7526: 2004 Kính xây dựng - định nghĩa và phân lọai.
TCVN 7526:2005 Kính xây dựng – Kính ván vân hoa.
TCVN 7528:2005 Kính xây dựng – Kính phủ phản quan.
TCVN 7529:2005 Kính xây dựng – Kính màu hấp thụ nhiệt.
TCXD 1072:1971 Gỗ - Phân nhốm theo tính chất cơ lý.
TCVN 1073:1971 Gỗ tròn – Kích thước cơ bản.
TCVN 1075:1971 Gỗ xẻ - Kích thước cơ bản.
TCVN 4340:1994 Ván sàn bằng gỗ.
TCXD 192:1996 Cửa gỗ - Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật.
TCXD 237: 1999: Cửa kim loại- Cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung.
TCXD94:1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi – Tay nắm chốt ngang.
TCVN 5761:1993 Khóa treo – Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 5762: 1993 Khóa cửa có tay nắm – Yêu cầu kỹ thuật.
TCXD 92:1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Bản lề cửa.
TCXD 93:1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi-Ke cánh cửa.
TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
TCVN 4252:1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công – Qui phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5672:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công – yêu cầu chung.
TCVN 4055:1985: Tổ chức thi công.
TCVN 4607:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình.
TCVN 3987:1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công.
TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
TCVN 4057:1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm –Nguyên tắc cơ bản.
TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản.
TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt song – Nguyên tắc cơ bản.
TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản.
14 TCN 121:2002 Hồ chứa nước – Công trình thủy lợi Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành và điều tiết.
TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công
TCVN 4056:2012 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa
TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung
TCVN 4091:1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng
TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.
TCVN 4473:2012 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 4517:1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sửa chữa lớn. Yêu cầu chung
TCVN 5593:2012 Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép
TCVN 5637:1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5638:1991 Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản
TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989) Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
TCVN 9262-2:2012 (ISO 7976-2:1989) Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo
TCVN 9359:2012 Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công
TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.
TCXDVN 303:2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu.
TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
TCXDVN 303:2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác ốp trong xây dựng.
TCVN 7955:2008 Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCVN 8264:2009: Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
TCXD 159:1986 Trát đá trang trí-Thi công và nghiệm thu.
TCVN 7505:2005: Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.
>>>DM