## TH BAOCAO
BÁO CÁO CÔNG VIỆC
TT | Dự án | Phân khu | Gói thầu | Nội dung công việc | Người trực tiếp | Người phối hợp | Người đang xử lý | Mục tiêu | Trình ký | Kết thúc | Lưu hồ sơ | Trình trạng xử lý | Ghi chú
1 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đợt 5 gói MEP I1,I2 của HĐ MEE | Khoa | Vỹ-KTCN |  | 2019-01-12 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | Lưu hồ sơ
2 | Z756 | 1A2 | Bảo vệ | HSTT đợt 13 gói thầu dịch vụ bảo vệ | Khoa | Anh Hội |  | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 2019-07-05 | (blank) | Kết thúc
3 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ12 gói MEP 1A1 của HĐ MEE | Khoa | Anh Hùng-KTCN |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-12 | (blank) | Kết thúc
4 | Z756 | 1A2 | Móng thân | Quyết toán gói thầu thi công bê tông màu, limestone, sỏi rửa khu 1A2 của nhà thầu HĐ45 | Khoa | Khoa-KTCN |  | 2019-07-30 | 2019-07-26 | 2019-08-04 | (blank) | Kết thúc
5 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ3 gói MEP của HĐ MEE | Khoa | Anh Hùng-KTCN |  | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | Lưu hồ sơ
6 | Z756 | 1A2 | Móng thân | HSQT gói thầu móng, thân 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-07-15 | 2019-07-04 | (blank) | (blank) | Trình ký | Chậm 77 ngày
7 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ13 gói thầu MEP 1A1 của HĐ MEE | Khoa | Hùng-KTCN | ? | 2019-07-20 | 2019-07-25 | (blank) | (blank) | Trình ký
8 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ8 gói MEP 1A1 của Unicons | Khoa | Trãi-KTCN | ? | 2019-07-30 | 2019-07-25 | (blank) | (blank) | Trình ký
9 | Z756 | 1A2 | MEP | Hồ sơ quyết toán gói MEP 1A2 của Nam Thịnh | Khoa | Vỹ-KTCN | ? | 2019-09-06 | 2019-10-24 | (blank) | (blank) | Trình ký | Chậm 126 ngày
10 | Z756 | 1A2 | Hoàn thiện | Hồ sơ quyết toán gói hoàn thiện 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-09-07 | (blank) | (blank) | (blank) | CĐT
11 | Z756 | 1A1 | MEP | Hồ sơ phát sinh dây nối mềm+thanh kết nối busway với máy biến áp, máy phát điện gói MEP 1A1 của Unicons | Khoa | Trãi-KTCN | Nhà thầu | 2019-09-12 | (blank) | (blank) | (blank) | Nhà thầu
12 | Z756 | 1A2 | Hoàn thiện | HSQT gói thầu hoàn thiện 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-09-22 | (blank) | (blank) | (blank) | CĐT
13 | Z756 | 1A2 | Bảo vệ | Hồ sơ quyết toán gói dịch vụ bảo vệ Hưng Tiến | Khoa | Hội-ATLĐ | Nhà thầu | 2019-09-30 | (blank) | (blank) | (blank) | Nhà thầu
(blank) | (blank) | (blank) | (blank) | SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ TRÌNH KÝ TRONG THÁNG/MỤC TIÊU TRONG THÁNG= 0/0 | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank) | (blank)
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.
Timeline: Works in Excel 2013 or higher. Do not move or resize.

## DATA
2019-11-14 |  |  |  |  | THEO DÕI VÀ CẬP NHẬT CÔNG VIỆC
|  |  |  | CTRL+SHIFT+N CTRL+SHIFT+M | [17 empty] | Cột này sẽ tự động cập nhật khi tạo công việc mới và cập nhật từ cột mục tiêu lúc nhập liệu
[5 empty] | Khoa | KTCN | Nhà thầu |  |  |  |  | CĐT | [9 empty] | Chậm
TT | Dự án | Phân khu | Gói thầu | Nội dung công việc | Người trực tiếp | Người phối hợp | Người đang xử lý | Mục tiêu | Trình ký | Kết thúc | Lưu hồ sơ | Trình trạng xử lý | Nhận L1 | Trả lời L1 | Nhận L2 | Trả lời L2 | Nhận L3 | Trả lời L3 | Nhận L4 | Trả lời L4 | Ghi chú | Mục tiêu ban đầu
1 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đợt 5 gói MEP I1,I2 của HĐ MEE | Khoa | Vỹ-KTCN |  | 2019-01-12 | 2019-01-08 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | Lưu hồ sơ | [9 empty] | 2019-01-12
2 | Z756 | 1A2 | Bảo vệ | HSTT đợt 13 gói thầu dịch vụ bảo vệ | Khoa | Anh Hội |  | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 2019-07-05 |  | Kết thúc | 2019-06-12 | [8 empty] | 2019-06-05
3 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ12 gói MEP 1A1 của HĐ MEE | Khoa | Anh Hùng-KTCN |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-12 |  | Kết thúc | 2019-07-05 | [8 empty] | 2019-07-09
4 | Z756 | 1A2 | Móng thân | Quyết toán gói thầu thi công bê tông màu, limestone, sỏi rửa khu 1A2 của nhà thầu HĐ45 | Khoa | Khoa-KTCN |  | 2019-07-30 | 2019-07-26 | 2019-08-04 |  | Kết thúc | 2019-07-22 | [8 empty] | 2019-07-30
5 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ3 gói MEP của HĐ MEE | Khoa | Anh Hùng-KTCN |  | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | Lưu hồ sơ | 2019-08-04 | 2019-08-04 | 2019-08-04 | [6 empty] | 2019-08-04
6 | Z756 | 1A2 | Móng thân | HSQT gói thầu móng, thân 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-07-15 | 2019-07-04 |  |  | Trình ký | 2018-07-07 | 2018-07-17 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-06 | 2018-08-20 | 2018-09-20 |  | Chậm 77 ngày | 2019-04-30
7 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ13 gói thầu MEP 1A1 của HĐ MEE | Khoa | Hùng-KTCN | ? | 2019-07-20 | 2019-07-25 |  |  | Trình ký | 2019-07-23 | [8 empty] | 2019-07-20
8 | Z756 | 1A1 | MEP | HSTT Đ8 gói MEP 1A1 của Unicons | Khoa | Trãi-KTCN | ? | 2019-07-30 | 2019-07-25 |  |  | Trình ký | 2019-07-24 | [8 empty] | 2019-07-30
9 | Z756 | 1A2 | MEP | Hồ sơ quyết toán gói MEP 1A2 của Nam Thịnh | Khoa | Vỹ-KTCN | ? | 2019-09-06 | 2019-10-24 |  |  | Trình ký | 2019-06-12 | [7 empty] | Chậm 126 ngày | 2019-05-04
10 | Z756 | 1A2 | Hoàn thiện | Hồ sơ quyết toán gói hoàn thiện 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-09-07 |  |  |  | CĐT | 2019-06-11 | [8 empty] | 2019-09-30
11 | Z756 | 1A1 | MEP | Hồ sơ phát sinh dây nối mềm+thanh kết nối busway với máy biến áp, máy phát điện gói MEP 1A1 của Unicons | Khoa | Trãi-KTCN | Nhà thầu | 2019-09-12 |  |  |  | Nhà thầu | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 2019-08-30 | [5 empty] | 2019-09-30
12 | Z756 | 1A2 | Hoàn thiện | HSQT gói thầu hoàn thiện 1A2 của Hòa Bình | Khoa | Kiên-KTCN | ? | 2019-09-22 |  |  |  | CĐT | 2019-06-17 | [8 empty] | 2019-09-25
13 | Z756 | 1A2 | Bảo vệ | Hồ sơ quyết toán gói dịch vụ bảo vệ Hưng Tiến | Khoa | Hội-ATLĐ | Nhà thầu | 2019-09-30 |  |  |  | Nhà thầu | 2019-07-08 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-08-04 | [5 empty] | 2019-09-30
SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ TRÌNH KÝ TRONG THÁNG/MỤC TIÊU TRONG THÁNG= 0/0
Ghi chú:
| 1 | Cột "Nội dung công việc": Chữ màu xanh đậm là công việc đang thực hiện và "Người trực tiếp chưa trình ký". Chữ màu đỏ đậm là công việc đang thực hiện "Người trực tiếp đã trình ký" và chưa "Kết thúc" công việc.
| 2 | Chữ màu đen và gạch chân: Các công việc đã thực hiện tuần trước. Chữ màu xanh: Các công việc thực hiện tuần này. Chữ nghiêng màu hồng: Các công việc thực hiện tuần tiếp theo.
Formulas:
Lưu hồ sơ = [Kết thúc]
Trả lời L2 = [Nhận L2]
Nội dung công việc = "SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ TRÌNH KÝ TRONG THÁNG/MỤC TIÊU TRONG THÁNG= "&COUNTIFS(J5:[Trình ký],">="&EOMONTH(TODAY(),-1),J5:[Trình ký],"<="&EOMONTH(TODAY(),0))&"/"&COUNTIFS(I5:[Mục tiêu],">="&EOMONTH(TODAY(),-1),I5:[Mục tiêu],"<="&EOMONTH(TODAY(),0))
LỌC&CĂN CHỈNH
TẠO MỚI CÔNG VIỆC