TI£U CHUÈN viÖt nam                                                                             tcvn 4453 - 1995
PAGE  
TI£U CHUÈN viÖt nam                                                                             tcvn 4453 - 1995

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu 
Monolithic concrete and reinforced concrete structure – Codes for construction, check and acceptance

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do n−ớc ngoài đầu t− hoặc liên doanh góp vốn, nều không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này. 

1.2. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất l−ợng thi công các kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất l−ợng, an toàn và vệ sinh môi tr−ờng của khu vực xây dựng công trình. 

1.3. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông th−ờng (khối l−ợng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kg/m3 -2500kg/m3) đ−ợc trộn ngay tại công tr−ờng hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông th−ơng phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung.

1.4. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với:

a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tong cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng và bê tông chịu hóa chất; 

b) Các kết cấu thi công bằng ph−ơng pháp đổ bê tông trong n−ớc, bê tông vữa dâng; 

c) Các kết cấu bê tông ứng suất tr−ớc; 

d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế; 

2. Các tiêu chuẩn trích dẫn 

TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép. 

TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - tải trọng và tác động; 

TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan. 

TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng - xỉ lò cao

TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng 

TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 4506 : 1987: N−ớc cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật. 

TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo d−ỡng ẩm tự nhiên 

TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo d−ỡng mẫu thử 

TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp thử độ sụt 

TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xác định c−ờng độ nén. 

TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xây dựng c−ờng độ kéo khi uốn 

TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng -Yêu cầu chống thấm 

TCVN 1651 : 1985: Thép cốt bê tông. 

3. Cốp pha và đà giáo

3.1. Yêu cầu chung

3.1.1. Cốp pha và đà giáo cần đ−ợc thiết kế và đ−ợc thi công đảmbảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không đ−ợc gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. 

3.1.2. Cốp pha phải đ−ợc ghép kín, khít để không làm mất n−ớc xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ d−ới tác động của thời tiết 

3.1.3. Cốp pha và đà giáo cần đ−ợc gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích th−ớc của kết cấu theo quy định thiết kế. 

3.1.4. Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện tr−ờng. Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn đ−ợc sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo. 

3.2. Vật liệu làm cốp pha và đà giáo.

3.2.1. Cốp pha đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo có thể sử dụng tre, luồng và b−ơng. 

3.2.2. Gỗ làm cốp pha đà giáo đ−ợc sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 1971 và tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân. 

3.2.3. Cốp pha đà giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau. 

3.3. Thiết kế cốp pha và đà giáo

3.3.1. Cốp pha và đà giáo phải đ−ợc thiết kế đảm bảo các yêu cầu của mục 3.1, số liệu để thiết kế đ−ợc ghi ở phụ lục A. 

3.3.2. Cốp pha vòm và dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải đ−ợc thiết kế có độ vồng thi công. Trị số độ vồng đ−ợc tính theo công thức: 

f = 3L/1000 

Trong đó: L là khẩu độ, tính bằng m. 

3.3.3. Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số l−ợng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các thanh giằng cần đ−ợc tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp pha.


3.4. 
Lắp dựng cốp pha và đà giáo

3.1.1. Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần đ−ợc chống dính; 

b) Cốp pha thành bên của các kết cấu t−ờng, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh h−ởng đến các phần cốp pha và đà giáo còn l−u lại để chống đỡ (nh− cốp pha đáy dầm, sàn và cột chống); 

c) Lấp dựng cốp pha đà giáo của các tấm sàn và các bộu phận khác của nhà nhiều tầng cần đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá tình đổ và đóng rắn của bê tông. 

d) Trụ chống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị tr−ợt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công. 

3.4.2. Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục và cao độ của các kết cấu. 

3.4.3. Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng và móc neo thì phải tính toán, xác định l−ợng và vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng vcà tác động trong quá trình thi công. 

3.4.4. Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần tạo một số lỗ thích hợp ở phía d−ới khi cọ rửa mặt n−ớc và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Tr−ớc khi đổ bê tông các lỗ này đ−ợc bịt kín lại. 

3.5. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp  pha và đà giáo.

3.5.1. Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong đ−ợc kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch không v−ợt quá các trị số ghi trong bảng 2. 

Bảng 1 - Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo

[image: image1.jpg]Cée yév cdv kiém tra

Phuong phap kiém tra

Két qui kiém tra

1 2 3
CGp pha da 1ap dung
Finh deng & kich thuc ‘Bang mét, do bang thubic cb | PhU hop @i K&\ cu cia et K
chiéu da thich hop
K& cau cp pha Bang mat ‘DAm bao theo quy dinh cia Biew
333
Do phiing gifia cic m | Béng mat Mite db g ghé giti céc téim 3mm
shep noi
D5 kin, ki gita céc @m | Bang mat C8p pha duc ghép Kin, khit, dam

<Sp pha, gilfacSp pha A mat

béo khong mat mude xi méng khi
48 v dém bé ton

Chi 11 chén ngam va dat

e dinh Keh thibe, v 1
+ 56 luomg béng céc
phuong tién thich hop

'DAm bho Kich thuc, i 1 838
Iugng theo quy dinh

Cheng dinh cot pha

Bang mat

L5p chong dinh ph Kin cde mat
e5p pha tiép xie véi be tom

& sh bén rong c5p pha

Bing it

Khéng con rc, bim dat va cac chat
béin khée bén trong cSp pha

Do nghiéng cac do va kich
thirde cot pha

Bling v, may ek Ggc
vh cdc thi€tbi phil hop

Khong vitor qua céc 1rj s ghi
trong bing 2

Do m clia oot pha 56

Béng mar

Cor pha g5 da duce el muée
trudc hi d6 be rong

Da gido 0a lip dyng

et clu da gido

Cot chong da gido

Bng war, d61 chigu véi
thiet ke da gido

Bing mit, ding tay lic
manh cdc ot chdng, cic
nem & timg cot chdng

Ddaf gio duoc lap dyng dam
béo kich thudc, 56 luong va vi
i theo thie ke

Cor ching dusc ke dem va dit
len wen nén cimg dém bio Sn
dinh

Do cimg va én djnh

‘Bang mar, doi chigu véL
thiet ke da gido

Cor ching dusc sidng cheo va
sling ngang di 55 luong, kich.
thurde va vi 1 theo Hhist ke




3.5.2. Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốt pha đà giáo đ−ợc tiến hành tại hiện tr−ờng, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không v−ợt quá các trị số ghi trong bảng 2. 

Bảng 2- Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo 

[image: image2.jpg]Mise cho phép,

Tén sai lgch
mm
1 2
1. Khoang céch gilta cac cot chong cot pha, ciu kien chju usn
va khodng cich gilfa cdc try d3 gidng én dinh, neo v cot
cheng 5o 6l khodng cach thief ke,
2) Tren méi met dal. +25
b) Tren toan bo khidu do +75
2. Sal lech mat phing cot pha va cdc dubng glao nhau clia
ching 5o 6L chiéu thing dimg va do nghleng thiet ke
2) Trén méi mst dai. 5
b)Tren toan bo chiéu cao clia ket cfy
-Méng 20
- Tubing va cot 43 tim san toan khoil ¢6 chidu cao dusl 5 10
- Tubing va cgt 43 tim san toan khoi ¢6 chiéu cao e Sm. is
- Cot khung c6 lien ket bing dim. 0
- Dém va vom, 5
3. Sal lech trye ¢t pha 5o vl thi ke
a)Méng 15
b) Tusng va cot s
<) Dém xa va vam 10
d) Moéng dusi cac ket c thép Theo quy dimh
4. Sal lech truc ¢St pha trut, oot pha leo va ¢t pha di - dona | clia thist ke

50 Vel tryc cong trinh.

10





3.6. Tháo dỡ pha đà giáo.

3.6.1. Cốt pha đà giáo chỉ đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt c−ờng độ cần thiết để kết cấu chịu đ−ợc trọng l−ợng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm h− hại đến kết cấu bê tông. 

3.6.2. Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (nh− cốt pha thành bên của dầm, cột, t−ờng) có thể đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt c−ờng độ 50 daN/cm2... 

3.6.3. Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị c−ờng độ ghi trong bảng 3. 

3.6.4. Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ đ−ợc tháo cột chống và cốt pha đáy khi c−ờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật. 

3.6.5. Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện nh− :

a) Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề d−ới tấm sàn sắp đổ bê tông; 

b) Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía d−ới nữa và giữ lại các cột chống "an toàn" cách nhau 3m d−ới các dầm có nhịp lớn hơn 4m. 

3.6.6. Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc biệt, trị số c−ờng độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định. 

3.6.7. Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần đ−ợc tính toán theo c−ờng độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc tr−ng về tải trọng để tránh các vết nứt và các h− hỏng khác đối với kết 

3.6.8. Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ đ−ợc thực hiện khi bê tông đã đạt c−ờng độ thiết kế. 

[image: image3.jpg]Bang 3 - Cuong di

hé tong téi thiév dé thao d& c6t pha da

giso chiv Tye (% R, khi cha chit ti

Logi két cfiu

dat dé thio cst

‘Thi gian bé tong dat cuomg 9 08
thio ¢t pha & cde misa va ving ks
hju - Bio dudng bé tong TCYN

pha, %R, 5592: 1991, nga
Bén, dém, vor ¢ kA 4o nhd 50 7

hon 2m

Bén, dém, vorn ¢ ki do 1ir2 7 10

dén &m

Bén, dém, vorm ¢ ki do 16n %0 23

s R





Chú thích: 
1) Các trị số ghi trong bảng ch−a xét đến ảnh h−ởng của phụ gia.


2) Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, c−ờng độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốt pha là 50%R28 nh−ng không đ−ợc nhỏ hơn 80daN/cm2.

4. Công tác cốt thép

4.1. Yêu cầu chung

4.1.1. Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574P : 1991 "Kết cấu bê tông cốt thép" và TCVN 1651: 1985 "Thép cốt bê tông". 

4.1.2. Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kĩ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197: 1985 "Kim loại -Ph−ơng pháp thử kéo" và TCVN 198 : 1985 "Kim loại -Ph−ơng pháp thử uốn". 

4.1.3. Cốt thép có thể gia công tại hiện tr−ờng hoặc tại nhà máy nh−ng lên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối l−ợng thép t−ơng ứng cần gia công. 

4.1.4. Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích th−ớc hình học nh− nhau, nh−ng tính chất cơ lí khác nhau. 

4.1.5. Cốt thép tr−ớc khi gia công và tr−ớc khi đổ bê tông cần đảm bảo: 

a) Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ; 

b) Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không v−ợt quá giới hạn cho phép là 2% đ−ờng kính. Nếu v−ợt quá giới hạn này thì loại thép đó đ−ợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại; 

c) Cốt thép cần đ−ợc kéo, uốn và nắn thẳng. 

4.2. Cắt và uốn cốt thép

4.2.1. Cắt và uốn cốt thép chỉ đ−ợc thực hiện bằng các ph−ơng pháp cơ học. 

4.2.2. Cốt thép phải đ−ợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích th−ớc cửa thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn đ−ợc tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra. Trị số sai lệch không v−ợt quá các giá trị ghi ở bảng 4. 

Bảng 4 – Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công

[image: image4.jpg]Tén sai léch Mise cho phép
1 2
T Sal 53 v kich thubc chung cla chc khung ban phing va
cde L6l han ciing nhut theo do dal clia cac thanh gia cong,
rigng 1
2) Khi dubng kinh thanh ct thép khong qud 16mm
~"Theodo dl ctia sn phim. +10mm
- Theo chidu rong (cdc chiéu cac) cla sin phim % o
- Rich thucc ciia sin phim theo chiéu rong hofc theo i
chiéu cao khong l6n hon 1m
) Khi dubmg kinh thanh o6t thép 18mm - 40mm.
- Theo chiu dai clia sin phim. onm
- Theo chiu cao (hoje chiéu rong) clia sin phim s i
- Kui kich thuéc cla sin phim theo chifu rong haic |
chifu cao khong 16n hon 1 * 5mm
) Khi dubng kinh thanh cSi theép tir40m 115 lén,
- Theo chiéu dai clia san phim * 50mm.
- Theo chidy caociia sin phim. +20mm
2. Sai 56 vé khodng céch gilfa céc thanh ngang (thanh nSi) | * 10mm
clia céc khung han, sai 56 vé kich thuse clia & Ludi han va vé
khodng céch giffa céc by phan clia kung ¥iong giing,
3., 5ai 56 vé khodng cich gilfa céc hanh chiu Lic riéng bist
clia knung phing hoje Kung khong gian vol dubng kith
clia thanhla.
-Nh5 hon 40mm
- Bing va 16n hon 40mm. +0,50
4. Sai 58 theo miit phfing cla céc Ludi han hofe cdc khung +1d
han phing khi dubng kink cla céc thah:
- b3 hon 12mm
- Tt 12mm cn 24mm 10mm
- Tir 20mm cén 50mm 15mm
-Lén hon 50mm. 20mm
5. Sai léch vé vi tri chd un clia thanh 25mm
6.5ai léch tim cdc kaung ot thép (do dat theo tim xA) 24
7. Sai léch vé do véng céc khung oot thép chju e so voi 15mm

higt ke

5%





4.3. Hàn cốt thép

4.3.1. Liên kết hàn có thể thực hiện theo nhiều ph−ơng pháp khác nhau, nh−ng phải đảm bảo chất l−ợng mối hàn theo yêu cầu thiết kế. Khi chon ph−ơng pháp và công nghệ hàn phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCVN 71: 1977 "Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép". Việc liên kết các loại thép có tính hàn thấp hoặc không đ−ợc hàn cần thực hiện theo chỉ dẫn của cơ sở chế tạo. 

4.3.2. Khi hàn đối đầu các thanh cốt thép cán nóng bằng máy hàn tự động hoặc bán tự động phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCXD 72 : 1977 "Quy định hàn đối đầu thép tròn". 

4.3.3. Hàn điểm tiếp xúc th−ờng đ−ợc dùng để chế tạo khung và l−ới cốt thép có đ−ờng kính nhỏ hơn 10mm đối với thép kéo nguội và đ−ờng kính nhỏ hơn 12mm đối với thép cán nóng. 

4.3.4. Khi chế tạo khung cốt thép và l−ới cốt thép bằng hàn điểm, nếu thiết kế không có chỉ dẫn đặc biệt thì thực hiện theo quy định sau: 

a) Đối với thép tròn trơn hàn tất cả các điểm giao nhau; 

b) Đối với thép có gờ hàn tất cả các điểm giao nhau ở hai hàng chu vi phía ngoài, các điểm còn lại ở giữa cách một hàng một theo thứ tự xen kẽ; 

c) Đối với khung cốt thép dầm, hàn tất cả các điềm giao nhau. 

4.3.5. Hàn hồ quang đ−ợc dùng trong các tr−ờng hợp sau: 

a) Hàn nối dài các thanh cốt thép cán nóng có đ−ờng kính lớn hơn 8mm; 

b) Hàn tất cả các chi tiết đặt sẵn, các bộ phận cấu tạo và liên kết các mối nối trong lắp ghép. 

4.3.6. Các mối hàn đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt; 

b) Đảm bảo chiều dài và chiều cao đ−ờng hàn theo yêu cầu thiết kế. 

4.3.7. Liên kết hàn đ−ợc tiến hành kiểm tra theo từng chủng loại và từng lô. Mỗi lô gồm 100 mối hàn hoặc 100 cốt thép loại khung, loại l−ới đã hàn. Những lô sản phẩm này đ−ợc kiểm tra theo nguyên tắc sau: 

a) Mỗi lô lấy 5% sản phẩm nh−ng không ít hơn 5 mẫu để kiểm tra kích th−ớc, 3 mẫu để thử kéo, và 3 mẫu để thử uốn; 

b) Trị số các sai lệch so với thiết kế không v−ợt quá và giá trị ghi trong bảng 6 đối với chất l−ợng mối 4.4. Nối buộc cốt thép

Bảng 5 – Sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép

[image: image5.jpg]Tén sai léch Mise cho phép
1 2
T Sal 53 v kich thubc chung cla chc khung ban phing va
cde L6l han ciing nhut theo do dal clia cac thanh gia cong,
rigng 1
2) Khi dubng kinh thanh ct thép khong qud 16mm
~"Theodo dl ctia sn phim. +10mm
- Theo chidu rong (cdc chiéu cac) cla sin phim % o
- Rich thucc ciia sin phim theo chiéu rong hofc theo i
chiéu cao khong l6n hon 1m
) Khi dubmg kinh thanh o6t thép 18mm - 40mm.
- Theo chiu dai clia sin phim. onm
- Theo chiu cao (hoje chiéu rong) clia sin phim s i
- Kui kich thuéc cla sin phim theo chifu rong haic |
chifu cao khong 16n hon 1 * 5mm
) Khi dubng kinh thanh cSi theép tir40m 115 lén,
- Theo chiéu dai clia san phim * 50mm.
- Theo chidy caociia sin phim. +20mm
2. Sai 56 vé khodng céch gilfa céc thanh ngang (thanh nSi) | * 10mm
clia céc khung han, sai 56 vé kich thuse clia & Ludi han va vé
khodng céch giffa céc by phan clia kung ¥iong giing,
3., 5ai 56 vé khodng cich gilfa céc hanh chiu Lic riéng bist
clia knung phing hoje Kung khong gian vol dubng kith
clia thanhla.
-Nh5 hon 40mm
- Bing va 16n hon 40mm. +0,50
4. Sai 58 theo miit phfing cla céc Ludi han hofe cdc khung +1d
han phing khi dubng kink cla céc thah:
- b3 hon 12mm
- Tt 12mm cn 24mm 10mm
- Tir 20mm cén 50mm 15mm
-Lén hon 50mm. 20mm
5. Sai léch vé vi tri chd un clia thanh 25mm
6.5ai léch tim cdc kaung ot thép (do dat theo tim xA) 24
7. Sai léch vé do véng céc khung oot thép chju e so voi 15mm

higt ke

5%





Bảng 6 – Sai lệch cho phép đối với mối hàn

[image: image6.jpg]Tén va hién tugng sai léch

Mife cho phép

1

p)

1) Sut xe dich clia dubng nl tam clia 2 thanh nep trong Ao
6 truc cilia thanh duoc ni (khi c6 thanh nep va dirdng han
& mot ben)
2) Sai lech vé chiéu dai clia cac thanh dém va thanh nep
3) Xe dich thanh nep so v6i tryc clia mdi han 6 kuon
4) Xe dich thanh nep 5o v6i tryc cia méi han theo huéng doc
(tr cdc mei han ¢6 thanh nep dar lech)
5) B lech clia tryc cac thanh & cac m3i han
6) Xe dich tim clia cdc thanth & mi nsi;

2) Khi him ¢6 kwon

b) khi him ¢6 cac thanh nep tron

<) Khi ham doi ddu
7) Sal 6 vé chiéu dai cia cac moi han canh
§) Sal 56 vé chigu rong clia cac rsi han canh
9) Chiéu rong chan mdi nha khong bam vao cac thép gc ki
han bing phurong phap hin nhidy 16p hotc khi han cac thanh
dudng kinh nhd hon 40mm
10) Chigu sau ver 13m cho tia ho quang & thép tim va thép
hinh khi han v6i thép tron hoic thép c6 88
11) S5 lugng 18 réng va xi ngam vio trong rmsi han;

- Tren bé mt me han trong dél khodng 2d

- Trong tiet dién moi han

Khi d nh’ hon hoic bing 16mm

Khid 16n hon 16mm.
12) Buting kinh trung binh 16 rdng va xi ngam vio msi han:

- Trén myr o han

- Trong tiet dién moi han

Khi d tir 16mm 13 xudng

Khi d 16n hon 16mm

0,1d vE ben clia msi &

+05d
0,14
05

5
0,104
0,104
0,104
0,54

0,154
0,14

2,5mm.

3chd

2chd
3chd

1,5mm.

1,0mm.
1,5mm

Prckii 36 d~B it kink thank hisn:




4.4. Việc nối buộc cốt thép

4.4.1. Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép đ−ợc thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ. 

4.4.2. Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và l−ới thép cốt thép không đ−ợc nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng 7; 

b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc; 

c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đ−ờng kính 1mm; 

d) Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu). 

Bảng 7- Chiều dài nối buộc cốt thép

[image: image7.jpg]Chiéu dai ndi buge

o Vimg chiy keo Viing chiv nén
Léaletttity Dam hoge | Két ciu | Dav céi thép | Dau c6t hép
tuemg Kkhic comée | khong eo moe
Cot thép tron cdn néng 40d 30d 20d 30d
Gt thép ¢6 g5 cdn néng 40d 30d : 20d
Cot thép kéo ngudi 454 354 204 30d





4.5. Thay đổi cốt thép trên công tr−ờng Trong mọi tr−ờng hợp việc thay đổi cốt thép phải đ−ợc sự đồng ý của thiết kế. Tr−ờng hợp sử dụng cốp thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải đ−ợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu t−. 

4.6. 
Vận chuyển và lắp dựng cốt thép

4.4.1. Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Không làm h− hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép; 

b) Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số l−ợng để tránh nhầm lẫn khi sử 

c) Các khung, l−ới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với ph−ợng tiện vận chuyển. 

4.6.2. Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Các bộ phận lắp dựng tr−ớc, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau: 

b) Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông. 

c) Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ đ−ợc đặt trên các giao điểm của cốt thép, chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế . 

4.6.3. các con đê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nh−ng không lớn hơn 1m một điểm kê. con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và đ−ợc làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá hủy bê tông. Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không v−ợy quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm. 

4.6.4. Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần đ−ợc thực hiện theo yêu cầu sau: 

a) Số l−ợng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. 

b) Trong mọi tr−ờng hợp, các góc của đại thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%. 

4.6.5. Việc nối các thanh cốt thép đơn vào khung và l−ới cốt thép phải đ−ợc thực hiện theo đúng quy định của thiết kế. Khi nối buộc khung và l−ới cốt thép theo ph−ơng làm việc của kết cấu thì chiều dài nối chồng thực hiện theo quy định ở bảng 8 nh−ng không nhỏ hơn 250mm. 

Bảng 8 – Nối chồng cốt thép với bê tông có mác khác nhau

[image: image8.jpg]Mic bé tong

Logi e6t thép chiu Iye _Moesi® 1 Moepin
Vingchiv | Vimg chiu | Ving chiv | Ving chiu
kéo nén kéo nén
ot theép o6 80 can nong 30d 20d 25d 15d
Cét thép tron cannéng 35d 25d 30d 20d
Bt theép ko ngudi va riit ngudi 40d 30d 35d 254

Gt thich: d - dwomg kink cia cdf thép chis twe





4.6.6. Chuyển vị của từng thanh thép khi chế tạo hoặc khi lắp dựng khung l−ới cốt thép không đ−ợc lớn hơn 1/5 đ−ờng kính của thanh lớn nhất là 1/4 đ−ờng kính của bản thân thanh đó. Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dụng đ−ợc quy định ở bảng 9 

Bảng 9 - Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng

[image: image9.jpg]Tén sai léch

Mire cho phép, mm

1 2
15ai 58 + Khoping céch gilta cac thanh chiu L& dat riéng bict

) D31 véi ket céu khi Lén +30
b) B +6i cot, dim va 1om 10
<) D6 v6i bhn, ttng va méng dui céc ket cd khung 5
2. 5ai 55 vé khoing céch gitl cdc hing cSt thép khi bS tf nhiéu hang

theo chiducao: v
2) Céic ket céu 6 chitu dii Lén hom 1m va méng dat dui cée ket céu va g
thigt bi ki thuat i
b) Dém khung v& ban c6 chiéu diy 1én hon 100mm ==
) Ban ¢6 chué u.day dén 100mm va chiéu day 16p bao v 10mm. 10
3.5ai 56 ¢ khohng cich gif céc c61 thép dai ciia dim, cot, khung &

dan cst thép.

4.5ai lech cuc b3 vé chiéu day 6p bho vé +20
) Céc ke céu khsi 6n (chidu diy lén 1m) +10
b) Mong nam dusi céc ket cau va thi€t b KT thuat +5
<) Car, dém & vom. 5
d) Tusdmg va bén chiéu diy 16n hon 100mm A
&) Tubmg <& bin chiu ddy déh 100mm véi chiéu dby lép bio v& o

10mm

5.5ai lech +¢ khoing cdch git céc thanh phan b trang mot king ol
2) D61 i bhn 1ing vA méng dui ket ca khung, iz
b) B v nhimg ket céiu khoi lén o

6. Sai léch ¥ vi trf St thép dai 5o véi chiéu ding hoae chidu ngang £l0
(khong k€ cée trubmg hop khi cée 6t thép dai dat nghiéng vai thict ke

quydink)

7. Sai loch ¢ vi trf im clia cc thanh dat & cde dau khung han nsi tai

hién tning véi céc khung khdc khi difing kinh cia thanh: =
) Nhd hon 40mm 10
b) Lén hon hoge bing 40mm

8. Sai lech vé vi trf cde mSi hin ciia cée thanh theo chidu dai cia cd

Kien: 25
2) Céie khung vh céc ket cdlu tuibng méng 50
b) Céc ket cau khsi lon

©.5ai lech ciia vi 1 céc b phan c6t hép trong ket cau khi 1én (khung, 50
ks, dim) so véi thict ke 130

a) Trong mat bing
b) Theo chiu cao





4.7. Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép

4.4.1. Kiểm tra công tác bao gồm các thành việc sau:

a) Sự phù hợp của các loại cốt thép đ−a vào sử dụng so với thiết kế ; 

b) Công tác gia công côt thép: ph−ơng pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt côt thép tr−ớc khi gia công. Trị số sai lệch cho phép đối với cốt thép đã gia công ghi ở bảng 4; 

c) Công tác hàn: bậc thợ, thiết bị, que hàn, công nghệ hàn và chất l−ợng mối hàn. Trị số sai lệch cho phép đối với sản phẩm côt thép đã gia công hàn theo bảng 5 và chất l−ợng mối hàn theo bảng 6; 

d) Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế. 

e) Vận chuyển và lắp dựng cốt thép. 

- Sự phù hợp của ph−ơng tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công.


- Chủng loại, vị trí, kích th−ớc và số l−ợng côt thép đã lắp dựng so với thiết kế; Trị số sai lệch cho phép đối với công tác lắp dựng côt thép đ−ợc quy định ở bảng 9;

- Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế;

-Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ côt thép a đ−ợc quy đinh nh− trong hình 1.

[image: image10.jpg]Hinh 1: Chi fu day l0p b¢ 16ng
Bio ve cot thép




4.7.2. Trình tự, yêu cầu ph−ơng pháp kiểm tra công tác côt thép thực hiện theo quy định ở bảng 10. 

4.7.3. Việc nghiệm thu công tác côt thép phải tiến hành tại hiện tr−ờng theo yêu cầu của điều 4.7.1 và trong bảng 10 để đánh giá chất l−ợng công tác côt thép so với thiết kế tr−ớc khi đổ bê tông. 

4.7.4. Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm:

a) Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi công và kèm biên bản về quyết định thay đổi; 

b) Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất l−ợng thép mối hàn và chất l−ợng gia công cốt thép; 

c) Các biên bản thay đổi cốt thép trên công tr−ờng so với thiết kế; 

d) Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và lắp dựng cốt thép 

e) Nhật ký thi công. 

Bảng 10- Kiểm tra công tác cốt thép

[image: image11.jpg]Yéu cau

Phuong phip kiém tra

Két qui kiém tra

Tén s6 kiém tra

Kigm tra
1 2 3 +
Theo phifu Alac Hanz, chig | C6 chimg chl va cot | Mol B nhan Hng
chiva quan sdt gl cSt thép | thep dugc cung cdp
ding yeu ciu
Cottép | P© 0Uong kinh bing uGc | Déng ddu vé Kich | ML lin nhan bang
kep oo ki tude et dien
dubna kinh yeu ciu
Thit mhu theo TCVN 197 | Bam bdo yeu cau | Trioe kil mhan
1985, TCVIN 198 : 1985 theo thiet ke himg,
Vit ngoal | PERE AT BE mar sach ¥hong | Truée Kl gla cong
s bl gidm tiét dien cyc
<t thép L
Citva uon | BRBe AT Bim bo quy trnk: | Kl gia cong
i thuar
ot hp da | B9 PAS Thific 66 do dal | Sal lech Khbng vuot | MBI 10, 100 thah
> thichhgp qud céc ti 6 ghi|ly 5 thamh d&€
wn trong bing 4 i ma
TRIEr b] B dAm bdo cac thong | Trtee KAl ham va
55 kg thugt theo dimh ky 3
thang 1 1in
Bac tho: Han miu thir dat tieu chufn bac | Tatde khi thyc hien
thy ban theo quy | congtdc han
dinh
Bingmit, dobing tuée | Msi ham dam bdo | Sau khi han va kbl
yeu ciu rgeo quy | nghlem thu
Hancst dinh clia bang 5 va
thép bing 6
Thi nghiem miu dim bio chefrlugng. | Msi 1o 100 msi
Néu mor miu khong | ham, Iy 3 méu d§
dat phil kigm tra lai | kiém ta cusng o
v6i 56 lugng miu
sdpdol
Kiém tra bing may sieu am | ML han dim bo | Khi cdn thiét hodic
theo TCVIN 1548 : 1985 chiit Lugng theo yeu | khinghi ngss
ciu
Theép chib | Xac dJuh v] (i, kich thutdc v | DAm bao cac yeu | Tnréc KAl 45 be
vachitiér | 56 lugng bing cac bien phap | cdu theo quy dinh | tong
dat sin thich hop cfia thidt ke





[image: image12.jpg]Yéu cav

Phuong phip kiém tra

Két qui kiém tra

Téns6 kiém tra

kiém tra
1 2 5 4
Binguh, dobhug huse | Chléy dalL wdl uel | Trons va sau ML
061 buge chéng déza bio theo | lip dymg
otk thép Yeu chu cdu bing 7
va bing §
Bing uakt, do bing tuee c6 | - Lép dyng ding | Kil Bp dung va
chiéy dal fhich hop theo quy trink k7 | ki nghiéra thu
thuse
- Ching loal, v L
Lipdimg S Lumg v kich
otk thép thusc ding theo
it ke
- Sal lech Kiomg
“itor qué odc ol 5
hi trong biug 9
omre | PmemELoVim e | Dam bio yeu can | il Bp dmg oot
theo diéu 4.63 thép
Chléy Ay | BAugimr, dobng fuéc | B béo ] 0 sal | Kbl Ep dume v
18pbe tong lach theo diéu 4.6 | kbl nghism thu
bio ve cot hodc theo quy dinh
thép cla thiét ke
<[ i 1 blng TR oA ot thép iy 40t | Truse Kl gl cong
Thaydel il hiop v6i cdc quy | oot e
e ph0 hop auy o

dink el thid ke





5. Vật liệu để sản xuất bê tông.

5.1. Yêu cầu chung

5.1.1. Các vật liệu để sản xuất bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế. 

5.1.2. Trong quá trình l−u kho, vận chuyển và chế tạo bê tông, vật liệu phải đ−ợc bảo quản, tránh bẩn hoặc bị lẫn lộn cỡ và chủng loại. Khi gặp các tr−ờng hợp tên, cần có ngay biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất l−ợng. 

5.1.3. Các loại vật liệu không hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn hoặc không đề cập trong tiêu chuẩn này, chỉ sử dụng để sản xuất bê tông, nếu có đủ luận cứ khoa học và công nghệ (thông qua sự xác nhận của một cơ sở kiểm tra có đủ t− cách pháp nhân) và đ−ợc sự đồng ý của chủ đầu t−. 

5.2. Xi măng

5.2.1. Xi măng sử dụng phải thỏa mãn các quy định của các tiêu chuẩn:

-Xi măng Poóc - Lăng TCVN 2682 : 1992

-Xi măng Poóc - Lăng punfzơlan TCVN 4033 : 1985

-Xi măng Poóc - Lăng - Xỉ hạt lò cao TCVN 4316 : 1986

Các loại xi măng đặc biệt nh− xi măng bền sunfát xi măng ít tỏa nhiệt... dùng theo chỉ dẫn của thiết kế. 

5.1.1. Chủng loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặt điểm môi tr−ờng làm việc của kết cấu công trình. 

5.1.1. Việc sử dụng xi măng nhập khẩu nhất thiết phải có chứng chỉ kỹ thuật của n−ớc sản xuất. Khi cần thiết phải thí nghiệm kiểm tra để xây dựng chất l−ợng theo tiêu chuẩn Việt nam hiện hành. 

5.1.1. Việc kiểm tra xi măng tại hiện tr−ờng nhất thiết phải tiến hành trong các tr−ờng hợp: 

a) Khi thiết kế thành phần bê tông 

b) Có sự nghi ngờ về chất l−ợng của xi măng 

c) Lò xi măng đã đ−ợc bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất. 

5.1.1. Việc vận chuyển và bảo quản xi măng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1992 "Xi măng 

5.3. Cát

5.3.1. Cát dùng để làm bê tông nặng phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770 : 1986 "Cát xây dựng yêu cầu kỹ thuật". 

Chú thích: Đối với các loại cát có hạt nhỏ (môdul độ lớn d−ới 2) khi sử dụng phải tuân theo tiêu chuẩn 20TCN127:1986"cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng".

-Thí nghiệm kiểm tra chất l−ợng cát đ−ợc tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 337 : 1986 đến TCVN 346 : 1986 "cát xây dựng -ph−ơng pháp thử". 

-Nếu dùng cát vùng biển hoặc vùng n−ớc lợ thì nhất thiết kiểm tra hàm l−ợng Cl-và (SO4)2-. Nếu dùng cát mỏ, cát đồi thì phải kiểm tra cả hàm l−ợng silic vô định hình. 

5.3.2. Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiẹn sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, m−a trôi và lẫn tạp chất. 

5.4. Cốt liệu lớn

5.4.1. Cốt liệu lớn dùng cho bê tông bao gồm: Đá dăm nghiền đập từ đá thiên nhiên, sỏi dăm đ−ợc dạp từ đá cuội và sỏi thiên nhiên. Khi sử dụng các loại cốt liệu lớn này phải đảm bảo chất l−ợng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 1771 : 1986 "Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng". 

5.4.2. Ngoài yêu cầu của TCVN 1771 : 1986, Đá dăm, sỏi dùng cho bê tông cần phân thành nhóm có kích th−ớc hạt phù hợp với quy định sau: 

a) Đối với bản, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 1/2 chiều dài bản; 

b) Đối với các kết cấu bê tông cốt thép, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa cách thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình. 

c) Đối với công trình thi công bằng cốp pha tr−ợt, kích th−ớc hạt lớn nhất không quá 1/10 kích th−ớc cạnh nhỏ nhất theo mặt cắt ngang của kết cấu. 

d) Khi dùng máy trộn bê tông có thể tích lớn hơn 0.8 m3, kích th−ớc lớn nhất của đá dăm của sỏi không v−ợt quá 120mm. Khi dùng máy trộn thể tích nhỏ hơn 0.8 m3, kích th−ớc lớn nhất không v−ợt quá 80mm; 

e) Khi vận chuyển bê tông bằng máy bơm bê tông, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 0.4 đ−ờng kính trong vòi bơm đối với sỏi và 0.33 đối với đá dăm; f) Khi đổ bê tông bằng ống vòi voi, kích th−ớc hạt lơn nhất không lớn hơn 1/3 chỗ nhỏ của đ−ờng kính ống. 

5.5. N−ớc


N−ớc dùng để trộn và bảo d−ỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4506 : 1987 "N−ớc cho bê tông và vữa -yêu cầu kỹ thuật".


Các nguồn n−ớc uống đ−ợc có thể dùng để trộn và bảo d−ỡng bê tông. Không dùng n−ớc thải của các nhà máy, n−ớc bẩn từ hệ thống thoát n−ớc sinh hoạt, n−ớc hồ ao chứa nhiều bùn, n−ớc lẫn dầu mỡ để trộn và bảo d−ỡng bê tông.


5.6. Phụ gia

5.6.1. Để tiết kiệm xi măng hoạc cải thiện các đặc tính kỹ thuật của hốn hợp bê tông và bê tông, có thể dùng các loại phụ gia thích hợp trong quá trình chế tạo bê tông.


Việc sử dụng phụ gia phải đảm bảo:
1) Tạo ra hỗn hợp bê tông có tính năng phù hợp với công nghệ thi công;


2) Không gây ảnh h−ởng đến tiến dộ thi công và không làm tác hại đến yêu cầu sử dụng của công trình sau


3) Không ảnh h−ởng đến ăn mòn cốt thép.


5.6.2. Các loại phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ thuật đ−ợc các cơ quan quản lý nhà n−ớc công nhận. Việc sử dụng phụ gia cần tuân theo chỉ dẫn của nơi sản xuất.


5.7. Chất độn

Các chất độn và bê tông phải đảm bảo không ảnh h−ởng đến tuổi thọ của bê tông và không gây ăn mòn cốt thép. 

Khi sử dụng các chất độn phải thông qua thí nghiệm để có đủ cơ sở kinh tế kỹ thuật, đồng thời phải đ−ợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu t−.


Chú thích: 

1) Chất độn là những chất khoáng mịn có thể thêm vào bê tông để cải thiện một số tính chất của hỗn hợp bê tông.

2) Có 2 loại chất độn: Chất độn ở dạng trơ và chất độn có hoạt tính (bột xỉ quặng, tro nhiệt điện, bộn puzơlan

6.  Thi công bê tông

6.1. Chọn thành phần bê tông (bắt buộc áp dụng)

6.1.1. Để đảm bảo chất l​ượng của bê tông, tùy theo tầm quan trọng của từng loại công trình hoặc từng bộ phận công trình, trên cơ sở quy định mác bê tông của thiết kế thành phần bê tông đư​ợc chọn như sau:

a) Đối với bê tông mác 100 có thể sử dụng bảng tính sắn ghi ở phụ lục C;

b) Đối với bê tông mác 150 trở lên thì thành phần vật liệu trong bê tông phải đư​ợc thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm).

6.1.2. Thiết kế thành phần bê tông

Công tác thiết kế thành phần bê tông do các cơ sở thí nghiệm có tư​ cách pháp nhân thực hiện. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo các nguyên tắc:

a) Sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công;

b) Độ sụt hoặc độ cứng của hỗn hợp bê tông xác định tùy thuộc tính chất của công trình, hàm l​ợng cốt thép, ph​ương pháp vận chuyển, điều kiện thời tiết. Khi chọn độ sụt của hỗn hợp bê tông để thiết kế cần tính tới sự tổn thất độsụt, trong thời gian l​uu giữ và vận chuyển. Độ sụt của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ có thề tham khảo theo bảng 11

Bảng 11- Độ sụt và dộ cứng của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ

	Loại và tinh chất của kết cấu
	Độ sụt mm
	Chỉ số độ cứng S

	
	Đầm máy
	Đầm tay
	

	- Lớp lót d​uới móng hoặc nền nhà, nền đ​ờng và nền đường băng 
	0 - 10
	
	50 - 40

	 - Mặt đư​ờng và đ​ờng băng, nền nhà, kết cấu khối lớn không hoậc cốt thép (tường chấn, móng bloc...) 
	0 - 20
	20 - 40
	35 - 25

	-  Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc trung bình 
	20-40
	40-60
	25-15

	- Kết cấu bêtông cốt thép có mật độ cốt thép dày đặc, t​ường mỏng, phễu si lô, cột, dầm và bản tiết diện bé... các kết cấu bê tông đổ bằng cốp pha di động
	50-80
	80-120
	12-10

	- Các kết cấu đổ bầng bê tông bơm 
	120-200
	


6.1.3. Hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện tr​ường

Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện tr​ờng đ​ợc tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế.

Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lư​ợng n​ớc trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.

Khi cần tăng độ sụt hỗn hợp bê tông cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm n​ước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.

6.1.4. Tùy thuộc quy mô và mức độ của công trình mà xác đinh các loại hồ sơ thí nghiệm bê tông theo yêu cầu của bảng 19. 
6.2. Chế tạo hỗn hợp bê tông.

6.2.1. Xi măng, cát, đá dăm hoặc sỏi và các chất phụ gia lỏng để chế tạo hỗn hợp bê tông đ​ược cân theo khối lượng. N​ước và chất phụ gia cân đong theo thể tích. Sai số cho phép khi cân, đong không v​ượt quá các trị số ghi trong bảng 12.

6.2.2. Cát rửa xong, để khô ráo mới tiến hành cân đong nhằm giảm l​ượng nước ngậm trong cát.

6.2.3. Độ chính xác của thiết bị cân đong phải kiểm tra tr​ước mỗi đợt đổ bê tông. Trong quá trình cân đong thư​ờng xuyên theo dõi để phát hiện và khắc phục kịp thời.

6.2.4. Hỗn hợp bê tông cần được trộn bằng máy. Chỉ khi nào khối l​ượng ít mới trộn bằng tay.

Bảng 12 - Sai lệch cho phép khi cân đong thành phần của bê tông

	Loại vật liệu
	Sai số cho phép, % theo khối l​ượng

	Xi măng và phụ gia dạng bột 
	± 1

	Cát đá dăm, hoặc sỏi 
	± 3

	N​ước và phụ gia lỏng 
	± 1


Chú thích : Lượng n​ước cho vào bê tông phải kề cả lư​ợng n​ước trong phụ gia và lư​ợng   

                  nước trong cốt liệu ẩm

6.2.5. Trình tự đổ vật liệu vào máy trộn cần theo quy định sau:

a) Tr​ước hết đổ 15% - 20% lượng n​ước, sau đó đổ xi măng và cốt liệu cùng một lúc đồng thời đổ dần và liên tục phần nư​ớc còn lại;

b) Khi dùng phụ giá thì việc trộn phụ gia phải thực hiện theo chỉ dẫn của ngư​ời sản xuất phụ gia.

6.2.6. Thời gian trộn hỗn hợp bê tông đ​ợc xác định theo đặc tr​ưng kỹ thuật của thiết bị dùng để trộn. Trong tr​ường hợp không có các thông số kĩ thuật chuẩn xác thì thời gian ít nhất để trộn đều một mẻ bê tông ở máy trộn có thề lấy theo các trị số ghi ở bảng 13.

Bảng 13 - Thời gian trộn hỗn hợp bê tông (phút)

	Độ sụt bê tông
	Dung tích máy trộn, lít

	
	Dưới 500
	Từ 500 đến 1000
	Trên 1000

	Nhỏ hơn 10 
	2,0
	2,5
	3,0

	10-50
	1,5
	2,0
	2,5

	Trên 50
	1,0
	1,5
	2,0


6.2.7. Trong quá trình trộn để tránh hỗn hợp bê tông bám dính vào thùng trộn, cứ sau 2 giờ làm việc cần đổ vào thùng trộn toàn bộ cốt liệu lớn và nư​ớc của một mẻ trộn và quay máy trộn khoảng 5 phút, sau đó cho cát và xi măng vào trộn tiếp theo thời gian đã quy định.

6.2.8. Nếu trộn bê tông bằng thu công thi sàn trộn phải đủ cứng, sạch và không hút n​ước. Trước khi trộn cần t​ưới ẩm sàn trộn để chống hút n​ước từ hỗn hợp bê tông. Thứ tự trộn hỗn hợp bằng thủ công nh​ư sau: trộn đều cát và xi măng, sau đó cho đá và trộn đều thành hỗn hợp khô, cuối cùng cho n​ước và trộn đêu cho đến khi đ​ược hỗn hợp đồng mầu và có độ sụt như​ quy định.

6.3. Vận chuyển hỗn hợp bê tông.

6.3.1. Việc vận chuyển hỗn hợp bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo các yêu cầu:

a)  Sử dụng ph​ơng tiện vận chuyển hợp lí, tránh để hỗn hợp bê tông bị phân tầng, bị chảy n​ước xi măng và bị mất n​ước do gió nắng.

b) Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông;

c) Thời gian cho phép l​ưu hỗn hợp bê tông trong quá trình vận chuyển cần được xác định bằng thí nghiệm trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng. Nếu không có các số liệu thí nghiệm có thể tham khảo các trị số ghi ở bảng 14. 

Bảng 14 - Thời gian l​ưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia

	Nhiệt độ ( oC)
	Thời gian vận chuyển cho phép, phút

	Lớn hơn 30 
	30

	20 - 30 
	45

	10 - 20 
	60

	5 - 10 
	90


6.8.2. Vận chuyển hỗn hợp bê tông bầng thủ công chỉ áp dụng với cự li không xa quá 200m. Nếu hỗn hợp bệ tông bị phân tầng cần trộn lại tr​ớc khi đổ vào cốp pha.

6.3.3. Khi dùng thùng treo để vận chuyển hỗn hợp bê tông thì hỗn hợp bê tông đổ vào thùng treo không v​ợt quá 90 - 95% dung tích của thùng.

6.3.4. Vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng Ô tô hoặc thiết bị chuyên dùng cần đảm bảo các quy định của điều 6.3.1. và các yêu cầu sau:

a) Chiều dày lớp bê tông trong thùng xe cần lớn hơn 40cm nếu dùng ôtô ben tự đổ;

b) Nếu vận chuyển bằng thiết bị chuyên dùng vừa đi vừa trộn thì công nghệ vận chuyền đư​ợc xác định theo các thông số kĩ thuật của thiết bị sử dụng.

6.3.5.  Khi dùng máy bơm bê tông để vận chuyển phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Thành phần và độ sụt của hỗn hợp bê tông cần đư​ợc thử nghiệm và bơm thử nhằm đảm bảo chất l​ượng bê tông và điều kiện thi công, đồng thời phù hợp với tính năng kĩ thuật của thiết bị bơm;

b) Khi thi công trong thời tiết nóng, mặt ngoài ống cần che phủ hoặc sơn trắng để hạn chế bức xạ mặt trời làm nóng bêtông.

6.3.6.  Khi vận chuyển hỗn hợp bê tông bằng băng chuyền phải đảm bảo các yêu cầu d​ưới đây:

a) Cấu tạo mặt làm việc của băng chuyền theo dạng hình máng và dùng loại băng chuyền cao su. Băng chuyền dạng phẳng chỉ sử đụng khi chiều dài đ​ường vận chuyền dư​ới 200m;

b) Góc nghiêng của băng chuyền không v​ượt quá các trị số ớ bảng 15. Mặt băng chuyền phải nghiêng đêu, không gấp gẫy đột ngột;

c) Tốc độ vận chuyển của băng chuyền không v​ợt quá 1 m/s. Tốc độ vận chuyển của các băng chuyền trong hệ thống không chênh lệch nhau quá 0,1 m/s;

d) Đổ bê tông vào băng chuyền đ​ợc thực hiện qua phễu hoặc máng để hỗn hợp bêtông được rải đều và liên tục trên băng chuyền. Chiều dày của lớp bêtông trên băng chuyền phụ thuộc vào sức chịu tải cho phép của từng loại băng chuyền;

e) Bêtông chuyển từ băng chyền này sang băng chuyền khác hoặc từ băng chuyền đổ vào cốp pha cần thực hiện qua ống phễu để h​ớng hỗn hợp bêtông rơi thẳng đứng.

Bảng 15-  Góc nghiêng giới hạn của băng chuyền (độ)

	Độ sụt (mm) 
	Khi vận chuyển bêtông lên cao 
	Khi vận chuyển bêtông xuống thấp 

	Nhỏ hơn 40 
	15
	12

	40 - 80
	15
	10


6.4. Đổ và đầm bêtông

6.4.1. Việc đổ bêtông phải đảm bảo các yêu cầu:

a)  Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dầy lớp bêtông bảo vệ cốt  

     thép.

b)  Không dùng dầm dùi để dịch chuyển ngang bêtông trong cốp pha;

c) Bêtông phải đ​ược đổ hên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của thiết kế.

6.4.2. Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bêtông khi đổ không v​ượt quá l,5m.

6.4.3. Khi đổ bêtông có chiều cao rơi tự do lớn hơn l,5m phải dùng máng nghiêng hoặc ống vòi voi. Nếu chiều cao rơi trên 10 m phải dùng ống vòi voi có thiết bị chấn động.

Khi dùng ống vòi voi thì ống lệch nghiêng so với ph​ơng thẳng đứng không quá 0,25m trên im chiều cao, trong mọi tr​ường hợp phải đảm bảo đoạn ống dư​ới cùng thẳng đứng. 

4.4. Khi dùng máng nghiêng thì máng phải kín và nhẵn. Chiều rộng của máng không đ​ược nhỏ hơn 3-3,5 lần đư​ờng kính hạt cốt liệu lớn nhất. Độ dốc của máng cần đảm bảo để hỗn hơn bêtòng không bị tắc, không trư​ợt nhanh sinh ra hiện tư​ợng phân tầng. Cuối máng cần đặt phễu thắng đứng để h​ớng hỗn hợp bêtông rơi thẳng đứng vào vị trí đổ và th​ường xuyên vệ sinh sạch vữa xi măng trong lòng máng nghiêng.

6.4.5.  Khi đổ bêtông phải đảm bảo các yêu cầu:

a) Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đà giáo và cốt thép trong quá trình thi công để xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra;

b) Mức độ đổ đầy hỗn hợp bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bêtông mới đổ gây ra;

c) ở những vị trí mà cấu tạo cốt thép và cốp pha không cho phép đầm máy mới đầm thủ công; 
d)  Khi trời m​ưa phải che chắn, không để n​ước mưa rơi vào bêtông. Trong trư​ờng hợp ngừng đổ bêtông quá thời gian quy định ở (bảng 18) phải đợi đến khi bêtông đạt 25 daN/cm2 mới đư​ợc đổ bê tông, trwớc khi đổ lại bê tông phải xử lý làm nhám mặt. Đồ bê tông vào ban đêm và khi có suơng mù phải đảm bảo đủ ánh sáng ở nơi trộn và đổ bê tông.

6.4.6. Chiều dầy mỗi lớp đồ bêtông phải căn cứ vào năng lực trộn, cự li vận chuyển, khả năng đầm, tính chất của kết cấu và điều kiện thời tiết để quyết định, như​ng không vượt quá các trị số ghi trong bảng 16.

Bảng 16 – Chiều dầy lớp đổ bêtông

	Ph​ương pháp đầm 
	Chiều dầy cho phép mới lớp đổ bêtông, cm 

	 Đầm dùi 
	1,25 chiều dài phần công tác của đầm (khoảng 20cm - 40cm) 

	Đầm mặt: (đầm bàn) 

- Kết cấu không có cốt thép và kết cấu có cốt thép đơn  

 - Kết cấu có cốt thép kép 
	20

12

	 Đầm thủ công 
	20


6.4.7. Đổ bêtông móng.

Khi đổ bê tông móng cần đảm bảo các quy định của điều 6.4.1. Bê tông móng chỉ đ​ược đổ lên lớp đệm sạch trên nền đất cứng.

6.4.7. Đổ bê tông cột, t​ường.

Cột có chiều cao nhỏ hơn 5m và t​ờng có chiều cao nhỏ hơn 3m thì nên đổ liên tục.

Cột có kích th​ớc cạnh nhỏ hơn 40cm, t​ường có chiều dầy nhỏ hơn 15cm và các cột có tiết diện bất kỳ như​ng có đai cốt thép chồng chéo thì nên đổ bêtông liên tục trong từng giai đoạn có chiều cao 1,5m.

Cột cao hơn 5m và tư​ờng cao hơn 3m nên chia làm nhiều đợt đổ bêtông, như​ng phải bảo dầm vị trí và cấu tạo mạch ngừng thi công hợp lí.

6.4.8. Đổ bê tông kết cấu khung.

Kết cấu khung nên đổ bêtông liên tục, chi khi cần thiết mới cấu tạo mạch ngừng, như​ng phải theo quy định của điều 6.6.4.

6.4.9. Đổ bêtông dầm, bản.

Khi cần đổ liên tục bêtông dầm, bản toàn khối với cột hay tư​ờng, trư​ớc hết đổ xong cột hay t​ường, sau đó dừng lại 1 giờ - 2 giờ đề bêtông có đủ thời gian co ngót ban đầu, mới tiếp tục đô bêtông dầm và bản. Trư​ờng hợp không cần đổ bêtông liên tục thì mạch ngừng thi công ở cột và t​ường đặt cách mặt dư​ới của dầm và bản từ 2cm - 8cm.

Đổ bê tông dầm (xà) và bản sàn phải đ​ợc tiến hành trạng thời. Khi dầm, sàn và các kết cấu t​ương tự có kích thước lớn (chiều cao lớn hơn 80cm) có thể đổ riêng từng phần như​ng phải bố trí mạch ngừng thi công thích hợp theo quy định của điều 6.6.5.

6.4.10. Đố bê tông kết cấu vòm.

Các kết cấu vòm phải đồ bêtông đồng thời từ hai bên chân vòm đến đỉnh vòm, không đố bên thấp bên cao. Nếu có mạch ngừng thi công thì mặt phẳng cua mạch ngừng phải vuông góc.

Vòm có khẩu độ d​ưới 10m nên đồ bêtông liên tục từ chân vòm đến đỉnh vòm. Vòm có khẩu độ lớn hơn 10m thì cứ 2m - 3m có một mạch ngừng vuông góc với trục cong của vòm, rộng 0,6m - 0,8m. Các mạch ngừng này đuợc chèn lấp bằng bêtông có phụ gia nở sau khi bêtông đổ trư​ớc đã co ngót.

6.4.12. Đổ bê tông tường trên đó có xây vòm của đ​ường hầm phải đảm bảo các quy định sau:

a)  Các lớp dỗ bêtông t​ờng phải lên đêu và đổ dần cho đến độ cao cách chân vòm 40cm thì dừng lại, để bêtông có thời gian co ngót và sau đó thi công vòm.

b) Phần bê tông tiếp giáp giữa t​ởng và chân vòm cần đ​ược xử lí đảm bảo yêu cầu theo quy định của thiết kế.

6.4.11.  Đổ bê tông mặt đ​uờng, sân bãi và đư​ờng bàng sân bay phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Đổ bêtông liên tục hết toàn bộ chiều dầy mỗi lớp bêtông;

b) Đặt khe co giãn nhiệt ẩm theo quy định của thiết kế. Nếu thiết kế không quy định thì khe co giãn nhiệt ẩm đ​ược đặt theo hai chiều vuông góc cách nhau ẩm- ẩm, chiều rộng khe 1cm - 2cm và có chiều cao bằng chiều dầy kết cấu;.

c) Thời gian ngừng đổ bêtông giữa hai lớp phải phù hợp với điều 6.8.2.

6.4.14. Đầm bê tông

Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Có thể dùng các loại đầm khác nhau, như​ng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm, bêtông đư​ợc đầm chặt và không bị rỗ;

b) Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bêtông đu​ợc đầm kĩ. Dấu hiệu để nhận biết bêtông đã đư​ợc đầm kĩ là vữa xi măng nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa;

c) Khi sử dụng đầm dùi, bư​ớc di chuyển của đầm không v​ượt quá 1,5 bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bêtông đã đổ trước 10cm;

d)  Khi cần đầm lại bêtông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,5 giờ - 2 giờ sau khi đầm lần thứ nhất. Đầm lại bêtông chỉ thích hợp với các kết cấu có diện tích bề mặt lớn như​ sàn mái, sân bãi, mặt đ​ường ôtô... không đầm lại cho bê tông khối lớn.

6.5. Bảo d​ưỡng bêtông (bắt buộc áp dụng).

6.5.1. Sau khi đổ, bêtông phải đ​ược bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hư​ởng có hại trong quá trình đóng rắn của bêtông.

6.5.2. Bảo d​ưỡng ẩm

Bảo d​ưỡng ẩm là quá trình giữ cho bêtông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn sau khi tạo hình. Phư​ơng pháp và quy trình bảo dưỡng ẩm thực hiện theo TCVN 5592 : 1991 “ Bê tông nặng - Yêu cầu bảo d​ưỡng ẩm tự nhiên ”.

Thời gian bảo d​ưỡng ẩm cần thiết không đ​ược nhỏ hơn các trị số ghi trong bảng 17.

Trong thời kì bảo dư​ỡng, bêtông phải được bảo vệ chống các tác động cơ học nh​ư rung động, lực xung xích, tải trọng và các tác động có khả năng gây hư​ hại khác.

Bảng 17 - Thời gian bảo d​ưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991)

	Vùng khi hậu bảo d​ưỡng  bêtông 
	Tên mùa 
	Tháng 
	Rth BD % R28
	Tth BD ngày đêm 

	Vùng A 
	Hè 
	IV - IX 
	50 -55
	3

	
	Đông
	X - III 
	40 - 50
	4

	Vùng B 
	Khô
	II - VII 
	55 - 60
	4

	
	Mưa
	VIII - I 
	35 - 40
	2

	Vùng C 
	Khô
	XII - IV 
	70 
	6

	
	Mưa
	V - XI 
	30
	1


Trong đó:

Rth BD – Cư​ờng độ bảo dư​ỡng tới hạn;

Tct BD - Thời gian bảo d​ưỡng cần thiết;

Vùng A (từ Diễn Châu trở ra Bắc); 

Vùng B (phía Đông Trư​ờng Sơn và từ Diễn Châu đến Thuận Hải);

Vùng C (Tây nguyên và Nam Bộ)

6.6. Mạch ngừng thi công

6.6.1. Yêu cầu chung

Mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mô men uốn tư​ơng đối nhỏ, đồng thời phải vuông góc với ph​ơng truyền lực nén vào kết cấu. .

6.6.2. Mạch ngừng thi công nằm ngang:

- Mạch ngừng thi công nằm ngang nên đặt ở vị trí bằng chiều cao cốp pha.

- Trước khi đố bêtông mới, bề mặt bêtông cũ cần được xử lí, làm nhám, làm ẩm và trong khi đổ phải đầm lèn sao cho lớp bêtông mới bám chặt vào lớp bêtông cũ đảm bảo tính liền khối của kết cấu.

6.6.3. Mạch ngừng thẳng đứng

Mạch ngừng thi công theo chiều thẳng đứng hoặc theo chiều nghiêng nên cấu tạo bằng l​ới thép với mắt l​ới 5mm – l0mm và có khuôn chắn.

Tr​ước khi đổ lớp bêtông mới cần t​ới n​ớc làm ẩm bề mặt bêtông cũ, làm nhám bề mặt, rửa sạch và trong khi đổ phải đầm kĩ để đảm bảo tính liền khối của kết cấu .

6.6.4. Mạch ngừng thi công ở cột.

Mạch ngừng ở cột nên đặt ớ các vị trí sau:

a) ở mặt trên của móng.

b) ở mặt d​ưới của dầm, xà hay dưới công xôn đỡ dầm cầu trục;

c) ở mặt trên của dầm cần trục.

6.6.5. Dầm có kích th​ước lớn và liền khối với bản thì mạch ngừng thi công bố trí cách mặt d​ưới của bản từ 2cm - 3cm.

6.6.6. Khi đổ bê tông sàn phẳng thì mạch ngừng thi công có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào như​ng phải song song với cạnh ngắn nhất của sàn.

6.6.7. Khi đổ bê tông ớ các tấm sàn có s​ườn theo hướng song song với dầm phụ thì mạch ngừng thi công bố trí trong khoảng 1/3 đoạn giữa của nhịp dầm.

Khi đổ bê tông theo h​ướng song song với dầm chính thì mạch ngừng thi công bố trí ở trong hai khoảng giữa của nhịp dầm và Bàn (mỗi khoảng dài 1/4 nhịp). 

6.6.8. Khi đồ bê tông kết cấu khối lớn, vòm, bể chứa, công trình thủy lợi, cầu và các bộ phận phức tạp của công trình, mạch ngừng thi công phải thực hiện theo quy định của thiết kế.

6.7. Thi công bê tông chống thấm mái (bắt buộc áp dụng)

6.7.1. Các loại mái và sàn có lớp bê tông chống thấm n​ớc đêu phải đ​ược thi công đúng theo yêu cầu của TCVN 5718 : 1993 “Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng - Yêu cầu chống thấm n​ước ”.

6.7.2. Khe co giãn nhiệt ẩm cua lớp bê tông chống thấm mái phải đặt theo hai chiều thẳng góc. Đối với mái không có lớp chống nóng, khe co giãn phải đặt cách nhau 6m - 9m. Đối với mái có lớp chống nóng đảm bảo yêu cầu kĩ thuật, khoảng cách khe co giãn không vư​ợt quá 18m.

6.8. Thi công bê tông khối lớn.

6.8.1. Các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đ​ợc gọi là khối lớn.khi kích th​ước cạnh nhỏ nhất không d​ưới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m.

Khi thi công bê tông khối lớn phải có các biện pháp hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh do chênh lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài và trong lòng khối bê tông trong quá trình đóng rắn.

Chú thích : Các biện pháp khống chế nhiệt độ phải thực hiện theo cdc chi dẫn của thiết kế. Tr​ường hợp thiết kế không chỉ dẫn có thể hạn chế bởi ứng suất nhiệt bằng các biện pháp sau:

a) Dùng phụ gia hóa dẻo để giảm l​ượng xi măng;

b) Dùng xi măng ít tỏa nhiệt;

c) Dùng phụ gia chậm đông kết;

d) Làm lạnh cốt liệu và trộn bê tông bằng n​uớc nhiệt độ thấp;

e) Đặt các đ​ường ống dẫn nhiệt từ trong lòng bê tông ra ngoài bằng nước lạnh;

g) Độn thêm đá hộc vào khối đổ; .

h) Che phủ quanh khối bê tông bằng vật liệu cách nhiệt đề giữ đồng đều nhiệt độ trong khối bê tông;

i) Chia các khối đố thích hợp để hạn chế sự tích tụ nhiệt trong lòng bê tông. Việc chia khối đổ cần xác định cụ thể có tính đến điều kiện thi công, vật liệu bê tông, điều kiện thời tiết và đặc điểm kết cấu.

6.8.2. Khi thi công bê tông khối lớn phải thực hiện những quy định sau:

a) Khi chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao thì mặt tiếp giáp giữa các khối đổ phải đư​ợc đánh xờm dể đảm bảo tính liền khối;

b) Việc đổ bê tông khép kín các khối chèn đ​ợc thực hiện sau khi các khối đổ trư​ớc đã co ngót và nhiệt độ đã giảm t​ương ứng với quy định trong thiết kế tổ chức thi công;

c) Đối với móng chịu tải trọng động nên đổ bê tông liên tục, không có mạch ngừng thi công. Tru​ờng hợp cần có mạch ngừng để phù hợp với điều kiện thi công thì phải đ​ược thiết kế quy định.

d) Bê tông phải đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dầy đều nhau, phù hợp với đặc tr​ưng của máy đầm sử dụng và đổ theo một ph​ơng nhất định cho tất cả các lớp.

Đổ bê tông theo ph​ơng pháp bậc thang (cùng một lúc đồ hai ba lớp) chỉ thực hiện khi đã có thiết kế thi công và các chỉ dẫn về công nghệ đổ bê tông bậc thang.

e) Khoảng thời gian ngừng cho phép giữa các lớp đố để không tạo thành khe lạnh phải qua thí nghiệm, căn cứ vào nhiệt độ môi trư​ờng, điều kiện thời tiết, tính chất của xi măng sử dụng và các nhân tố khác để quyết định.

Chú thích : 

1) Thời gian tạm ngừng cho phép đổ bê tông có thể tham khảo các trị số bảng 18 nếu không có điều kiện thí nghiệm.

2) Nếu thời gian tạnh ngừng vượt quá thời gian quy định trong bảng 18 thì phải xử lý bề mặt bê tông.

Bảng 18 - Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút)

	Nhiệt độ trong khối khi đổ bê tông, oC
	Xi măng 

Pooc lăng
	Xi măng Pooc Lăng xỉ

Xi măng Puzơlan

	Lớn hơn 30 
	60
	60

	20 - 30 
	90 
	120

	10 - 20 
	135
	180


Khi xử lí cần thực hiện như​ sau:

-  Cư​ờng độ của lớp bê tông bên dưới chư​a đạt đến 25 daN/cm2 thì không đ​ược làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác;

-  Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 giờ - 10 giờ thì dùng vòi phun n​ước, bàn chải sắt làm  

   nhám mặt bê tông;

- Trư​ớc khi đồ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, hút khô nư​ớc và rải một lớp vữa xi măng cát vàng dầy 2cm - 3cm.

6.8.3. Thời gian tháo cốp pha phải căn cứ vào c​ường độ đạt đwợc của bê tông đồng thời xem xét khả năng khống chế vết nứt vì nhiệt. Tránh tháo cốp pha khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối bê tông và nhiệt độ môi tr​ường, Không tháo cốp pha khi có luồng gió lạnh. Khi nhiệt độ trong lòng bê tông và nhiệt độ môi trường chênh lệch nhau quá 15OC – 20OC thì phải có lớp phủ bảo vệ bề mặt bê tông sau khi tháo cốp pha.

6.8.4. Những kết cấu khối lớn không có cốt thép hoặc có ít cốt thép có thể độn thêm đá hộc để giảm lượng xi măng, hạn chế nhiệt độ khối đổ, nh​ưng phải đảm bảo chất l​ượng theo yêu cầu thiết kế.

Khi thi công bê tông có độn thêm đá hộc cần đảm bảo các quy định sau:

a)  Kích th​ước cạnh nhỏ nhất của kết cấu khối lớn đ​ợc độn đá hộc phải lớn hơn l00cm.

Kích thư​ớc lớn nhất của đá hộc không đ​ược lớn hơn 1/3 kích th​ớc nhỏ nhất của khối đổ. Đá có dạng thoi dẹt không đ​ược sử dụng. Cwờng độ của đá hộc không đ​ược thấp hơn cường độ của cốt liệu lớn trong bê tông;

b) Đá hộc đ​ược xếp th​a cách đêu trong khối bê tông theo mọi phía với khoảng cách không nhỏ hơn 30cm. Bê tông nằm trong vùng chịu kéo không được độn thêm đá hộc;

c)  Khi đố bê tông độn đá hộc trong thời tiết nóng cần có biện pháp giảm nhiệt độ đá hộc  

     thích hợp, sao cho đá hộc có nhiệt độ t​ơng đ​ơng với nhiệt độ của hỗn hợp bê tông ngay  

     sau khi trộn.

6.8.5. Bảo d​ưỡng bê tông khối lớn.

Nhiệm vụ chủ yếu của việc bảo dưỡng bê tông khối lớn là khống chế sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt bê tông và trong lòng khối bê tông nhằm hạn chế vết nứt vì nhiệt. Việc bão dưỡng này phải cán cứ vào điều kiện thực tế mà áp dụng các biện pháp sau: . .

a) Dẫn nhiệt từ trong lòng khối bê tông ra ngoài bằng đ​ờng ống với nư​ớc có nhiệt độ thấp hoặc bằng không khí. lạnh; .

b) Bao phủ bề mặt bê tông để giữ cho nhiệt độ của khối bê tông đ​ược đồng đều từ trong ra ngoài.

c) Không tháo dỡ cốp pha tr​ước bẩy ngày.

6.9. Thi công bê tông trong thời tiết nóng và trong mùa mư​a

6.9.1. Việc thi công bê tông trong thời tiết nóng đ​ợc thực hiện khi nhiệt độ môi tr​ường cao hơn 30oC. Cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa và xử lí thích hợp đối với vật liệu quá trình trộn, đổ, đầm và bảo d​ưỡng bê tông để không làm tồn hại đến chất l​ượng bê tông do nhiệt độ cao của môi trường gây ra.

6.9.2. Nhiệt độ của hỗn hợp bê tông từ máy trộn nên khống chế không lớn hơn 30oC và khi đổ không lớn hơn 35oC.

6.9.3. Việc khống chế nhiệt độ hỗn hợp bê tông có thề căn cứ vào điều kiện thực tế để áp dụng như​ sau:

a) Dùng n​ước mát để hạ thấp nhiệt dộ cốt liệu lớn trước khi trộn, dùng n​ước mát để trộn và bảo d​ưỡng bê tông;

b) Thiết bị, ph​ơng tiện thi công, bãi cát đá, nơi trộn và nơi đổ bê tông cần đ​ược che nắng;

c) Dùng xi măng ít tỏa nhiệt;

d) Dùng phụ gia hóa dẻo có đặc tính phù hợp với môi trư​ờng nhiệt độ cao;

e) Đổ bê tông vào ban đêm hoặc sáng sớm và không nên thi công bê tông vào những ngày có nhiệt độ trên 35o C.
6.9.4. Khi thi công bê tông khối lớn trong thời tiết nóng phải đảm bảo các quy định của phần 6.8.

6.9.5. Thi công bê tông trong mùa m​ưa cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Phải có các biện pháp tiêu thoát n​ớc cho bãi cát, đá, đ​ờng vận chuyển, nơi trộn và nơi đổ bê tông.

b) Tăng c​ường công tác thí nghiệm xác định độ ẩm của cốt liệu để kịp thời điều chỉnh lượng n​ước trộn, đảm bảo giữ nguyên tỉ lệ n​ước/xi măng theo đúng thành phần đã chọn;

c) Cần có mái che chắn trên khối đổ khi tiến hành thi công bê tông dư​ới trời mư​a.

6.10. Thi công bê tông bằng cốp pha tr​ượt.

6.10.1. Quá trình thi công bê tông bằng cốp pha tr​ượt đ​ược thực hiện theo những quy định sau: 

Đổ bê tông tạo chân tr​ước khi trư​ợt với chiều cao 70cm - 80cm, chia làm hai lớp như​ sau:

- Lớp thứ nhất đ​ợc đổ vào cốp pha với chiều cao 35cm - 40cm;

- Lớp thứ hai đ​ược đổ tiếp theo, khi lớp thứ nhất đã được đổ và đầm xong trên toàn bộ cốp pha nh​ưng bê tông chư​a ninh kết;

Sau b​uớc nâng đầu tiên, quá trình đổ và trư​ợt được thực hiện liên tục. Lúc này mỗi lớp bê tông đ​ược đổ với chiều cao phù hợp với biện pháp thi công.

6.10.2. Việc nâng cốp pha theo chu kì đ​ược thực hiện theo tốc độ trư​ợt đã xác định trong thiết kế tổ chức thi công, nh​ng phải đảm bảo khi trư​ợt lô bê tông thi c​ờng độ bê tông đã đạt từ 15N/cm2 – 25N/cm2.
6.10.3. Kiểm tra độ thăng bằng của sàn thao tác, sai số tim trục và độ thẳng đứng của cốp pha trư​ợt được thực hiện bằng các thiết bị, ph​ơng tiện và biện pháp thích hợp đề đảm bảo yêu cầu kĩ thuật.

6.10.4. Bề mặt bê tông cần đ​ược giữ ẩm theo chế độ bảo d​ỡng của TCVN 5592 : 1991.

6.11. Hoàn thiện bề mặt bê tông

6.10.2. Trong mọi trường hợp, bề mặt bê tông phải đ​ược hoàn thiện thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, độ phẳng và đồng đều về màu sắc theo quy định của thiết kế.

Việc hoàn thiện bề mặt bê tông đ​ược chia làm 2 cấp:

a) Hoàn thiện thông thường.

b) Hoàn thiện cấp cao.

6.11.2. Hoàn thiện thông th​ường:

Sau khi tháo cốp pha, bề mặt bê tông phải đư​ợc sửa chữa các khuyết tật và hoàn thiện để đảm bảo độ phẳng nhẵn và đồng đều về màu sắc. Mức độ gồ ghề của bề mặt bê tông khi đo áp sát bằng th​ước 2m không vư​ợt quá 7mm.

6.11.3. Hoàn thiện cấp cao.

Hoàn thiện cấp cao đòi hỏi độ phầng nhấn khi kiểm tra bằng th​ớc 2m, độ gồ ghề không vượt quá 5mm và phải đảm bảo đồng đều về màu sắc.

Chú thích :

l) Trạng thái bề mặt bê tông được hoàn thiện ở đây là những kết cấu mà bề mặt bê tông không trát  hoặc không bao phủ bề mặt.

2) Việc hoàn thiện thông th​uường bề mặt bê tông có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau tùy theo mức độ khuyết tật và tính chất kết cấu. Khi sửa chữa các khuyết tật như rỗ, xư​ớc, hở thép, nứt,... có thể thực hiện theo các phương pháp truyền thông (trát, vá, phun vữa xi măng, đục tẩy và xoa nhẵn bề mặt,...). Khi tạo độ đồng đều về màu sắc cần l​ưu ý việc pha trộn vội liệu dể sửa chữa các khuyết tật trên bề mặt.

3) Các bề mặt hoàn thiện cấp cao thường được thực hiện theo phư​ơng pháp xoa mài bằng máy hoặc bằng thủ công tùy theo quy mô, diện tích bề mặt kết cấu và theo quy định của thiết kế.

7. Kiểm tra và nghiệm thu

7.1. Kiểm tra

7.1.1. Việc kiểm tra chất l−ợng thi công bê tông toàn khối bao gồm các khâu: Lắp dựng cốp pha đà giá, cốt thép, chế tạo hỗn hợp bê tông và dung sai của các kết cấu trong công trình. 

7.1.2. Kiểm tra cốp pha đà giáo đ−ợc thực hiện theo các yêu cầu ghi ở bảng 1 

7.1.3. Kiểm tra công tác cốt thép đ−ợc thực hiện theo các yêu cầu ghi ở bảng 10 

7.1.4. Kiểm tra chất l−ợng bê tông bao gồm việc kiểm tra vật liệu, thiết bị, quy trình sản xuất, các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông đã đông cứng. Các yêu cầu kiểm tra này đ−ợc ghi ở bảng 19. 

7.1.5. Độ sụt của hỗn hợp bê tông đ−ợc kiểm tra tại hiện tr−ờng các quy định sau: 

a) Đối với bê tông trộn tại hiện tr−ờng cần kiểm tra ngay sau khi trộn mẻ bê tông đầu tiên; 

b) Đối với bê tông trộn tại các trạm trộn bê tông (bê tông th−ơng phẩm) cần kiểm tra mỗi lần giao hàng tại nơi đổ bê tông; 

c) Khi trộn bê tông trong điều kiện thời tiết và độ ẩm vật liệu ổn định thì kiểm tra một lần trong một ca; 

d) Khi có sự thay đổi chủng loại và độ ẩm vật liệu cũng nh− khi thay đổi thành phần cấp phối bê tông thì phải kỹ thuật ngay me trộn đầu tiên, sau đó kiểm tra thêm ít nhất một lần trong một ca. 

7.1.6. Các mẫu kiểm tra c−ờng độ bê tông đ−ợc lấy tại nơi đổ bê tông và đ−ợc bảo d−ỡng âm theo TCVN 3105 : 1993. 

7.1.7. Các mẫu thí nghiệm xác định c−ờng độ bê tông đ−ợc lấy theo từng tổ, mỗi tổ gồm 3 viên mẫu đ−ợc lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105 : 1993. Kích th−ớc viên mẫu chuẩn 150mm x 150mm x 150mm. Số l−ợng tổ mẫu đ−ợc quy định theo khối l−ợng nh−n sau: 

a) Đối với bê tông khối lớn cứ 500m3 lấy một tổ mẫu khi khối l−ợng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m3 và cứ 250m3 lấy một tổ mẫu khi khối l−ợng bê tông trong một khối đổ d−ới 1000 m3;

b) Đối với các móng lớn, cứ 100m3 bê tông lấy một mẫu nh−ng không ít hơn 1 mẫu cho một khối


c) Đối với bê tông móng bệ máy có khối đổ lơn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy một tổ mẫu nh−ng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối l−ợng ít hơn 50m3;


d) Đối với khung và các kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm...) cứ 20m3 lấy một tổ mẫu...


e) Tr−ờng hợp đổ bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối l−ợng ít hơn thì khi cần vẫn lấy một tổ mẫu;


f) Đối với bê tông nền, mặt đ−ờng (đ−ờng ô tô, đ−ờng băng...) cứ 200m3 bê tông lấy một mẫu nh−ng nếu khối l−ợng bê tông ít hơn 200m3 vẫn lấy một tổ mẫu;


g) Để kiểm tra tính chống thấm n−ớc của bê tông, cứ 500m3 lấy một tổ mẫu nh−ng nếu khối l−ợng bê tông ít hơn vẫn lấy một tổ mẫu.


7.1.8. C−ờng độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại hiện tr−ờng đ−ợc coi là đạt yêu cầu thiết kế khi giá trị trung bình của từng tổ mẫu không đ−ợc nhỏ hơn mác thiết kế và không có mẫu nào trong các tổ mẫu có c−ờng độ d−ới 85% mác thiết kế. 

Bảng 19- Các yêu cầu kỹ thuật chất lượng thi công

[image: image13.jpg]Péi tugng kiém tra | Phuong phap kiém Mye dich T4n s6 kiém tra
tra
1 2 3 4
13

Ximang Xem phiél glao ‘Phi hipp vél don dar | Mol 1an gia hang
haug haug
‘Thi nghiem xac djnh | Phil hop voL TCVIY | Theo diéu 42 4
cdc tinh chatcoly | 2682 11992
theo TCVIN 4029 -
4032 11985

Cotlieu Xac dinh dobén | Pl hop veL TCVIV |- Lan giao hamg dau

thanh phén va do b

1771 : 1986 (dd, si)

rien

ciia cot ligu theo tieu | va TCVIN 1770 - Khi c6 nghi ngs
chudn hienhimh | 1986 (c; - Khi thay d6i cotliu

Phy gia va chatdon | Xem phiéu giao Phis hop vol dondat | ML lAn gia hang
hang hing

Thi nghigm mu be
teng ciia phy gia
(hodic cha't don)

‘Phis hop vl yeu cAu
i thuat

Khi c6 nghi ngs

Tde Thinghiém phan | Nubc khbng c6 cac | Khi khong dimg
tich héa hoc chat doc hai, phil | muéc sinh hoat cong
hop vol TCVIN 4506 | cong; khi ¢S nghi
1987 ngd; khi thay d&i
ngudn nirde
2. Thiét i

May tron don chiéc

Céc thong 56 &y

[ Knong cé sycd kil

[ Truéc khi sirdyng,

He theng ram tron | thuar van hanh sau d6 theo dinh ky
TRIETb] can dong X1 | Cac thong S5 & Ddm bao dg chih | Trude Khisirdyng,
ming thugt xdctheoquydinh | sau d6 theo djuh ky
Thi€tbj can dong

cetligy

Thiétbj can dong

phy gia chéit don
‘Thi€r b] va dyng oy
can dong mrée

Thi€rbi va dyng cy

Iy mAu thir nghier
Thietbi dyng cy
thir g sut

Blng céc phuong
tign kiém tra thich
hop

‘Darm bac 4 chih
xdc theo quy dinh

MEL1An i dyng

TRIETb] van chuySn

wii gy dAm B tng

Cac thong 0 5
thuat

Rong ¢6 58 Kl
st dung

Trude Kl sirdyng
=i détheo dinh ki





[image: image14.jpg]Péi tugng kiém tra | Phuong phap kiém Mye dich T4n s6 kiém tra
tra
T z 3 T

3. F1bn higp bé tong tron trén cong truvng

Doyt Kifm tra do syt theo | So sanh véi do syr | Lan o dau tien va
TCVIN 3106 11993 | quy dinh theo quy dinth cia
didu 715
Do dong st clia be | So sanh cac mAu thir | DE danh gid sy dong | Khi c6 nghi ngs

tong

Lay tir céc mé teom

déu ciia hn hop be

e nhay tong
D0 chong tham Thinghigm theo | So sanh v6i do Theo quy dinh clia
medc TCVN 3116 :1993 | chong thaim nuede | thit ke
quy dinh

Cueng do nén Thi méu theo Sosanhvéicuong | Theoquy dinhclia

TCVIN 3118 11993 | dnén quy dinh digu 7.7
Cung do kéokhi | Thir méu theo S5 sanh véiciong | - Khi con thiét
wn TCVN 3119 :1995 | ¢ kéo quy dinh - Theo hop dong

4. Hon hop bé tong tron san s dyng trén cong trudmg

Hén hop be tong

Kerm phi€ giao
hang

‘Diam bio don dar
héng

Mi14n giac hang

By syt

Do déng nhat cia be
tong
Cueng do nén

Cung do kéo khi
WSt

Kiém tra do syt theo
TCVN 3106 : 1993

Bingmir

Thir méu theo
TCVN 3118 : 1993
Thir méiu theo
TCVIN 3119 : 1993

S0 sanh vl dg sut
quy dinh,

S0 sdnh v trang
thiil thong tung
5o sdnh v cudng
40 nén quy dinh
S5 sanh v cing
46 ko tuy. dinh.

Lén giao hang dau
tien sau d6theo tin
56 14y miu thir

M5l 14 glac hang

Theo quy dinhclia
digu 717

- Khi céin thi€t
T T




[image: image15.jpg]Péi tugng kiém tra | Phuong phap kiém Mye dich T4n s6 kiém tra
tra
1 2 3 4
5. Qua trinh trn, tgo hinh va hio dbng
TTilepmatonvar |Bangthi€rkédo | - Bm baot ltron
Lieu Lusng (tai noi trom) | theo quy dinh
LI AVENEKIONS | gy o iy ten
Quy tomh tron Doludngvalligs, | Dimbio dochimn | S2u o theothol
thol gian ron xdc theobng 12, | 8% thich hop
dim bio thl gian
tron theo quy djnh
Van chuy€u hn bop |d4al g G5 sutve | Fém hop beé ong | MBITAE van chuyéa
b rong do démg nnat(mi | khomg bj phan tang,
noi 05 be tomg) dim bo d9 syt quy
dinn
Bibe oag Bingmat Bémbio quy k| MAl14n.d5 be ong
i thuar theo 6.4
D be rong Bingmar Béong duge dém
chi theo diu 6.4.14 | Méil4n dém be
Thbl gian dam Bémbio thoi gian | ong
quy dinh
Biodudng be ong | Bang mat Philhop vl TCVN | Mol ket c&u
5592 1991
Thdo 4B cop phada | Thol gian va oubng | OBl hop vl difu | MBI ket céu
sido 40 bé tomg i théo | 3.62 va bing 5
op pha da sido
Cac Kauyér Bang mar g sia chita dam | MBi ket céu
bdo theoyeu chu ky
thuge
6. B tong da dong cimg
B it ket ok Bingmar Khong o khuyei 1 | MBL ket céu
Do dong hat Theo20TCN 17: | Réc dinhdgdéng | - K conghings
1989 nht v 1€
Ding stng barlia | So sauh véi.cuong | - Khi thirmiu

Cung do nén clia

va sieu am theo 20
TCN 171 :1989

40 nén quy dinh

heng dat cusng do
- 565 lugng miu thir

beong Khoan 1y mhu it | Xéc dink cwong do | Kheng il theo quy
it oy e 1€ gt
Kich thude Bhng cac phiong | Tri 56 sal lech theo | Khi c6 nghi ngd

tign do thich hop

béng 20





7.2. Nghiệm thu:

7.2.1. Công tác nghiệm thu đ−ợc tiến hành tại hiện tr−ờng và phải có đầy đủ các hồ sơ sau: 

a) Chất l−ợng công tác cốt thép (theo biênbản nghiệm thu tr−ớc lúc đổ bê tông); 

b) Chất l−ợng bê tông (thông qua kết quả thử mẫu và quan sát bằng mắt) 

c) Kích thức, hình dáng, vị trí của kết cấu, các chi tiết đặt sẵn, khe co giãn so với thiết kế; 

d) Bản vẽ hoàn công của từng loại kết cấu; 

e) Các bản vẽ thi công có ghi đầy đủ các thay đổi trong quá trình xây lắp; 

f) Các văn bản cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế; 

g) Các kết quả kiểm tra c−ờng độ bê tông trên các mãu thử và các kết quả kiểm tra chất l−ợng các loại vật liệu khác nếu có. 

h) Các biên bản nghiệm thu cốt thép, cốp pha tr−ớc khi đổ bê tông 

i) Các biên bản nghiệm thu móng 

k) Các biên bản nghiệm thu trung gian của các bộ phận kết cấu 

l) Sổ nhật ký thi công. 

7.2.2. Dung sai cho phép

Các sai số cho phép về kích thứ độ C và vị trí của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối so với thiết kế không v−ợt quá các trị số ghi trong bảng 20. Các sai lệch này đ−ợc xác định theo các ph−ơng pháp đo đạt bằng các thiết bị và dụng cụ chuyên dụng. 

[image: image16.jpg]Bang 20 - Cac sai l¢ch cho phép khi thi eong cac ket cav be tong.

¥ hé tong c6t thep toan khoi

Tén saileeh

Mise cho phép, mm

1. 50 lech clia mir phing va cdc dubng cat mhau clia céc mat
ophing d6 so véi dudng thing dimg hodc so vol do nghieng thier
-

a) Tren 1m chiéu cao ket ciu

b) Toan bo chigy cao ket céiu

-Méng

- Tutdng 46 trong c&p pha c6 dinh va cot b Lidn véi san

- Két célu hung cot

- Céc ket célu thi cong bing cop pha ot ha d C cop pha leo

2,50 lech ciia bé myt be 1ong so v6i mat phing ngang

a) Tinh cho L razr phing vé béit cir hudng nio

b) Tren toan b mait phing cong trinh

3. Sal lech tryc cia mir phing be tong ten cimg, so voi thist ke
i kigm tra bing thiréc 2m dp sdr mat be tong

4. Sai lech theo chigu dai hodc nhip ciia ket cau

5. Sal lech ti€t dign ngang cia cac bo phan ket cau

6. Sal lech vi tri cao d¢ clia cac chi tiéf lam gl tim cho céc ket
céiu thép ha do C ket cau be rong thép lp ghep

5

20
15
10
1/500 chigu cao cong
trinh nhumg khong
witgr qud 100




Phụ lục A
Số liệu để thiết kế cốp pha đà giáo cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối
A.1. Khi thiết kế cóp pha đà giáo phải tính toán với các trị số tải trọng tiêu chuẩn sau đây:

A.1.1 Tải trọng thẳng đứng:

a) Khối l−ợng thể tích của cốp pha đà giáo xác định theo bản vẽ thiết kế. Khối l−ợng thể tích của gỗ không phân loại theo TCVN 1072 : 1971 nh− sau: 

-Nhóm III từ 600 kg/m3 đến 730 kg/m3. 

-Nhóm IV từ 550 kg/m3 đến 610 kg/m3. 

-Nhóm V từ 500 kg/m3 đến 540 kg/m3. 

-Nhóm VI từ 490 kg/m3 trở xuống


b) Khối l−ợng đơn vị thể tích của bê tông nặng thông th−ờng tính bằng 2500kg/m3

-Đối với các loại bê tông khác tính theo khối l−ợng thực tế.


c) Khối l−ợng của cốt thép, lấy theo thiếtkế, tr−ờng hợp không có khối l−ợng cụ thể khi lấy
100kg/m3 bê tông cốt thép;


d) Tải trọng do ng−ời và dụng cụ thi công:


-Khi tính toán cốp pha sàn và vòm thì lấy 250 daN/m2 
-Khi tính toán các nẹp gia c−ờng mặt cốp pha lấy 150 daN/m2 
-Khi tính toán cột chống đỡ các kết cấu lấy 100 daN/m2. 

Chú thích: 
1. Mặt cốp pha sàn và dầm phải đ−ợc kiểm tra lại với trọng tải tập trung do ng−ời và dụng cụ thi công là 130daN,do xe cải tiến chở đầy bêtông là 350daN

2. Nếu chièu rộng của các kết cấu cốp pha ghép lại với nhau nhỏ hơn 150mm thì lực tập trung nói trên đ−ợc phân đều cho hai tấm kề nhau.
e) Tải trọng do dầm rung lấy bằng 200 daN/m2 
A.1.2. Tải trọng ngang

a) Tải trọng gió lấy theo TCVN 2337 : 1990 đối với thi công lấy 50% tải trọng gió tiêu chuẩn. 

b) áp lực ngang của bê tông mới đổ vào cốp pha xác định theo bảng A.1. 

c) Tải trọng do chấn động phát sinh khi đổ bê tông vào cốp pha của kết cấu xây dựng theo bảng A.2 

[image: image17.jpg]Bing A.1- dp lye ngang céa hén hgp bé tong méi dé.

Phuong phap dam Céng thife tinh todn 4p lye | Gi6 han sb dyng cong
ngang t6i da, daN/m? thire
P=yH HZR
1. Dém il P=y(027V+078)kk, |VZO05kniH24
2. D ngoai P=yH V245EHSIR,
P=y(027V+078) ke, | V245KnHSm

Cc ky hieu trong bing;
P - dp lyc ngang 15 da clia hén hyp be tong tinh bing dal/n®.
¥ - khdi Iwgng the tich clia hn hop be tong da ddm chit tinh bing dalNjm®,
H - chiéu cao clia mL16p hén hop be tong tinh bing m
V - t6c d¢ 5 hén hop be tong tinh bing m /b
R vaR, - ban kinh tac dyng clia dim dii va dém ngoal, DL dim dbi nén Iy
R=0.7m va ddm ngcél R =10m
k, - he 55 tiuh dén dnh hutdng do syt ciia hén hop be tong,
- D3l vdi be tong cimg va frlinh dgng v61 do syt 02 cheng tham thl k=0 §
- DL véi be tong 6 do syt dem - 6em thik;=1m
- 465 vl be tong o6 do syt Scm - 12 chong thaim th k=
k, - he 55 k€ dén dnh hutdng nhiet do clia hén hop be tong
- Véinhier do dusi 8, k=115
- Véinhierds 8°°- 11 ®€ k=1.1
-Véinhierds 12 ®€- 17 ®€ k=10
- Véinhierds 18 ®€-27 ®, k=095
- Véinhierdo 28 ®°- 32 € k=09
- Véinhier do tir wen 33 €, k,=0.85





[image: image18.jpg]Bing A.2 - Tdi trong dong khi dé hé tong vao e6p pha

Bién phap d6 bé tong TAi trong ngang, the dyng
¥A0 ¢6p pha (daN/m?)
D3 bang may va ong vol hoe d6 e fiep bing dudng 400

Gug ur miy d6 be 10ng,

B6 trye 11 tr cdc thimg c6:
- Dung tich nh hon 0.2m’, 200
-Dung tich 02 m’- 0.8 a’, 400
- Dung tich lon hon 0.8 m’, 600





A.2 Khi tính toán các bộ phận của cốp pha theo khả năng chịu lực, các tải trọng tiêu chuẩn nêu trong A.1 phải đ−ợc nhân với hệ số v−ợt tải quy định trong bảng A.3. 

[image: image19.jpg]Cic tai trong tiév chudn Heé s6 vuot tdi trong

T K51 litong the tich clia cGp pha da 8ia0 1T
2. Khoi lugng the tich ciia be tong va cot thép 12
3, Tél trong do ngudi va phutong tien van chuyén 13
4. Téi trong do dam chain dong 13
5. dp litc ngang ciia be tong .3

78} trong do -tk dong i 556 t8ug vio o tha: 13




· Khi xét đến tải trọng tạm thời của tải trọng hữu ích và tải trọng gió, tất cả các tải trọng trong tính toán (trừ tải trọng bản thân) đều phải nhân với hệ số 0.9. 

· Khi tính toán các bộ phận của cốp pha đà giáo về biến dạng, các tải trọng không đ−ợc nhân với hệ số quá tải. 

A.3.  Độ võng của các bộ phận cốp pha do tác động của tải trọng không đ−ợc lớn hơn các trị số sau: 

a) Đối với cốp pha của bề mặt lộ ra ngoài của kết cấu: 1/400 nhịp của bộ phận cốp pha. 

b) Đối với cốp pha của bề mặt bị che khuất các kết cấu: 1/250 nhịp của bộ phận cốp pha; 

c) Độ võng đàn hồi hoặc độ lún của gỗ chống cốp pha: 1/1000 nhịp tự do của kết cấu bê tông cốt thép t−ơng ứng. 

A.4.  Tính toán ổn định chống lật của cốp pha và đà giáo phải xét đến téac động đồng thời của tải trọng giói và khối l−ợng bản thân. Nếu cốp pha đ−ợc lắp liền với cốt thép thì phải tính cả khối l−ợng cốt thép, hệ số tải đối với tải trọng gió lấy bằng 1.2 và 0.8 đối với các tải trọng chống lật. Ngoài ra, hệ số an toàn về ổn định chống lật không đ−ợc nhỏ hơn 1.25 

Phụ lục B
Cốt thép của các kết cấu bê tông cốt thép
B.1. Phânloại và tính chất của cốt thép

B.1.1.  Cốt thép trong các kết cấu bê tông cốt thép đ−ợc phân loại nh− sau: 

a) Theo công nghệ ché tạo: thép cán nóng và thép cán nguội. 

b) Theo điều kiện sử dụng: Cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép th−ờng và cốt thép trong kết cấu bê tông ứng suất tr−ớc. 

c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn và cốt thép có gờ. 

B.1.2. Tính chất cơ học của cốt thép đ−ợc đặc tr−ng bằng trị số giới hạn chảy, c−ờng độ cực hạn và độ giãn dài t−ơng đối 

B.1.3. Một số loại thép thùng trtong kết cấu bê tông cốt thép sản xuất trong n−ớc và n−ớc ngoài ghi ở bảng sau:

[image: image20.jpg]SAng R < LI CHELOT ot CH 8. (hep Yie

theo tiéu chudn TCVN 1651 : 1985

Thi nghigm
| Giohan | Cumgds | Dogian | uimngu
Nhém edt B‘;Z‘fh‘;;“h chiy cyehan | dai twong | db day trye
thép L dan/em® daN/em® d6i, % | vén d-duong
kinh cét thep
Ehong nhd hon

= 640 7200 3800 25 53 180°
feird 10-40 3000 5000 19 34 180"
cm 6-40 4000 €000 14 |c=3d %0
v 10-32 6000 9000 & 54 45°,





[image: image21.jpg]Bing B.2. Tinh chit ¢¢ Iy ci a thép Lién X6 (cD) theo GOST 5781: 1975

Giéiban | Cubng 06 | Do gitn
| oumg | ebiy | cychan | daitvong | Thi nghiém uén nguoi
N““;‘:,‘p“‘ kinhe6t | daNiem? | daNlem® | doi, %
iep mun T Dubng | ooz
Khiong nkd hon e | Gocusn
T 6-22 2400 3800 25 05 180"
ar | 10-% | 3000 S000 1 3d 180°.
AT 6-40 | 4000 000 14 3d 90"
| damows | e ek i ot s





Chú thích: Đối với cố tthép có đ−ờng kính lớn hơn 40mm, đ−ợc phép giảm tiêu chuẩn về độ dãn dài t−ơng đối.Khi đ−ờng kính tăng lên 1mm, độ dãn dài t−ơng đối đ−ợc giảm 0.23% nh−ng không đ−ợc giảm quá 3%.

B.2. Xử lý cốt thép

B.2.1. Để tiết kiệm cốt thép cho phép dùng cốt thép xử lý nguội trong các kết cấu bê tông cốt thép.

B.2.2. Khi xử lý cốt thép (kéo nguội, rút nguội) phải tuân theo các quy định sau đây:

a) Xử lý kéo nguội, dùng cốt thép trơn cán nóng và thép có gờ nóng, xử l;ý rút nguội, dùng loại cốt thép trơn cán nóng. 

b) Cốt thép để rút nguội phải chờ có bề mặt trơn không gỉ, sai lệch đ−ờng kính không quá 0.1mm. 

[image: image22.jpg]han dan héicia mot s6 logi thép nuée ngoai

Tiéu chudn T et 5 =
NE (Phip) FeE215 Fe E 400 Fe E 500
435015 @15 F‘Eigfs (400) (500)
435016
BS (Aub) Gr 460425

4449 ‘(3;05)0 ($<16:460) 485
et 416:425
Din(Dic) | BST220/340 BST420/500 | BST500/550
448 cu RUWRE(II| GRPK,RK
(16) (220) UvaIIK) (IVG, IVR.
(420) IVE) (500)

ESDA (043)

K615 Bac40 Bac 60 Nbn: 448
K616 (276 (414) HA:517
4617

CEB (Euro- §0) |_5200(200) 5400(400) | 5500 (500)

Trong d6:

() - Giéi han dém hoi rinh bing Mpa;

{25~ CHY the o thanh va 'sol




B.2.3.  Đ−ờng kính thép xử lý nguội nên áp dụng nh− sau: 

a) đ−ờng kính cốt thép kéo nguội 6mm  - 22mm; 

b) Đ−ờng kính thép rút nguội d−ới 10mm. 

Phụ lục C
Bảng tính sẵn thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông nặng mác 100
D−ới đây là bảng tính sẵn cho 1m3 bê tông M100 dùng để lập dự toán, sản xuất và thi công công trình. Số liệu trong bản ch−a tính đến hao hụt trong quá trình vận chuyển bảo quản và thi công trên hiện tr−ờng. Hỗn hợp bê tông nhận đ−ợc có độ sụt 3cm - 4cm trên cơ sở vật liệu: 

a) Cốt liệu nhỏ theo TCVN 1770 : 1986 "Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật"


b) Cốt liệu lớn theo TCVN 1771 : 1986 " Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng"


c) Xi măng theo TCVN 2682 : 1992 " Xi măng poóc lăng"


d) N−ớc theo TCVN 4506 : 1987 " N−ớc cho be tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật"; thành ohần bê tông trong bảng đ−ợc tính với xi măng PC30.


[image: image23.jpg]Bing C - Bang tinh sin thanh phin vjt li¢u cho 1 m” bé tong njng mdc 100

T— . Macxi | Ximang | Cat | Dasdi o 1
Cétligu va quy csch il Go | tp |NWoean

Cotlieu nhd M,=2.1-35

Ctlieu 16n ¢ har Dinax =10mm | PC30 | 265 615 | 1260 195
Cotlieunhd M, =2.1-3.5

Ctlieu 16n c8 har Dmax =20mm | PC30 | 245 665 | 110 185
Cotlieunhd M, =2.1-3.5

Ctlieu 16n c3 har Dnax =40mm | PC30 | 224 680 | 1240 180
Cotlieu nhd M, =2.1-3.5

Cst Liew 1én ¢8 hat Dma: PC30 | 219 725 | 1270 170





Phụ lục D
Hệ số tính đổi kết quả thử nén về c−ờng độ các viên mẫu bê tông 

có kích th−ớc khác với viên mẫu chuẩn 150mm x 150mm x 150mm.

	Hình dáng và kích th−ớc mẫu, mm
	Hệ số tính đổi

	Mẫu thập ph−ơng
	

	100 x 100 x 100
	0,91

	150 x 150 x150
	1,00

	200 x 200 x200
	1,05

	300 x 300 x 300
	1,10

	Mẫu trụ
	

	71.4 x 143 và 100 x 200
	1,16

	150 x 300
	1,20

	200 x 400
	1,24


Phụ lục E
Bảng chuyển đổi một số đơn vị đo l−ờng hợp pháp

[image: image24.jpg]TR VL DOp puap

Py lugng Torgel Ry Chuyén déi don vi
Lyc Niuton N
Decaliiuton daly
Rileiuton PN 17— 10%
11, g sut, e carniuton rrén daln® 9.81Njem® & 1
cubng dp var | centimet vusng daN/er®
lig; mo du
dan hal 1N/ern® = 0.1 daNjcr®
Niuton tren met
12, dpsust vuong iy 981 Njm® & 1 dalm®
INfn®= 01 dalVm’®
Becaniuton trén dalifm® 1daN/m® = 10 Nfm?
mét vuong
Pascal Pa 1Pa=1Npa®
Bar bar 1bar=10"Pa
dtmotphe at lar=9.81 x 10'Nfn®
1ar=0.981bar
Mo men udn, mo | Decaniutonmet alNom, N 9.81Nm ~ 1dalNm
men xuén Kilonitonmer 9.81 Kl¥m ~ 10k
TELtrong phAL phS1 | Decanluton ten TN 98T N = 1aNfm

Sl vkt .

e





PAGE  
43

