I/ BƯỚC LẬP DỰ ÁN
                Chủ trương đầu tư xây dựng công trình 
                Tờ trình xin chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT
                Quyết định chỉ định thầu lập dự án ĐT XDCT
                Hợp đồng lập dự án ĐT XDCT
                Thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình
                Chứng chỉ Quy hoạch 
                Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát bước lập TK cơ sở
                Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát bước TK CS
                Đề cương - nhiệm vụ khảo sát
                Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát
                Hợp đồng khảo sát công trình bước lập thiết kế cơ sở
                Kết quả khảo sát CT bước lập TK cơ sở
                Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát
                Thanh lý hợp đồng khảo sát XD
                Hồ sơ: Thuyết minh dự án - thiết kế cơ sở 
                Biên bản nghiệm thu HS lập dự án (thiết kế cơ sở)
                Biên bản thanh lý hợp đồng HS lập dự án
                Thẩm duyệt PCCC
                Đánh giá tác động môi trường
                Tờ trình thẩm định dự án - thiết kế cơ sở
                Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở
                Kết quả thẩm định dự án
                Quyết định phê duyệt dự án
II/ BƯỚC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
                Tờ trình xin chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công 
                Quyết định chỉ định thầu lập HS thiết kế bản vẽ thi công 
                Hợp đồng lập HS thiết kế bản vẽ thi công 
                Tờ trình xin chỉ định thầu khảo sát TK BVTC
                Quyết định chỉ định thầu nhà thầu khảo sát TK BVTC
                Đề cương - nhiệm vụ khảo sát TK BVTC
                Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát TK BVTC
                Hợp đồng khảo sát công trình bước TK BVTC
                Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát TK BVTC
                Thanh lý hợp đồng khảo sát  bước TK BVTC
                Hồ sơ thiết kế BVTC (tổng dự toán/dự toán)
                Biên bản nghiệm thu Hồ sơ TK BVTC
                Thanh lý hợp đồng lập hồ sơ TK BVTC
                Hợp đồng thẩm tra thiết kế BVTC
                Kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC
                Tờ trình thẩm định – phê duyệt HS thiết kế BVTC
                Kết quả thẩm định HS thiết kế BVTC
                Quyết định phê duyệt HS thiết kế BVTC
III/ GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU 
                Tờ trình xin chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.
                Quyết định chỉ định lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS dự thầu.
                Hợp đồng lập HS mời thầu, phân tích đánh giá HS DT
                Lập HS mời thầu
                Biên bản nghiệm thu HS mời thầu
                Thanh lý hợp đồng HS mời thầu
                Lập kế hoạch tổ chức đấu thầu
                Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
                Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
                Tờ trình xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế (nếu có)
                Quyết định phê duyệt xin đấu thầu hạn chế và danh sách các nhà thầu tham dự đấu thầu hạn chế
                Tờ trình thẩm định - phê duyệt HS mời đấu thầu
                Kết quả thẩm định HS mời đấu thầu
                Quyết định phê duyệt HS mời đấu thầu
                Thông báo mời thầu
                Thư mời thầu
                Tổ chức bán HS mời đấu thầu
                Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu
                Biên bản đóng thầu, mở thầu 
                Tổ chức đấu thầu
                Tổ chức xét thầu
                Biên bản lượt danh sách ngắn
                Biên bản xét thầu bằng thang điểm hoặc đạt – không đạt
                Biên bản kiểm tra lỗi số học
                Tờ trình thẩm định – phê duyệt kết quả đấu thầu
                Kết quả thẩm định kết quả đấu thầu
                Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
                Thông báo trúng thầu
IV/ GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY LẮP CÔNG TRÌNH
                Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp
                Quyết định cử cán bộ chủ chốt tại công trình
                Tờ trình xin chỉ định giám sát công trình
                Quyết định cử cán bộ giám sát
                Hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công
                Khởi công, mở nhật ký CT, tổ chức thi công, nghiệm thu, quản lý kỹ thuật, tiến độ theo Luật Xây dựng.
                Thanh lý hợp đồng giám sát kỹ thuật thi công
                Thanh lý HĐ kinh tế giao nhận thầu thi công xây lắp
                Thanh lý HĐ Quản lý dự án.
