## List - Nha
STT | SHBB | NT | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | MỤC | ĐIỂM TĐC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | DMTH3PC | NTCV1 | Đào hố móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 1/DMTH3PC | 1/DMTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Mục : Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn
2 | VLTH3PC | VLBT1 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/VLTH3PC | 2/VLTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | VKTH3PC | VKBT1 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/VKTH3PC | 2/VKTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | CBTH3PC | CBBT1 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/CBTH3PC | 2/CBTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | GSTH3PC | GSBT1 | Giám sát quá trình đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/GSTH3PC | 2/GSTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | LMTH3PC | LMBT1 | Lấy mẫu bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/LMTH3PC | 2/LMTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | TVKTH3PC | TVK1 | Nghiệm thu công tác tháo ván khuôn bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/TVKTH3PC | 2/TVKTH3PC | 21 | 08 | 2014-08-21 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 22 | 08 | 2014-08-22 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 | BTTH3PC | NTBT1 | Nghiệm thu bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/BTTH3PC | 2/BTTH3PC | 15 | 09 | 2014-09-15 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 16 | 09 | 2014-09-16 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 | VLTH3PC | VLXAY1 | Vật liệu trước khi xây móng đá hộc | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/VLTH3PC | 3/VLTH3PC | 22 | 08 | 2014-08-22 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 23 | 08 | 2014-08-23 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 | LMTH3PC | LMXAY1 | Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/LMTH3PC | 3/LMTH3PC | 23 | 08 | 2014-08-23 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 24 | 08 | 2014-08-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 | XAYTH3PC | XAY1 | Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75# | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/XAYTH3PC | 3/XAYTH3PC | 25 | 08 | 2014-08-25 | 16 giờ 00 | 17 giờ 00 | 26 | 08 | 2014-08-26 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | VLTH3PC | VLBT2 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/VLTH3PC | 4/VLTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | VKTH3PC | VKBT2 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/VKTH3PC | 4/VKTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | CTTH3PC | CTBT2 | Nghiệm thu cốt thép giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/CTTH3PC | 4/CTTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | CBTH3PC | CBBT2 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/CBTH3PC | 4/CBTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | GSTH3PC | GSBT2 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/GSTH3PC | 4/GSTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | LMTH3PC | LMBT2 | Lấy mẫu bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/LMTH3PC | 4/LMTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | TVKTH3PC | TVK2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/TVKTH3PC | 4/TVKTH3PC | 29 | 08 | 2014-08-29 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 30 | 08 | 2014-08-30 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 | BTTH3PC | NTBT2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/BTTH3PC | 4/BTTH3PC | 23 | 09 | 2014-09-23 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 24 | 09 | 2014-09-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
1 | HTMONG | NTHT1 | Nghiệm thu hoàn thành phần móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 1/HTMONG | 1/HTMONG | 23 | 09 | 2014-09-23 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 24 | 09 | 2014-09-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
5 | VLTH3PC | VLXAY2 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/VLTH3PC | 5/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
5 | LMTH3PC | LMXAY2 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/LMTH3PC | 5/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
5 | XAYTH3PC | XAY2 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/XAYTH3PC | 5/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | VLTH3PC | VLBT3 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/VLTH3PC | 6/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | VKTH3PC | VKBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/VKTH3PC | 6/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | CTTH3PC | CTBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/CTTH3PC | 6/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | CBTH3PC | CBBT3 | Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/CBTH3PC | 6/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | GSTH3PC | GSBT3 | Giám sát quá trình đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/GSTH3PC | 6/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | LMTH3PC | LMBT3 | Lấy mẫu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/LMTH3PC | 6/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
6 | BTTH3PC | NTBT3 | Nghiệm thu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/BTTH3PC | 6/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
7 | VLTH3PC | VLXAY3 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/VLTH3PC | 7/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
7 | LMTH3PC | LMXAY3 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/LMTH3PC | 7/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
7 | XAYTH3PC | XAY3 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/XAYTH3PC | 7/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
8 | VLTH3PC | VLBT4 | Vật liệu trước khi đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/VLTH3PC | 8/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
8 | VKTH3PC | VKBT4 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/VKTH3PC | 8/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
8 | CTTH3PC | CTBT4 | Nghiệm thu cốt thép dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/CTTH3PC | 8/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
8 | CBTH3PC | CBBT4 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/CBTH3PC | 8/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
8 | GSTH3PC | GSBT4 | Giám sát quá trình đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/GSTH3PC | 8/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
8 | LMTH3PC | LMBT4 | Lấy mẫu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/LMTH3PC | 8/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
8 | TVKTH3PC | TVK4 | Tháo ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/TVKTH3PC | 8/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
8 | BTTH3PC | NTBT4 | Nghiệm thu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/BTTH3PC | 8/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
9 | VLTH3PC | VLXAY4 | Vật liệu trước khi xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/VLTH3PC | 9/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
9 | LMTH3PC | LMXAY4 | Lấy mẫu vữa xi măng mác 75#, xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/LMTH3PC | 9/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
9 | XAYTH3PC | XAY4 | Nghiệm thu công tác xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/XAYTH3PC | 9/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | VLTH3PC | VLBT5 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/VLTH3PC | 10/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | VKTH3PC | VKBT5 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/VKTH3PC | 10/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | CTTH3PC | CTBT5 | Nghiệm thu cốt thép giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/CTTH3PC | 10/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | CBTH3PC | CBBT5 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/CBTH3PC | 10/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | GSTH3PC | GSBT5 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/GSTH3PC | 10/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | LMTH3PC | LMBT5 | Lấy mẫu bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/LMTH3PC | 10/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | TVKTH3PC | TVK5 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/TVKTH3PC | 10/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
10 | BTTH3PC | NTBT5 | Nghiệm thu bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/BTTH3PC | 10/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | VLTH3PC | VLBT6 | Vật liệu trước khi đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/VLTH3PC | 11/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | VKTH3PC | VKBT6 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/VKTH3PC | 11/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | CTTH3PC | CTBT6 | Nghiệm thu cốt thép Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/CTTH3PC | 11/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | CBTH3PC | CBBT6 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/CBTH3PC | 11/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | GSTH3PC | GSBT6 | Giám sát quá trình đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/GSTH3PC | 11/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | LMTH3PC | LMBT6 | Lấy mẫu bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/LMTH3PC | 11/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | TVKTH3PC | TVK6 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/TVKTH3PC | 11/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
11 | BTTH3PC | NTBT6 | Nghiệm thu bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/BTTH3PC | 11/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. |  | .......................................... | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | ….. | ….. | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
12 |  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 12/ | 12/ | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
|  |  |  | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | / | / | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 |  |  | Lê Văn Thái
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX
Note on D79: TuanBV: Còn công tác trát VXM, Láng VXM, mác 100 của Sê nô

## 1.DAO MONG (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | NTCV1 | Đào hố móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 1/DMTH3PC | 1/DMTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)

## PYC (hidden)
STT | SỐ BB | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | LÝ TRÌNH | SỐ HIỆU BBNT NỘI BỘ | SỐ HIỆU PHIẾU YÊU CẦU | SỐ HIỆU BBNT CÔNG VIỆC | GIỜ BĐ | GIỜ KT | NGÀY NB | THÁNG NB | NGÀY CV | THÁNG CV | GIỜ YC | THỜI GIAN PYC | THỜI GIAN NGHIỆM THU NỘI BỘ | THỜI GIAN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC | TIÊU CHUẨN
1 | 01 | YCNT bình đồ hiện trạng khu TĐC Pom Chốn | [10 empty] | 14h00 | 2014-03-21 |  | 2014-03-22
2 | 02 | YCNT Phòng thí nghiệm hiện trường | [10 empty] | 14h00 | 2014-03-21 |  | 2014-03-22
3 | 03 | YCNT Địa chất khu San nền Pom Chốn và Pa Púa | [10 empty] | 8h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
4 | 04 | YCNT lấy mẫu Cát các loại | [10 empty] | 8h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
5 | 05 | YCNT lấy mẫu Đá các loại | [10 empty] | 8h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
6 | 06 | YCNT lấy mẫu Xi măng | [10 empty] | 8h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
7 | 07 | YCNT lấy mẫu Thép các loại - Thép Shengli | [10 empty] | 8h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
8 | 08 | YCNT lấy mẫu Đất đồi | [10 empty] | 14h00 | 2014-03-25 |  | 2014-03-26
9 | 09 | YCNT Bình đồ hiện trạng khu TĐC Tổ Xước | [10 empty] | 15h00 | 2014-03-28 |  | 2014-03-28
10 | 10 | YCNT công tác phát quang khu TĐC Tổ Xước | [10 empty] | 16h00 | 2014-03-28 |  | 2014-03-28
11 | 11 | YCNT bình đồ hiện trạng khu TĐC Pa Púa | [10 empty] | 09h00 | 2014-03-28 |  | 2014-03-31
12 | 12
13 | 13
14
15
16
17
18

## 2.VLtruoc (2) (hidden)
TT | Nội dung | Chủng loại vật liệu | Số lượng | Qui cách mẫu | Vị trí lấy mẫu
1 | Lấy mẫu vật liệu đổ bê tông lót móng | Xi măng Tam điệp PCB40 |  |  | Kho bãi tại công trường
2 |  | Đá 4x6
3 |  | Cát đổ bê tông
1 | Lấy mẫu vật liệu đổ bê tông móng cột | Xi măng Tam điệp PCB40 |  |  | Kho bãi tại công trường
2 |  | Đá 1x2
3 |  | Cát đổ bê tông
4 |  | Thép
1 | Lấy mẫu vật liệu đổ bê tông cột | Xi măng Tam điệp PCB40 |  |  | Kho bãi tại công trường
2 |  | Đá 1x2
3 |  | Cát đổ bê tông
4 |  | Thép
1 | Lấy mẫu vật liệu đổ bê tông dầm | Xi măng Tam điệp PCB40 |  |  | Kho bãi tại công trường
2 |  | Đá 1x2
3 |  | Cát đổ bê tông
4 |  | Thép
1 | Lấy mẫu vật liệu đổ bê tông sàn | Xi măng Tam điệp PCB40 |  |  | Kho bãi tại công trường
2 |  | Đá 1x2
3 |  | Cát đổ bê tông
4 |  | Thép

## Danh muc BB (hidden)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Mục công trình : Nhà văn hóa 100m2
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
DANH MỤC BIÊN BẢN NGHIỆM THU
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | VỊ TRÍ | SỐ HIỆU BIÊN BẢN | SỐ HIỆU BBNT NỘI BỘ | SỐ HIỆU BBNT CÔNG VIỆC | NGÀY THÁNG | NGÀY NGHIỆM THU NỘI BỘ | NGÀY NGHIỆM THU CÔNG VIỆC
I | Mục công trình : Nhà văn hóa 100m2
A | Bê tông lót móng
1 | PYC nghiệm thu vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa, điểm tái định cư Pom Chốn | 1/VL/PYC | 1/NVH100-PC/NTNB | 1/NVH100-PC/NTCV | 2014-04-13 | 2014-04-13 | 2014-04-14
2 | BBNT Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng |  | 1/NVH100-PC/LMHT |  |  | 2014-04-14
3 | PYC Nghiệm thu ván khuôn bê tông lót móng |  | 1/VK/PYC |  |  | 2014-04-13
4 | BBNT Ván khuôn bê tông lót móng |  | 1/NVH100-PC/NTVK |  |  | 2014-04-14
5 | PYC nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng |  | 1/CBBT/PYC |  |  | 2014-04-13
6 | BBNT công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng |  | 1/NVH100-PC/CBBT |  |  | 2014-04-14
7 | PYC theo dõi quá trình đổ bê tông lót móng |  | 1/TDBT/PYC |  |  | 2014-04-13
8 | Phiếu giám sát quá trình đổ bê tông lót móng |  | 1/NVH100-PC/TDBT |  |  | 2014-04-14
9 | PYC Lấy mẫu bê tông lót móng |  | 1/LM/PYC |  |  | 2014-04-13
10 | Biên bản lấy mẫu bê tông lót móng M100 |  | 1/NVH100-PC/LMBT |  |  | 2014-04-14
11 | PYC theo dõi công tác nén mẫu bê tông lót móng M100, R7 |  | 1/EP/PYC |  |  | 2014-04-20
12 | Kết quả nén mẫu bê tông lót móng M100, R7 |  | 01-EP/NVH100-PC/M100 |  |  | 2014-04-20
13 | PYC Nghiệm thu bê tông lót móng |  | 1/BT/PYC |  |  | 2014-04-20
14 | BBNT Bê tông lót móng |  | 1/NVH100-PC/NTCV |  |  | 2014-04-20
B | Bê tông móng cột
1 | PYC nghiệm thu vật liệu trước khi đổ bê tông móng cột | Lô nhà văn hóa, điểm tái định cư Pom Chốn | 2/LM/PYC | 1/NVH100-PC/NTNB | 1/NVH100-PC/NTCV | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-14
2 | BBNT Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng |  | 2/NVH100-PC/LMHT |  |  | 2014-04-18
3 | PYC Nghiệm thu cốt thép bê tông móng cột |  | 2/CT/PYC |  |  | 2014-04-17
4 | BBNT cốt thép bê tông móng cột |  | 2/NVH100-PC/NTCT |  |  | 2014-04-18
3 | PYC Nghiệm thu ván khuôn bê tông móng cột |  | 2/VK/PYC |  |  | 2014-04-17
4 | BBNT Ván khuôn bê tông móng cột |  | 2/NVH100-PC/NTVK |  |  | 2014-04-18
5 | PYC nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông móng cột |  | 2/CBBT/PYC |  |  | 2014-04-17
6 | BBNT công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng |  | 2/NVH100-PC/CBBT |  |  | 2014-04-18
7 | PYC theo dõi quá trình đổ bê tông móng cột |  | 2/TDBT/PYC |  |  | 2014-04-17
8 | Phiếu giám sát quá trình đổ bê tông móng cột |  | 2/NVH100-PC/TDBT |  |  | 2014-04-18
9 | PYC Lấy mẫu bê tông móng cột M200 |  | 2/LM/PYC |  |  | 2014-04-17
10 | Biên bản lấy mẫu bê tông móng cột M200 |  | 2/NVH100-PC/LMBT |  |  | 2014-04-18
11 | PYC theo dõi công tác nén mẫu bê tông móng cột M200, R7 |  | 2/NVH100-PC/R7/PYC |  |  | 2014-04-20
12 | Kết quả nén mẫu bê tông móng cột M200, R7 |  | 01-EP/NVH100-PC/M100 |  |  | 2014-04-20
13 | PYC Nghiệm thu bê tông móng cột |  | 1/NVH100-PC/BT/PYC |  |  | 2014-04-20
14 | BBNT Bê tông móng cột |  | 1/NVH100-PC/NTCV |  |  | 2014-04-20
C | Bê tông móng cột
Formulas:
NGÀY NGHIỆM THU NỘI BỘ = [NGÀY THÁNG]

## TIEU CHUAN (hidden)
Xi măng | TCVN 2682 -92
Cốt Thép | TCVN 1651-2008
| TCXDVN 170:1989 | Kết cấu thép - Gia công,lắp ráp và nghiệm thu.Yêu cầu kĩ thuật
| TCXDVN 296:2004 | Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn
| TCVN 6052:1995 | Giàn giáo thép
Cát | TCVN 1770 - 1986
Đá dăm (Cốt liệu thô) | TCVN 1171-1986, 22TCN 57-1984
Gạch Xây | TCVN 1770 -86
| TCVN 4085:1985 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
Phụ gia | TCXD 173 – 1989
Nước | TCVN 4506-1987
Cốp pha, Đà giáo | TCVN 1075:1971
Bê tông | TCXDVN 305:2004 | Bêtông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu
| TCVN 4453:1995 | Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
| TCVN 5592:1991 | Bêtông nặng - Yêu cầu dưõng ẩm tự nhiên
| TCVN 4452:1987 | Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Đất | TCVN 4447:1987 | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
| TCXDVN 79:1980 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

## TC (hidden)
Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu và thí nghiệm vật liệu
STT | TIÊU CHUẨN | KÝ HIỆU
|  | TCVN | TCQT
1 | Cường độ của đất - lấy mẫu | TCVN 7593-1:2006
2 | Độ chặt của đất tại hiện trường - Pp phễu rót cát | 22 TCN346-06 | AASHTO T191-02(2006)
3 | Chất lượng đất. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và đánh giá trong phòng TN | TCVN 5960-95
4 | Đất xây dựng, giới hạn dẻo và chảy | TCVN 4197-95 | AASHTO T89-02(2006) & AASHTO T90-00(2004)
5 | Đất xây dựng, Phân tích cỡ hạt | TCVN 4198-95 | AASHTO T88-00(2004)
6 | Xác định sự trương nở của đất |  | AASHTO T258-81(2004) hoặc ASTM D4546-2003
7 | Vật liệu đắp nền đường và lớp nền thượng |  | AASHTO M57-80(2004)
8 | Sức chịu tải CBR | 22 TCN 332-06 | AASHTO T193-99(2007)
9 | Đầm nén đất và vật liệu cấp phối trong phòng TN | 22 TCN 333-06
10 | Vữa XD - Pp thử | TCVN 3121-2003
11 | Vữa XD - YCKT | TCVN 4314-2003
12 | Xi măng Pooc lăng bền sun phát - YCKT | TCVN 6067:2006
13 | Xi măng Pooc lăng - YCKT | TCVN 2682:2009
14 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - YCKT | TCVN 6260 : 2009
15 | Xi măng, pp xác định độ mịn | TCVN 4030-2003
16 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - yckt | TCVN 7572-2 : 06 | AASHTO T27-06ASTM C33-07 & AASHTO M6-08 & AASHTO M80-08
17 | Đúc và bảo quản mẫu bê tông trong phòng tn |  | AASHTO T126-99
18 | Đúc và bảo quản mẫu bê tông ngoài hiện trường |  | AASHTO T23-08 hoặc ASTM C31M-08a
19 | Hỗ hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3015 : 1993
20 | Nước cho bê tông và vữa | TCXDVN 302-2004
21 | Phụ gia bê tông | TCVN 6882-2001
22 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651-2008
23 | Thép các bon dùng trong xd. Tiêu chuẩn kỹ thuật | TCVN 5709-1993
24 | Sản phẩm thép và sắt mạ kẽm |  | AASHTO M111-04
25 | Gạch xây - pp thử | Từ TCVN 246-1986 đến TCVN 250-1986
26 | Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-1986
27 | Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-1986
28 | Công tác đất - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 4447-1987
29 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCXD 79 : 1980
30 | Cầu và cống- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | 22TCN 266-2000
31 | Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu dầm cầu thép trong công xưởng | 22TCN288-02
32 | Kết cấu bê tông đúc sẵn và bê tông cốt thép. Quy định thi công và nghiệm thu | TCXDVN 390-2007
33 | BTCT, chỉ dẫn chống nứt | TCXDVN 390-2007
34 | Bê tông. Kiểm soát cường độ và đánh giá. Các yêu cầu chung | TCVN 5440-91
35 | Ống bê tông cốt thép thoát nước | TCXDVN 372-2006
36 | Ống bê tông cốt thép - yckt | 22TCN 159-86
37 | Quy trình kỹ thuật cho thi công nền đường làm bằng vật liệu tự nhiên | 22 TCN 304:03
38 | Kết cấu gạch đá. Quy định thi công và nghiệm thu | TCVN 4085-85
39 | Kết cấu thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCXD 170:1989
40 | Hàn. Thí nghiệm uốn không phá hoại | TCVN 5401:91
41 | Nghiệm thu chất lượng xây dựng | TCVN 371:2006
42 | Dàn giáo thép | TCVN 6052-95; TCXDVN 296-2004
43 | Sơn - nghiệm thu xây dựng | TCVN 2090:2007
44 | Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong XDDD và Công nghiệp. | TCXDVN 334:2005
45 | Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4519:1988
46 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 1 Công tác láng và lát | TCXDVN 303:2004
47 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2 Công tác ốp và trát | TCXDVN 303:2006
48 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công và nghiệm thu | TCVN 5674:1992
49 | Chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế -thi công | TCXD 46:1984
50 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4252:1988
51 | Công tác trắc địa trong xây dựng | TCXDVN 309:2004
52 | Vải phản quang trong điều khiển giao thông |  | AASHTO M268-08; ASTM D4956-07e; ASTM E810-03(2008)
53 | Tiêu chuẩn tiếp nối đất và điểm O cho thiết bị điện | TCVN 4756:1989
54 | Và các tiêu chuẩn khác liên quan
Các văn bản quy định về quản lý chất lượng thi công
1 | Luật xây dựng | Số 16/2003/QH11
2 | Nghị định Quản lý chất lượng công trình xây dựng | Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013
3 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-BXD ngày 29/12/2006 | TCXDVN 371 : 2006
4 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637 : 1991
5 | Và các văn bản khác có liên quan

## TC1 (hidden)
Ký hiệu | Tên tiêu chuẩn | Tải về
Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng.
TCVN 4091:198 | Nghiệm thu các công trình xây dựng | Tải về
TCVN 4085:1985 | Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về
TCVN 4452:1987 | Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép.Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về
TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối.Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về 1 2 3
TCVN 4519:1988 | HT cấp thoát nước bên trong nhà và CT. Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về
TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | Tải về
TCVN 5639:1991 | Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong- Nguyên tắc cơ bản | Tải về
TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | Tải về
TCVN 5641:1991 | Bể chứa bằng bê tông cốt thép. Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về
TCVN 5674:1992 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu | Tải về
TCVN 5718:1993 | Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng.Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước | Tải về
TCVN 3972:1985 | Công tác trắc địa trong xây dựng | Tải về 1 2
TCXD 184:1997 | Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật | Tải về
TCVN 4055:1985 | Tổ chức thi công | Tải về
TCVN 4087:1985 | Sử dung máy xây dựng -Yêu cầu chung | Tải về
TCVN 4252:1988 | Quy trình lập thiết kế TCXD và TKTC | Tải về
TCVN 4419:1987 | Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản | Tải về 1 2
TCVN4447:1987 | Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu | Tải về 1 2 3

## TC2 (hidden)
Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực |  | Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành
1. TCXD 44:1970 | Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ | Hủy do không còn phù hợp
2. TCXD 45:1978 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình | TCVN 9362:2012 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
3. TCXD 79:1980 | Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | ` | Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
4. TCXD 128 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung | TCVN 9171:2012 | Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học
(Gộp với: TCXD 136 : 1985)
5. TCXD 129 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt | TCVN 9172:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
6. TCXD 130 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt | TCVN 9173:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit
7. TCXD 131 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt | TCVN 9174:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
8. TCXD 132 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt | TCVN 9175:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
9. TCXD 133 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt | TCVN 9176:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Canxi oxit và Magiê oxit
10.TCXD 134 : 1985 | Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt | TCVN 9177:2012 | Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxit
11.TCXD 137 : 1985 | Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt | TCVN 9178:2012 | Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngSắt oxit
12.TCXD 138 : 1985 | Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt | TCVN 9179:2012 | Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngTitan đioxit
13.TCXD 139 : 1985 | Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt | TCVN 9180:2012 | Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngĐồng oxit
14.TCXD 140 : 1985 | Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt | TCVN 9181:2012 | Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngCoban oxit
15.TCXD 141 : 1985 | Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt | TCVN 9182:2012 | Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượngNiken oxit
16.TCXD 147 : 1986 | Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 9376:2012 | Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép
17.TCXD 149:1986 | Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn | Hủy do không còn phù hợp
18.TCXD 151 : 1986 | Cátsử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9036:2012 | Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật
19.TCXD 152 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu | TCVN 9037:2012 | Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu
20.TCXD 153 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2) | TCVN 9183:2012 | Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit
21.TCXD 154 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3) | TCVN 9184:2012 | Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit
22.TCXD 155 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3) | TCVN 9185:2012 | Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit
23.TCXD 156 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2) | TCVN 9186:2012 | Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit
24.TCXD 157 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm | TCVN 9187:2012 | Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm
25.TCXD 158 : 1986 | Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt | TCVN 9038:2011 | Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt
26.TCXD 159 : 1986 | Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377-2:2012 | (Gộp TCXD 159:1986 với TCXD 303:2006)
27.TCXD 40 : 1987 | Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán | TCVN 9379:2012 | Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán
28.TCXD 74:1987 | Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng | TCVN 9153:2012 | Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất
29.TCXD 160:1987 | Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc | Hủy do không còn phù hợp
30.TCXD 163 : 1987 | Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu | Hủy do không còn phù hợp
31.TCXD 166 : 1989 | Giàn giáo xây dựng | Hủy do không còn phù hợp
32.TCXD 167:1989 | Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật | Hủy do không còn phù hợp
33.TCXD 169 : 1989 | Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế | Hủy do không còn phù hợp
34.TCXD 171 : 1989 | Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén | TCVN 9335:2012 | Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
35.TCXD 25 : 1991 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9207:2012 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
36.TCXD 27 : 1991 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9206:2012 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
37.TCXD 192 : 1996 | Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật | TCN 9366-1 : 2012 | Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ
38.TCXD 193 : 1996 | Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình | TCVN 9262-1:2012 | Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo
(ISO 7976-1:1989)
39.TCXD 200 : 1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm | Hủy do không còn phù hợp
40.TCXD 201 : 1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo | TCVN 9380:2012 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo
41.TCXD 202 : 1997 | Nhà cao tầng - Thi công phần thân | Hủy do không còn phù hợp
42.TCXD 203 : 1997 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công | TCVN 9364:2012 | Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công
43.TCXD 208 : 1998 | Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | Hủy do không còn phù hợp
44.TCXD 210 : 1998 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo | TCVN 9264:2012 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo
(ISO 7976-2:1989)
45.TCXD 211 : 1998 | Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công | TCVN 9259-8:2012 | Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công
(ISO 3443-8:1989)
46.TCXD 213 : 1998 | Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung | TCVN 9254-1:2012 | Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung
(ISO 6707-1: 2003)
47.TCXD 215 : 1998 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy | TCVN 9310-3: 2012 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy
(ISO 8421-3:1990)
48.TCXD 216 : 1998 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy | TCVN 9310-4: 2012 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy
(ISO 8421-4:1990)
49.TCXD 217 : 1998 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm | TCVN 9310-8: 2012 | Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm
(ISO 8421-8:1990)
50.TCXD 224 : 1998 | Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại | Sử dụng | Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
TCVN 6287:1997
(ISO 10065:1990)
51.TCXD 225 : 1998 | Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm | TCVN 9357:2012 | Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm
52.TCXD 226 : 1999 | Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn | TCVN 9351:2012 | Đất xây dựng - Phương phápthí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
53.TCXD 227 : 1999 | Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang | TCVN 9392:2012 | Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
54.TCXD 230 : 1998 | Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công | TCVN 9359:2012 | Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công
55.TCXD 231 : 1999 | Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật | Hủy do không còn phù hợp
56.TCXD 234 : 1999 | Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu | TCVN 9390:2012 | Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu
57.TCXD 236 : 1999 | Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền | TCVN 9349:2012 | Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền
58.TCXD 237 : 1999 | Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung | TCN 9366-2 : 2012 | Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại
59.TCXD 238 : 1999 | Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | Hủy do không còn phù hợp
60.TCXD 240 : 2000 | Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông | TCVN 9356:2012 | Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông
61.TCXD 246 : 2000 | Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | Hủy do không còn phù hợp
62.TCXD 247 : 2001 | Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng | TCVN 9259-1:2012 | Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
(ISO 3443-1:1979) |  | (ISO 3443-1:1979)
63.TCXD 251 : 2001 | Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn | TCVN 9260 : 2012 | Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn
(ISO 6284:1996)
64.TCXD 252 : 2001 | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ | TCVN 9261:2012 | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ
(ISO 1803:1997)
65.TCXD 254 : 2001 | Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu | TCVN 9342:2012 | Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu
66.TCXD 258 : 2001 | Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử | TCVN 9204:2012 | Vữa xi măng khô trộn sẵn không co
67.TCXDVN 262 : 2001 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông | TCVN 7572-15:2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua
68.TCXDVN 80 : 2002 | Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:2012 | Đất xây dựng - Phương phápxác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
69.TCXDVN 167 : 2002 | Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng | TCVN 2682:2009 | Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
70.TCXDVN 263 : 2002 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp | TCVN 9208:2012 | Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp
71.TCXDVN 267 : 2002 | Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu | TCVN 9391:2012 | Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu
72.TCXDVN 269 : 2002 | Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 | Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục
73.TCXDVN 270 : 2002 | Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá | TCVN 9378:2012 | Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá
74.TCXD 271 : 2002 | Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360:2012 | Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học
75.TCXDVN 272 : 2002 | Ống nhựa gân xoắn HDPE | TCVN 9070:2012 | Ống nhựa gân xoắn HDPE
76.TCXDVN 273 : 2002 | Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật | Hủy do không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn
77.TCXDVN 274 : 2002 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt | TCVN 9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
78.TCXDVN 275 : 2002 | Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4602:2012 | Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
79.TCXDVN 283 : 2002 | Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng | TCVN 9188:2012 | Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
80.TCXDVN 284 : 2002 | Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn | TCVN 9189:2012 | Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn
81.TCXDVN 290 : 2002 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng. | TCVN 9384:2012 | Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.
82.TCXDVN 291: 2002 | Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn | TCVN 9039:2011 | Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đá vôi
83.TCXDVN 292 : 2002 | Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học | TCVN 9190:2011 | Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học
84.TCXDVN 60 : 2003 | Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9210:2012 | Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế
85.TCXD 174 : 2003 | Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh | TCVN 9352:2012 | Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh
86.TCXDVN 286 : 2003 | Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu | TCVN 9394:2012 | Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
87.TCXDVN 293 : 2003 | Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế | TCVN 9258 : 2012 | Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế
88.TCXDVN 294 : 2003 | Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn | TCVN 9348:2012 | Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn
89.TCXDVN 295 : 2003 | Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay | TCVN 9032:2011 | Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay
90.TCXDVN 301: 2003 | Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm tại hiện trường- xác định độ ẩm và độ chặt của đất - Phương pháp phóng xạ | TCVN 9350:2012 | Đất xây dựng - Phương phápphóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
91.TCXDVN 307 : 2003 | Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn | Hủy do không còn phù hợp
92.TCXDVN 308 : 2003 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng | TCVN 9203:2012 | Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng
93.TCXDVN 162 : 2004 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy
94.TCXDVN 281 : 2004 | Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế | TCVN 9365 : 2012 | Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
95.TCXDVN 287 : 2004 | Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4205 :2012 | Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
96.TCXDVN 288 : 2004 | Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4260 : 2012 | Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế
97.TCXDVN 289 : 2004 | Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 4529 : 2012 | Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế
98.TCXDVN 302:2004 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506 :2012 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
99. TCXDVN 303 : 2004 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
| Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng |  | Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
100. TCXDVN 309 : 2004 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
101. TCXDVN 310 : 2004 | Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9068:2012 | Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật
|  | TCVN 9069:2012 | Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử
102. TCXDVN 311: 2004 | Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn | TCVN 8827:2011 | Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn
103. TCXDVN 312 : 2004 | Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học | TCVN 9191:2012 | Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học
104. TCXDVN 313 : 2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm | TCVN 9345:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
105. TCXDVN 314 : 2005 | Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998) | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại
|  | TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998) | Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan
106. TCXDVN 316 : 2004 | Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9029:2011 | Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật
107. TCXDVN 317 : 2004 | Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử | TCVN 9030:2011 | Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Phương pháp thử
108. TCXDVN 318 : 2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
109. TCXDVN 319 : 2004 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung | TCVN 9358:2012 | Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung
110. TCXDVN 321: 2004 | Sơn xây dựng - Phân loại | TCVN 9404:2012 | Sơn xây dựng - Phân loại
111. TCXDVN 322 : 2004 | Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền | TCVN 9382:2012 | Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
112. TCXDVN 323 : 2004 | Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế | Hủy do không còn phù hợp
113. TCXDVN 324 : 2004 | Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 | Xi măng xây trát
114. TCXDVN 325:2004 | Phụ gia hoá học cho bê tông | TCVN 8826:2011 | Phụ gia hoá học cho bê tông
115. TCXDVN 326 : 2004 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9395:2012 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
116. TCXDVN 327 : 2004 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển | TCVN 9346:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển
|  | TCVN 9066:2012 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật
|  | TCVN 9067-1:2012 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử - Xác định tải trọng kéo đứt và độ giãn dài khi đứt
|  | TCVN 9067-2:2012 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử - Xác định độ bền chọc thủng
117. TCXDVN 328 : 2004 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính | TCVN 9067-3:2012 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 3: Phương pháp thử - Xác định độ bền nhiệt
|  | TCVN 9067-4:2012 | Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 4: Phương pháp thử - Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh
118. TCXDVN 329 : 2004 | Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH | TCVN 9339:2012 | Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH
119. TCXDVN 332 : 2004 | Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị | TCVN 9031:2011 | Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị
120. TCXDVN 334 : 2005 | Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp | Sử dụng tiêu chuẩn | Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu
TCVN 8790:2011
121. TCXDVN 337 : 2005 | Vữa và bê tông chịu axít | TCVN 9034:2011 | Vữa và bê tông chịu axít
122. TCXDVN 338 : 2005 | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575 : 2012 | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế
123. TCXDVN 339 : 2005 | Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian | TCVN 9255 : 2012 | Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (ISO 9836 : 2011)
(ISO 9836:2011)
124. TCXDVN 340 : 2005 | Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng | TCVN 9256 : 2012 | Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ
125. TCXDVN 341: 2005 | Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn | TCVN 9405:2012 | Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn
126. TCXDVN 342 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-1 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung
| Phần 1 : Yêu cầu chung | (ISO 834-1:1999)
127. TCXDVN 343 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-3 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm | (ISO/TR 834-3:1994) | - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
128. TCXDVN 344 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-4 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải | (ISO 834-4:2000) | - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải
129. TCXDVN 345 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-5 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải | (ISO 834-5:2000) | - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải
130. TCXDVN 346 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-6 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm | (ISO 834-6: 2000) | - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm
131. TCXDVN 347 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-7 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột | (ISO 834-7:2000) | - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột
132. TCXDVN 348 : 2005 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà | TCVN 9311-8 : 2012 | Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng
| Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải | (ISO 834-8:2000) | - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải
133. TCXDVN 349 : 2005 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 | Cát nghiền cho bê tông và vữa
134. TCXDVN 350 : 2005 | Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản | TCVN 9033:2011 | Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản
135. TCXDVN 351: 2005 | Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình | TCVN 9399:2012 | Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa
136. TCXDVN 352 : 2005 | Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô | TCVN 9406:2012 | Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô
137. TCXDVN 353 : 2005 | Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9411 : 2012 | Nhà ở liên kế- Tiêu chuẩn thiết kế
138. TCXDVN 354 : 2005 | Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông | TCVN 9336:2012 | Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat
139. TCXDVN 355 : 2005 | Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9369 : 2012 | Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế
140. TCXDVN 356 : 2005 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574 : 2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế
141. TCXDVN 357 : 2005 | Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằngphương pháp trắc địa | TCVN 9400:2012 | Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằngphương pháp trắc địa
142. TCXDVN 358 : 2005 | Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông | TCVN 9396:2012 | Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
143. TCXDVN 359:2005 | Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ | TCVN 9397:2012 | Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
144. TCXDVN 360 : 2005 | Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng | TCVN 9337:2012 | Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
145. TCXDVN 194 : 2006 | Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật | TCVN 9363:2012 | Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng
146. TCXDVN 303 : 2006 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
| Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | TCVN 9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
147. TCXDVN 361: 2006 | Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9211 : 2012 | Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế
148. TCXDVN 362 : 2006 | Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 9257 : 2012 | Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế
149. TCXDVN 363 : 2006 | Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh | TCVN 9344 : 2012 | Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
150. TCXDVN 364 : 2006 | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2012 | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
151. TCXDVN 366 : 2006 | Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast | TCVN 9402:2012 | Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các - tơ
152. TCXDVN 367 : 2006 | Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại | Hủy do không còn phù hợp
153. TCXDVN 368 : 2006 | Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime | TCVN 9065 : 2012 | Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum
154. TCXDVN 371 : 2006 | Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng | Hủy do không phù hợp đối tượng tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật
155. TCXDVN 372 : 2006 | Ống bê tông cốt thép thoát nước | TCVN 9113 : 2012 | Ống bê tông cốt thép thoát nước
156. TCXDVN 373 : 2006 | Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà | TCVN 9381 : 2012 | Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà
157. TCXDVN 374 : 2006 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
158. TCXDVN 375 : 2006 | Thiết kế công trình chịu động đất | TCVN 9386-1 : 2012 | Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kết cấu nhà
Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà
| Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật | TCVN 9386-2 : 2012 | Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật
159. TCXDVN 376 : 2006 | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết | TCVN 9338:2012 | Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết
160. TCXDVN 385: 2006 | Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng | TCVN 9403:2012 | Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi măng
161. TCXDVN 46 : 2007 | Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | TCVN 9385:2012 | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
162. TCXDVN 386 : 2007 | Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy | TCVN 9383:2012 | Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa ngăn cháy
163. TCXDVN 388 : 2007 | Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc | Sử dụng | Sơn và vecni – Phép thử dao động tắt dần của con lắc
TCVN 2098:2007
(ISO 1522:2006)
164. TCXDVN 389 : 2007 | Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu | TCVN 9114:2012 | Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
165. TCXDVN 390 : 2007 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
166. TCXDVN 391 : 2007 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
167. TCXDVN 392 : 2007 | Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 9116:2012 | Cống hộp bê tông cốt thép
168. TCXDVN 394 : 2007 | Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện | TCVN 7447 (gồm 14 TCVN) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp
169. TCXDVN 395 : 2007 | Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn | TCVN 8825:2011 | Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

## TC3 (hidden)
TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu
TCVN 9335:2012 | Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
TCVN 9207:2012 | Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCVN 9206:2012 | Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế
TCN 9366-1 : 2012 | Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ
TCN 9366-2 : 2012 | Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại
Sử dụng | Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn
TCVN 6287:1997
(ISO 10065:1990)
TCVN 9392:2012 | Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang
TCVN 9259-1:2012 | Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
(ISO 3443-1:1979)
TCVN 9354:2012 | Đất xây dựng - Phương phápxác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng
TCVN 2682:2009 | Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9070:2012 | Ống nhựa gân xoắn HDPE
TCVN 9347:2012 | Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt
TCVN 9394:2012 | Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu
TCVN 4506 :2012 | Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 9377-1:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu
Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng
TCVN 9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng
TCVN 9377-3:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng
TCVN 9343:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì
TCVN 9202:2012 | Xi măng xây trát
TCVN 8826:2011 | Phụ gia hoá học cho bê tông
TCVN 9395:2012 | Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu
TCVN 9339:2012 | Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH
Sử dụng tiêu chuẩn | Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu
TCVN 8790:2011
TCVN 9113 : 2012 | Ống bê tông cốt thép thoát nước
TCVN 9340:2012 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
TCVN 9385:2012 | Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
TCVN 9115:2012 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu
TCVN 8828:2011 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên
TCVN 9116:2012 | Cống hộp bê tông cốt thép
TCVN 7447 (gồm 14 TCVN) | Hệ thống lắp đặt điện hạ áp
TCXDVN 305:2004 | Bêtông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

## tc4 (hidden)
PHẦN TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO THI CÔNG CẦU CỐNG
- Quy thi công và nghiệm thu cầu cống (QĐ166)
- Cống tròn BTCT lắp ghép 22 TCN 159 – 86
- Cầu và cống Quy phạm thi công và nghiệm thu 22TCN 266 – 2000.
- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng: TCVN 5038 –1991
- Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085 – 1985
- KCBT và BTCT toàn khối + Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453 – 1995
- Kết cấu BT và BTCT lắp ghép + Quy trình thi công và nghiệm thu TCVN 4452 – 1987
- Tiêu chuẩn thi công – Nghiệm thu gia công lắp dựng cấu kiện thép TCXD170 – 89
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực: 22TCN247 – 98
- Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật: TCVN 4431 – 1987
- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc: TCXDVN 326 – 2003
- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 4314 – 1986
- Sơn cầu thép và kết cấu cầu thép TC và NT: 22TCN 253– 98
PHẦN TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO THI CÔNG ĐƯỜNG
- Tổ chức thi công : TCVN 4055 – 1985
- Công tác đất – Thi công và nghiệm thu : TCVN 4447 – 87
- Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường số 1660/QĐ – KT ngày 22/07/1975
- Quy trình kiểm tra và nghiệm thu độ chặt nền đất trong nghành GTVT 22TCN 02-71 và QĐ 4313/2001/QĐ – BGTVT.
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa 22TCN 249 – 98 và Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2003 của Bộ GTVT
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối thiên nhiên 22TCN 304 – 03
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô 22TCN 334 – 06 của Bộ Giao thông vận tải.
- Quy trình kỹ thuật – Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: 22TCN 06 – 77
- Tiêu chuẩn kỹ thuật – Thi công và NT mặt đường láng nhựa: 22TCN 271–2001
- Quyết định tạm thời TC và NT mặt đường BTXM trong công trình giao thông Quyết định số 1951/2012/QĐ–BGTVT ngày 17/08/2012 của Bộ GTVT
- Vải địa kỹ thuật TK–TC và NT:22TCN 271–2001
- Mặt đường TNN TC và NT:22TCN 248–98
- Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc : 22TCN 279 – 01
- Điều lệ biển báo đường bộ: 22 TCN 237 – 01
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu TCVN 5674- 1992
- Bàn giao công trình xây dựng TCVN 5640 – 1991
PHẦN TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO THI CÔNG THỦY LỢI
- Quy phạm kỹ thuật thi công khoan nổ mìn các công trình đất đá –QPTL.D.3.73.
- Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén – 14TCN20 – 85.
- Công trình thuỷ lợi – Kết cấu bê tông cốt thép – Kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14TCN 59 – 2002
- Công trình thuỷ lợi – xây, lát gạch – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14TCN 120 – 2002f
- Công trình thuỷ lợi – xây, lát đá – yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu 14TCN 12– 2002
- Công trình thuỷ lợi – quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng 14TCN 90 – 1995
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào và trong quá trình thi công kèm theo
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu đầu vào kèm theo
- Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng kèm theo
PHẦN TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ CHO THI CÔNG DÂN DỤNG
- Thi công và nghiệm thu công tác nền móng TCXD 79 – 1980
- Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 4314 – 1986
- Sơn cầu thép và kết cấu cầu thép TC và NT: 22TCN 253– 98
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu TCVN 5674- 1992
- Gạch ốp lát. Gạch granít. Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6883 – 2001
- Cửa kim loại – Cửa đi, cửa sổ – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 192 – 1996
- Sơn cầu thép và kết cấu cầu thép TC và NT: 22TCN 253– 98

## PhieuBT (hidden)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn |  | Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  | Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01” |  | Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |  | Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG |  | PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác bê tông thiết kế |  | Mác bê tông thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
Công trình: Thủy điện Trung Sơn |  | Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  | Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01” |  | Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |  | Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG |  | PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác bê tông thiết kế |  | Mác bê tông thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
Công trình: Thủy điện Trung Sơn |  | Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  | Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01” |  | Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |  | Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG |  | PHIẾU LẤY MẪU BÊ TÔNG
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác bê tông thiết kế |  | Mác bê tông thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM

## PhieuVUA (hidden)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn |  | Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  | Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01” |  | Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá |  | Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
PHIẾU LẤY MẪU VỮA |  | PHIẾU LẤY MẪU VỮA
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác vữa thiết kế |  | Mác vữa thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
PHIẾU LẤY MẪU VỮA |  | PHIẾU LẤY MẪU VỮA
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác vữa thiết kế |  | Mác vữa thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
PHIẾU LẤY MẪU VỮA |  | PHIẾU LẤY MẪU VỮA
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác vữa thiết kế |  | Mác vữa thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
PHIẾU LẤY MẪU VỮA |  | PHIẾU LẤY MẪU VỮA
Đối tượng lấy mẫu |  | Đối tượng lấy mẫu
Vị trí lấy mẫu |  | Vị trí lấy mẫu
Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :………………………………………………….. | Số tổ mẫu …….. Tổ | Ký hiệu mẫu :…………………………………………………..
Mác vữa thiết kế |  | Mác vữa thiết kế
Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014 | Ngày đúc mẫu | …….. / …….. / 2014
Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014 |  | Ngày nén mẫu R7 : …….. / …….. / 2014 ; Ngày nén mẫu R28 : …….. / …….. / 2014
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ THI CÔNG | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM

## DATA
NHẬP DỮ LIỆU CHO MỤC ĐỔ BÊ TÔNG
*MH | XI MĂNG | CÁT | ĐÁ | THÉP | KL BT TK | MÁC BT | KL THÉP | ĐỘ C | MẪU 1 | MẪU 2 | MẪU 3 | MÃ NHÀ | NỘI DUNG
1 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 4x6cm | Shengly | 8.63 | Bê tông mác 100# | 0 | 29 độ C | 1 | 2 | 3 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng
2 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 2.05 | Bê tông mác 200# | 197.32 | 29 độ C | 4 | 5 | 6 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng
3 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 0.78 | Bê tông mác 200# | 60 | 28 độ C | 7 | 8 | 9 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi
4 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 23.98 | Bê tông mác 200# | 2090 | 29 độ C | 10 | 11 | 12 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước
5 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 1.11 | Bê tông mác 200# | 80 | 29 độ C | 13 | 14 | 15 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng tường thu hồi
6 | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 0.68 | Bê tông mác 200# | 120 | 28 độ C | 16 | 17 | 18 | TH3PC | Vật liệu trước khi đổ bê tông Lam trang trí
7 | [12 empty] | #N/A
8 | [12 empty] | #N/A
9 | [12 empty] | #N/A
10 | [12 empty] | #N/A
11 | [12 empty] | #N/A
12 | [12 empty] | #N/A
13 | [12 empty] | #N/A
14 | [12 empty] | #N/A
15 | [12 empty] | #N/A
NHẬP DỮ LIỆU CHO MỤC XÂY
*MH | MÁC VỮA | KL XÂY TT | KL VỮA ĐM | ĐM VẬT LIỆU | MẪU V1 | MẪU V2 | MẪU V3 | Loại VL
1 | Mác 75 | 44.63 | 0.42 | 1.2 | 1 | 2 | 3 | Đá hộc |  |  |  |  | Vật liệu trước khi xây móng đá hộc
2 | Mác 50 | 27.25 | 0.29 | 550 | 4 | 5 | 6 | Gạch |  |  |  |  | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô)
3 | Mác 50 | 19.37 | 0.29 | 550 | 7 | 8 | 9 | Gạch |  |  |  |  | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60)
4 | Mác 75 | 11.2 | 0.29 | 550 | 10 | 11 | 12 | Gạch |  |  |  |  | Vật liệu trước khi xây tường thu hồi, tường chắn mái
5 | [12 empty] | #N/A
6 | [12 empty] | #N/A
7 | [12 empty] | #N/A
8 | [12 empty] | #N/A
9 | [12 empty] | #N/A
10 | [12 empty] | #N/A
THÀNH PHẦN
*MH | CĐT |  | TVGS |  | ĐVTC |  | ĐVTN
Tên | .......................................... |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái |  | Giáp Văn Định
CHỨC VỤ
| CĐT |  | TVGS |  | ĐVTC |  | DVTN
CV | ................................. |  | ................................. |  | Cán bộ kỹ thuật |  | Thí nghiệm viên

## 2.VL (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | XI MĂNG | CÁT | ĐÁ | THÉP | KL BÊ TÔNG TK | KL BÊ TÔNG NT | MÁC BT | XI ĐM(kg) | CÁT ĐM(m3) | ĐÁ ĐM(m3) | NƯỚC ĐM(lít) |  | XI NT | CÁT NT | ĐÁ NT | NƯỚC NT | THÉP NT | XI TT | CÁT TT | ĐÁ TT | NƯỚC TT | THÉP TT | VXM M50# | Gạch vỡ | >>>> | VXM-TT | Gạch vỡ-TT | Cấp phối VXM50 | Xi_CP | Cát_CP | Nước_CP | Xi_GV_TT | Cát_GV_TT | Gạch_GV_TT | Nước_GV_TT | Xi_GV_NT | Cát_GV_NT | Gạch_GV_NT | Nước_GV_NT
1 |  | VLBT1 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/VLTH3PC | 2/VLTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 4x6cm | Shengly | 8.63 | 8,17 | Bê tông mác 100# | 187 | 0.502 | 0.898 | 175 |  | 1.527,79 | 4,1 | 7,34 | 1.429,75 | 0 | 1613.81 | 4.33 | 7.75 | 1510.25 | 0
2 |  | VLBT2 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/VLTH3PC | 4/VLTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 2.05 | 0,72 | Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 |  | 245,52 | 0,32 | 0,62 | 140,40 | 122,08 | 699.05 | 0.92 | 1.78 | 399.75 | 197.32
3 |  | VLBT3 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/VLTH3PC | 6/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 0.78 | 1,09 | Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 |  | 371,69 | 0,49 | 0,94 | 212,55 | 142,56 | 265.98 | 0.35 | 0.68 | 152.1 | 60
4 |  | VLBT4 | Vật liệu trước khi đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/VLTH3PC | 8/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 23.98 | 2,01 | Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 |  | 685,41 | 0,9 | 1,74 | 391,95 | 225,09 | 8177.18 | 10.79 | 20.77 | 4676.1 | 2090 | 0.538 | 0.893 |  | 12.9012 | 21.4141 |  | 230.02 | 1.12 | 260 | 2967.54 | 14.45 | 21.41 | 3354.32 | 1.206,57 | 5,87 | 8,71 | 1.363,83
5 |  | VLBT5 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/VLTH3PC | 10/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 1.11 | 0,66 | Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 |  | 225,06 | 0,3 | 0,57 | 128,7 | 45,68 | 378.51 | 0.5 | 0.96 | 216.45 | 80
6 |  | VLBT6 | Vật liệu trước khi đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/VLTH3PC | 11/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | The Vissai PCB30 | vàng bê tông | Đá 1x2cm | Shengly | 0.68 | 0,93 | Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 |  | 317,13 | 0,42 | 0,81 | 181,35 | 99,83 | 231.88 | 0.31 | 0.59 | 132.6 | 120
7 |  | VLBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4.596,68 | 6,07 | 11,67 | 2.628,6 | 1.128,65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
8 |  | VLBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 132,99 | 0,18 | 0,34 | 76,05 | 36,73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
9 |  | VLBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
10 |  | VLBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | [6 empty] | 1M3 VỮA | 230.02 | 1.12 | 260
11 |  | VLBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | [6 empty] | 0.538 | 123.75 | 0.6 | 139.88
12 |  | VLBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
13 |  | VLBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
14 |  | VLBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
15 |  | VLBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,39 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
16 |  | VLBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | VLBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | VLBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | VLBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX
Note on Y1: TuanBV: TÍNH CHO 1M3
Note on AN1: TuanBV: KG
Note on AP1: TuanBV: Cấp phối bê tông gạch vỡ, mác 50
Note on AQ1: TuanBV: Cấp phối bê tông gạch vỡ M50
Note on AP5: TuanBV: KLĐM
Note on AQ5: TuanBV: KLĐM

## 3.CT (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | CTBT1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 |  | CTBT2 | Nghiệm thu cốt thép giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/CTTH3PC | 4/CTTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 |  | CTBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/CTTH3PC | 6/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 |  | CTBT4 | Nghiệm thu cốt thép dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/CTTH3PC | 8/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
5 |  | CTBT5 | Nghiệm thu cốt thép giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/CTTH3PC | 10/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
6 |  | CTBT6 | Nghiệm thu cốt thép Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/CTTH3PC | 11/CTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
7 |  | CTBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | CTBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | CTBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | CTBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | CTBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | CTBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | CTBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | CTBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  | CTBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  | CTBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | CTBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | CTBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | CTBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 4.VK (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | VKBT1 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/VKTH3PC | 2/VKTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | VKBT2 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/VKTH3PC | 4/VKTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 |  | VKBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/VKTH3PC | 6/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 |  | VKBT4 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/VKTH3PC | 8/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
5 |  | VKBT5 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/VKTH3PC | 10/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
6 |  | VKBT6 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/VKTH3PC | 11/VKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
7 |  | VKBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | VKBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | VKBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | VKBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | VKBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | VKBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | VKBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | VKBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  | VKBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  | VKBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | VKBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | VKBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | VKBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 5.CBBT (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | MÁC BT | XI | CÁT | ĐÁ | XI NT | CÁT NT | ĐÁ NT | NƯỚC NT | THÉP NT
1 |  | CBBT1 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/CBTH3PC | 2/CBTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Mác 100# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 4x6cm | 1613.81 | 4.33 | 7.75 | 1510.25 | 0
2 |  | CBBT2 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/CBTH3PC | 4/CBTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Mác 200# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 1x2cm | 699.05 | 0.92 | 1.78 | 399.75 | 197.32
3 |  | CBBT3 | Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/CBTH3PC | 6/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Mác 200# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 1x2cm | 265.98 | 0.35 | 0.68 | 152.1 | 60
4 |  | CBBT4 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/CBTH3PC | 8/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Mác 200# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 1x2cm | 8177.18 | 10.79 | 20.77 | 4676.1 | 2090
5 |  | CBBT5 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/CBTH3PC | 10/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Mác 200# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 1x2cm | 378.51 | 0.5 | 0.96 | 216.45 | 80
6 |  | CBBT6 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/CBTH3PC | 11/CBTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Mác 200# | The Vissai PCB30 | vàng | Đá 1x2cm | 231.88 | 0.31 | 0.59 | 132.6 | 120
7 |  | CBBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
8 |  | CBBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
9 |  | CBBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
10 |  | CBBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
11 |  | CBBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
12 |  | CBBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
13 |  | CBBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
14 |  | CBBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
15 |  | CBBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Mác 0 | 0 | vàng | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
16 |  | CBBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | vàng | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | CBBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | vàng | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | CBBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | vàng | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | CBBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | vàng | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 6.GSBT (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | MÁC BT | BT_TK_NT | BT_TT_NT | BT TK | BT TT | XI | CÁT | ĐÁ | NƯỚC | ĐỘ C
1 |  | GSBT1 | Giám sát quá trình đổ bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/GSTH3PC | 2/GSTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Bê tông mác 100# | 8,17 | 8,99 | 8.63 | 9.49 | 187 (kg) | 0.502 (m3) | 0.898 (m3) | 175 lít | 29 độ C
2 |  | GSBT2 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/GSTH3PC | 4/GSTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Bê tông mác 200# | 0,72 | 0,79 | 2.05 | 2.26 | 341 (kg) | 0.45 (m3) | 0.866 (m3) | 195 lít | 29 độ C
3 |  | GSBT3 | Giám sát quá trình đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/GSTH3PC | 6/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Bê tông mác 200# | 1,09 | 1,2 | 0.78 | 0.86 | 341 (kg) | 0.45 (m3) | 0.866 (m3) | 195 lít | 28 độ C
4 |  | GSBT4 | Giám sát quá trình đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/GSTH3PC | 8/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Bê tông mác 200# | 2,01 | 2,21 | 23.98 | 26.38 | 341 (kg) | 0.45 (m3) | 0.866 (m3) | 195 lít | 29 độ C
5 |  | GSBT5 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/GSTH3PC | 10/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Bê tông mác 200# | 0,66 | 0,73 | 1.11 | 1.22 | 341 (kg) | 0.45 (m3) | 0.866 (m3) | 195 lít | 29 độ C
6 |  | GSBT6 | Giám sát quá trình đổ bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/GSTH3PC | 11/GSTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Bê tông mác 200# | 0,93 | 1,02 | 0.68 | 0.75 | 341 (kg) | 0.45 (m3) | 0.866 (m3) | 195 lít | 28 độ C
7 |  | GSBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 13,48 | 14,83 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
8 |  | GSBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
9 |  | GSBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
10 |  | GSBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
11 |  | GSBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
12 |  | GSBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
13 |  | GSBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
14 |  | GSBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
15 |  | GSBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0,39 | 0,43 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
16 |  | GSBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | 0,43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | GSBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | 0,43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | GSBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | 0,43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | GSBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0,39 | 0,43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6.4.1. Việc đổ bêtông phải đảm bảo các yêu cầu: a) Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốt pha và chiều dầy lớp bêtông bảo vệ cốt thép. b) Không dùng dầm dùi để dịch chuyển ngang bêtông trong cốp pha; c) Bêtông phải được đổ hên tục cho tới khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo quy định của thiết kế.
6.4.2. Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bêtông khi đổ không vượt quá l,5m.
6.4.7. Đổ bê tông cột, tường. - Cột có chiều cao nhỏ hơn 5m và tường có chiều cao nhỏ hơn 3m thì nên đổ liên tục. - Cột có kích thước cạnh nhỏ hơn 40cm, tường có chiều dầy nhỏ hơn 15cm và các cột có tiết diện bất kỳ nhưng có đai cốt thép chồng chéo thì nên đổ bêtông liên tục trong từng giai đoạn có chiều cao 1,5m.
- Cột cao hơn 5m và tường cao hơn 3m nên chia làm nhiều đợt đổ bêtông, nhưng phải bảo dầm vị trí và cấu tạo mạch ngừng thi công hợp lí.
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 7.LMBT (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | ĐVTN | MÁC THIẾT KẾ | MẪU 1 | MẪU 2 | MẪU 3
1 |  | LMBT1 | Lấy mẫu bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/LMTH3PC | 2/LMTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M100# | 1/TH3PC/M100 | 2/TH3PC/M100 | 3/TH3PC/M100 | 1 | 2 | 3 | TH3PC | M100
2 |  | LMBT2 | Lấy mẫu bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/LMTH3PC | 4/LMTH3PC | 26 | 08 | 2014-08-26 | 14 giờ 00 | 16 giờ 00 | 27 | 08 | 2014-08-27 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M200# | 4/TH3PC/M200 | 5/TH3PC/M200 | 6/TH3PC/M200 | 4 | 5 | 6 | TH3PC | M200
3 |  | LMBT3 | Lấy mẫu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/LMTH3PC | 6/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M200# | 7/TH3PC/M200 | 8/TH3PC/M200 | 9/TH3PC/M200 | 7 | 8 | 9 | TH3PC | M200
4 |  | LMBT4 | Lấy mẫu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/LMTH3PC | 8/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M200# | 10/TH3PC/M200 | 11/TH3PC/M200 | 12/TH3PC/M200 | 10 | 11 | 12 | TH3PC | M200
5 |  | LMBT5 | Lấy mẫu bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/LMTH3PC | 10/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M200# | 13/TH3PC/M200 | 14/TH3PC/M200 | 15/TH3PC/M200 | 13 | 14 | 15 | TH3PC | M200
6 |  | LMBT6 | Lấy mẫu bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/LMTH3PC | 11/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | M200# | 16/TH3PC/M200 | 17/TH3PC/M200 | 18/TH3PC/M200 | 16 | 17 | 18 | TH3PC | M200
7 |  | LMBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
8 |  | LMBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
9 |  | LMBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
10 |  | LMBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
11 |  | LMBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
12 |  | LMBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
13 |  | LMBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
14 |  | LMBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
15 |  | LMBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | Mác 0 | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0/0/Mác | 0 | 0 | 0 | 0 | Mác
16 |  | LMBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | LMBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | LMBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | LMBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 7.1.TVK (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | TVK1 | Nghiệm thu công tác tháo ván khuôn bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/TVKTH3PC | 2/TVKTH3PC | 21 | 08 | 2014-08-21 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 22 | 08 | 2014-08-22 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | TVK2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/TVKTH3PC | 4/TVKTH3PC | 29 | 08 | 2014-08-29 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 30 | 08 | 2014-08-30 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 |  | TVK3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  | TVK4 | Tháo ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/TVKTH3PC | 8/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
5 |  | TVK5 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/TVKTH3PC | 10/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
6 |  | TVK6 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/TVKTH3PC | 11/TVKTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
7 |  | TVK7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | TVK8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | TVK9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | TVK10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | TVK11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | TVK12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | TVK13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | TVK14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  | TVK15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  | TVK16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | TVK17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | TVK18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | TVK19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3.6.1. Cốt pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông.
3.6.2. Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (như cốt pha thành bên của dầm, cột, tường) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ 50 daN/cm2...
3.6.3. Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường độ ghi trong bảng 3.
3.6.4. Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ được tháo cột chống và cốt pha đáy khi cường độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật.
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 8.NTBT (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | NTBT1 | Nghiệm thu bê tông lót móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 2/BTTH3PC | 2/BTTH3PC | 15 | 09 | 2014-09-15 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 16 | 09 | 2014-09-16 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | NTBT2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 4/BTTH3PC | 4/BTTH3PC | 23 | 09 | 2014-09-23 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 24 | 09 | 2014-09-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 |  | NTBT3 | Nghiệm thu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 6/BTTH3PC | 6/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 |  | NTBT4 | Nghiệm thu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 8/BTTH3PC | 8/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
5 |  | NTBT5 | Nghiệm thu bê tông giằng tường thu hồi | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 10/BTTH3PC | 10/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
6 |  | NTBT6 | Nghiệm thu bê tông Lam trang trí | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 11/BTTH3PC | 11/BTTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
7 |  | NTBT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | NTBT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | NTBT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | NTBT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | NTBT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | NTBT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | NTBT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | NTBT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 |  | NTBT15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 |  | NTBT16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 |  | NTBT17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 |  | NTBT18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 |  | NTBT19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 8.CGĐ (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | NTHT1 | Nghiệm thu hoàn thành phần móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 1/HTMONG | 1/HTMONG | 23 | 09 | 2014-09-23 | 10 giờ 00 | 11 giờ 00 | 24 | 09 | 2014-09-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | NTHT2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 |  | NTHT3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  | NTHT4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 |  | NTHT5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  | NTHT6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 |  | NTHT7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | NTHT8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | NTHT9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | NTHT10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 |  | NTHT11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 |  | NTHT12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 |  | NTHT13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 |  | NTHT14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 9.VL XAY (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC |  | KL XÂY NT | KL XÂY TT |  | KL VỮA ĐM | KL VỮA TT | XI (C.PHỐI) | CÁT (C.PHỐI) | GẠCH *ĐM |  | XI TT | CÁT TT | GẠCH TT |  | XI NT | CÁT NT | GẠCH NT |  | MÁC | XI | CÁT | NƯỚC | KL ĐỊNH MỨC
1 | Mác 75 | VLXAY1 | Vật liệu trước khi xây móng đá hộc | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/VLTH3PC | 3/VLTH3PC | 22 | 08 | 2014-08-22 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 23 | 08 | 2014-08-23 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái |  | 56,58 | 44.63 |  | 0.42 | 18.7446 | 296.03 | 1.12 | 1.2 |  | 5548.96 | 20.99 | 53.56 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | (kg) | (m3) | (lít) |  | Chiều dày <= 11cm | Chiều dày <= 33cm
2 | Mác 50 | VLXAY2 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/VLTH3PC | 5/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái |  | 1,91 | 27.25 |  | 0.29 | 7.9025 | 230.02 | 1.12 | 550 |  | 1817.73 | 8.85 | 14987.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Mác 50 | 230.02 | 1.12 | 260 | Gạch | 643 | 550
3 | Mác 50 | VLXAY3 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/VLTH3PC | 7/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái |  | 33,19 | 19.37 |  | 0.29 | 5.6173 | 230.02 | 1.12 | 550 |  | 1292.09 | 6.29 | 10653.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | Mác 75 | 296.03 | 1.12 | 260 | Vữa 1 | 0.23 | 0.29
4 | Mác 75 | VLXAY4 | Vật liệu trước khi xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/VLTH3PC | 9/VLTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái |  | 10,06 | 11.2 |  | 0.29 | 3.248 | 296.03 | 1.12 | 550 |  | 961.51 | 3.64 | 6160 |  | 0 | 0 | 0 |  | Mác 100 | 385.04 | 1.09 | 260 | Đá hộc | 1.2
5 | 0 | VLXAY5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1,87 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Vữa 2 | 0.42
6 | 0 | VLXAY6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4,32 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 0 | VLXAY7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4,32 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0
8 | 0 | VLXAY8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4,32 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0
9 | 0 | VLXAY9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4,32 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0
10 | 0 | VLXAY10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 4,32 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | #N/A | #N/A | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX
Note on Y1: TuanBV: TÍNH CHO 1M3 XÂY, M75
Note on Z1: TuanBV: TÍNH CHO 1M3 XÂY, M75
Note on AA1: TuanBV: SỐ VIÊN GẠCH, TÍNH CHO 1M3 XÂY THEO ĐỊNH MỨC

## 9.1.LMVX (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC | ĐVTN | MẪU 1 | MẪU 2 | MẪU 3 |  |  |  |  | Mác | Loại VL | Đơn vị
1 |  | LMXAY1 | Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/LMTH3PC | 3/LMTH3PC | 23 | 08 | 2014-08-23 | 09 giờ 00 | 10 giờ 00 | 24 | 08 | 2014-08-24 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M75 | 2/TH3PC/M75 | 3/TH3PC/M75 | 1 | 2 | 3 | TH3PC | M75 | Đá hộc | m3 | Đá hộc | m3 | M75
2 |  | LMXAY2 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/LMTH3PC | 5/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M50 | 2/TH3PC/M50 | 3/TH3PC/M50 | 4 | 5 | 6 | TH3PC | M50 | Gạch | viên | Gạch | viên | M50
3 |  | LMXAY3 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/LMTH3PC | 7/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M50 | 2/TH3PC/M50 | 3/TH3PC/M50 | 7 | 8 | 9 | TH3PC | M50 | Gạch | viên
4 |  | LMXAY4 | Lấy mẫu vữa xi măng mác 75#, xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/LMTH3PC | 9/LMTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M75 | 2/TH3PC/M75 | 3/TH3PC/M75 | 10 | 11 | 12 | TH3PC | M75 | Gạch | viên
5 |  | LMXAY5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
6 |  | LMXAY6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
7 |  | LMXAY7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
8 |  | LMXAY8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
9 |  | LMXAY9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
10 |  | LMXAY10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Nguyễn Hàm Hiếu | 1/TH3PC/M0 | 2/TH3PC/M0 | 3/TH3PC/M0 | 0 | 0 | 0 | TH3PC | M0 | 0 | viên
[27 empty] | C/Y LOẠI VL | C/Y ĐƠN VỊ
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 9.2.XAY (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | XAY1 | Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75# | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 3/XAYTH3PC | 3/XAYTH3PC | 25 | 08 | 2014-08-25 | 16 giờ 00 | 17 giờ 00 | 26 | 08 | 2014-08-26 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | XAY2 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 5/XAYTH3PC | 5/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
3 |  | XAY3 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 7/XAYTH3PC | 7/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
4 |  | XAY4 | Nghiệm thu công tác xây tường thu hồi, tường chắn mái | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 9/XAYTH3PC | 9/XAYTH3PC | ….. | ….. | -1 | …..giờ….. | …..giờ….. | ….. | ….. | 0 | .......................................... | Lê Văn Thái
5 |  | XAY5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 |  | XAY6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 |  | XAY7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 |  | XAY8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 |  | XAY9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 |  | XAY10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## 9.3. NTCV.KHAC (hidden)
LIST | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | Số hiệu NTCV | DATE PYC | MONTH PYC | Ngày PYC | H-START | H-END | DATE NTCV | MONTH NTCV | Ngày NTCV | CĐT | ĐVTC
1 |  | NTCV1 | Đào hố móng | Nhà tiểu học 3 phòng | Điểm TĐC Pom Chốn | 1/DMTH3PC | 1/DMTH3PC | 18 | 08 | 2014-08-18 | 08 giờ 00 | 09 giờ 00 | 19 | 08 | 2014-08-19 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Lê Văn Thái
2 |  | NTCV2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 |  | NTCV3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 |  | NTCV4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 |  | NTCV5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Formulas:
Ngày PYC = VLOOKUP([MH],TUANBV,9,0)
Ngày NTCV = VLOOKUP([MH],TUANBV,14,0)
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX

## BBNT
# | VL | CT | VK | CBBT | GSBT | LMBT | TVK | NTBT
# | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/VLTH3PC/PYC
(Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/VLTH3PC/VLĐV | 2
NGHIỆM THU VẬT TƯ, VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/VLTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công
5. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:
TT | Loại vật liệu |  | Đơn vị | Khối lượng nghiệm thu | Phương pháp kiểm tra |  | Kết luận kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Xi măng |  | kg | 699.05 | - Đếm số bao |  | √
2 | Cát vàng bê tông |  | m3 | 0.92 | - Trực quan - Dụng cụ đo thích hợp |  | √
3 | Đá 1x2cm |  | m3 | 1.78 | - Trực quan - Dụng cụ đo thích hợp |  | √
4 | Thép |  | kg | 197.32 | - Trực quan - Dụng cụ đo thích hợp |  | √
Vật liệu trên được lấy tại kho bãi tập kết tại công trường, và đã được nghiệm thu
6. Kết luận:
- Khối lượng, chất lượng vật liệu đủ điều kiện đưa vào thi công;
- Đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/CTTH3PC/PYC
(Nghiệm thu cốt thép giằng móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Nghiệm thu cốt thép giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 09 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/CTTH3PC/NTCT | 2
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC CỐT THÉP
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu cốt thép giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 09 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 10 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
a, Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/CTTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- TCVN 5574:1991 “Kết cấu bê tông cốt thép” và TCVN 1651:2008 “Thép cốt bê tông”;
- TCXD 224 : 1998 “Thép dùng trong bê tông cốt thép – Phương pháp thử uốn và uốn lại”
- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị trước khi sử dụng;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất.
- Nhật kí thi công.
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
- Các yêu cầu về kiểm tra cốt thép :
Các yêu cầu kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  |  | Đánh giá
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Sự phù hợp của cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế |  |  |  | Bằng thước kẹp, chứng chỉ của lô thép được nhập |  |  | √
Mặt ngoài cốt thép |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Công tác gia công cốt thép : Cắt, uốn |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Nối, buộc cốt thép |  |  |  | Trực quan, bằng thước đo |  |  | √
Chủng loại, vị trí, số lượng cốt thép đã lắp dựng so với thiết kế |  |  |  | Trực quan, bằng thước đo |  |  | √
Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế |  |  |  | Trực quan, bằng thước đo |  |  | √
Chiều dầy lớp bảo vệ bê tông |  |  |  | Bằng thước đo |  |  | √
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để đơn vị thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/VKTH3PC/PYC
(Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/VKTH3PC/NTVK | 2
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC VÁN KHUÔN
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
a, Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/VKTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- Nhật kí thi công.
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
- Các yêu cầu về kiểm tra cốp pha, đà giáo:
Các yêu cầu kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Cốp pha đã lắp dựng
Hình dáng kích thước |  |  |  | Trực quan, thước |  |  | √
Kết cấu cốp pha |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Độ kín, khít giữa các tấm cốp pha, giữa cốp pha và mặt nền |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Chi tiết đặt sẵn (nếu có) |  |  |  | Kiểm tra kích thước, vị trí bằng dụng cụ thích hợp
Chống dính cốp pha |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Vệ sinh bên trong cốp pha |  |  |  | Trực quan |  |  | √
Độ nghiêng, cao độ và kích thước cốp pha |  |  |  | Trực quan và các dụng cụ thích hợp |  |  | √
Độ ẩm của cốp pha gỗ |  |  |  | Trực quan
Đà giáo đã lắp dựng
Cột chống đà giáo |  |  |  | Trực quan, dùng tay lắc mạnh các cột chống, các nêm ở từng cột chống |  |  | √
Độ cứng và ổn định |  |  |  | Đối chiếu với thiết kế, biện pháp tổ chức thi công được phê duyệt |  |  | √
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để đơn vị thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/CBTH3PC/PYC
(Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 10 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/CBTH3PC/CBBT | 2
KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng kiểm tra:
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 10 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 11 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/CBTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công.
5. Kết quả kiểm tra
STT | Hạng mục |  |  |  | Đơn vị | Số lượng | Kết luận
[7 empty] | Đạt | Không đạt
I - Vật liệu
1 | Bảng thiết kế cấp phối Bê tông Mác 200# |  |  |  | cái | 1 | √
2 | Xi măng The Vissai PCB30 |  |  |  | kg | 699.05 | √
3 | Cát vàng |  |  |  | m3 | 0.92 | √
4 | Đá 1x2cm |  |  |  | m3 | 1.78 | √
5 | Nước |  |  |  | lít | 399.75 | √
II - Thiết bị, nhân lực
1 | Nhân lực |  |  |  | người | 15 | √
2 | Máy trộn bê tông 250 lít |  |  |  | máy | 1 | √
3 | Nguồn điện |  |  |  | Máy phát điện | 1 | √
4 | Khuôn mẫu 150x150x150mm |  |  |  | tổ | 3 | √
5 | Máy đầm bê tông (đầm bàn + đầm dùi) |  |  |  | cái | 3 | √
6 | Xe rùa |  |  |  | cái | 5 | √
7 | Thùng đong cốt liệu |  |  |  | cái | 8 | √
6. Các ý kiến khác: Không.
7. Kết luận:
- Công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông đạt yêu cầu.
- Đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/GSTH3PC/PYC
(Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng và lấy mẫu bê tông)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng, và lấy mẫu bê tông, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/GSTH3PC/GSBT | 2
PHIẾU GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 16 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/GSTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- TCVN 5574:1991 “Kết cấu bê tông cốt thép”
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công.
4.1 Nội dung kiểm tra:
TT | Nội dung công việc kiểm tra |  |  |  | Kết quả |  | Kết luận
[5 empty] | Thiết kế | Thực tế | Đạt | Không đạt
I. | NHỮNG CÔNG TÁC KHÔNG CÓ BIÊN BẢN
1 | Thiết kế thi công được duyệt |  |  |  | √ | √ | √
2 | Biện pháp tổ chức thi công được duyệt |  |  |  | √ | √ | √
3 | Vệ sinh bề mặt móng, đánh xờm bề mặt tiếp xúc |  |  |  | √ | √ | √
4 | Tình trạng nước ngầm, nước thấm
5 | Khe thi công
6 | Phương pháp, thiết bị dưỡng hộ bê tông |  |  |  | √ | √ | √
II. | NHỮNG CÔNG TÁC CÓ BIÊN BẢN
1 | Quá trình nghiệm thu chuẩn bị khối đổ
1.1 | BB nghiệm thu công tác ván khuôn, cốt thép |  |  |  | √ | √ | √
1.2 | Kiểm tra kết quả thí nghiệm vật liệu trước khi đổ bê tông: cát, đá, ximăng, thép,... |  |  |  | √ | √ | √
2 | Trong quá trình thi công bê tông
2.1 | Phiếu giám sát quá trình đổ bê tông |  |  |  | √ | √ | √
2.2 | Phiếu lấy mẫu bê tông |  |  |  | √ | √ | √
4.2 Theo dõi quá trình đổ bê tông:
1- Phương pháp đổ: Dùng máy trộn bê tông 250 lít, đổ bằng thủ công
2- Bắt đầu đổ:14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
3- Kết thúc đổ:16 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
4- Cấp phối : |  | Bê tông mác 200#, tính cho 1m3
| Xi | : 341 (kg) |  | Cát | : 0.45 (m3)
| Đá | : 0.866 (m3) |  | Nước | : 195 lít |  | PG :........................
5- Khối lượng bê tông thiết kế : 2.05 m3
6- Khối lượng bê tông thực tế: 2.05 m3
7- Phương pháp bảo dưỡng bê tông: Bao tải ẩm và tưới nước dưỡng ẩm
8- Nhiệt độ môi trường: 29 độ C
5. Kết luận:
- Quá trình đổ bê tông đạt yêu cầu kỹ thuật
- Đồng ý để đơn vị thi công triển khai các công việc xây dựng tiếp theo
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 27 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/LMTH3PC/LMBT | 2
BIÊN BẢN LẤY MẪU BÊ TÔNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng lấy mẫu:
- Lấy mẫu bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.4. Đơn vị thí nghiệm:
- Ông: | Giáp Văn Định |  |  |  | Chức vụ: Thí nghiệm viên
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 14 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 16 giờ 00, ngày 27 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/LMTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- TCVN 5574:1991 “Kết cấu bê tông cốt thép”
- TCVN 3015 : 1993 “Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử”
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công
5. Nội dung
5.1. Mục đích lấy mẫu : Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén của bê tông
5.2. Nội dung lấy mẫu :
- Bộ phận cấu kiện lấy mẫu : Lấy mẫu bê tông giằng móng
- Vị trí lấy mẫu : Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
- Ký hiệu mẫu : 4/TH3PC/M200; 5/TH3PC/M200; 6/TH3PC/M200
- Kích thước mẫu : |  |  | 15x15x15cm
- Số lượng tổ mẫu : |  |  | 03 tổ mẫu
- Mác thiết kế : |  |  | M200#
- Điều kiện thời tiết thi công : Nắng
- Yêu cầu thí nghiệm : Xác định cường độ chịu nén của bê tông ở tuổi 07, 28 ngày
Mẫu được niêm phong, bảo quản tại hiện trường để tiến hành thí nghiệm
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
.......................................... |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái |  | Giáp Văn Định
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 29 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/TVKTH3PC/PYC
(Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 30 tháng 08 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/TVKTH3PC/TVK | 2
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC THÁO VÁN KHUÔN
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
a, Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/TVKTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- Nhật kí thi công.
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
- Các yêu cầu về kiểm tra cốp pha, đà giáo, bê tông sau khi tháo ván khuôn:
Các yêu cầu kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Bề mặt bê tông sau khi tháo ván khuôn |  |  |  | Trực quan, dụng cụ đo thích hợp |  |  | √
Kích thước của kết cấu bê tông |  |  |  | Dụng cụ đo thích hợp |  |  | √
Độ phẳng của bê tông |  |  |  | Trực quan, dụng cụ đo thích hợp |  |  | √
Quá trình bảo dưỡng bê tông |  |  |  | Trực quan |  |  | √
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để đơn vị thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 23 tháng 09 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 4/BTTH3PC/PYC
(Nghiệm thu Nghiệm thu bê tông giằng móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Nghiệm thu bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 24 tháng 09 năm 2014
#: BIÊN BẢN SỐ: 4/BTTH3PC/NTCV | 2
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC BÊ TÔNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu bê tông giằng móng, Nhà tiểu học 3 phòng
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
a, Căn cứ kiểm tra:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 4/BTTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- Tiêu chuẩn : TCVN 4453:1995 "Kết cấu BT và BTCT toàn khối - Tiêu chuẩn Thi công và nghiệm thu";
- TCVN 5574:1991 “Kết cấu bê tông cốt thép”
- TCVN 3015 : 1993 “Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử”
- TCVN 3118 : 1993 “Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén”
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Kết quả thí nghiệm mẫu;
- Nhật ký thi công
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
Các yêu cầu kiểm tra |  |  |  | Phương pháp kiểm tra |  |  | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
Quá trình bảo dưỡng bê tông |  |  |  | Theo dõi
Bề mặt bê tông sau khi tháo cốp pha |  |  |  | Trực quan
Cường độ bê tông so với thiết kế |  |  |  | Kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông R07
Cường độ bê tông so với thiết kế |  |  |  | Kiểm tra kết quả nén mẫu bê tông R28
Kết quả siêu âm bê tông (nếu có) |  |  |  | Phiếu kết quả siêu âm
Hồ sơ hoàn công |  |  |  | Xem xét và kiểm tra
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để nhà thầu thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái

## BBNT-XAY
|  |  | VLĐV | LMXAY | NTXAY
|  |  | 1 | 1 | 1
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 22 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 3/VLTH3PC/PYC
(Vật liệu trước khi xây móng đá hộc)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Vật liệu trước khi xây móng đá hộc, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 23 tháng 08 năm 2014
BIÊN BẢN SỐ: 3/VLTH3PC/VLĐV | [8 empty] | 1
NGHIỆM THU VẬT TƯ, VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Vật liệu trước khi xây móng đá hộc, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 23 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 3/VLTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công
5. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu:
TT | Loại vật liệu |  | Đơn vị | Khối lượng nghiệm thu | Phương pháp kiểm tra |  | Kết luận kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Xi măng |  | kg | 5548.96 | - Đếm số bao |  | √
2 | Cát vàng bê tông |  | m3 | 20.99 | - Trực quan - Dụng cụ đo thích hợp |  | √
3 | Đá hộc |  | m3 | 53.56 | - Trực quan - Dụng cụ đo thích hợp |  | √ |  |  | Đá hộc | Cát vàng bê tông
Vật liệu trên được lấy tại kho bãi tập kết tại công trường, và đã được nghiệm thu
6. Kết luận:
- Khối lượng, chất lượng vật liệu đủ điều kiện đưa vào thi công;
- Đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 23 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 3/LMTH3PC/PYC
(Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 24 tháng 08 năm 2014
BIÊN BẢN SỐ: 3/LMTH3PC/LMVX | [8 empty] | 1
BIÊN BẢN LẤY MẪU VỮA XI MĂNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng lấy mẫu :
- Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.4. Đơn vị thí nghiệm:
- Ông: | Giáp Văn Định |  |  |  | Chức vụ: Thí nghiệm viên
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 10 giờ 00, ngày 24 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 3/LMTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 3121-2003 – Vữa xây dựng, phương pháp thử;
- TCVN 4314-2003 – Vữa xây dựng, yêu cầu kỹ thuật;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông được duyệt.
- Nhật ký thi công
5. Nội dung
5.1. Mục đích lấy mẫu : Thí nghiệm xác định cường độ chịu nén của vữa xây
5.2. Nội dung lấy mẫu :
- Bộ phận cấu kiện lấy mẫu : Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc
- Vị trí lấy mẫu : Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
- Ký hiệu mẫu : 1/TH3PC/M75; 2/TH3PC/M75; 3/TH3PC/M75
- Kích thước mẫu : |  | 7,07x7,07x7,07cm
- Số lượng tổ mẫu : |  | 03 tổ mẫu
- Mác thiết kế : |  | M75#
- Điều kiện thời tiết thi công : Nắng
- Yêu cầu thí nghiệm : Xác định cường độ chịu nén của vữa xi măng ở tuổi 07, 28 ngày
Mẫu được niêm phong, bảo quản tại hiện trường để tiến hành thí nghiệm
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG |  | ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM
.......................................... |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái |  | Giáp Văn Định
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 25 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 3/XAYTH3PC/PYC
(Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75#)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75#, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 26 tháng 08 năm 2014
BIÊN BẢN SỐ: 3/XAYTH3PC/NTCV | [8 empty] | 1
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75#, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 16 giờ 00, ngày 26 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 17 giờ 00, ngày 26 tháng 08 năm 2014
Tại: Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 3/XAYTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- Tiêu chuẩn : TCVN 4085:1985 – Kết cấu gạch đá, quy phạm thi công và nghiệm thu;
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, kết quả thiết kế thành phần cấp phối vữa xi măng được duyệt.
- Kết quả thí nghiệm mẫu;
- Nhật ký thi công
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
Đạt yêu cầu kỹ thuật
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để nhà thầu thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái

## NTCV
|  |  | NTCV | 1
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 18 tháng 08 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/DMTH3PC/PYC | [6 empty] | 1
(Đào hố móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Đào hố móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 08 giờ 00, ngày 19 tháng 08 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 19 tháng 08 năm 2014
BIÊN BẢN SỐ: 1/DMTH3PC/NTCV
BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn | [6 empty] | 1
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Đào hố móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
3. Thời gian:
Bắt đầu: 08 giờ 00, ngày 19 tháng 08 năm 2014
Kết thúc: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 08 năm 2014
Tại : Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Căn cứ kiểm tra và nghiệm thu :
a, Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 1/DMTH3PC/PYC
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCVN 8264:2009 Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu | [7 empty] | Ốp, lát, láng
- TCVN 9377-1:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng | [7 empty] | Ốp, lát, láng
- TCVN 9377-3:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | [7 empty] | Ốp, lát, láng
- TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng | [7 empty] | Trát
- TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản | [7 empty] | LĐ thiết bị
- TCXD 25 - 1991: Lắp đặt dây dẫn trong nhà và công trình; | [7 empty] | Điện
- TCXD 27 - 1991 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở; | [7 empty] | Điện
- TCXDVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện - Phần an toàn điện. | [7 empty] | Điện
- TCVN 3624:1981 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử | [7 empty] | Điện
- TCVN 4447:2012 “Công tác đất - thi công và nghiệm thu; | [7 empty] | Đào móng
- TCVN 9361:2012 “Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu” | [7 empty] | Đào móng
- TCVN 9398:2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung” | [7 empty] | Công tác trắc địa
- TCVN 4519 : 1988 Hệ thống thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu. | [7 empty] | Cấp thoát nước
- TCVN 5576:1991 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật | [7 empty] | Cấp thoát nước
- TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | [7 empty] | Sơn thép
- TCVN 8790:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu | [7 empty] | Sơn thép
- TCVN 9276:2012 Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công | [7 empty] | Sơn thép
- TCXDVN 334:2005 - Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong XDDD và Công nghiệp; | [7 empty] | Sơn thép
- TCVN 7505:2005 Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt | [7 empty] | Kính xây dựng
- TCN 9366-1 : 2012- Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ | [7 empty] | Cửa gỗ
- TCN 9366-2 : 2012 - Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại | [7 empty] | Cửa sắt
- TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống | [7 empty] | Chống sét
- TCXD 46:1984 - Chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn thiết kế -thi công; | [7 empty] | Chống sét
- TCVN 9113 : 2012 : Ống bê tông cốt thép thoát nước | [7 empty] | Ống cống
- 22TCN 159-86: Ống bê tông cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật; | [7 empty] | Ống cống
- TCXD170 – 89: Tiêu chuẩn thi công – Nghiệm thu gia công lắp dựng cấu kiện thép; | [7 empty] | Xà gồ, vì kèo
- Các kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ vật liệu, chứng chỉ của nhà sản xuất, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. | [7 empty] | KQTNVL
- Kết quả thí nghiệm mẫu; | [7 empty] | KQTNVL
- Nhật ký thi công
b, Về chất lượng công việc thực hiện:
Đạt yêu cầu kỹ thuật
c, Các ý kiến khác: Không
5. Kết luận:
- Chất lượng, khối lượng thi công đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Đồng ý nghiệm thu để nhà thầu thi công triển khai công việc xây lắp tiếp theo.
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Lê Văn Thái
BBXAY
BBNT
DATA
LIST

## NTHT
|  |  | NTHT | 1
CÔNG TY CỔ PHẦN |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẮC PHƯƠNG |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GÓI THẦU W-RE-01
Quan Hóa , ngày 23 tháng 09 năm 2014
PHIẾU YÊU CẦU SỐ: 1/HTMONG/PYC | [8 empty] | 1
(Nghiệm thu hoàn thành phần móng)
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Kính gửi: |  | - Tư vấn giám sát;
- Ban QLDA thủy điện Trung Sơn.
Nhà thầu Công ty Cổ phần Bắc Phương thi công gói thầu W-RE-01 “Xây dựng khu tái định cư số 01 ở Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá”. Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ về chất lượng công việc, và cam kết đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế.
Trân trọng kính mời Tư vấn giám sát cử đại diện tham gia kiểm tra, nghiệm thu:
Nghiệm thu hoàn thành phần móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 10 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Tại lô nhà Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
Trân trọng./.
Nơi nhận: |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯƠNG
- Như trên; |  |  |  | CHỈ HUY TRƯỞNG
- Lưu VT.
Vũ Mạnh Tuân
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI GIẢI QUYẾT:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY TNHH MTV |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quan Hóa , ngày 24 tháng 09 năm 2014
BIÊN BẢN SỐ: 1/HTMONG/CGĐ
BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Thủy điện Trung Sơn | [8 empty] | 1
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Gói thầu: W-RE-01 “Xây dựng khu TĐC số 01”
Địa điểm xây dựng: Xã Trung Sơn, Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
1. Đối tượng nghiệm thu:
- Nghiệm thu hoàn thành phần móng, Nhà tiểu học 3 phòng, Điểm TĐC Pom Chốn
2. Thành phần nghiệm thu:
2.1. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
- Ông: | .......................................... |  |  |  | Chức vụ: .................................
- Ông: .......................................... |  |  |  |  | Chức vụ: .................................
2.2. Tư vấn giám sát:
- Ông: | Nguyễn Xuân Quỳnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
- Ông: | Trần Văn Mạnh |  |  |  | Chức vụ: Giám sát gói thầu
2.3. Nhà thầu thi công:
- Ông: | Vũ Mạnh Tuân |  |  |  | Chức vụ: Chỉ huy trưởng
- Ông: | Lê Văn Thái |  |  |  | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
3. Thời gian:
Bắt đầu: 10 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Kết thúc: 11 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2014
Tại : Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn
4. Đánh giá về bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:
a, Căn cứ nghiệm thu:
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công số : 1/HTMONG/PYC
- Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến đối tượng nghiệm thu trong quá trình thi công;
- Hồ sơ thiết kế BVTC được Chủ đầu tư phê duyệt theo quyết định số: 254/QĐ-TĐTS ngày 16/09/2013;
- Hợp đồng xây lắp số 10/2014/HĐXL-TĐTS ngày 25/02/2014;
- TCXDVN 371 - 2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng;
- TCVN 5637 : 199 : Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng;
- Nghị định 15/2013/NĐ-CP : Nghị định Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- TCVN 4447:2012 “Công tác đất - thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9361:2012 “Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu”
- TCVN 9398:2012 “Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung”
- TCVN 5308 - 1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng:
- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan;
- Nhật ký thi công.
b, Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng:
STT | Nội dung kiểm tra | [5 empty] | Kết quả kiểm tra
[7 empty] | Đạt | Không đạt
1 | Cao độ, tọa độ
2 | Kích thước hình học
3 | Chất lượng
4 | Khối lượng so với thiết kế
5 | Đánh giá so với thiết kế
c, Các ý kiến khác:
- Các ý kiến khác nếu có:………………………………………………………………
5. Kết luận:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU KÍ TÊN
KIỂM TRA CỦA CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  | NHÀ THẦU THI CÔNG
.......................................... |  |  |  | .......................................... |  | Vũ Mạnh Tuân

## CPBT (hidden)
CẤP PHỐI BÊ TÔNG |  |  |  |  | CẤP PHỐI VỮA XI MĂNG
Xi măng Tam Điệp PCB30 |  |  |  |  | Xi măng Tam Điệp PCB30
MÁC | XI | CÁT | ĐÁ | NƯỚC | MÁC | XI | CÁT | NƯỚC
| (kg) | (m3) | (m3) | (lít) |  | (kg) | (m3) | (lít)
Bê tông mác 100#. | 187 | 0.502 | 0.898 | 175 | 50# | 230.02 | 1.12 | 260
Bê tông mác 150#. | 276 | 0.475 | 0.881 | 195 | 75# | 296.03 | 1.12 | 260
Bê tông mác 200#. | 341 | 0.45 | 0.866 | 195 | 100# | 385.04 | 1.09 | 260
Xi măng Tam Điệp PCB40 |  |  |  |  | Xi măng Tam Điệp PCB40
MÁC | XI | CÁT | ĐÁ | NƯỚC | MÁC | XI | CÁT | NƯỚC
| (kg) | (m3) | (m3) | (lít) |  | (kg) | (m3) | (lít)
100# | 168 | 0.525 | 0.915 | 165 | 50#
150# | 226 | 0.495 | 0.891 | 195 | 75#
200# | 276 | 0.475 | 0.881 | 195 | 100#
Xi măng The Vissai PCB30
MÁC | XI | CÁT | ĐÁ | NƯỚC
| (kg) | (m3) | (m3) | (lít)
Bê tông mác 100# | 187 | 0.502 | 0.898 | 175
Bê tông mác 150# | 276 | 0.475 | 0.881 | 195
Bê tông mác 200# | 341 | 0.45 | 0.866 | 195
Xi măng The Vissai PCB40 |  |  |  |  | Xi măng The Vissai PCB30
MÁC | XI | CÁT | ĐÁ | NƯỚC | MÁC | XI | CÁT | NƯỚC
| (kg) | (m3) | (m3) | (lít) |  | (kg) | (m3) | (lít)
100# | 166 | 0.518 | 0.913 | 165 | 50# | 230.02 | 1.12 | 260
150# | 226 | 0.495 | 0.891 | 195 | 75# | 296.03 | 1.12 | 260
200# | 276 | 0.475 | 0.881 | 195 | 100# | 385.04 | 1.09 | 260
BBXAY
BBNT
DANH MỤC
NTCV
CGĐ
TNBT
TNVX
LIST
Note on E8: TuanBV: ĐÁ 4X6
Note on E15: TuanBV: ĐÁ 4X6
Note on E22: TuanBV: ĐÁ 4X6
Note on E29: TuanBV: ĐÁ 4X6

## DANH MUC BBNT
Công trình: Thủy điện Trung Sơn
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Mục : Nhà tiểu học 3 phòng
Gói thầu: W-RE-01 "Xây dựng khu TĐC số 01"
Địa điểm xây dựng: Huyện Quan Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Điểm TĐC : Điểm TĐC Pom Chốn
DANH MỤC HỒ SƠ NGHIỆM THU
(Mục : Nhà tiểu học 3 phòng - Điểm TĐC Pom Chốn)
Stt | STT | SHBB | MH | Nội dung công việc | Vị trí | Điểm TĐC | Số hiệu PYC | 1-Số hiệu NTNB | Số hiệu NTCV | 2-Giờ PYC | 2-Ngày PYC | 2-Tháng PYC | Ngày/tháng PYC | 3-Giờ Nội Bộ start | 3-Giờ Nội Bộ end | 3-Ngày Nội Bộ | 3-Tháng Nội Bộ | 3-Ngày/tháng NTNB | 4-Gờ Công Việc start | 4-Giờ Công Việc end | 4-Ngày Công Việc | 4-Tháng Công Việc | Ngày/tháng NTCV
1 |  |  | NTCV1 | Đào hố móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 1/DMTH3PC/PYC |  | 1/DMTH3PC/NTCV |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | NTCV | NTC | 1 | VLB | VLĐV
2 |  |  | VLBT1 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/VLTH3PC/PYC |  | 2/VLTH3PC/VLĐV |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | VLĐV | VLB | 2 | VKB | NTVK
3 |  |  | VKBT1 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/VKTH3PC/PYC |  | 2/VKTH3PC/NTVK |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | NTVK | VKB | 3 | CTB | NTCT
4 |  |  | CBBT1 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/CBTH3PC/PYC |  | 2/CBTH3PC/CBBT |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | CBBT | CBB | 4 | CBB | CBBT
5 |  |  | GSBT1 | Giám sát quá trình đổ bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/GSTH3PC/PYC |  | 2/GSTH3PC/GSBT |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | GSBT | GSB | 5 | GSB | GSBT
6 |  |  | LMBT1 | Lấy mẫu bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/LMTH3PC/PYC |  | 2/LMTH3PC/LMBT |  | 18 | 8 | 2014-08-18 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 19 | 8 | 2014-08-19 | LMBT | LMB | 6 | LMB | LMBT
7 |  |  | TVK1 | Nghiệm thu công tác tháo ván khuôn bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/TVKTH3PC/PYC |  | 2/TVKTH3PC/TVK |  | 21 | 8 | 2014-08-21 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 22 | 8 | 2014-08-22 | TVK | TVK | 7 | TVK | TVK
8 |  |  | NTBT1 | Nghiệm thu bê tông lót móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 2/BTTH3PC/PYC |  | 2/BTTH3PC/NTCV |  | 15 | 9 | 2014-09-15 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 16 | 9 | 2014-09-16 | NTCV | NTB | 8 | NTB | NTCV
9 |  |  | VLXAY1 | Vật liệu trước khi xây móng đá hộc | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 3/VLTH3PC/PYC |  | 3/VLTH3PC/VLĐV |  | 22 | 8 | 2014-08-22 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 23 | 8 | 2014-08-23 | VLĐV | VLX | 9 | VLX | VLĐV
10 |  |  | LMXAY1 | Lấy mẫu vữa xi măng xây móng đá hộc | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 3/LMTH3PC/PYC |  | 3/LMTH3PC/LMVX |  | 23 | 8 | 2014-08-23 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 24 | 8 | 2014-08-24 | LMVX | LMX | 10 | LMX | LMVX
11 |  |  | XAY1 | Xây móng nhà bằng đá hộc, vữa xi măng mác 75# | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 3/XAYTH3PC/PYC |  | 3/XAYTH3PC/NTCV |  | 25 | 8 | 2014-08-25 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 26 | 8 | 2014-08-26 | NTCV | XAY | 11 | XAY | NTCV
12 |  |  | VLBT2 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/VLTH3PC/PYC |  | 4/VLTH3PC/VLĐV |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | VLĐV | VLB | 12 | NTC | NTCV
13 |  |  | VKBT2 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/VKTH3PC/PYC |  | 4/VKTH3PC/NTVK |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | NTVK | VKB | 13 | NTH | CGĐ
14 |  |  | CTBT2 | Nghiệm thu cốt thép giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/CTTH3PC/PYC |  | 4/CTTH3PC/NTCT |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | NTCT | CTB
15 |  |  | CBBT2 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/CBTH3PC/PYC |  | 4/CBTH3PC/CBBT |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | CBBT | CBB
16 |  |  | GSBT2 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/GSTH3PC/PYC |  | 4/GSTH3PC/GSBT |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | GSBT | GSB
17 |  |  | LMBT2 | Lấy mẫu bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/LMTH3PC/PYC |  | 4/LMTH3PC/LMBT |  | 26 | 8 | 2014-08-26 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 27 | 8 | 2014-08-27 | LMBT | LMB
18 |  |  | TVK2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng sau khi tháo ván khuôn | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/TVKTH3PC/PYC |  | 4/TVKTH3PC/TVK |  | 29 | 8 | 2014-08-29 | [5 empty] | 15h00 | 16h00 | 30 | 8 | 2014-08-30 | TVK | TVK
19 |  |  | NTBT2 | Nghiệm thu bê tông giằng móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 4/BTTH3PC/PYC |  | 4/BTTH3PC/NTCV |  | 23 | 9 | 2014-09-23 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 2014-09-24 | NTCV | NTB
20 |  |  | NTHT1 | Nghiệm thu hoàn thành phần móng | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 1/HTMONG/PYC |  | 1/HTMONG/CGĐ |  | 23 | 9 | 2014-09-23 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 2014-09-24 | CGĐ | NTH
21 |  |  | VLXAY2 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 5/VLTH3PC/PYC |  | 5/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLX
22 |  |  | LMXAY2 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 5/LMTH3PC/PYC |  | 5/LMTH3PC/LMVX |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMVX | LMX
23 |  |  | XAY2 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt 0.00 đến cốt lanh tô) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 5/XAYTH3PC/PYC |  | 5/XAYTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | XAY
24 |  |  | VLBT3 | Vật liệu trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/VLTH3PC/PYC |  | 6/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLB
25 |  |  | VKBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/VKTH3PC/PYC |  | 6/VKTH3PC/NTVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTVK | VKB
26 |  |  | CTBT3 | Nghiệm thu công tác lắp dựng cốt thép lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/CTTH3PC/PYC |  | 6/CTTH3PC/NTCT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCT | CTB
27 |  |  | CBBT3 | Kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/CBTH3PC/PYC |  | 6/CBTH3PC/CBBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | CBBT | CBB
28 |  |  | GSBT3 | Giám sát quá trình đổ bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/GSTH3PC/PYC |  | 6/GSTH3PC/GSBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | GSBT | GSB
29 |  |  | LMBT3 | Lấy mẫu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/LMTH3PC/PYC |  | 6/LMTH3PC/LMBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMBT | LMB
30 |  |  | NTBT3 | Nghiệm thu bê tông lanh tô cửa sổ và cửa đi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 6/BTTH3PC/PYC |  | 6/BTTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | NTB
31 |  |  | VLXAY3 | Vật liệu trước khi xây tường, xây cột (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 7/VLTH3PC/PYC |  | 7/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLX
32 |  |  | LMXAY3 | Lấy mẫu vữa xi măng xây tường, xây cột, mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 7/LMTH3PC/PYC |  | 7/LMTH3PC/LMVX |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMVX | LMX
33 |  |  | XAY3 | Nghiệm thu công tác xây tường nhà bằng gạch chỉ đặc, vữa xi măng mác 50# (từ cốt lanh tô đến cốt +3.60) | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 7/XAYTH3PC/PYC |  | 7/XAYTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | XAY
34 |  |  | VLBT4 | Vật liệu trước khi đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/VLTH3PC/PYC |  | 8/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLB
35 |  |  | VKBT4 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/VKTH3PC/PYC |  | 8/VKTH3PC/NTVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTVK | VKB
36 |  |  | CTBT4 | Nghiệm thu cốt thép dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/CTTH3PC/PYC |  | 8/CTTH3PC/NTCT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCT | CTB
37 |  |  | CBBT4 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/CBTH3PC/PYC |  | 8/CBTH3PC/CBBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | CBBT | CBB
38 |  |  | GSBT4 | Giám sát quá trình đổ bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/GSTH3PC/PYC |  | 8/GSTH3PC/GSBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | GSBT | GSB
39 |  |  | LMBT4 | Lấy mẫu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/LMTH3PC/PYC |  | 8/LMTH3PC/LMBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMBT | LMB
40 |  |  | TVK4 | Tháo ván khuôn bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/TVKTH3PC/PYC |  | 8/TVKTH3PC/TVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | TVK | TVK
41 |  |  | NTBT4 | Nghiệm thu bê tông dầm D1, D2, D3, D4, D4A, D4B, bê tông sàn, sê nô thu nước | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 8/BTTH3PC/PYC |  | 8/BTTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | NTB
42 |  |  | VLXAY4 | Vật liệu trước khi xây tường thu hồi, tường chắn mái | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 9/VLTH3PC/PYC |  | 9/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLX
43 |  |  | LMXAY4 | Lấy mẫu vữa xi măng mác 75#, xây tường thu hồi, tường chắn mái | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 9/LMTH3PC/PYC |  | 9/LMTH3PC/LMVX |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMVX | LMX
44 |  |  | XAY4 | Nghiệm thu công tác xây tường thu hồi, tường chắn mái | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 9/XAYTH3PC/PYC |  | 9/XAYTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | XAY
45 |  |  | VLBT5 | Vật liệu trước khi đổ bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/VLTH3PC/PYC |  | 10/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLB
46 |  |  | VKBT5 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/VKTH3PC/PYC |  | 10/VKTH3PC/NTVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTVK | VKB
47 |  |  | CTBT5 | Nghiệm thu cốt thép giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/CTTH3PC/PYC |  | 10/CTTH3PC/NTCT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCT | CTB
48 |  |  | CBBT5 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/CBTH3PC/PYC |  | 10/CBTH3PC/CBBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | CBBT | CBB
49 |  |  | GSBT5 | Giám sát quá trình đổ bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/GSTH3PC/PYC |  | 10/GSTH3PC/GSBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | GSBT | GSB
50 |  |  | LMBT5 | Lấy mẫu bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/LMTH3PC/PYC |  | 10/LMTH3PC/LMBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMBT | LMB
51 |  |  | TVK5 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/TVKTH3PC/PYC |  | 10/TVKTH3PC/TVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | TVK | TVK
52 |  |  | NTBT5 | Nghiệm thu bê tông giằng tường thu hồi | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 10/BTTH3PC/PYC |  | 10/BTTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | NTB
53 |  |  | VLBT6 | Vật liệu trước khi đổ bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/VLTH3PC/PYC |  | 11/VLTH3PC/VLĐV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | VLĐV | VLB
54 |  |  | VKBT6 | Nghiệm thu ván khuôn bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/VKTH3PC/PYC |  | 11/VKTH3PC/NTVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTVK | VKB
55 |  |  | CTBT6 | Nghiệm thu cốt thép Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/CTTH3PC/PYC |  | 11/CTTH3PC/NTCT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCT | CTB
56 |  |  | CBBT6 | Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/CBTH3PC/PYC |  | 11/CBTH3PC/CBBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | CBBT | CBB
57 |  |  | GSBT6 | Giám sát quá trình đổ bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/GSTH3PC/PYC |  | 11/GSTH3PC/GSBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | GSBT | GSB
58 |  |  | LMBT6 | Lấy mẫu bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/LMTH3PC/PYC |  | 11/LMTH3PC/LMBT |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | LMBT | LMB
59 |  |  | TVK6 | Nghiệm thu tháo ván khuôn bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/TVKTH3PC/PYC |  | 11/TVKTH3PC/TVK |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | TVK | TVK
60 |  |  | NTBT6 | Nghiệm thu bê tông Lam trang trí | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | 11/BTTH3PC/PYC |  | 11/BTTH3PC/NTCV |  | #NUM! | #NUM! | -1 |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | NTCV | NTB
61 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
62 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
63 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
64 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
65 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
66 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
67 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
68 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
69 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
70 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
71 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
72 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
73 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
74 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
75 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
76 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
77 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
78 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
79 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
80 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
81 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
82 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
83 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
84 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
85 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
86 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
87 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
88 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
89 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
90 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
91 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
92 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
93 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
94 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
95 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
96 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
97 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
98 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
99 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
100 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
101 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
102 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
103 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
104 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
105 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
106 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
107 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
108 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
109 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
110 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
111 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
112 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
113 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
114 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
115 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
116 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
117 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
118 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
119 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
120 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
121 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
122 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
123 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
124 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0
125 |  |  | 0 | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A |  | 0
126 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
127 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
128 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
129 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
130 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
131 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
132 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
133 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
134 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
135 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
136 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
137 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
138 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
139 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
140 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
141 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
142 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
143 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
144 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
145 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
146 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
147 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
148 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
149 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
150 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
151 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
152 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
153 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
154 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
155 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
156 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
157 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
158 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
159 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
160 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
161 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
162 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
163 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
164 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
165 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
166 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
167 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
168 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
169 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
170 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
171 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
172 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
173 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
174 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
175 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
176 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
177 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
178 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
179 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
180 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
181 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
182 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
183 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
184 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
185 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
186 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
187 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
188 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
189 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
190 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
191 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
192 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
193 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
194 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
195 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
196 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
197 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
198 |  |  |  | #N/A | Lô nhà văn hóa 100m2 | điểm TĐC Pom Chốn | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 0 | 1 | [5 empty] | #N/A
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209