## CT KL
BẢNG CHIẾT TÍNH KHỐI LƯỢNG THI CÔNG
Hạng mục : |  | Cống thoát nước dọc
Kết cấu :
Lý trình : |  | 49.48 | ÷ | 59.9
Đơn vị thi công:
Ngày kiểm tra :
I.THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM TRA. 1. Đại diện Tư vấn giám sát: -Ông: Chức vụ: Giám sát hiện trường. -Ông: ................................ Chức vụ: ............................... 2.Đại diện nhà thầu thi công: . -Ông: Chức vụ: Giám đốc điều hành. -Ông: Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật. II.NỘI DUNG KIỂM TRA:
STT | Tên kết cấu |  |  | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú
1 | Đá dăm đệm lót móng cống dọc |  |  | m3 | 3.4819 |  | STT
TỔNG CỘNG |  |  |  | m3 |  |  | 5
III. KẾT LUẬN | [6 empty] | 6
- Đối chiếu hồ sơ nghiệm thu chất lượng và thiết kế bản vẽ thi công, chúng tôi thống nhất khối lượng trên.
Đ.D ĐƠN VỊ THI CÔNG |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
Phụ trách kỹ thuật thi công |  |  |  |  | Tư vấn giám sát hiện trường

## Dao vao
STT | TÊN CỌC | Lý trình | K/c lẻ | Khối lượng đá dăm đệm m3
1 | KM68 | 0
|  |  | 4.17 | 0.57963
2 | G1 | 4.17
|  |  | 20.32 | 2.8245
3 | 1 | 24.49
|  |  | 12.51 | 1.7389
4 | 1A | 37
|  |  | 12.48 | 1.7347
5 | 2 | 49.48
|  |  | 10.42 | 1.4484
6 | 3A | 59.9
|  |  | 14.63 | 2.0336
7 | 3 | 74.53
|  |  | 12.47 | 1.7333
8 | 3B* | 87
|  |  | 13 | 1.807
9 | H1 | 100
|  |  | 12 | 1.668
10 | 3C* | 112
|  |  | 12.46 | 1.7319
11 | 4 | 124.46
|  |  | 10.59 | 1.472
12 | CG1_5 | 135.05
|  |  | 14.4 | 2.0016
13 | 6 | 149.45
|  |  | 12.55 | 1.7444
14 | 6A* | 162
|  |  | 12.42 | 1.7264
15 | 7 | 174.42
|  |  | 21.21 | 2.9482
16 | ND29 | 195.63
|  |  | 4.37 | 0.60743
17 | H2 | 200
|  |  | 13 | 1.807
18 | 7A* | 213
|  |  | 12.14 | 1.6875
19 | 8 | 225.14
|  |  | 11.86 | 1.6485
20 | 8A* | 237
|  |  | 12.46 | 1.7319
21 | 9 | 249.46
|  |  | 10.54 | 1.4651
22 | 9A* | 260
|  |  | 12.65 | 1.7583
23 | G3 | 272.65
|  |  | 2.35 | 0.32665
24 | 10 | 275
|  |  | 12 | 1.668
25 | 10A1* | 287
|  |  | 13 | 1.807
26 | H3 | 300
|  |  | 10 | 1.39
27 | 10A2* | 310
|  |  | 8.3 | 1.1537
28 | 10A | 318.3
|  |  | 7.33 | 1.0189
29 | TD29 | 325.63
|  |  | 8.46 | 1.1759
30 | 10B* | 334.09
|  |  | 8.52 | 1.1843
31 | P29 | 342.61
|  |  | 7.39 | 1.0272
32 | 10A3 | 350
|  |  | 9.58 | 1.3316
33 | TC29 | 359.58
|  |  | 3.97 | 0.55183
34 | 12 | 363.55
|  |  | 9.32 | 1.2955
35 | 13A | 372.87
|  |  | 8.28 | 1.1509
36 | 13 | 381.15
|  |  | 8.85 | 1.2301
37 | 14* | 390
|  |  | 10 | 1.39
38 | H4 | 400
|  |  | 8.59 | 1.194
39 | 14A* | 408.59
|  |  | 8.35 | 1.1606
40 | 15A | 416.94
|  |  | 8.06 | 1.1203
41 | 15A1* | 425
|  |  | 11.92 | 1.6569
42 | 15B | 436.92
|  |  | 9.08 | 1.2621
43 | 15B1* | 446
|  |  | 10.96 | 1.5234
44 | 15C | 456.96
|  |  | 9.04 | 1.2566
45 | 15D* | 466
|  |  | 12.7 | 1.7653
46 | 15 | 478.7
|  |  | 10.88 | 1.5123
47 | NC29 | 489.58
|  |  | 10.42 | 1.4484
48 | H5 | 500
|  |  | 16.16 | 2.2462
49 | 16 | 516.16
|  |  | 17.86 | 2.4825
50 | 17 | 534.02
|  |  | 12.98 | 1.8042
51 | 17A* | 547
|  |  | 11.37 | 1.5804
52 | 18 | 558.37
|  |  | 20.45 | 2.8425
53 | 19 | 578.82
|  |  | 5.17 | 0.71863
54 | 19A | 583.99
|  |  | 16.01 | 2.2254
55 | H6 | 600
|  |  | 19.08 | 2.6521
56 | 20 | 619.08
|  |  | 10 | 1.39
57 | 21A | 629.08
|  |  | 19.95 | 2.773
58 | 21 | 649.03
|  |  | 12.97 | 1.8028
59 | 21B* | 662
|  |  | 12.02 | 1.6708
60 | 22 | 674.02
|  |  | 13.06 | 1.8153
61 | 22A1* | 687.08
|  |  | 12.92 | 1.7959
62 | H7 | 700
|  |  | 11.63 | 1.6166
63 | 22A2* | 711.63
|  |  | 11.67 | 1.6221
64 | 23 | 723.3
|  |  | 3 | 0.417
65 | 23A | 726.3
|  |  | 11.26 | 1.5651
66 | 23A1* | 737.56
|  |  | 11.35 | 1.5776
67 | 24 | 748.91
|  |  | 13.09 | 1.8195
68 | 24A* | 762
|  |  | 12.01 | 1.6694
69 | 25 | 774.01
|  |  | 12.99 | 1.8056
70 | 25A* | 787
|  |  | 13 | 1.807
71 | H8 | 800
|  |  | 19.33 | 2.6869
72 | 26 | 819.33
|  |  | 21.54 | 2.9941
73 | 27 | 840.87
|  |  | 9.13 | 1.2691
74 | 27A* | 850
|  |  | 13.22 | 1.8376
75 | 28 | 863.22
|  |  | 17.79 | 2.4728
76 | 29 | 881.01
|  |  | 18.99 | 2.6396
77 | H9 | 900
|  |  | 12 | 1.668
78 | 29A* | 912
|  |  | 12.1 | 1.6819
79 | 30 | 924.1
|  |  | 11.9 | 1.6541
80 | 30A* | 936
|  |  | 13.09 | 1.8195
81 | 31 | 949.09
|  |  | 16.81 | 2.3366
82 | 32 | 965.9
|  |  | 4.5 | 0.6255
83 | 32A | 970.4
|  |  | 14.51 | 2.0169
84 | 33 | 984.91
|  |  | 17.58 | 2.4436
85 | KM69 | 0
|  |  | 17.58 | 2.4436
86 | 1 | 17.58
|  |  | 2.85 | 0.39615
87 | 1A | 20.43
|  |  | 15.86 | 2.2045
88 | 2 | 36.29
|  |  | 12.96 | 1.8014
89 | ND30 | 49.25
|  |  | 5.72 | 0.79508
90 | 3 | 54.97
|  |  | 10.65 | 1.0223
91 | 2A* | 65.62
|  |  | 10.55 | 1.4665
92 | 3A | 76.17
|  |  | 13.83 | 1.9224
93 | 3B* | 90
|  |  | 10 | 1.0842
94 | H1 | 100
|  |  | 16.11 | 2.2393
95 | 4 | 116.11
|  |  | 13.94 | 1.9377
96 | G8 | 130.05
|  |  | 7.43 | 0.9591
97 | 4A* | 137.48
|  |  | 7.47 | 1.0383
98 | 5 | 144.95
|  |  | 7.85 | 1.0911
99 | 5A* | 152.8
|  |  | 7.71 | 1.0717
100 | G9 | 160.51
|  |  | 8.74 | 1.2149
101 | TD30 | 169.25
|  |  | 6.65 | 0.92435
102 | P30 | 175.9
|  |  | 6.64 | 0.92296
103 | TC30 | 182.54
|  |  | 7.46 | 1.0369
104 | 5A | 190
|  |  | 10 | 1.39
105 | H2 | 200
|  |  | 10.82 | 1.504
106 | 6 | 210.82
|  |  | 7.59 | 1.055
107 | 6A* | 218.41
|  |  | 7.49 | 1.0411
108 | 7 | 225.9
|  |  | 8.59 | 1.194
109 | 7A* | 234.49
|  |  | 8.41 | 1.169
110 | 7A | 242.9
|  |  | 3.09 | 0.42951
111 | 8 | 245.99
|  |  | 7.55 | 1.0494
112 | 8A* | 253.54
|  |  | 7.39 | 1.0272
113 | 9 | 260.93
|  |  | 10.23 | 1.422
114 | 9A* | 271.16
|  |  | 10.18 | 1.415
115 | 9A | 281.34
|  |  | 10 | 1.39
116 | 9B* | 291.34
|  |  | 8.66 | 1.2037
117 | H3 | 300
|  |  | 2.54 | 0.35306
118 | NC30 | 302.54
|  |  | 21.92 | 3.0469
119 | 10 | 324.46
|  |  | 12.54 | 1.7431
120 | 10A* | 337
|  |  | 12.45 | 1.7305
121 | 11 | 349.45
|  |  | 9.86 | 1.3705
122 | G13 | 359.31
|  |  | 15.11 | 2.1003
123 | 12 | 374.42
|  |  | 12.58 | 1.7486
124 | 12A* | 387
|  |  | 13 | 1.807
125 | H4 | 400
|  |  | 12 | 1.668
126 | 12B* | 412
|  |  | 12.42 | 1.7264
127 | 13 | 424.42
|  |  | 12.58 | 1.7486
128 | 13A* | 437
|  |  | 12.44 | 1.7292
129 | 14 | 449.44
|  |  | 12.56 | 1.7458
130 | 14A* | 462
|  |  | 12.43 | 1.7278
131 | 15 | 474.43
|  |  | 12.57 | 1.7472
132 | 15A* | 487
|  |  | 13 | 1.807
133 | H5 | 500
|  |  | 19.76 | 2.7466
134 | 16 | 519.76
|  |  | 20.59 | 2.862
135 | 17 | 540.35
|  |  | 19.94 | 2.7717
136 | 18 | 560.29
|  |  | 17.96 | 2.4964
137 | 19 | 578.25
|  |  | 21.75 | 3.0232
138 | H6 | 600
|  |  | 12 | 1.668
139 | 19A* | 612
|  |  | 12.61 | 1.7528
140 | 20 | 624.61
|  |  | 11.39 | 1.5832
141 | 20A* | 636
|  |  | 12.24 | 1.7014
142 | 21 | 648.24
|  |  | 12.76 | 1.7736
143 | 21A* | 661
|  |  | 13.44 | 1.8682
144 | 22 | 674.44
|  |  | 12.56 | 1.7458
145 | 22A* | 687
|  |  | 12.88 | 1.7903
146 | H7 | 699.88
|  |  | 12.12 | 1.6847
147 | 22B* | 712
|  |  | 12.46 | 1.7319
148 | 23 | 724.46
|  |  | 11.54 | 1.6041
149 | 23A* | 736
|  |  | 13.46 | 1.8709
150 | 24 | 749.46
|  |  | 12.54 | 1.7431
151 | 24A* | 762
|  |  | 12.49 | 1.7361
152 | 25 | 774.49
|  |  | 12.51 | 1.7389
153 | 25A* | 787
|  |  | 13 | 1.807
154 | H8 | 800
|  |  | 5.54 | 0.77006
155 | 26 | 805.54
|  |  | 20.73 | 2.8815
156 | ND31 | 826.27
|  |  | 18.03 | 2.5062
157 | KM70 | 0
|  |  | 17.94 | 2.4937
158 | CG3 | 17.94
|  |  | 14.03 | 1.9502
159 | TD31 | 31.97
|  |  | 17.22 | 2.3936
160 | 2 | 49.19
|  |  | 20.27 | 2.8175
161 | 3 | 69.46
|  |  | 17.97 | 2.4978
162 | P31 | 87.43
|  |  | 12.57 | 1.7472
163 | H1 | 100
|  |  | 9.66 | 1.3427
164 | G16 | 109.66
|  |  | 10.27 | 1.4275
165 | 4 | 119.93
|  |  | 10.07 | 1.3997
166 | 4A | 130
|  |  | 12.89 | 1.7917
167 | TC31 | 142.89
|  |  | 21.02 | 2.9218
168 | 5 | 163.91
|  |  | 10 | 1.39
169 | 5A | 173.91
|  |  | 18.98 | 2.6382
170 | NC31 | 192.89
|  |  | 7.11 | 0.98829
171 | H2 | 200
|  |  | 10 | 1.39
172 | 5B | 210
|  |  | 13.16 | 1.8292
173 | 6 | 223.16
|  |  | 20.63 | 2.8676
174 | 7 | 243.79
|  |  | 20.69 | 2.8759
175 | 8 | 264.48
|  |  | 18.81 | 2.6146
176 | 9 | 283.29
|  |  | 16.71 | 2.3227
177 | H3 | 300
|  |  | 13.71 | 1.9057
178 | 10A | 313.71
|  |  | 3.17 | 0.44063
179 | 10 | 316.88
|  |  | 16.9 | 2.3491
180 | 11 | 333.78
|  |  | 21.53 | 2.9927
181 | 12 | 355.31
|  |  | 22.57 | 3.1372
182 | 13 | 377.88
|  |  | 11.12 | 1.5457
183 | 13A | 389
|  |  | 11 | 1.529
184 | H4 | 400
|  |  | 12 | 1.668
185 | 13B | 412
|  |  | 12.9 | 1.7931
186 | 14 | 424.9
|  |  | 11.1 | 1.5429
187 | 14A | 436
|  |  | 13.86 | 1.9265
188 | 15 | 449.86
|  |  | 12.14 | 1.6875
189 | 15A | 462
|  |  | 12.91 | 1.7945
190 | 16 | 474.91
|  |  | 12.52 | 1.7403
191 | 16A | 487.43
|  |  | 12.57 | 1.7472
192 | H5 | 500
|  |  | 9.12 | 1.2677
193 | 17 | 509.12
|  |  | 21.56 | 2.9968
194 | 18 | 530.68
|  |  | 11.32 | 1.5735
195 | 18A | 542
|  |  | 11.94 | 1.6597
196 | 19 | 553.94
|  |  | 11.3 | 1.5707
197 | 19A* | 565.24
|  |  | 12.17 | 1.6916
198 | 19A | 577.41
|  |  | 15.22 | 2.1156
199 | TD32 | 592.63
|  |  | 7.37 | 1.0244
200 | H6 | 600
|  |  | 16.14 | 2.2435
201 | G19 | 616.14
|  |  | 3.84 | 0.53376
202 | 20 | 619.98
|  |  | 21.83 | 3.0344
203 | 21 | 641.81
|  |  | 11.89 | 1.6527
204 | 21A | 653.7
|  |  | 11.49 | 1.5971
205 | 22 | 665.19
|  |  | 11.84 | 1.6458
206 | P32 | 677.03
|  |  | 6.39 | 0.88821
207 | 23 | 683.42
|  |  | 16.58 | 2.3046
208 | H7 | 700
|  |  | 18.58 | 2.5826
209 | 24 | 718.58
|  |  | 19.39 | 2.6952
210 | 25 | 737.97
|  |  | 17.12 | 2.3797
211 | 25A | 755.09
|  |  | 6.35 | 0.88265
212 | TC32 | 761.44
|  |  | 13.46 | 1.8709
213 | 26 | 774.9
|  |  | 12.1 | 1.6819
214 | 26A | 787
|  |  | 13 | 1.807
215 | H8 | 800
|  |  | 12.5 | 1.7375
216 | 26B | 812.5
|  |  | 12.59 | 1.75
217 | 27 | 825.09
|  |  | 12.41 | 1.725
218 | 27A | 837.5
|  |  | 12.95 | 1.8
219 | 28 | 850.45
|  |  | 12.05 | 1.6749
220 | 28A | 862.5
|  |  | 14.02 | 1.9488
221 | 29 | 876.52
|  |  | 11.48 | 1.5957
222 | 29A | 888
|  |  | 12 | 1.668
223 | H9 | 900
|  |  | 11 | 1.529
224 | 29B | 911
|  |  | 12.04 | 1.6736
225 | 30 | 923.04
|  |  | 11.96 | 1.6624
226 | 30A | 935
|  |  | 10.04 | 1.3956
227 | D32A | 945.04
|  |  | 12.79 | 1.7778
228 | 32A | 957.83
|  |  | 12.49 | 1.7361
229 | 32 | 970.32
|  |  | 15.04 | 2.0906
230 | 33 | 985.36
|  |  | 14.64 | 2.035
231 | H10 | 1000
|  |  | 20.56 | 2.8578
232 | 34A | 1020.56
|  |  | 3.89 | 0.54071
233 | 34 | 1024.45
|  |  | 14.74 | 2.0489
234 | 35 | 1039.19
|  |  | 14.03 | 1.9502
235 | KM71 | 0
|  |  | 17.15 | 2.3838
236 | 1 | 17.15
|  |  | 18.9 | 2.6271
237 | 2 | 36.05
|  |  | 20.98 | 2.9162
238 | 3 | 57.03
|  |  | 11.81 | 1.6416
239 | 3A* | 68.84
|  |  | 11.63 | 1.6166
240 | 4 | 80.47
|  |  | 19.53 | 2.7147
241 | H1 | 100
|  |  | 12.5 | 1.7375
242 | 4A* | 112.5
|  |  | 12.5 | 1.7375
243 | 5 | 125
|  |  | 12.5 | 1.7375
244 | 5A* | 137.5
|  |  | 12.46 | 1.7319
245 | 6 | 149.96
|  |  | 17.59 | 2.445
246 | 7 | 167.55
|  |  | 1.8 | 0.2502
247 | G25 | 169.35
|  |  | 12.32 | 1.7125
248 | 8 | 181.67
|  |  | 13.53 | 1.8807
249 | 9 | 195.2
|  |  | 4.8 | 0.6672
250 | H2 | 200
|  |  | 12.5 | 1.7375
251 | 9A* | 212.5
|  |  | 12.47 | 1.7333
252 | 10 | 224.97
|  |  | 12.53 | 1.7417
253 | 10A* | 237.5
|  |  | 12.48 | 1.7347
254 | 11 | 249.98
|  |  | 12.52 | 1.7403
255 | 11A* | 262.5
|  |  | 12.49 | 1.7361
256 | 12 | 274.99
|  |  | 8.33 | 1.1579
257 | ND33 | 283.32
|  |  | 16.68 | 2.3185
258 | H3 | 300
|  |  | 13.04 | 1.8126
259 | CG5(12A) | 313.04
|  |  | 11.96 | 1.6624
260 | 12A* | 325
|  |  | 12.99 | 1.8056
261 | 13 | 337.99
|  |  | 12.01 | 1.6694
262 | 13A* | 350
|  |  | 13.03 | 1.8112
263 | 13A | 363.03
|  |  | 18.38 | 2.5548
264 | 14 | 381.41
|  |  | 11.91 | 1.6555
265 | TD33 | 393.32
|  |  | 1.89 | 0.26271
266 | P33 | 395.21
|  |  | 1.88 | 0.26132
267 | TC33 | 397.09
|  |  | 2.91 | 0.40449
268 | H4 | 400
|  |  | 14.04 | 1.9516
269 | 15 | 414.04
|  |  | 13.47 | 1.8723
270 | 15A | 427.51
|  |  | 12.49 | 1.7361
271 | 15A1* | 440
|  |  | 12.52 | 1.7403
272 | 16 | 452.52
|  |  | 11.48 | 1.5957
273 | 16A1* | 464
|  |  | 13.5 | 1.8765
274 | 16A | 477.5
|  |  | 5.99 | 0.83261
275 | 16B | #REF!
|  |  | 16.51 | 2.2949
276 | H5 | #REF!
|  |  | 7.09 | 0.98551
277 | NC33 | #REF!
|  |  | 13.06 | 1.8153
278 | 17 | #REF!
|  |  | 4.8 | 0.6672
279 | G26 | #REF!
|  |  | 11.55 | 1.6054
280 | 17A* | #REF!
|  |  | 13.45 | 1.8695
281 | 18 | #REF!
|  |  | 12.55 | 1.7444
282 | 18A* | #REF!
|  |  | 12.42 | 1.7264
283 | 19 | #REF!
|  |  | 12.58 | 1.7486
284 | 19A* | #REF!
|  |  | 12.5 | 1.7375
285 | H6 | #REF!
|  |  | 12.5 | 1.7375
286 | 19B* | #REF!
|  |  | 12.43 | 1.7278
287 | 20 | #REF!
|  |  | 12.57 | 1.7472
288 | 20A* | #REF!
|  |  | 12.45 | 1.7305
289 | 21 | #REF!
|  |  | 12.55 | 1.7444
290 | 21A* | #REF!
|  |  | 12.42 | 1.7264
291 | 22 | #REF!
|  |  | 12.58 | 1.7486
292 | 22A* | #REF!
|  |  | 12.5 | 1.7375
293 | H7 | #REF!
|  |  | 9.47 | 1.3163
294 | 23 | #REF!
|  |  | 15.46 | 2.1489
295 | 24 | #REF!
|  |  | 19.5 | 2.7105
296 | 25 | #REF!
|  |  | 20.07 | 2.7897
297 | ND34 | #REF!
|  |  | 2.57 | 0.35723
298 | 26 | #REF!
|  |  | 10.52 | 1.4623
299 | 26A* | #REF!
|  |  | 10.31 | 1.4331
300 | CG6(26A) | #REF!
|  |  | 12.1 | 1.6819
301 | H8 | #REF!

## BangTraTrungGian
TỔNG CẦN TÌM
STT | Dòng ô tương ứng | Các dòng ô cần sum | Địa chỉ cần lấy giá trị | Giá trị từng lý trình | 3.4819
5 | 10 | 10 | 'Dao vao'!$E$10 | 0
6 | 13 | 11 | 'Dao vao'!$E$11 | 1.4484
|  | 12 | 'Dao vao'!$E$12 | 0
|  | 13 | 'Dao vao'!$E$13 | 2.0336
|  |  | 'Dao vao'!$E$ | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0
|  | #VALUE! | #VALUE! | 0